## Presup
GOBIERNO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOS BANCOS
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 1
PROYECTO: | CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
UBICACIÓN: | PARROQUIA DE MINDO CANTON LOS BANCOS PROV PICHINCHA . |  |  | ANTICIPO: | 259816.054 |  | PERIODO: | OCTUBRE NOVIEMBRE |  | FECHA INICIO CONTRATO:
CONTRATISTA | ING. JORGE LUIS POVEDA ARCENTALES |  |  | RECIBIDO A LA FECHA: | 259816.054 |  | HASTA: | 25 DE NOV DE 2015 |  | FECHA INICIO EN OBRA: |  | 2 DE OCT 2015
FISCALIZADOR: | ING. DAVID MENDOZA RUIZ |  |  | DESCONTADO A LA FECHA: | 0 |  | MONTO DEL CONTRATO | 1299080.27 |  | FECHA FINAL: |  | 2 DE JUN 2016
FECHA DE INICIO: | 5 DE OCTUBRE DE 2015 |  |  | POR DESCONTAR | 259816.054 |  | PLAZO: | 240 |  | FECHA PRORROGADA:
[7 empty] | COSTO DE LA PLANILLA | 177054.49 |  | HOJA 1
TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS
Nro | DESCRIPCION | UD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | ESTA PLANILLA | ANTERIOR | TOTAL | ESTA PLANILLA | ANTERIOR | % AVANCE | TOTAL | CANT EXEDENTE | PRECIO EXEDENT | EXEDENTE | % DE EXCEDENTE
[7 empty] | CANTIDADES |  |  | COSTOS
PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA PARROQUIAL DE MINDO, CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
1 | DESVIO DE CAUCE DE RIO CANCHUPI | m3 | 30 | 15.23 | 456.9 | 29.12 | 0 | 29.12 | 443.5 |  | 97.07% | 443.5 | 0 | 0 | 0
2 | DESBROCE Y LIMPIEZA | m2 | 100 | 1.09 | 109 | 777.788 |  | 777.79 | 847.79 |  | 777.8% | 847.79 | 677.79
3 | REPLANTEO Y NIVELACION ESTRUCTURAS | m2 | 100 | 1.1 | 110 | 97.79 |  | 97.79 | 107.57 |  | 97.79% | 107.57 | 0
4 | EXCAVACION A MANO LECHO RIO | m3 | 34.23 | 21.06 | 720.88 | 32.75 |  | 32.75 | 689.72 |  | 95.68% | 689.72 | 0
5 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (CONGLOMERADO) | m3 | 10 | 8.12 | 81.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0
6 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (ROCA) | m3 | 10 | 39.59 | 395.9 | 35.61 |  | 35.61 | 1409.8 |  | 356.1% | 1409.8 | 25.61
7 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 138 | 19.37 | 2673.06 | 141.15 |  | 141.15 | 2734.08 |  | 102.3% | 2734.08 | 3.15
8 | HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA (f'c=210 KG/CM2) | m3 | 24 | 99.34 | 2384.16 | 5.96 |  | 5.96 | 592.07 |  | 24.83% | 592.07 | 0
9 | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 3.28 | 125.46 | 411.51 | 9.27 |  | 9.27 | 1163.01 |  | 282.6% | 1163.01 | 5.99
10 | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 29.74 | 163.51 | 4862.79 | 36.67 |  | 36.67 | 5995.91 |  | 123.3% | 5995.91 | 6.93
11 | ENROCADO | m3 | 10.8 | 35.14 | 379.51 | 16.58 |  | 16.58 | 582.62 |  | 153.5% | 582.62 | 5.78
12 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | kg | 2527.83 | 2.03 | 5131.49 | 1908.06 |  | 1908.06 | 3873.36 |  | 75.48% | 3873.36 | 0
13 | JUNTAS IMPERMEABLES PVC 30 CM | m | 10 | 26.57 | 265.7 | 10 |  | 10 | 265.7 |  | 100% | 265.7 | 0
14 | REJILLA HIERRO DUCTIL 0.15X0.75M PATAS CON CERCO (PROVISION Y MONTAJE) | u | 1 | 224.38 | 224.38 | 1 |  | 1 | 224.38 |  | 100% | 224.38 | 0
15 | COMPUERTA (MAT/TRANS/INST) | Kg | 80 | 5.93 | 474.4 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
16 | VALVULA COMPUERTA 04" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 306.33 | 612.66 | 1 |  | 1 | 306.33 |  | 50% | 306.33 | 0
17 | UNION GIBAULT 04" SIMETRICA (MAT/TRANS/INST) | u | 4 | 87.51 | 350.04 | 3 |  | 3 | 262.53 |  | 75% | 262.53 | 0
18 | PASAMUROS ACERO 04" L-B (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 86.62 | 173.24 | 1 |  | 1 | 86.62 |  | 50% | 86.62 | 0
19 | TAPA SANITARIA Y CERCO-ACERO (PROVISION Y MONTAJE) | m2 | 2 | 175.85 | 351.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0
20 | NEPLO BRIDA 04" L=0.25M (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1 | 81.1 | 81.1 | 1 |  | 1 | 81.1 |  | 100% | 81.1 | 0
21 | REDUCCION DE PVC DE 160 A 110 mm | u | 1 | 50.05 | 50.05 | 1 |  | 1 | 50.05 |  | 100% | 50.05 | 0
22 | TRANSPORTE MANUAL DE MATERIALES HASTA SITIO DE CAPTACION | u | 1 | 973.81 | 973.81 | 1 |  | 1 | 973.81 |  | 100% | 973.81 | 0
23 | DESBROCE Y LIMPIEZA | m2 | 40 | 1.09 | 43.6 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
24 | REPLANTEO Y NIVELACION ESTRUCTURAS | m2 | 40 | 1.1 | 44 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
25 | EXCAVACION A MANO LECHO RIO | m3 | 9.21 | 21.06 | 193.96 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
26 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (CONGLOMERADO) | m3 | 27.62 | 8.12 | 224.27 | 30 |  | 30 | 243.6 |  | 108.6% | 243.6 | 2.38
27 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (ROCA) | m3 | 10 | 39.59 | 395.9 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
28 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 47.58 | 19.37 | 921.62 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
29 | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 3.07 | 125.46 | 385.16 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
30 | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 14.39 | 163.51 | 2352.91 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
31 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 1223.19 | 2.03 | 2483.08 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
32 | JUNTAS IMPERMEABLES PVC 30 CM | M | 25.2 | 26.57 | 669.56 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
33 | VALVULA COMPUERTA 04" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 3 | 306.33 | 918.99 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
34 | UNION GIBAULT 04" SIMETRICA (MAT/TRANS/INST) | u | 6 | 87.51 | 525.06 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
35 | PASAMUROS ACERO 04" L-B (MAT/TRANS/INST) | u | 3 | 86.62 | 259.86 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
36 | TAPA SANITARIA Y CERCO-ACERO (PROVISION Y MONTAJE) | m2 | 3.5 | 175.85 | 615.48 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
37 | REDUCCION DE PVC DE 160 A 110 mm | u | 2 | 50.05 | 100.1 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
38 | TEE ACERO 04X04X04" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1 | 84.49 | 84.49 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
39 | CODO ACERO 04">45 (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 3 | 88.8 | 266.4 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
40 | NEPLO BRIDA 04" L=0.25M (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 4 | 81.1 | 324.4 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
41 | NEPLO BRIDA 04" L=1.50M (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1 | 90.4 | 90.4 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
42 | TRANSPORTE MANUAL DE MATERIALES HASTA DESARENADOR | u | 1 | 973.81 | 973.81 | 1 |  | 1 | 973.81 |  | 100% | 973.81 | 0
43 | REPLANTEO Y NIVELACION DE EJE LONGUITUDINAL | M | 2724 | 1.1 | 2996.4 | 5131 |  | 5131 | 5644.1 |  | 188.4% | 5644.1 | 2407
44 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 1830.53 | 5.87 | 10745.21 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
45 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (CONGLOMERADO) | m3 | 523.01 | 8.12 | 4246.84 | 523.01 |  | 523.01 | 4246.84 |  | 100% | 4246.84 | 0
46 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (ROCA) | m3 | 261.5 | 39.59 | 10352.79 | 265 |  | 265 | 10491.35 |  | 101.3% | 10491.35 | 3.5
47 | TUBERIA PVC U/E 0.80 Mpa 110mm (MAT/TRANS/INT) | m | 200 | 9.69 | 1938 | 198 |  | 198 | 1918.62 |  | 99% | 1918.62 | 0
48 | TUBERIA PVC U/E 1.00 Mpa 110mm (MAT/TRANS/INT) | m | 864 | 24.37 | 21055.68 | 864 |  | 864 | 21055.68 |  | 100% | 21055.68 | 0
49 | TUBERIA PVC U/E 0.63 Mpa 160mm (MAT/TRANS/INTS) | m | 1660 | 17.45 | 28967 | 1434 |  | 1434 | 25023.3 |  | 86.39% | 25023.3 | 0
50 | CAMA DE ARENA | m3 | 120 | 26.97 | 3236.4 | 120 |  | 120 | 3236.4 |  | 100% | 3236.4 | 0
51 | CODO 45° PVC U/E 0.80 Mpa 110 mm (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 16.51 | 33.02 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
52 | CODO 23° PVC U/E 1.00 Mpa 110 mm (MAT/TRANS/INST) | u | 19 | 25.86 | 491.34 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
53 | CODO 90° PVC U/E 1.00 Mpa 110 mm (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 33.61 | 67.22 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
54 | CODO 45° PVC U/E 0.63 Mpa 160 mm (MAT/TRANS/INST) | u | 7 | 36.77 | 257.39 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
55 | CODO 23° PVC U/E 0.63 Mpa 160 mm (MAT/TRANS/INST) | u | 24 | 45.25 | 1086 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
56 | HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 | m3 | 8.06 | 141.78 | 1142.75 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
57 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 403.2 | 2.03 | 818.5 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
58 | RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) | m3 | 1830.53 | 4.13 | 7560.09 | 436.21 |  | 436.21 | 1801.55 |  | 23.83% | 1801.55 | 0
59 | RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO | m3 | 523.01 | 6.25 | 3268.81 | 63 |  | 63 | 393.75 |  | 12.05% | 393.75 | 0
60 | DESALOJO DE MATERIAL 5KM CARGADO MECANICO | m3 | 261.5 | 3.78 | 988.47 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
61 | ROTURA DE PAVIMENTO A MAQUINA | m2 | 500 | 1.49 | 745 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
62 | ASFALTO EN FRIO | m3 | 50 | 92.81 | 4640.5 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
63 | LASTRE CONFORMACION Y COMPACTACION EN VIA EQUIPO PESADO(PROVISION Y COLOCACION) | m3 | 15 | 12.42 | 186.3 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
64 | ROTURA ACERA/GRADAS | m2 | 200 | 3.44 | 688 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
65 | ROTURA BORDILLOS | m3 | 12 | 32.02 | 384.24 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
66 | DESVIO DE CAUCE DE RIO CANCHUPI | u | 1 | 701.91 | 701.91 | 1 |  | 1 | 701.91 |  | 100% | 701.91 | 0
67 | EXCAVACION A MANO LECHO RIO | m3 | 14.4 | 21.06 | 303.26 | 14.7 |  | 14.7 | 309.58 |  | 102.1% | 309.58 | 0.3
68 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (ROCA) | m3 | 7.5 | 39.59 | 296.93 | 21 |  | 21 | 831.39 |  | 280% | 831.39 | 13.5
69 | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 1.3 | 163.51 | 212.56 | 1.8 |  | 1.8 | 294.32 |  | 138.5% | 294.32 | 0.5
70 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 110.37 | 2.03 | 224.05 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
71 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 15 | 19.37 | 290.55 | 8 |  | 8 | 154.96 |  | 53.33% | 154.96 | 0
72 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 39.69 | 5.87 | 232.98 | 22.78 |  | 22.78 | 133.72 |  | 57.4% | 133.72 | 0
73 | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 2.28 | 125.46 | 286.05 | 1.23 |  | 1.23 | 154.32 |  | 53.95% | 154.32 | 0
74 | HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 | m3 | 16.77 | 141.78 | 2377.65 | 13.218 |  | 13.22 | 1874.05 |  | 78.82% | 1874.05 | 0
75 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 1237.6 | 2.03 | 2512.33 | 475.1 |  | 475.1 | 964.45 |  | 38.39% | 964.45 | 0
76 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 153.72 | 19.37 | 2977.56 | 36.74 |  | 36.74 | 711.65 |  | 23.9% | 711.65 | 0
77 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS | m2 | 13.23 | 10.23 | 135.34 | 7.52 |  | 7.52 | 76.93 |  | 56.84% | 76.93 | 0
78 | JUNTAS IMPERMEABLES PVC 15 CM | M | 50.4 | 20.84 | 1050.34 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
79 | TAPA HF 60X60 CM CON CERCO (PROVISION Y MONTAJE) | u | 7 | 177.9 | 1245.3 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
80 | TUBERIA PVC 50MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST) | M | 14 | 4.16 | 58.24 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
81 | COLLAR PVC 4" X 2" | u | 5 | 12.88 | 64.4 | 4 |  | 4 | 51.52 |  | 80% | 51.52 | 0
82 | COLLAR PVC 6" X 2" | u | 2 | 25.21 | 50.42 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
83 | VALVULA AIRE 02" TRIPLE ACCION (MAT/TRANS/INST) | u | 7 | 328.36 | 2298.52 | 2 |  | 2 | 656.72 |  | 28.57% | 656.72 | 0
84 | VALVULA COMPUERTA 02" (MAT/TRANS/INST) | u | 7 | 164.18 | 1149.26 | 4 |  | 4 | 656.72 |  | 57.14% | 656.72 | 0
85 | TEE PVC U/R 2" (PROVISION E INSTALACION) | u | 7 | 10.44 | 73.08 | 2 |  | 2 | 20.88 |  | 28.57% | 20.88 | 0
86 | UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" | u | 4 | 87.46 | 349.84 | 3 |  | 3 | 262.38 |  | 75% | 262.38 | 0
87 | UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 4" | u | 10 | 50.88 | 508.8 | 5 |  | 5 | 254.4 |  | 50% | 254.4 | 0
88 | NEPLO PVC U/R 2", L=0.10 (PROVISION E INSTALACION) | u | 35 | 3.5 | 122.5 | 6 |  | 6 | 21 |  | 17.14% | 21 | 0
89 | NEPLO PVC U/R 2", L=0.15m (PROVISION E INSTALACION) | u | 21 | 3.68 | 77.28 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
90 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 22.63 | 5.87 | 132.84 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
91 | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 1.29 | 125.46 | 161.84 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
92 | HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 | m3 | 9.57 | 141.78 | 1356.83 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
93 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 707.2 | 2.03 | 1435.62 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
94 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 87.84 | 19.37 | 1701.46 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
95 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS | m2 | 7.56 | 10.23 | 77.34 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
96 | JUNTAS IMPERMEABLES PVC 15 CM | m | 28.8 | 20.84 | 600.19 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
97 | TAPA HF 60X60 CM CON CERCO (PROVISION Y MONTAJE) | u | 4 | 177.9 | 711.6 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
98 | UNION GIBAULT 04" SIMETRICA (MAT/TRANS/INST) | u | 4 | 87.51 | 350.04 | 4 |  | 4 | 350.04 |  | 100% | 350.04 | 0
99 | UNION GIBAULT 06" SIMETRICA (MAT/TRANS/INST) | u | 4 | 49.84 | 199.36 | 4 |  | 4 | 199.36 |  | 100% | 199.36 | 0
100 | TEE ACERO 04X04X04" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 2 | 84.49 | 168.98 | 1 |  | 1 | 84.49 |  | 50% | 84.49 | 0
101 | TEE ACERO 04X06X06" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 2 | 118.74 | 237.48 | 2 |  | 2 | 237.48 |  | 100% | 237.48 | 0
102 | VALVULA COMPUERTA 04" (MAT/TRANS/INST) | u | 4 | 421.08 | 1684.32 | 3 |  | 3 | 1263.24 |  | 75% | 1263.24 | 0
103 | JUEGO DE PERNOS, TUERCAS Y EMPAQUES 04" | u | 4 | 12.34 | 49.36 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
104 | JUEGO DE PERNOS, TUERCAS Y EMPAQUES 06" | u | 4 | 17.62 | 70.48 | 6 |  | 6 | 105.72 |  | 150% | 105.72 | 2
105 | TUBERIA PVC U/E 0.80Mpa 110mm (MAT/TRANS/INST) | M | 40 | 9.69 | 387.6 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
106 | TUBERIA PVC 50MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST) | M | 8 | 4.16 | 33.28 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
107 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 5.73 | 5.87 | 33.64 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
108 | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 0.16 | 125.46 | 20.07 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
109 | HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 | m3 | 18.21 | 141.78 | 2581.81 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
110 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | kg | 1366.2 | 2.03 | 2773.39 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
111 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 15.84 | 19.37 | 306.82 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
112 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS | m2 | 3.19 | 10.23 | 32.63 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
113 | JUNTAS IMPERMEABLES PVC 15 CM | M | 8 | 20.84 | 166.72 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
114 | UNION GIBAULT 04" SIMETRICA (MAT/TRANS/INST) | u | 5 | 87.51 | 437.55 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
115 | NEPLO 04" L=0.50M (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 3 | 64.71 | 194.13 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
116 | VALVULA COMPUERTA 04" (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 421.08 | 842.16 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
117 | VALVULA FLOTADOR 04" (MAT/TRANS/INST) | u | 1 | 128.19 | 128.19 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
118 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 5.62 | 5.87 | 32.99 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
119 | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 0.18 | 125.46 | 22.58 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
120 | HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 | m3 | 19.5 | 141.78 | 2764.71 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
121 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 1462.8 | 2.03 | 2969.48 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
122 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 16.96 | 19.37 | 328.52 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
123 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS | m2 | 3.51 | 10.23 | 35.91 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
124 | JUNTAS IMPERMEABLES PVC 15 CM | M | 7.5 | 20.84 | 156.3 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
125 | UNION GIBAULT 06" SIMETRICA (MAT/TRANS/INST) | u | 5 | 49.84 | 249.2 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
126 | NEPLO 06" L=0.50M (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 3 | 77.63 | 232.89 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
127 | VALVULA COMPUERTA 06" (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 476.3 | 952.6 | 1 |  | 1 | 476.3 |  | 50% | 476.3 | 0
128 | VALVULA FLOTADOR 06" (MAT/TRANS/INST) | u | 1 | 144.36 | 144.36 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
129 | REPLANTEO Y NIVELACION DE EJE LONGUITUDINAL | M | 7095.12 | 1.1 | 7804.63 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
130 | EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 5449.05 | 2.36 | 12859.76 | 557.88 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0
131 | EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO (CONGLOMERADO) | m3 | 1362.26 | 4.19 | 5707.87 | 2095.36 |  | 2095.36 | 8779.56 |  | 153.8% | 8779.56 | 733.1
132 | TUBERIA PVC U/E 1.25Mpa 063mm (MAT/TRANS/INST) | M | 2454.23 | 6.17 | 15142.6 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
133 | TUBERIA PVC U/E 1.00Mpa 063mm (MAT/TRANS/INST) | M | 2753.26 | 5.81 | 15996.44 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
134 | TUBERIA PVC U/E 1.25Mpa 090mm (MAT/TRANS/INST) | M | 856.26 | 10.92 | 9350.36 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
135 | TUBERIA PVC U/E 1.25Mpa 110mm (MAT/TRANS/INST) | M | 932.37 | 14.38 | 13407.48 | 864 |  | 864 | 12424.32 |  | 92.67% | 12424.32 | 0
136 | CAMA DE ARENA | m3 | 30 | 26.97 | 809.1 | 30 |  | 30 | 809.1 |  | 100% | 809.1 | 0
137 | VALVULA COMPUERTA 02" (MAT/TRANS/INST) | u | 24 | 164.18 | 3940.32 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
138 | VALVULA COMPUERTA 03" (MAT/TRANS/INST) | u | 1 | 228.21 | 228.21 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
139 | VALVULA COMPUERTA 04" (MAT/TRANS/INST) | u | 3 | 421.08 | 1263.24 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
140 | CAJA DE VALVULA 06" (MAT/TRANS/INST) | u | 28 | 36.54 | 1023.12 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
141 | REDUCTOR PVC U/E 160 a 110 mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 1 | 56.23 | 56.23 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
142 | REDUCTOR PVC U/E 110 a 90 mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 4 | 24.5 | 98 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
143 | REDUCTOR PVC U/E 110 a 63 mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 11 | 21.76 | 239.36 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
144 | REDUCTOR PVC U/E 90 a 63 mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 6 | 18.87 | 113.22 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
145 | CODO PVC U/E 110mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 3 | 25.83 | 77.49 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
146 | CODO PVC U/E 90mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 4 | 25.83 | 103.32 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
147 | CODO PVC U/E 63mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 11 | 12.88 | 141.68 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
148 | TEE SIMETRICA PVC U/E 110 mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 2 | 60.19 | 120.38 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
149 | TEE SIMETRICA PVC U/E 90 mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 2 | 43.08 | 86.16 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
150 | TEE SIMETRICA PVC U/E 63 mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 17 | 28.77 | 489.09 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
151 | TEE REDUCTORA PVC U/E 110 a 90 mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 2 | 60.6 | 121.2 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
152 | TEE REDUCTORA PVC U/E 110 a 63 mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 10 | 55.64 | 556.4 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
153 | TEE REDUCTORA PVC U/E 90 a 63 mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 2 | 45.81 | 91.62 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
154 | CRUZ SIMETRICA PVC U/E 90mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 6 | 55.84 | 335.04 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
155 | CRUZ SIMETRICA PVC U/E 63mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 10 | 25.28 | 252.8 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
156 | TAPON HEMBRA PVC 110 mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 2 | 26.43 | 52.86 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
157 | TAPON HEMBRA PVC 63 mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 5 | 12.07 | 60.35 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
158 | ADAPTADOR BRIDA U/E PVC 63mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 48 | 23.84 | 1144.32 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
159 | ADAPTADOR BRIDA U/E PVC 90mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 2 | 30.82 | 61.64 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
160 | ADAPTADOR BRIDA U/E PVC 110mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 6 | 34.4 | 206.4 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
161 | RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) | m3 | 5449.05 | 4.13 | 22504.58 | 2777.1 |  | 2777.1 | 11469.42 |  | 50.96% | 11469.42 | 0
162 | RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO | m3 | 1362.26 | 6.25 | 8514.13 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
163 | ROTURA PAVIMENTO 1"-2" | m2 | 200 | 5.03 | 1006 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
164 | DESADOQUINADO | m2 | 500 | 1.27 | 635 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
165 | ASFALTO EN FRIO E=4" | m2 | 200 | 13.4 | 2680 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
166 | READOQUINADO (MATERIAL EXISTENTE) | m2 | 500 | 5.56 | 2780 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
167 | LASTRE CONFORMACION Y COMPACTACION EN VIA EQUIPO PESADO(PROVISION Y COLOCACION) | m3 | 300 | 12.42 | 3726 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
168 | DESALOJO DE MATERIAL 5KM CARGADO MECANICO | m3 | 600 | 3.78 | 2268 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
169 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 11.03 | 5.87 | 64.75 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
170 | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 0.63 | 125.46 | 79.04 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
171 | HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 | m3 | 4.97 | 141.78 | 704.65 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
172 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 414.16 | 2.03 | 840.74 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
173 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 46.38 | 19.37 | 898.38 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
174 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS | m2 | 3.6 | 10.23 | 36.83 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
175 | JUNTAS IMPERMEABLES PVC 15 CM | M | 14.4 | 20.84 | 300.1 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
176 | TAPA HF CAMARA VALVULAS | u | 2 | 94.82 | 189.64 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
177 | UNION DRESSER SIMETRICA 02" (MAT/TRANS/INST) | u | 4 | 69.34 | 277.36 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
178 | NEPLO 02" L=0.13M (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 4 | 18.1 | 72.4 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
179 | VALVULA COMPUERTA 02" (MAT/TRANS/INST) | u | 6 | 164.18 | 985.08 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
180 | VALVULA REDUCTORA PRESION 02" (MAT,TRANS,INST) | u | 2 | 347.82 | 695.64 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
181 | TEE ACERO 02X02X02" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 4 | 54.11 | 216.44 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
182 | CODO ACERO 02">45 (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 4 | 38.41 | 153.64 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
183 | NEPLO 02" L=0.50M (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 4 | 45.93 | 183.72 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
184 | UNION GIBAULT 02" ASIMETRICA (MAT/TRANS/INST) | u | 4 | 32.81 | 131.24 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
185 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 4.13 | 5.87 | 24.24 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
186 | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 0.24 | 125.46 | 30.11 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
187 | HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 | m3 | 2.57 | 141.78 | 364.37 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
188 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 192.38 | 2.03 | 390.53 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
189 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 36.72 | 19.37 | 711.27 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
190 | JUNTAS IMPERMEABLES PVC 15 CM | M | 21.6 | 20.84 | 450.14 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
191 | TAPA H.A. 90X90X7 CM F'C=210KG/CM2 (PROVISION Y MONTAJE) | u | 6 | 39 | 234 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
192 | ADAPTADOR HG-PVC 2" (MAT/TRANS/INST) | u | 6 | 7.02 | 42.12 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
193 | NEPLO HG 2" L=10CM (MAT/TRANS/INST) | u | 12 | 4.56 | 54.72 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
194 | CODO HG 2" (MAT/TRANS/INST/EXC/RELL.COMP) | u | 6 | 12.6 | 75.6 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
195 | VALVULA COMPUERTA 02" (MAT/TRANS/INST) | u | 6 | 164.18 | 985.08 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
196 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 1152 | 5.87 | 6762.24 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
197 | CONEXION DOMICILIARIA SERVICIO PVC 1/2" COLLAR AG (MAT/TRANS/INST/EXC/RELL.COMP) | u | 200 | 29.7 | 5940 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
198 | RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) | m3 | 1152 | 4.13 | 4757.76 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
199 | DESADOQUINADO | m2 | 1200 | 1.27 | 1524 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
200 | READOQUINADO (MATERIAL EXISTENTE) | m2 | 1200 | 5.56 | 6672 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
201 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 24 | 5.87 | 140.88 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
202 | TEE ACERO 04X04X04" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 4 | 84.49 | 337.96 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
203 | CODO ACERO 04">45 (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 8 | 88.8 | 710.4 | 4 |  | 4 | 355.2 |  | 50% | 355.2 | 0
204 | UNION BRIDA 04 (MAT/TRANS/INST) | u | 32 | 34.88 | 1116.16 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
205 | VALVULA COMPUERTA 04" (MAT/TRANS/INST) | u | 4 | 421.08 | 1684.32 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
206 | CAJA DE VALVULA 06" (MAT/TRANS/INST) | u | 4 | 36.54 | 146.16 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
207 | HIDRANTE PEDESTAL 04" (MAT/TRANS/INST) | u | 4 | 924.05 | 3696.2 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
208 | DESBROCE Y LIMPIEZA | m2 | 2520 | 1.09 | 2746.8 | 2520 |  | 2520 | 2746.8 |  | 100% | 2746.8 | 0
209 | REPLANTEO Y NIVELACION ESTRUCTURAS | m2 | 2520 | 1.1 | 2772 | 2540.66 |  | 2540.66 | 2794.73 |  | 100.8% | 2794.73 | 20.66
210 | EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 4600 | 2.36 | 10856 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
211 | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM | m3 | 30 | 9.06 | 271.8 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
212 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 130 | 19.37 | 2518.1 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
213 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 2455.8 | 2.03 | 4985.27 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
214 | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 40 | 163.51 | 6540.4 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
215 | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 4 | 125.46 | 501.84 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
216 | ACERAS H.S. (10CM- FC=180KG/CM2) INCLUYE PIEDRA BOLA | m2 | 42 | 18.2 | 764.4 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
217 | REDUCTOR ACERO BL 250*150 MM | u | 1 | 195.1 | 195.1 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
218 | CODO ACERO 90° BB 150 MM | u | 6 | 204.74 | 1228.44 | 6 |  | 6 | 1228.44 |  | 100% | 1228.44 | 0
219 | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BB 150 MM 0,60M | u | 2 | 268.85 | 537.7 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
220 | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,21 M | u | 2 | 51.52 | 103.04 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
221 | UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" | u | 4 | 87.46 | 349.84 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
222 | TEE ACERO BBB 150 MM | u | 1 | 204.6 | 204.6 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
223 | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,20 M | u | 2 | 22.07 | 44.14 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
224 | VALVULA COMPUERTA 06" (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 476.3 | 952.6 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
225 | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 150 MM 0,68M | u | 1 | 78.84 | 78.84 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
226 | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,97 M | u | 1 | 146.54 | 146.54 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
227 | UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" | u | 2 | 87.46 | 174.92 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
228 | CRIBA BRIDADA 200 MM | u | 1 | 64.65 | 64.65 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
229 | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BB 200 MM 0,66M | u | 1 | 318.12 | 318.12 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
230 | VALVULA COMPUERTA 08" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 1 | 1096.61 | 1096.61 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
231 | TRAMO CORTO ACERO BL 200MM 0,80 M | u | 1 | 171.21 | 171.21 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
232 | UNION GIBAULT 08" SIMETRICA | u | 1 | 120.41 | 120.41 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
233 | TRAMO CORTO ACERO LL 200 MM 1,20 | u | 1 | 98.84 | 98.84 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
234 | UNION GIBAULT 08" ASIMETRICA | u | 1 | 114.54 | 114.54 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
235 | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,42 M | u | 1 | 92.81 | 92.81 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
236 | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,35 M | u | 1 | 86.94 | 86.94 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
237 | TRAMO CORTO ACERO LL 150 MM 0,27 M | u | 1 | 44.36 | 44.36 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
238 | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,83 M | u | 1 | 134.8 | 134.8 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
239 | ESCALERA MARINERA DE ACERO INOXIDABLE (INCL. INSTALACION) | M | 2.25 | 194.69 | 438.05 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
240 | PUERTA MALLA 50/10 TUBO 2" (INCLUYE INSTALACION Y PINTURA) | m2 | 3 | 78.24 | 234.72 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
241 | TAPA SANITARIA Y CERCO-ACERO (PROVISION Y MONTAJE) | u | 1 | 175.85 | 175.85 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
242 | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM | m3 | 20 | 9.06 | 181.2 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
243 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 650 | 19.37 | 12590.5 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
244 | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 7 | 125.46 | 878.22 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
245 | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 66.94 | 163.51 | 10945.36 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
246 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 7407.68 | 2.03 | 15037.59 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
247 | UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" | u | 1 | 87.46 | 87.46 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
248 | TRAMO CORTO ACERO LL 150 MM 0,83 M | u | 1 | 56.1 | 56.1 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
249 | UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" | u | 2 | 87.46 | 174.92 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
250 | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,25 M | u | 1 | 75.2 | 75.2 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
251 | VALVULA COMPUERTA 06" (MAT/TRANS/INST) | u | 1 | 476.3 | 476.3 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
252 | TRAMO CORTO ACERO BB 150 MM 0,76 M | u | 1 | 248.43 | 248.43 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
253 | CODO ACERO 90° BB 150 MM | u | 1 | 204.74 | 204.74 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
254 | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 2,92 M | u | 1 | 287.84 | 287.84 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
255 | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO LL 150 MM 3,05 | u | 1 | 248.55 | 248.55 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
256 | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO LL 100 MM 0,42 | u | 1 | 39.28 | 39.28 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
257 | MEZCLADOR ESTATICO BB 100 MM | u | 2 | 1833.22 | 3666.44 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
258 | TRAMO CORTO ACERO BL 100 MM 1,37 M | u | 4 | 110.42 | 441.68 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
259 | UNION DRESSER SIMETRICA 02" (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 69.34 | 138.68 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
260 | CODO ACERO 90° BB 100 MM | u | 2 | 186.54 | 373.08 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
261 | TRAMO CORTO ACERO BB 100 MM 1,63 M | u | 2 | 150.05 | 300.1 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
262 | TEE ACERO BBB 150 MM | u | 4 | 204.6 | 818.4 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
263 | VALVULA MARIPOSA 03" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 5 | 353.52 | 1767.6 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
264 | TRAMO CORTO ACERO BL 100 MM 0,16 M | u | 4 | 40.56 | 162.24 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
265 | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 100 MM 0,51M | u | 2 | 61.23 | 122.46 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
266 | TRAMO CORTO ACERO BL 100 MM 0,20 M | u | 2 | 42.91 | 85.82 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
267 | TRAMO CORTO ACERO BB 100 MM 0,20 M | u | 1 | 71.36 | 71.36 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
268 | CODO ACERO 90° BL 150 MM | u | 2 | 204.74 | 409.48 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
269 | UNION GIBAULT 08" ASIMETRICA | u | 1 | 114.54 | 114.54 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
270 | TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 0,53 M | u | 1 | 157.12 | 157.12 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
271 | CODO ACERO 90° BB 200 MM | u | 15 | 228.04 | 3420.6 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
272 | TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 1,20 M | u | 2 | 217.85 | 435.7 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
273 | UNION GIBAULT 08" SIMETRICA | u | 8 | 120.41 | 963.28 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
274 | TEE ACERO BBB 200 MM | u | 3 | 263.13 | 789.39 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
275 | TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 1,15 M | u | 2 | 209.63 | 419.26 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
276 | TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 0,51 M | u | 1 | 151.25 | 151.25 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
277 | TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 1,41 M | u | 2 | 229.59 | 459.18 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
278 | TRAMO CORTO ACERO BB 200 MM 0,53 M | u | 2 | 262.98 | 525.96 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
279 | VALVULA CONTROLADORA DE CAUDAL, 200 MM 51 L/SEG | u | 1 | 6009.85 | 6009.85 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
280 | UNION BRIDA 08" | u | 2 | 109.84 | 219.68 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
281 | TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 0,73 M | u | 2 | 171.21 | 342.42 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
282 | VALVULA MARIPOSA 08" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 472.07 | 944.14 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
283 | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 200 MM 0,50 M | u | 4 | 245.69 | 982.76 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
284 | TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 0,53 M | u | 4 | 157.12 | 628.48 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
285 | VALVULA CONTROLADORA DE CAUDAL, 200 MM 34 L/SEG | u | 1 | 421.08 | 421.08 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
286 | TRAMO CORTO ACERO BB 200 MM 0,46 M | u | 1 | 258.28 | 258.28 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
287 | TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 0,36 M | u | 2 | 139.2 | 278.4 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
288 | TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 0,98 M | u | 2 | 189.28 | 378.56 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
289 | CODO ACERO 90° BB 250 MM | u | 2 | 263.93 | 527.86 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
290 | VALVULA MARIPOSA 10" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 883.47 | 1766.94 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
291 | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 250 MM 0,50 M | u | 2 | 304.39 | 608.78 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
292 | TRAMO CORTO ACERO BL 250 MM 2,98 M | u | 2 | 373.6 | 747.2 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
293 | VIGUETA H.A. EN V PARA FONDO FALSO DE FILTROS (MAT.TRAN.INST) | M | 11.1 | 26.66 | 295.93 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
294 | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 150 MM 0,68M | u | 4 | 78.84 | 315.36 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
295 | VALVULA MARIPOSA 06" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 4 | 585.13 | 2340.52 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
296 | CODO ACERO 90° BB 150 MM | u | 3 | 204.74 | 614.22 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
297 | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 1,30 M | u | 2 | 187.63 | 375.26 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
298 | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 200 MM 0,50 M | u | 2 | 245.69 | 491.38 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
299 | VALVULA MARIPOSA 08" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 472.07 | 944.14 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
300 | CODO ACERO 90° BB 200 MM | u | 2 | 228.04 | 456.08 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
301 | TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 2,12 M | u | 2 | 288.74 | 577.48 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
302 | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 100 MM 0,50 M | u | 3 | 58.89 | 176.67 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
303 | VALVULA MARIPOSA 03" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 3 | 353.52 | 1060.56 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
304 | CODO ACERO 90° BB 100 MM | u | 3 | 186.54 | 559.62 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
305 | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 1,30 M | u | 5 | 187.63 | 938.15 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
306 | UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" | u | 4 | 87.46 | 349.84 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
307 | TEE ACERO BBB 150 MM | u | 1 | 204.6 | 204.6 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
308 | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 1,37 M | u | 2 | 193.5 | 387 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
309 | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO LL 150 MM 0,72 M | u | 1 | 60.86 | 60.86 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
310 | VIGUETA H.A. EN V PARA FONDO FALSO DE FILTROS (MAT.TRAN.INST) | M | 11.1 | 26.66 | 295.93 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
311 | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO LL 150 MM 0,55 M | u | 1 | 49.69 | 49.69 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
312 | VALVULA MARIPOSA 06" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 1 | 585.13 | 585.13 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
313 | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,22 M | u | 2 | 69.33 | 138.66 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
314 | UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" | u | 1 | 87.46 | 87.46 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
315 | MEDIDOR DE CAUDAL 150 MM | u | 1 | 3153.28 | 3153.28 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
316 | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,50 M | u | 1 | 98.68 | 98.68 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
317 | ESCALERA MARINERA DE ACERO INOXIDABLE (INCL. INSTALACION) | M | 25 | 194.69 | 4867.25 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
318 | TAPA SANITARIA Y CERCO-ACERO (PROVISION Y MONTAJE) | u | 5 | 175.85 | 879.25 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
319 | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 100 MM 0,51M | u | 2 | 61.23 | 122.46 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
320 | UNION DRESSER SIMETRICA 02" (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 69.34 | 138.68 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
321 | VALVULA MARIPOSA 03" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 353.52 | 707.04 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
322 | TRAMO CORTO ACERO BL 100 MM 1,00 M | u | 1 | 87.11 | 87.11 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
323 | TRAMO CORTO ACERO BL 100 MM 0,50 M | u | 1 | 58.89 | 58.89 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
324 | TRAMO CORTO ACERO BL 100 MM 0,20 M | u | 2 | 42.91 | 85.82 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
325 | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM | m3 | 8 | 9.06 | 72.48 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
326 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS | m2 | 58.42 | 10.23 | 597.64 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
327 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO COLUMNAS | m2 | 20.48 | 14.09 | 288.56 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
328 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 900 | 2.03 | 1827 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
329 | CONTRAPISO HORMIGON SIMPLE FC=180KG/CM2 - INCL. PIEDRA BOLA | m2 | 39.1 | 13.06 | 510.65 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
330 | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 13 | 163.51 | 2125.63 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
331 | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 1 | 125.46 | 125.46 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
332 | MAMPOSTERIA BLOQUE CARGA 20 cm | m2 | 90 | 17.53 | 1577.7 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
333 | ENLUCIDO VERTICAL LISO | m2 | 180 | 8.82 | 1587.6 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
334 | ENLUCIDO HORIZONTAL LISO CIELO RASO | m2 | 58.42 | 9.37 | 547.4 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
335 | ACERAS H.S. (10CM- FC=180KG/CM2) INCLUYE PIEDRA BOLA | m2 | 15.42 | 18.2 | 280.64 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
336 | ALISADO DE PISOS | m2 | 39.1 | 5.3 | 207.23 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
337 | CERAMICA PISO DE ALTO TRAFICO | m2 | 39.1 | 24.72 | 966.55 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
338 | CERAMICA PARED (INCLUYE INSTALACION Y EMPORADO) | m2 | 32 | 23.35 | 747.2 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
339 | PUERTA TAMBORADA LACADA MADERA/ FORMICA CON MARCO Y TAPAMARCO(INCL.INSTALACION) | m2 | 8.2 | 102.39 | 839.6 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
340 | VENTANA DE HIERRO CON PROTECCION (INCLUYE INSTALACION Y PINTURA) | m2 | 12 | 61.91 | 742.92 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
341 | MESON DE HORMIGON ARMADO | M | 1.6 | 33.98 | 54.37 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
342 | FREGADERO ACERO INOXIDABLE 1 POZO (PROVISION Y MONTAJE) | u | 1 | 259.27 | 259.27 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
343 | GRIFERIA PARA FREGADERO (PROVISION Y MONTAJE) | u | 1 | 37.08 | 37.08 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
344 | PUNTO DE AGUA POTABLE 1 1/2" (PROVISION E INSTALACION) | u | 10 | 49.2 | 492 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
345 | TUBERIA HG 1 1/2" (PROVISION E INSTALACION) | m | 20 | 14.42 | 288.4 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
346 | DESAGUE PVC 50MM | u | 8 | 32.54 | 260.32 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
347 | DESAGUE PVC 110MM | u | 2 | 44.62 | 89.24 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
348 | TUBERIA PVC DESAGUE 2" (PROVISION E INSTALACION) | m | 8.43 | 4.16 | 35.07 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
349 | TUBERIA PVC DESAGUE 4" (PROVISION E INSTALACION) | m | 10 | 10.74 | 107.4 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
350 | SUMIDERO PISO 2", INCLUYE REJILLA Y ACC. | u | 5 | 19.56 | 97.8 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
351 | DUCHA SENCILLA CROMADA COMPLETA - INCL. MEZCLADORA Y GRIFERIA (PROVISION Y MONTAJE) | u | 2 | 105.73 | 211.46 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
352 | INODORO - INCL. TUBO ABASTO, HERREJES,ACC. (PROVISION Y MONTAJE) | u | 2 | 134.25 | 268.5 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
353 | LAVAMANOS ECONOMICO 1 LLAVE(PROVICION, MONTAJE Y GRIFERIA) | u | 2 | 96.94 | 193.88 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
354 | PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 120V - 2X#12+#14 AWG | u | 6 | 20.56 | 123.36 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
355 | PUNTO DE LUZ | u | 8 | 36.5 | 292 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
356 | PINTURA CAUCHO INTERIOR | m2 | 90 | 3.98 | 358.2 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
357 | PINTURA CAUCHO EXTERIOR | m2 | 90 | 4.46 | 401.4 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
358 | PINTURA CIELO RASO | m2 | 39.1 | 6.17 | 241.25 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
359 | IMPERMEABILIZACIÓN LOSAS DE CUBIERTA- PINTURA TIPO SIKA TOP 144 (3 MANOS) | m2 | 39.1 | 14.76 | 577.12 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
360 | CAJA DOMICILIARIA H=0.6m HS=210kg/cm2-INCL.TAPA HA (PROVISION, TRANSPORTE Y MONTAJE) | u | 1 | 129.41 | 129.41 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
361 | TABLERO Y BREAKERS 6-12 PTS-INCLUYE INSTALACION | u | 1 | 119.07 | 119.07 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
362 | REPLANTEO Y NIVELACION ESTRUCTURAS | m2 | 15.58 | 1.1 | 17.14 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
363 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 13.17 | 5.87 | 77.31 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
364 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 786.7 | 2.03 | 1597 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
365 | HORMIGON SIMPLE PLINTOS f'c=210 KG/CM2 | m3 | 8.57 | 148.01 | 1268.45 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
366 | HORMIGON SIMPLE f'c=140kg/cm2 | m3 | 1.09 | 123.97 | 135.13 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
367 | MAMPOSTERIA BLOQUE ALIVIANADO 15 CM | m2 | 30.75 | 11.88 | 365.31 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
368 | BLOQUE ALIVIANADO LOSA 40X20X15 CM (PROVISION/TIMBRADO) | u | 60 | 0.72 | 43.2 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
369 | PINTURA CAUCHO EXTERIOR | m2 | 52.8 | 4.46 | 235.49 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
370 | ENLUCIDO VERTICAL LISO | m2 | 52.8 | 8.82 | 465.7 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
371 | ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO CIELO RASO | m2 | 15.04 | 7.4 | 111.3 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
372 | CONTRAPISO HORMIGON SIMPLE FC=210KG/CM2 - INCL. PIEDRA BOLA | m2 | 10.42 | 13.11 | 136.61 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
373 | PUNTO DE LUZ | u | 2 | 36.5 | 73 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
374 | INTERRUPTOR SIMPLE (MATERIAL) | u | 1 | 8.53 | 8.53 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
375 | VENTANA HIERRO Y MALLA 50/10 PLASTIFICADA | m2 | 0.48 | 47.93 | 23.01 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
376 | PUERTA TAMBORADA LACADA MADERA/ FORMICA CON MARCO Y TAPAMARCO(INCL.INSTALACION) | m2 | 3.78 | 102.39 | 387.03 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
377 | TABLERO Y BREAKERS 2-4 PTS-INCLUYE INSTALACION | u | 1 | 73.94 | 73.94 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
378 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO COLUMNAS | m2 | 7.68 | 14.09 | 108.21 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
379 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS | m2 | 17.68 | 10.23 | 180.87 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
380 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 8.8 | 19.37 | 170.46 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
381 | BOMBA CENTRÍFUGA 0.75 LT/S A 30 M, 1HP (PROVISIÓN E INSTALACIÓN, INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA) | u | 2 | 334.11 | 668.22 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
382 | BOMBA CENTRÍFUGA 1.0 LT/S A 15 M, 1HP (PROVISIÓN E INSTALACIÓN, INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA) | u | 1 | 425.92 | 425.92 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
383 | CLORADOR A GAS POR VACÍO PARA 10 LPD, INCLUYE SWITCHOVER, ROTÁMETRO E INYECTOR | u | 1 | 3339.82 | 3339.82 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
384 | CILINDRO DE CLORO GAS DE 68 KG INCLUYENDO LLENADO | u | 5 | 1265.44 | 6327.2 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
385 | BALANZA PARA DOS CILINDROS DE CLORO DE 68 KG | u | 1 | 3157.29 | 3157.29 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
386 | TANQUE HIDRONEUMÁTICO PRECARGADO | u | 1 | 2297.63 | 2297.63 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
387 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 11.37 | 5.87 | 66.74 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
388 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 754.16 | 2.03 | 1530.94 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
389 | HORMIGON SIMPLE PLINTOS f'c=210 KG/CM2 | m3 | 7.31 | 148.01 | 1081.95 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
390 | HORMIGON SIMPLE f'c=140kg/cm2 | m3 | 1.09 | 123.97 | 135.13 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
391 | MAMPOSTERIA BLOQUE ALIVIANADO 15 CM | m2 | 26.4 | 11.88 | 313.63 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
392 | BLOQUE ALIVIANADO LOSA 40X20X15 CM (PROVISION/TIMBRADO) | u | 65 | 0.72 | 46.8 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
393 | PINTURA CAUCHO EXTERIOR | m2 | 52.8 | 4.46 | 235.49 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
394 | ENLUCIDO VERTICAL LISO | m2 | 52.8 | 8.82 | 465.7 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
395 | ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO CIELO RASO | m2 | 14.04 | 7.4 | 103.9 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
396 | CONTRAPISO HORMIGON SIMPLE FC=210KG/CM2 - INCL. PIEDRA BOLA | m2 | 10.1 | 13.11 | 132.41 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
397 | PUNTO DE LUZ | u | 2 | 36.5 | 73 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
398 | INTERRUPTOR SIMPLE (MATERIAL) | u | 1 | 8.53 | 8.53 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
399 | VENTANA HIERRO Y MALLA 50/10 PLASTIFICADA | m2 | 0.72 | 47.93 | 34.51 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
400 | PUERTA TAMBORADA LACADA MADERA/ FORMICA CON MARCO Y TAPAMARCO(INCL.INSTALACION) | m2 | 1.4 | 102.39 | 143.35 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
401 | TABLERO Y BREAKERS 2-4 PTS-INCLUYE INSTALACION | u | 1 | 73.94 | 73.94 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
402 | BOMBA CENTRIFUGA DE 13 L/S A 10 M, 3HP (PROVISIÓN E INSTALACIÓN, INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA) | u | 2 | 1069.95 | 2139.9 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
403 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO COLUMNAS | m2 | 7.68 | 14.09 | 108.21 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
404 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS | m2 | 17.4 | 10.23 | 178 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
405 | ALISADO DE PISOS | m2 | 14.04 | 5.3 | 74.41 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
406 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 18.06 | 19.37 | 349.82 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
407 | CODO ACERO 03" 90° B-B (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 2 | 55.41 | 110.82 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
408 | TRAMO CORTO ACERO BL 80 MM 1,15 M | u | 4 | 90.72 | 362.88 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
409 | UNION GIBAULT 03" | u | 3 | 29.88 | 89.64 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
410 | VALVULA CHECK 03" (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 95.63 | 191.26 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
411 | VALVULA COMPUERTA 03" B-B 740PSI (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 277.52 | 555.04 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
412 | CODO ACERO 03"<45 (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 3 | 100.54 | 301.62 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
413 | TRAMO CORTO ACERO BL 80 MM 0,2 M | u | 2 | 42.91 | 85.82 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
414 | REDUCCION ACERO 03" A 04" B-B (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1 | 91.8 | 91.8 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
415 | UNION DRESSER SIMETRICA 02" (MAT/TRANS/INST) | u | 1 | 69.34 | 69.34 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
416 | TRAMO CORTO ACERO BL 100 MM 0,2 M | u | 2 | 42.91 | 85.82 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
417 | YEE ACERO 04X04X04" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1 | 144.36 | 144.36 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
418 | REDUCCION ACERO 04" A 06" B-B (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1 | 118.8 | 118.8 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
419 | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,57 M | u | 1 | 111.32 | 111.32 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
420 | UNION DRESSER ASIMETRICA 06" (MAT/TRANS/INST) | u | 1 | 105.23 | 105.23 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
421 | TRAMO CORTO ACERO BB 150 MM 0,2 M | u | 1 | 209.07 | 209.07 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
422 | TRAMO CORTO ACERO BL 80 MM 1,85 M | u | 2 | 127.48 | 254.96 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
423 | ACERAS H.S. (10CM- FC=180KG/CM2) INCLUYE PIEDRA BOLA | m2 | 138.97 | 18.2 | 2529.25 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
424 | TUBERIA PVC ROSCABLE 3/4" (PROVISION E INSTALACION) | M | 28.85 | 3.39 | 97.8 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
425 | TUBERIA PVC ROSCABLE 1 1/2" (PROVISION E INSTALACION) | M | 31.5 | 8.16 | 257.04 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
426 | TUBERIA PVC U/E 0.63Mpa 110mm (MAT/TRANS) | M | 26.55 | 9.07 | 240.81 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
427 | TUBERIA PVC U/E 0.63Mpa 160mm (MAT/TRANS) | M | 71.06 | 17.45 | 1240 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
428 | TUBERIA PVC U/E 0.63Mpa 200mm (MAT/TRANS) | M | 48.18 | 23.21 | 1118.26 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
429 | TUBERIA PVC 250MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST) | M | 85.1 | 40.69 | 3462.72 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
430 | CODO PVC U/E 1.25Mpa 110mm (MAT/TRANS/INST) | u | 3 | 30.33 | 90.99 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
431 | CODO PVC U/E 1.25Mpa 160mm (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 47.8 | 95.6 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
432 | CODO PVC U/E 1.25Mpa 160mm (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 47.8 | 95.6 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
433 | CODO PVC U/E 1.25Mpa 220mm (MAT/TRANS/INST) | u | 4 | 173.11 | 692.44 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
434 | GRADAS H.S. (10CM- F'C=180KG/CM2) INCLUYE PIEDRA BOLA | m2 | 21.1 | 19.3 | 407.23 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
435 | CANAL RECOLECTOR AGUA PISO 12X12 (MASILLADO) | M | 88.67 | 68.15 | 6042.86 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
436 | CERRAMIENTO DE MALLA ELECTROSOLDADA Y TUBO HG 2" H= 2.4 M | M | 205 | 43.71 | 8960.55 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
437 | POZO REVISION H.S. H=1.76-2.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) | u | 2 | 626.54 | 1253.08 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
438 | POZO REVISION H.S. H=3.76-4.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) | u | 1 | 983.13 | 983.13 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
439 | CAJA DE REVISION 0.60x0.60 m (DE LADRILLO) TAPA H.A. | u | 3 | 84.25 | 252.75 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
440 | POZO REVISION H.S. H=1.26-1.75M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) | u | 1 | 389.14 | 389.14 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
441 | ACOMETIDA ELECTRICA 3X#14AWG TUBERIA EMT 1/2" (PROVISION Y MONTAJE) | M | 200 | 4.76 | 952 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
442 | PRUEBAS DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE | M | 200 | 1.47 | 294 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
443 | REPLANTEO Y NIVELACION ESTRUCTURAS | m2 | 340.57 | 1.1 | 374.63 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
444 | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM | m3 | 14.57 | 9.06 | 132 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
445 | REPLANTILLO DE PIEDRA E=15CMS | m2 | 379.68 | 9.32 | 3538.62 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
446 | HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 | m3 | 10.22 | 141.78 | 1448.99 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
447 | HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 | m3 | 67.82 | 141.78 | 9615.52 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
448 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 3680.66 | 2.03 | 7471.74 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
449 | MALLA ALAMBRE GALLINERO | m2 | 659.15 | 4.86 | 3203.47 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
450 | ENLUCIDO HORIZONTAL LISO | m2 | 143.07 | 7.4 | 1058.72 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
451 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 229.97 | 21.5 | 4944.36 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
452 | MALLA ELECTROSOLDADA 4.15 | m2 | 361.5 | 5.38 | 1944.87 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
453 | CHAMPEADO | m2 | 257.67 | 4.69 | 1208.47 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
454 | EMPORADO/PULIDO PISO MARMOL/MARMOLINA | m2 | 270.58 | 11.47 | 3103.55 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
455 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSA SUPERIOR (TANQUE) | m2 | 179.09 | 16.57 | 2967.52 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
456 | MASILLADO Y ALISADO LOSAS Y PISO CON IMPERMEABILIZANTE | m2 | 194.42 | 8.25 | 1603.97 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
457 | CODO PVC 50MM DESAGUE (MAT.TRAN.INST) | u | 8 | 2.74 | 21.92 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
458 | TUBERIA PVC 50MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST) | m | 4 | 4.16 | 16.64 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
459 | REDUCTOR ACERO BL 250*150 MM | u | 1 | 195.1 | 195.1 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
460 | CODO ACERO 90° BB 150 MM | u | 3 | 204.74 | 614.22 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
461 | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BB 150 MM 0,60M | u | 2 | 268.85 | 537.7 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
462 | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,21 M | u | 2 | 51.52 | 103.04 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
463 | UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" | u | 2 | 87.46 | 174.92 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
464 | TEE ACERO BBB 150 MM | u | 1 | 204.6 | 204.6 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
465 | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,20 M | u | 2 | 22.07 | 44.14 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
466 | VALVULA COMPUERTA 06" (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 476.3 | 952.6 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
467 | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 150 MM 0,68M | u | 1 | 78.84 | 78.84 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
468 | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,97 M | u | 1 | 146.54 | 146.54 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
469 | UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" | u | 2 | 87.46 | 174.92 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
470 | CRIBA BRIDADA 150 MM | u | 1 | 51.03 | 51.03 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
471 | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BB 150 MM 0,45M | u | 1 | 221.89 | 221.89 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
472 | VALVULA COMPUERTA 06" (MAT/TRANS/INST) | u | 1 | 476.3 | 476.3 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
473 | TRAMO CORTO ACERO BL 150MM 0,35 M | u | 1 | 86.94 | 86.94 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
474 | UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" | u | 1 | 87.46 | 87.46 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
475 | TRAMO CORTO ACERO LL 150 MM 0,90M | u | 1 | 84.75 | 84.75 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
476 | UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" | u | 1 | 87.46 | 87.46 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
477 | ESCALERA MARINERA DE ACERO INOXIDABLE (INCL. INSTALACION) | M | 1.5 | 194.69 | 292.04 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
478 | TAPA SANITARIA Y CERCO-ACERO (PROVISION Y MONTAJE) | u | 1 | 175.85 | 175.85 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
479 | ESTUDIOS Y CONSTRUCCION | u | 1 | 10725.18 | 10725.18 | 1 |  | 1 | 10725.18 |  | 100% | 10725.18 | 0
480 | ROTULOS CON CARACTERISTICAS DEL PROYECTO (PROVISION Y MONTAJE) | m2 | 16 | 69.72 | 1115.52 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
481 | ROTULOS DE SEÑALIZACION EN TOOL, POSTES HG 2" - INCL. LOGOS Y LEYENDA (PROVISION Y MONTAJE) | m2 | 10 | 70.97 | 709.7 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
482 | AGUA PARA CONTROL DE POLVO | m3 | 709.51 | 3.19 | 2263.34 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
483 | REPARACION CONEXION DOMICILIARIA 1/2" AGUA POTABLE | u | 45 | 11.84 | 532.8 | 10 |  | 10 | 118.4 |  | 22.22% | 118.4 | 0
484 | PASOS PEATONALES DE MADERA 1.2m ANCHO | M | 30 | 19.44 | 583.2 | 30 |  | 30 | 583.2 |  | 100% | 583.2 | 0
485 | CERRAMIENTO DE MADERA DE MONTE | m2 | 50 | 12.01 | 600.5 | 100.82 |  | 100.82 | 1210.85 |  | 201.6% | 1210.85 | 50.82
486 | CINTA REFLECTIVA - ROLLO 3" X 200 PIES (CON LEYENDA) | u | 20 | 19.22 | 384.4 | 20 |  | 20 | 384.4 |  | 100% | 384.4 | 0
487 | CONO DE SEÑALIZACION VIAL | u | 10 | 12.2 | 122 | 10 |  | 10 | 122 |  | 100% | 122 | 0
488 | CHARLA EDUCATIVA-PUBLICITARIA | h | 20 | 46 | 920 | 20 |  | 20 | 920 |  | 100% | 920 | 0
489 | TANQUE DE TOL DE 55 GLNS (PROVISION Y MONTAJE) | u | 5 | 18.23 | 91.15 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0
490 | ELABORACION DE PLANO AS BUILT LAMINA, TAMAÑO A0 O A1 | u | 10 | 71.22 | 712.2 | 1 |  | 1 | 71.22 |  | 10% | 71.22 | 0
491 | PUNTOS GEOREFERENCIADOS | U | 4 | 261.5 | 1046 | 4 |  | 4 | 1046 |  | 100% | 1046 | 0
492 | PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA PARROQUIAL DE MINDO, CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, PROVINCIA DE PICHINCHA |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
493 | DESBROCE Y LIMPIEZA | m2 | 606.111 | 1.09 | 660.66 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
494 | REPLANTEO Y NIVELACION | M | 2485.01 | 1.1 | 2733.51 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
495 | EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m | m3 | 5767.92 | 2.33 | 13439.25 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
496 | EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99m | m3 | 80.31 | 2.33 | 187.12 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
497 | EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m | m3 | 207.32 | 8.12 | 1683.44 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
498 | ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA | m2 | 701.98 | 8.06 | 5657.96 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
499 | RASANTEO DE ZANJA A MANO | m2 | 2229.83 | 1.36 | 3032.57 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
500 | TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 250MM (MAT.TRAN.INST) | M | 558.87 | 25.84 | 14441.2 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
501 | TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 300MM (MAT.TRAN.INST) | M | 521.74 | 35.83 | 18693.94 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
502 | TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 350MM (MAT.TRAN.INST) | M | 195.79 | 52.81 | 10339.67 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
503 | TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM (MAT.TRAN.INST) | M | 358.76 | 61.28 | 21984.81 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
504 | TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 450MM (MAT.TRAN.INST) | M | 272.57 | 77.37 | 21088.74 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
505 | TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 500MM (MAT.TRAN.INST) | M | 40.96 | 90.3 | 3698.69 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
506 | TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 700MM (MAT.TRAN.INST) | M | 71.68 | 156.7 | 11232.26 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
507 | RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) | m3 | 4649.98 | 4.13 | 19204.42 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
508 | RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO | m3 | 182.81 | 6.25 | 1142.56 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
509 | CAMA DE ARENA | m3 | 227.38 | 26.97 | 6132.44 | 545.02 |  | 545.02 | 14699.19 |  | 239.7% | 14699.19 | 317.64
510 | EMPAQUETADO DE ARENA | m3 | 743.86 | 26.19 | 19481.69 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
511 | BASE CLASE 2 | m3 | 963.37 | 17.44 | 16801.17 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
512 | ACARREO MECANICO HASTA 1 km (carga,transporte,volteo) | m3 | 1633.93 | 1.21 | 1977.06 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
513 | DESALOJO DE MATERIAL 5KM CARGADO MECANICO | m3 | 3594.65 | 3.78 | 13587.78 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
514 | DESADOQUINADO | m2 | 150 | 1.27 | 190.5 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
515 | ADOQUINADO | m2 | 50 | 25.05 | 1252.5 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
516 | DESEMPEDRADO | m2 | 4000 | 1.76 | 7040 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
517 | DERROCAMIENTO HORMIGON ARMADO (HERRAMIENTA MENOR) | m3 | 10 | 107.23 | 1072.3 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
518 | DERROCAMIENTO HORMIGON SIMPLE (HERRAMIENTA MENOR) | m3 | 20 | 20.22 | 404.4 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
519 | READOQUINADO (MATERIAL EXISTENTE) | m2 | 200 | 5.56 | 1112 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
520 | REEMPEDRADO (MAT. EXISTENTE) | m2 | 4000 | 4.96 | 19840 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
521 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA | m2 | 2000 | 0.78 | 1560 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
522 | TALA DE ARBOLES (TROZADO Y APILADO) | u | 30 | 6.61 | 198.3 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
523 | DESTRONQUE DE ARBOLES | m3 | 30 | 4.45 | 133.5 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
524 | PLANTACION DE ARBOLES H=2A3M EN FUNDA QUINTALERA(PROV. TRANSP Y TRASPLANTE) | u | 30 | 21.54 | 646.2 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
525 | PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm | M | 1389.82 | 1.81 | 2515.57 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
526 | PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 600 A 800mm | M | 71.68 | 1.89 | 135.48 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
527 | ENSAYO DE COMPACTACION CON DENSIMETRO NUCLEAR | u | 20 | 37.31 | 746.2 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
528 | POZO REVISION H.S. H=1.26-1.75M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) | u | 11 | 389.14 | 4280.54 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
529 | POZO REVISION H.S. H=1.76-2.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) | u | 19 | 626.54 | 11904.26 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
530 | POZO REVISION H.S. H=2.26-2.75M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) | u | 5 | 688.65 | 3443.25 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
531 | POZO REVISION H.S. H=2.76-3.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) | u | 5 | 873.18 | 4365.9 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
532 | POZO REVISION H.S. H=3.76-4.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) | u | 1 | 983.13 | 983.13 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
533 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 210.13 | 21.5 | 4517.8 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
534 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 34.56 | 5.87 | 202.87 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
535 | HORMIGON SIMPLE f'c=140kg/cm2 | m3 | 2.12 | 123.97 | 262.82 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
536 | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 27.59 | 163.51 | 4511.24 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
537 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 2069.25 | 2.03 | 4200.58 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
538 | JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM | M | 42 | 23.61 | 991.62 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
539 | TAPA Y CERCO HF600 POZO REVISION (PROVISION Y MONTAJE) | u | 9 | 203.02 | 1827.18 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
540 | ESTRIBO DE POZO FI 16mm (PROVISION Y MONTAJE) | u | 61 | 5.74 | 350.14 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
541 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 49.56 | 5.87 | 290.92 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
542 | RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) | m3 | 4.96 | 4.13 | 20.48 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
543 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MADERA MONTE CEPILLADA | m2 | 157.22 | 15.39 | 2419.62 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
544 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 1579.45 | 2.03 | 3206.28 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
545 | HORMIGON SIMPLE f'c=140kg/cm2 | m3 | 1.45 | 123.97 | 179.76 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
546 | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 21.77 | 163.51 | 3559.61 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
547 | JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM | M | 15.9 | 23.61 | 375.4 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
548 | TAPA Y CERCO HF600 POZO REVISION (PROVISION Y MONTAJE) | u | 1 | 203.02 | 203.02 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
549 | ESTRIBO DE POZO FI 16mm (PROVISION Y MONTAJE) | u | 15 | 5.74 | 86.1 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
550 | GAVION MALLA REVESTIDA PVC (INC. PIEDRA) | m3 | 34 | 76.79 | 2610.86 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
551 | EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (EN TIERRA) | m3 | 648 | 8.12 | 5261.76 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
552 | RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) | m3 | 614.07 | 4.13 | 2536.11 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
553 | CAMA DE ARENA | m3 | 97.2 | 26.97 | 2621.48 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
554 | EMPAQUETADO DE ARENA | m3 | 291.6 | 26.19 | 7637 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
555 | CAJA DOMICILIARIA H=0.60-1.50M CON TAPA H.A. | u | 180 | 92.69 | 16684.2 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
556 | TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) | M | 1080 | 14.7 | 15876 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
557 | EMPATE A TUBERIA PLASTICA | u | 180 | 8.89 | 1600.2 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
558 | SILLA YEE 300*160 mm (MAT/TRANS/INST) | u | 46 | 27.09 | 1246.14 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
559 | SILLA YEE 350*160mm (MAT/TRANS/INST) | u | 17 | 52.11 | 885.87 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
560 | SILLA YEE 400 X 160MM (MAT/TRAN/INST) | u | 32 | 57.98 | 1855.36 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
561 | SILLA YEE 450 X 160MM (MAT/TRAN/INST) | u | 24 | 61.66 | 1479.84 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
562 | SILLA YEE 500 X 160MM (MAT/TRAN/INST) | u | 4 | 53.83 | 215.32 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
563 | SILLA YEE 700*160mm (MAT/TRANS/INST) | u | 6 | 73.56 | 441.36 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
564 | DESBROCE Y LIMPIEZA | m2 | 865.08 | 1.09 | 942.94 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
565 | REPLANTEO Y NIVELACION | M | 865.08 | 1.1 | 951.59 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
566 | EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m (EN TIERRA) | m3 | 965.76 | 2.33 | 2250.22 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
567 | EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m (CONGLOMERADO) | m3 | 107.31 | 4.09 | 438.9 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
568 | EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99m (EN TIERRA) | m3 | 13.94 | 2.33 | 32.48 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
569 | EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (EN TIERRA) | m3 | 679.49 | 8.12 | 5517.46 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
570 | EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (CONGLOMERADO) | m3 | 75.5 | 10.83 | 817.67 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
571 | ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA | m2 | 221.92 | 8.06 | 1788.68 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
572 | RASANTEO DE ZANJA A MANO | m2 | 865.08 | 1.36 | 1176.51 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
573 | TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 200MM (MAT.TRAN.INST) | M | 865.08 | 22.53 | 19490.25 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
574 | POZO REVISION H.S. H=1.26-1.75M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) | u | 15 | 389.14 | 5837.1 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
575 | POZO REVISION H.S. H=1.76-2.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) | u | 8 | 626.54 | 5012.32 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
576 | POZO REVISION H.S. H=2.26-2.75M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) | u | 7 | 688.65 | 4820.55 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
577 | POZO REVISION H.S. H=2.76-3.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) | u | 1 | 873.18 | 873.18 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
578 | RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) | m3 | 1750.27 | 4.13 | 7228.62 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
579 | RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO | m3 | 54.13 | 6.25 | 338.31 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
580 | DESALOJO DE MATERIAL 5KM CARGADO MECANICO | m3 | 179.78 | 3.78 | 679.57 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
581 | DESVIO DE CAUCE DE RIO CANCHUPI | u | 1 | 701.91 | 701.91 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
582 | EXCAVACION A MANO LECHO RIO | m3 | 9.6 | 21.06 | 202.18 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
583 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (ROCA) | m3 | 4.8 | 39.59 | 190.03 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
584 | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 1.3 | 163.51 | 212.56 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
585 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 110.36 | 2.03 | 224.03 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
586 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 15 | 19.37 | 290.55 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
587 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 1.28 | 5.87 | 7.51 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
588 | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 1.28 | 163.51 | 209.29 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
589 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 108.8 | 2.03 | 220.86 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
590 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 6.4 | 19.37 | 123.97 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
591 | TUBERIA ACERO RECUBIERTA 10" (MAT/TRANS/INST) | M | 18 | 175.25 | 3154.5 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
592 | DESBROCE Y LIMPIEZA | m2 | 3500 | 1.09 | 3815 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
593 | REPLANTEO Y NIVELACION ESTRUCTURAS | m2 | 3500 | 1.1 | 3850 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
594 | EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 5600 | 2.36 | 13216 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
595 | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM | m3 | 20 | 9.06 | 181.2 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
596 | RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) | m3 | 5 | 4.13 | 20.65 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
597 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 45 | 19.37 | 871.65 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
598 | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 3.1 | 125.46 | 388.93 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
599 | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 5.5 | 163.51 | 899.31 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
600 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 282 | 2.03 | 572.46 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
601 | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM | m3 | 15 | 9.06 | 135.9 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
602 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 250 | 19.37 | 4842.5 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
603 | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 1.67 | 125.46 | 209.52 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
604 | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 10 | 163.51 | 1635.1 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
605 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 1261.62 | 2.03 | 2561.09 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
606 | GEOMEMBRANA POLIETILENO 1.00mm | m2 | 670 | 4.76 | 3189.2 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
607 | ESTRUCTURA METALICA (PROVISION Y MONTAJE) | Kg | 2893.26 | 6.25 | 18082.88 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
608 | EQUIPO DE AIREACION 3HP ASPIRADORES, PARA ZANJAS DE OXIDACION (TRANSPORTE, PROVISION Y MONTAJE) | u | 4 | 9426.16 | 37704.64 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
609 | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM | m3 | 140 | 9.06 | 1268.4 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
610 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 398 | 19.37 | 7709.26 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
611 | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 1 | 125.46 | 125.46 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
612 | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 42.61 | 163.51 | 6967.16 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
613 | DESALOJO DE MATERIAL 5KM CARGADO MECANICO | m3 | 140 | 3.78 | 529.2 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
614 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 4238.15 | 2.03 | 8603.44 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
615 | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM | m3 | 60 | 9.06 | 543.6 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
616 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 130 | 19.37 | 2518.1 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
617 | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 1.74 | 125.46 | 218.3 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
618 | DESALOJO DE MATERIAL 5KM CARGADO MECANICO | m3 | 60 | 3.78 | 226.8 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
619 | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 22 | 163.51 | 3597.22 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
620 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 1270 | 2.03 | 2578.1 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
621 | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM | m3 | 3 | 9.06 | 27.18 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
622 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 75 | 19.37 | 1452.75 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
623 | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 0.7 | 125.46 | 87.82 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
624 | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 10 | 163.51 | 1635.1 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
625 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 800 | 2.03 | 1624 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
626 | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM | m3 | 8 | 9.06 | 72.48 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
627 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS | m2 | 58.42 | 10.23 | 597.64 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
628 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO COLUMNAS | m2 | 20.48 | 14.09 | 288.56 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
629 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 170.5 | 19.37 | 3302.59 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
630 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 900 | 2.03 | 1827 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
631 | CONTRAPISO HORMIGON SIMPLE FC=180KG/CM2 - INCL. PIEDRA BOLA | m2 | 39.1 | 13.06 | 510.65 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
632 | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 13 | 163.51 | 2125.63 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
633 | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 1 | 125.46 | 125.46 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
634 | MAMPOSTERIA BLOQUE CARGA 20 cm | m2 | 90 | 17.53 | 1577.7 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
635 | ENLUCIDO VERTICAL LISO | m2 | 180 | 8.82 | 1587.6 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
636 | ENLUCIDO HORIZONTAL LISO CIELO RASO | m2 | 58.42 | 9.37 | 547.4 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
637 | ACERAS H.S. (10CM- FC=180KG/CM2) INCLUYE PIEDRA BOLA | m2 | 15.42 | 18.2 | 280.64 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
638 | ALISADO DE PISOS | m2 | 39.1 | 5.3 | 207.23 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
639 | CERAMICA PISO DE ALTO TRAFICO | m2 | 39.1 | 24.72 | 966.55 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
640 | CERAMICA PARED (INCLUYE INSTALACION Y EMPORADO) | m2 | 32 | 23.35 | 747.2 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
641 | PUERTA TAMBORADA LACADA MADERA/ FORMICA CON MARCO Y TAPAMARCO(INCL.INSTALACION) | m2 | 8.2 | 102.39 | 839.6 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
642 | VENTANA DE HIERRO CON PROTECCION (INCLUYE INSTALACION Y PINTURA) | m2 | 12 | 61.91 | 742.92 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
643 | MESON DE HORMIGON ARMADO | M | 1.6 | 33.98 | 54.37 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
644 | FREGADERO ACERO INOXIDABLE 1 POZO (PROVISION Y MONTAJE) | u | 1 | 259.27 | 259.27 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
645 | GRIFERIA PARA FREGADERO (PROVISION Y MONTAJE) | u | 1 | 37.08 | 37.08 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
646 | PUNTO DE AGUA POTABLE 1 1/2" (PROVISION E INSTALACION) | u | 10 | 49.2 | 492 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
647 | TUBERIA HG 1 1/2" (PROVISION E INSTALACION) | M | 20 | 14.42 | 288.4 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
648 | DESAGUE PVC 50MM | u | 8 | 32.54 | 260.32 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
649 | DESAGUE PVC 110MM | u | 2 | 44.62 | 89.24 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
650 | TUBERIA PVC DESAGUE 2" (PROVISION E INSTALACION) | M | 8.43 | 4.16 | 35.07 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
651 | TUBERIA PVC DESAGUE 4" (PROVISION E INSTALACION) | M | 10 | 10.74 | 107.4 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
652 | SUMIDERO PISO 2", INCLUYE REJILLA Y ACC. | u | 5 | 19.56 | 97.8 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
653 | ACOMETIDA DE LUZ | M | 100 | 18.92 | 1892 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
654 | DUCHA SENCILLA CROMADA COMPLETA - INCL. MEZCLADORA Y GRIFERIA (PROVISION Y MONTAJE) | u | 2 | 105.73 | 211.46 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
655 | INODORO - INCL. TUBO ABASTO, HERREJES,ACC. (PROVISION Y MONTAJE) | u | 2 | 134.25 | 268.5 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
656 | LAVAMANOS ECONOMICO 1 LLAVE(PROVICION, MONTAJE Y GRIFERIA) | u | 2 | 96.94 | 193.88 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
657 | PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 120V - 2X#12+#14 AWG | u | 6 | 20.56 | 123.36 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
658 | PUNTO DE LUZ | u | 8 | 36.5 | 292 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
659 | PINTURA CAUCHO INTERIOR | m2 | 90 | 3.98 | 358.2 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
660 | PINTURA CAUCHO EXTERIOR | m2 | 90 | 4.46 | 401.4 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
661 | PINTURA CIELO RASO | m2 | 39.1 | 6.17 | 241.25 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
662 | IMPERMEABILIZACIÓN LOSAS DE CUBIERTA- PINTURA TIPO SIKA TOP 144 (3 MANOS) | m2 | 39.1 | 14.76 | 577.12 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
663 | CAJA DOMICILIARIA PREFABRICADA H=0.6m HS=280kg/cm2-INCL.TAPA HA (PROVISION, TRANSPORTE Y MONTAJE) | u | 1 | 140.6 | 140.6 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
664 | PUERTA VEHICULAR | M2 | 10 | 106.87 | 1068.7 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
665 | CERRAMIENTO DE MALLA | M | 500 | 48.19 | 24095 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
666 | TABLERO Y BREAKERS 6-12 PTS-INCLUYE INSTALACION | u | 1 | 119.07 | 119.07 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
667 | ESTUDIOS Y CONSTRUCCION | u | 1 | 9750.18 | 9750.18 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
668 | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM | m3 | 2 | 9.06 | 18.12 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
669 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 12 | 19.37 | 232.44 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
670 | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 0.5 | 125.46 | 62.73 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
671 | CONTRAPISO HORMIGON SIMPLE FC=180KG/CM2 - INCL. PIEDRA BOLA | m2 | 5.2 | 13.06 | 67.91 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
672 | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 1.2 | 163.51 | 196.21 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
673 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 300 | 2.03 | 609 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
674 | MAMPOSTERIA BLOQUE CARGA 20 cm | m2 | 18 | 17.53 | 315.54 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
675 | ENLUCIDO VERTICAL LISO | m2 | 36 | 8.82 | 317.52 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
676 | ENLUCIDO HORIZONTAL LISO CIELO RASO | m2 | 7.83 | 9.37 | 73.37 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
677 | ALISADO DE PISOS | m2 | 5.2 | 5.3 | 27.56 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
678 | PUERTA TAMBORADA LACADA MADERA/ FORMICA CON MARCO Y TAPAMARCO(INCL.INSTALACION) | m2 | 1.26 | 102.39 | 129.01 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
679 | VENTANA DE HIERRO CON PROTECCION (INCLUYE INSTALACION Y PINTURA) | m2 | 1 | 61.91 | 61.91 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
680 | PINTURA CAUCHO INTERIOR | m2 | 18 | 3.98 | 71.64 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
681 | PINTURA CAUCHO EXTERIOR | m2 | 18 | 4.46 | 80.28 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
682 | PINTURA CIELO RASO | m2 | 5.2 | 6.17 | 32.08 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
683 | PUNTO DE LUZ | u | 2 | 36.5 | 73 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
684 | SOPLADOR CAPACIDAD 1860 acfm, MOTOR TRIFASICO 440 VAC - 60 Hz- INCL. ACCESORIOS | u | 2 | 5042.58 | 10085.16 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
685 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 2.88 | 5.87 | 16.91 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
686 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 863.39 | 2.03 | 1752.68 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
687 | HORMIGON SIMPLE PLINTOS f'c=210 KG/CM2 | m3 | 8.39 | 148.01 | 1241.8 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
688 | HORMIGON SIMPLE f'c=140kg/cm2 | m3 | 0.54 | 123.97 | 66.94 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
689 | MAMPOSTERIA BLOQUE ALIVIANADO 15 CM | m2 | 25.92 | 11.88 | 307.93 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
690 | BLOQUE ALIVIANADO LOSA 40X20X15 CM (PROVISION/TIMBRADO) | u | 56 | 0.72 | 40.32 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
691 | PINTURA CAUCHO EXTERIOR | m2 | 51.84 | 4.46 | 231.21 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
692 | ENLUCIDO VERTICAL LISO | m2 | 51.84 | 8.82 | 457.23 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
693 | ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO CIELO RASO | m2 | 16.83 | 7.4 | 124.54 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
694 | CONTRAPISO HORMIGON SIMPLE FC=210KG/CM2 - INCL. PIEDRA BOLA | m2 | 16.83 | 13.11 | 220.64 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
695 | PUNTO DE LUZ | u | 2 | 36.5 | 73 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
696 | INTERRUPTOR SIMPLE (MATERIAL) | u | 2 | 8.53 | 17.06 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
697 | VENTANA HIERRO Y MALLA 50/10 PLASTIFICADA | m2 | 7.2 | 47.93 | 345.1 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
698 | PUERTA TAMBORADA LACADA MADERA/ FORMICA CON MARCO Y TAPAMARCO(INCL.INSTALACION) | m2 | 2.8 | 102.39 | 286.69 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
699 | TABLERO Y BREAKERS 2-4 PTS-INCLUYE INSTALACION | u | 2 | 73.94 | 147.88 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
700 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO COLUMNAS | m2 | 7.68 | 14.09 | 108.21 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
701 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS | m2 | 16.83 | 10.23 | 172.17 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
702 | CLORADOR A GAS POR VACÍO PARA 10 LPD, INCLUYE SWITCHOVER, ROTÁMETRO E INYECTOR | u | 1 | 3339.82 | 3339.82 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
703 | CILINDRO DE CLORO GAS DE 68 KG INCLUYENDO LLENADO | u | 5 | 1265.44 | 6327.2 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
704 | BALANZA PARA DOS CILINDROS DE CLORO DE 68 KG | u | 1 | 3157.29 | 3157.29 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
705 | BOMBA CENTRÍFUGA 1.0 LT/S A 15 M, 1HP (PROVISIÓN E INSTALACIÓN, INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA) | u | 1 | 425.92 | 425.92 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
706 | COMPACTACION DE TERRENO Y LASTRADO (EQUIPO LIVIANO) | m2 | 567 | 1.77 | 1003.59 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
707 | SEMBRADO DE CESPED | m2 | 1500 | 2.28 | 3420 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
708 | ACERAS H.S. (10CM- FC=180KG/CM2) INCLUYE PIEDRA BOLA | m2 | 150 | 18.2 | 2730 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
709 | TUBERIA PVC ROSCABLE 1 1/2" (PROVISION E INSTALACION) | M | 31.5 | 8.16 | 257.04 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
710 | TUBERIA POLIETILENO AGUA 1 1/2" (PROVISION E INSTALACION) | M | 18.32 | 7.51 | 137.58 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
711 | TUBERIA POLIETILENO 1" (MAT/TRANS/INST/EXC/RELL.COMP) | M | 20.43 | 5.16 | 105.42 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
712 | TUBERIA POLIETILENO AGUA 1" (PROVISION E INSTALACION) | M | 23.28 | 5.16 | 120.12 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
713 | TUBERIA POLIETILENO AGUA 3/4" (PROVISION E INSTALACION) | M | 23.28 | 3.55 | 82.64 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
714 | TUB. PP TERMOFUSION 40mm PN10/20 AC/AF | M | 17.06 | 6.45 | 110.04 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
715 | TUB. PP TERMOFUSION 32mm PN10/20 AC/AF | M | 21.2 | 4.55 | 96.46 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
716 | TUB. PP TERMOFUSION 25mm PN10/20 AC/AF | M | 5.92 | 2.6 | 15.39 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
717 | TUB. PP TERMOFUSION 20mm PN10/20 AC/AF | M | 29.28 | 1.78 | 52.12 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
718 | TUBERIA PVC 200MM DESAGUE (MAT/TRAN/.INST) | M | 30.1 | 21.46 | 645.95 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
719 | TUBERIA PVC 160MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST) | M | 71.5 | 14.57 | 1041.76 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
720 | TUBERIA PVC 110MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST) | M | 188.4 | 10.74 | 2023.42 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
721 | CODO PVC 160MM DESAGUE (MAT.TRAN.INST) | u | 3 | 21.22 | 63.66 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
722 | CODO PVC 160MM DESAGUE (MAT.TRAN.INST) | u | 2 | 21.22 | 42.44 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
723 | TEE PVC 160MM DESAGUE (MAT.TRAN.INST) | u | 3 | 20.68 | 62.04 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
724 | REDUCCION DESAGUE PVC 200 A 160mm | u | 2 | 65.69 | 131.38 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
725 | CODO PVC 200MM DESAGUE (MAT.TRAN.INST) | u | 4 | 45.06 | 180.24 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
726 | CODO PVC 90MM DESAGUE 45¦ (MAT.TRAN.INST) | u | 14 | 4.59 | 64.26 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
727 | TEE PVC 110MM DESAGUE (MAT.TRAN.INST) | u | 18 | 16.74 | 301.32 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
728 | VALVULA COMPUERTA 04" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 6 | 306.33 | 1837.98 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
729 | CODO 90° K20 1 PP TERMOF 40mm | u | 3 | 3.87 | 11.61 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
730 | TEE 1 K30 PP TERMOF. 40mm | u | 2 | 4.08 | 8.16 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
731 | REDUCTOR CUPLA 1 K40 PP TERMOF 40 X 32mm | u | 2 | 3.87 | 7.74 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
732 | CODO 90° K20 1 PP TERMOF 32mm | u | 2 | 2.56 | 5.12 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
733 | TEE 1 K30 PP TERMOF. 32mm | u | 2 | 1.55 | 3.1 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
734 | REDUCTOR CUPLA 1 K40 PP TERMOF 32 X 25mm | u | 4 | 2.47 | 9.88 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
735 | TEE 1 K30 PP TERMOF. 25mm | u | 4 | 1.32 | 5.28 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
736 | REDUCTOR CUPLA 1 K40 PP TERMOF 25 X 20mm | u | 8 | 1.93 | 15.44 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
737 | CODO 90° K20 1 PP TERMOF 20mm | u | 16 | 1.42 | 22.72 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
738 | ROTULOS CON CARACTERISTICAS DEL PROYECTO (PROVISION Y MONTAJE) | m2 | 6 | 69.72 | 418.32 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
739 | ROTULOS DE SEÑALIZACION EN TOOL, POSTES HG 2" - INCL. LOGOS Y LEYENDA (PROVISION Y MONTAJE) | m2 | 3 | 70.97 | 212.91 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
740 | AGUA PARA CONTROL DE POLVO | m3 | 45 | 3.19 | 143.55 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
741 | REPARACION CONEXION DOMICILIARIA 1/2" AGUA POTABLE | u | 20 | 11.84 | 236.8 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
742 | PASOS PEATONALES DE MADERA 1.2m ANCHO | M | 10 | 19.44 | 194.4 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
743 | CERRAMIENTO DE MADERA DE MONTE | m2 | 16 | 12.01 | 192.16 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
744 | CINTA REFLECTIVA (CON LEYENDA) | m | 2020.37 | 0.4 | 808.15 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
745 | CONO DE SEÑALIZACION VIAL | u | 3 | 12.2 | 36.6 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
746 | CHARLA EDUCATIVA-PUBLICITARIA | h | 20 | 46 | 920 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
747 | TANQUE DE TOL DE 55 GLNS (PROVISION Y MONTAJE) | u | 4 | 18.23 | 72.92 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
748 | ELABORACION DE PLANO AS BUILT LAMINA, TAMAÑO A0 O A1 | u | 8 | 71.22 | 569.76 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
749 | CERRAMIENTO DE TOOL,ANGULO/TUBO RECT.,PINGO/VIGA(SUMINISTRO, MONTAJE Y PINTURA) | m2 | 16 | 14.32 | 229.12 | [5 empty] | 0% | 0 | 0
| TOTAL USD: |  |  | 1299080.27 |  |  |  |  | 177054.49 |  |  | 177054.49
TOTAL ANTICIPO |  |  |  | 259816.054 |  | TOTAL PLANILLA |  |  | 177054.49 | 0 |  | 177054.49 |  |  | 13.63%
[6 empty] | 12 % IVA |  |  | 21246.5388 |  |  | 21246.5388
[8 empty] | (A)TOTAL + IVA | 198301.0288
[6 empty] | (B) DESCUENTO ANTICIPO 20% |  |  | 35410.898 | 0 |  | 35410.898
[6 empty] | (C) IMPUESTO A LARENTA 1% |  |  | 1770.54 | 0 |  | 1770.54
| ING JORGE LUIS POVEDA ARCENTALES |  | ING COSME DAVID MENDOZA RUIZ |  |  |  | (D) | RETENCIÓN DEL IVA 30% | 6373.9616
[7 empty] | (G) DESCUENTO 1% ORDENANZA ART 2 S.B.U.G.V) |  | 1947.5994
[6 empty] | PAGO AL CONTRATISTA (A)-(B+C+D+G) |  |  | 152798.0298 | 0 |  | 152798.0298
ARQ. ROCIO MANTUANO | [5 empty] | % de avance de obra económico |  | 13.6292
ADMINISTRADORA
CONTRATO

## exedentes
GOBIERNO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOS BANCOS
PLANILLA DE EXEDENTES DE OBRA No. 1
PROYECTO: | CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
UBICACIÓN: | PARROQUIA DE MINDO CANTON LOS BANCOS PROV PICHINCHA . |  |  | ANTICIPO: | 259816.054 |  | PERIODO: | OCTUBRE NOVIEMBRE |  | FECHA INICIO CONTRATO:
CONTRATISTA | ING. JORGE LUIS POVEDA ARCENTALES |  |  | RECIBIDO A LA FECHA: | 259816.054 |  | HASTA: | 25 DE NOV DE 2015 |  | FECHA INICIO EN OBRA: |  | 2 DE OCT 2015
FISCALIZADOR: | ING. DAVID MENDOZA RUIZ |  |  | DESCONTADO A LA FECHA: | 0 |  | MONTO DEL CONTRATO | 1299080.27 |  | FECHA FINAL: |  | 2 DE JUN 2016
FECHA DE INICIO: | 5 DE OCTUBRE DE 2015 |  |  | POR DESCONTAR | 259816.054 |  | PLAZO: | 240 |  | FECHA PRORROGADA:
[7 empty] | RUBROS EN EXESO: | 0 |  | HOJA 1
TABLA DE DESCRIPCION DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS
Nro | DESCRIPCION | UD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | ESTA PLANILLA | ANTERIOR | TOTAL | ESTA PLANILLA | ANTERIOR | %DE INCREMENTO | TOTAL
[7 empty] | CANTIDADES |  |  | COSTOS
0 | PROYECTO: DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA PARROQUIAL DE MINDO, CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
1 | DESVIO DE CAUCE DE RIO CANCHUPI | m3 | 30 | 15.23 | 456.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
2 | DESBROCE Y LIMPIEZA | m2 | 100 | 1.09 | 109 | 677.788 |  | 677.79 | 738.79 |  | 677.8% | 738.79
3 | REPLANTEO Y NIVELACION ESTRUCTURAS | m2 | 100 | 1.1 | 110 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
4 | EXCAVACION A MANO LECHO RIO | m3 | 34.23 | 21.06 | 720.88 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
5 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (CONGLOMERADO) | m3 | 10 | 8.12 | 81.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
6 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (ROCA) | m3 | 10 | 39.59 | 395.9 | 25.61 |  | 25.61 | 1013.9 |  | 256.1% | 1013.9
7 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 138 | 19.37 | 2673.06 | 3.15 |  | 3.15 | 61.02 |  | 2.283% | 61.02
8 | HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA (f'c=210 KG/CM2) | m3 | 24 | 99.34 | 2384.16
9 | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 3.28 | 125.46 | 411.51 | 5.99 |  | 5.99 | 751.51 |  | 182.6% | 751.51
10 | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 29.74 | 163.51 | 4862.79 | 6.93 |  | 6.93 | 1133.12 |  | 23.3% | 1133.12
11 | ENROCADO | m3 | 10.8 | 35.14 | 379.51 | 5.78 |  | 5.78 | 203.11 |  | 53.52% | 203.11
12 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | kg | 2527.83 | 2.03 | 5131.49 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
13 | JUNTAS IMPERMEABLES PVC 30 CM | m | 10 | 26.57 | 265.7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
14 | REJILLA HIERRO DUCTIL 0.15X0.75M PATAS CON CERCO (PROVISION Y MONTAJE) | u | 1 | 224.38 | 224.38 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
15 | COMPUERTA (MAT/TRANS/INST) | Kg | 80 | 5.93 | 474.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
16 | VALVULA COMPUERTA 04" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 306.33 | 612.66 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
17 | UNION GIBAULT 04" SIMETRICA (MAT/TRANS/INST) | u | 4 | 87.51 | 350.04 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
18 | PASAMUROS ACERO 04" L-B (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 86.62 | 173.24 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
19 | TAPA SANITARIA Y CERCO-ACERO (PROVISION Y MONTAJE) | m2 | 2 | 175.85 | 351.7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
20 | NEPLO BRIDA 04" L=0.25M (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1 | 81.1 | 81.1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
21 | REDUCCION DE PVC DE 160 A 110 mm | u | 1 | 50.05 | 50.05 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
22 | TRANSPORTE MANUAL DE MATERIALES HASTA SITIO DE CAPTACION | u | 1 | 973.81 | 973.81 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
23 | DESBROCE Y LIMPIEZA | m2 | 40 | 1.09 | 43.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
24 | REPLANTEO Y NIVELACION ESTRUCTURAS | m2 | 40 | 1.1 | 44 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
25 | EXCAVACION A MANO LECHO RIO | m3 | 9.21 | 21.06 | 193.96 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
26 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (CONGLOMERADO) | m3 | 27.62 | 8.12 | 224.27 | 2.38 |  | 2.38 | 19.33 |  | 8.617% | 19.33
27 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (ROCA) | m3 | 10 | 39.59 | 395.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
28 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 47.58 | 19.37 | 921.62 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
29 | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 3.07 | 125.46 | 385.16 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
30 | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 14.39 | 163.51 | 2352.91 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
31 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 1223.19 | 2.03 | 2483.08 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
32 | JUNTAS IMPERMEABLES PVC 30 CM | M | 25.2 | 26.57 | 669.56 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
33 | VALVULA COMPUERTA 04" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 3 | 306.33 | 918.99 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
34 | UNION GIBAULT 04" SIMETRICA (MAT/TRANS/INST) | u | 6 | 87.51 | 525.06 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
35 | PASAMUROS ACERO 04" L-B (MAT/TRANS/INST) | u | 3 | 86.62 | 259.86 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
36 | TAPA SANITARIA Y CERCO-ACERO (PROVISION Y MONTAJE) | m2 | 3.5 | 175.85 | 615.48 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
37 | REDUCCION DE PVC DE 160 A 110 mm | u | 2 | 50.05 | 100.1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
38 | TEE ACERO 04X04X04" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1 | 84.49 | 84.49 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
39 | CODO ACERO 04">45 (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 3 | 88.8 | 266.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
40 | NEPLO BRIDA 04" L=0.25M (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 4 | 81.1 | 324.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
41 | NEPLO BRIDA 04" L=1.50M (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1 | 90.4 | 90.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
42 | TRANSPORTE MANUAL DE MATERIALES HASTA DESARENADOR | u | 1 | 973.81 | 973.81 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
43 | REPLANTEO Y NIVELACION DE EJE LONGUITUDINAL | M | 2724 | 1.1 | 2996.4 | 2407 |  | 2407 | 2647.7 |  | 88.36% | 2647.7
44 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 1830.53 | 5.87 | 10745.21 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
45 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (CONGLOMERADO) | m3 | 523.01 | 8.12 | 4246.84 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
46 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (ROCA) | m3 | 261.5 | 39.59 | 10352.79 | 3.5 |  | 3.5 | 138.57 |  | 1.338% | 138.57
47 | TUBERIA PVC U/E 0.80 Mpa 110mm (MAT/TRANS/INT) | m | 200 | 9.69 | 1938 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
48 | TUBERIA PVC U/E 1.00 Mpa 110mm (MAT/TRANS/INT) | m | 864 | 24.37 | 21055.68 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
49 | TUBERIA PVC U/E 0.63 Mpa 160mm (MAT/TRANS/INTS) | m | 1660 | 17.45 | 28967 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
50 | CAMA DE ARENA | m3 | 120 | 26.97 | 3236.4 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
51 | CODO 45° PVC U/E 0.80 Mpa 110 mm (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 16.51 | 33.02 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
52 | CODO 23° PVC U/E 1.00 Mpa 110 mm (MAT/TRANS/INST) | u | 19 | 25.86 | 491.34 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
53 | CODO 90° PVC U/E 1.00 Mpa 110 mm (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 33.61 | 67.22 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
54 | CODO 45° PVC U/E 0.63 Mpa 160 mm (MAT/TRANS/INST) | u | 7 | 36.77 | 257.39 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
55 | CODO 23° PVC U/E 0.63 Mpa 160 mm (MAT/TRANS/INST) | u | 24 | 45.25 | 1086 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
56 | HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 | m3 | 8.06 | 141.78 | 1142.75 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
57 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 403.2 | 2.03 | 818.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
58 | RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) | m3 | 1830.53 | 4.13 | 7560.09 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
59 | RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO | m3 | 523.01 | 6.25 | 3268.81 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
60 | DESALOJO DE MATERIAL 5KM CARGADO MECANICO | m3 | 261.5 | 3.78 | 988.47 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
61 | ROTURA DE PAVIMENTO A MAQUINA | m2 | 500 | 1.49 | 745 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
62 | ASFALTO EN FRIO | m3 | 50 | 92.81 | 4640.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
63 | LASTRE CONFORMACION Y COMPACTACION EN VIA EQUIPO PESADO(PROVISION Y COLOCACION) | m3 | 15 | 12.42 | 186.3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
64 | ROTURA ACERA/GRADAS | m2 | 200 | 3.44 | 688 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
65 | ROTURA BORDILLOS | m3 | 12 | 32.02 | 384.24 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
66 | DESVIO DE CAUCE DE RIO CANCHUPI | u | 1 | 701.91 | 701.91 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
67 | EXCAVACION A MANO LECHO RIO | m3 | 14.4 | 21.06 | 303.26 | 0.3 |  | 0.3 | 6.32 |  | 2.083% | 6.32
68 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (ROCA) | m3 | 7.5 | 39.59 | 296.93 | 13.5 |  | 13.5 | 534.47 |  | 180% | 534.47
69 | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 1.3 | 163.51 | 212.56 | 0.5 |  | 0.5 | 81.76 |  | 38.46% | 81.76
70 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 110.37 | 2.03 | 224.05 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
71 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 15 | 19.37 | 290.55 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
72 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 39.69 | 5.87 | 232.98 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
73 | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 2.28 | 125.46 | 286.05 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
74 | HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 | m3 | 16.77 | 141.78 | 2377.65 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
75 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 1237.6 | 2.03 | 2512.33 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
76 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 153.72 | 19.37 | 2977.56 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
77 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS | m2 | 13.23 | 10.23 | 135.34 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
78 | JUNTAS IMPERMEABLES PVC 15 CM | M | 50.4 | 20.84 | 1050.34 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
79 | TAPA HF 60X60 CM CON CERCO (PROVISION Y MONTAJE) | u | 7 | 177.9 | 1245.3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
80 | TUBERIA PVC 50MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST) | M | 14 | 4.16 | 58.24 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
81 | COLLAR PVC 4" X 2" | u | 5 | 12.88 | 64.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
82 | COLLAR PVC 6" X 2" | u | 2 | 25.21 | 50.42 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
83 | VALVULA AIRE 02" TRIPLE ACCION (MAT/TRANS/INST) | u | 7 | 328.36 | 2298.52 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
84 | VALVULA COMPUERTA 02" (MAT/TRANS/INST) | u | 7 | 164.18 | 1149.26 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
85 | TEE PVC U/R 2" (PROVISION E INSTALACION) | u | 7 | 10.44 | 73.08 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
86 | UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" | u | 4 | 87.46 | 349.84 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
87 | UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 4" | u | 10 | 50.88 | 508.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
88 | NEPLO PVC U/R 2", L=0.10 (PROVISION E INSTALACION) | u | 35 | 3.5 | 122.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
89 | NEPLO PVC U/R 2", L=0.15m (PROVISION E INSTALACION) | u | 21 | 3.68 | 77.28 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
90 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 22.63 | 5.87 | 132.84 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
91 | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 1.29 | 125.46 | 161.84 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
92 | HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 | m3 | 9.57 | 141.78 | 1356.83 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
93 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 707.2 | 2.03 | 1435.62 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
94 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 87.84 | 19.37 | 1701.46 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
95 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS | m2 | 7.56 | 10.23 | 77.34 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
96 | JUNTAS IMPERMEABLES PVC 15 CM | m | 28.8 | 20.84 | 600.19 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
97 | TAPA HF 60X60 CM CON CERCO (PROVISION Y MONTAJE) | u | 4 | 177.9 | 711.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
98 | UNION GIBAULT 04" SIMETRICA (MAT/TRANS/INST) | u | 4 | 87.51 | 350.04 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
99 | UNION GIBAULT 06" SIMETRICA (MAT/TRANS/INST) | u | 4 | 49.84 | 199.36 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
100 | TEE ACERO 04X04X04" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 2 | 84.49 | 168.98 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
101 | TEE ACERO 04X06X06" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 2 | 118.74 | 237.48 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
102 | VALVULA COMPUERTA 04" (MAT/TRANS/INST) | u | 4 | 421.08 | 1684.32 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
103 | JUEGO DE PERNOS, TUERCAS Y EMPAQUES 04" | u | 4 | 12.34 | 49.36 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
104 | JUEGO DE PERNOS, TUERCAS Y EMPAQUES 06" | u | 4 | 17.62 | 70.48 | 2 |  | 2 | 35.24 |  | 50% | 35.24
105 | TUBERIA PVC U/E 0.80Mpa 110mm (MAT/TRANS/INST) | M | 40 | 9.69 | 387.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
106 | TUBERIA PVC 50MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST) | M | 8 | 4.16 | 33.28 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
107 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 5.73 | 5.87 | 33.64 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
108 | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 0.16 | 125.46 | 20.07 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
109 | HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 | m3 | 18.21 | 141.78 | 2581.81 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
110 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | kg | 1366.2 | 2.03 | 2773.39 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
111 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 15.84 | 19.37 | 306.82 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
112 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS | m2 | 3.19 | 10.23 | 32.63 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
113 | JUNTAS IMPERMEABLES PVC 15 CM | M | 8 | 20.84 | 166.72 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
114 | UNION GIBAULT 04" SIMETRICA (MAT/TRANS/INST) | u | 5 | 87.51 | 437.55 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
115 | NEPLO 04" L=0.50M (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 3 | 64.71 | 194.13 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
116 | VALVULA COMPUERTA 04" (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 421.08 | 842.16 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
117 | VALVULA FLOTADOR 04" (MAT/TRANS/INST) | u | 1 | 128.19 | 128.19 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
118 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 5.62 | 5.87 | 32.99 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
119 | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 0.18 | 125.46 | 22.58 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
120 | HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 | m3 | 19.5 | 141.78 | 2764.71 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
121 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 1462.8 | 2.03 | 2969.48 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
122 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 16.96 | 19.37 | 328.52 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
123 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS | m2 | 3.51 | 10.23 | 35.91 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
124 | JUNTAS IMPERMEABLES PVC 15 CM | M | 7.5 | 20.84 | 156.3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
125 | UNION GIBAULT 06" SIMETRICA (MAT/TRANS/INST) | u | 5 | 49.84 | 249.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
126 | NEPLO 06" L=0.50M (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 3 | 77.63 | 232.89 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
127 | VALVULA COMPUERTA 06" (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 476.3 | 952.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
128 | VALVULA FLOTADOR 06" (MAT/TRANS/INST) | u | 1 | 144.36 | 144.36 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
129 | REPLANTEO Y NIVELACION DE EJE LONGUITUDINAL | M | 7095.12 | 1.1 | 7804.63 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
130 | EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 5449.05 | 2.36 | 12859.76 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
131 | EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO (CONGLOMERADO) | m3 | 1362.26 | 4.19 | 5707.87 | 733.1 |  | 733.1 | 3071.69 |  | 53.81% | 3071.69
132 | TUBERIA PVC U/E 1.25Mpa 063mm (MAT/TRANS/INST) | M | 2454.23 | 6.17 | 15142.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
133 | TUBERIA PVC U/E 1.00Mpa 063mm (MAT/TRANS/INST) | M | 2753.26 | 5.81 | 15996.44 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
134 | TUBERIA PVC U/E 1.25Mpa 090mm (MAT/TRANS/INST) | M | 856.26 | 10.92 | 9350.36 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
135 | TUBERIA PVC U/E 1.25Mpa 110mm (MAT/TRANS/INST) | M | 932.37 | 14.38 | 13407.48 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
136 | CAMA DE ARENA | m3 | 30 | 26.97 | 809.1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
137 | VALVULA COMPUERTA 02" (MAT/TRANS/INST) | u | 24 | 164.18 | 3940.32 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
138 | VALVULA COMPUERTA 03" (MAT/TRANS/INST) | u | 1 | 228.21 | 228.21 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
139 | VALVULA COMPUERTA 04" (MAT/TRANS/INST) | u | 3 | 421.08 | 1263.24 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
140 | CAJA DE VALVULA 06" (MAT/TRANS/INST) | u | 28 | 36.54 | 1023.12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
141 | REDUCTOR PVC U/E 160 a 110 mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 1 | 56.23 | 56.23 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
142 | REDUCTOR PVC U/E 110 a 90 mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 4 | 24.5 | 98 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
143 | REDUCTOR PVC U/E 110 a 63 mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 11 | 21.76 | 239.36 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
144 | REDUCTOR PVC U/E 90 a 63 mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 6 | 18.87 | 113.22 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
145 | CODO PVC U/E 110mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 3 | 25.83 | 77.49 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
146 | CODO PVC U/E 90mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 4 | 25.83 | 103.32 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
147 | CODO PVC U/E 63mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 11 | 12.88 | 141.68 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
148 | TEE SIMETRICA PVC U/E 110 mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 2 | 60.19 | 120.38 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
149 | TEE SIMETRICA PVC U/E 90 mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 2 | 43.08 | 86.16 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
150 | TEE SIMETRICA PVC U/E 63 mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 17 | 28.77 | 489.09 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
151 | TEE REDUCTORA PVC U/E 110 a 90 mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 2 | 60.6 | 121.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
152 | TEE REDUCTORA PVC U/E 110 a 63 mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 10 | 55.64 | 556.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
153 | TEE REDUCTORA PVC U/E 90 a 63 mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 2 | 45.81 | 91.62 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
154 | CRUZ SIMETRICA PVC U/E 90mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 6 | 55.84 | 335.04 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
155 | CRUZ SIMETRICA PVC U/E 63mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 10 | 25.28 | 252.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
156 | TAPON HEMBRA PVC 110 mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 2 | 26.43 | 52.86 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
157 | TAPON HEMBRA PVC 63 mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 5 | 12.07 | 60.35 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
158 | ADAPTADOR BRIDA U/E PVC 63mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 48 | 23.84 | 1144.32 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
159 | ADAPTADOR BRIDA U/E PVC 90mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 2 | 30.82 | 61.64 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
160 | ADAPTADOR BRIDA U/E PVC 110mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 6 | 34.4 | 206.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
161 | RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) | m3 | 5449.05 | 4.13 | 22504.58 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
162 | RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO | m3 | 1362.26 | 6.25 | 8514.13 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
163 | ROTURA PAVIMENTO 1"-2" | m2 | 200 | 5.03 | 1006 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
164 | DESADOQUINADO | m2 | 500 | 1.27 | 635 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
165 | ASFALTO EN FRIO E=4" | m2 | 200 | 13.4 | 2680 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
166 | READOQUINADO (MATERIAL EXISTENTE) | m2 | 500 | 5.56 | 2780 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
167 | LASTRE CONFORMACION Y COMPACTACION EN VIA EQUIPO PESADO(PROVISION Y COLOCACION) | m3 | 300 | 12.42 | 3726 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
168 | DESALOJO DE MATERIAL 5KM CARGADO MECANICO | m3 | 600 | 3.78 | 2268 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
169 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 11.03 | 5.87 | 64.75 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
170 | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 0.63 | 125.46 | 79.04 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
171 | HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 | m3 | 4.97 | 141.78 | 704.65 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
172 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 414.16 | 2.03 | 840.74 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
173 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 46.38 | 19.37 | 898.38 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
174 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS | m2 | 3.6 | 10.23 | 36.83 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
175 | JUNTAS IMPERMEABLES PVC 15 CM | M | 14.4 | 20.84 | 300.1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
176 | TAPA HF CAMARA VALVULAS | u | 2 | 94.82 | 189.64 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
177 | UNION DRESSER SIMETRICA 02" (MAT/TRANS/INST) | u | 4 | 69.34 | 277.36 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
178 | NEPLO 02" L=0.13M (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 4 | 18.1 | 72.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
179 | VALVULA COMPUERTA 02" (MAT/TRANS/INST) | u | 6 | 164.18 | 985.08 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
180 | VALVULA REDUCTORA PRESION 02" (MAT,TRANS,INST) | u | 2 | 347.82 | 695.64 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
181 | TEE ACERO 02X02X02" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 4 | 54.11 | 216.44 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
182 | CODO ACERO 02">45 (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 4 | 38.41 | 153.64 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
183 | NEPLO 02" L=0.50M (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 4 | 45.93 | 183.72 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
184 | UNION GIBAULT 02" ASIMETRICA (MAT/TRANS/INST) | u | 4 | 32.81 | 131.24 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
185 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 4.13 | 5.87 | 24.24 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
186 | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 0.24 | 125.46 | 30.11 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
187 | HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 | m3 | 2.57 | 141.78 | 364.37 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
188 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 192.38 | 2.03 | 390.53 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
189 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 36.72 | 19.37 | 711.27 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
190 | JUNTAS IMPERMEABLES PVC 15 CM | M | 21.6 | 20.84 | 450.14 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
191 | TAPA H.A. 90X90X7 CM F'C=210KG/CM2 (PROVISION Y MONTAJE) | u | 6 | 39 | 234 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
192 | ADAPTADOR HG-PVC 2" (MAT/TRANS/INST) | u | 6 | 7.02 | 42.12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
193 | NEPLO HG 2" L=10CM (MAT/TRANS/INST) | u | 12 | 4.56 | 54.72 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
194 | CODO HG 2" (MAT/TRANS/INST/EXC/RELL.COMP) | u | 6 | 12.6 | 75.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
195 | VALVULA COMPUERTA 02" (MAT/TRANS/INST) | u | 6 | 164.18 | 985.08 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
196 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 1152 | 5.87 | 6762.24 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
197 | CONEXION DOMICILIARIA SERVICIO PVC 1/2" COLLAR AG (MAT/TRANS/INST/EXC/RELL.COMP) | u | 200 | 29.7 | 5940 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
198 | RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) | m3 | 1152 | 4.13 | 4757.76 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
199 | DESADOQUINADO | m2 | 1200 | 1.27 | 1524 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
200 | READOQUINADO (MATERIAL EXISTENTE) | m2 | 1200 | 5.56 | 6672 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
201 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 24 | 5.87 | 140.88 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
202 | TEE ACERO 04X04X04" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 4 | 84.49 | 337.96 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
203 | CODO ACERO 04">45 (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 8 | 88.8 | 710.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
204 | UNION BRIDA 04 (MAT/TRANS/INST) | u | 32 | 34.88 | 1116.16 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
205 | VALVULA COMPUERTA 04" (MAT/TRANS/INST) | u | 4 | 421.08 | 1684.32 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
206 | CAJA DE VALVULA 06" (MAT/TRANS/INST) | u | 4 | 36.54 | 146.16 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
207 | HIDRANTE PEDESTAL 04" (MAT/TRANS/INST) | u | 4 | 924.05 | 3696.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
208 | DESBROCE Y LIMPIEZA | m2 | 2520 | 1.09 | 2746.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
209 | REPLANTEO Y NIVELACION ESTRUCTURAS | m2 | 2520 | 1.1 | 2772 | 20.66 |  | 20.66 | 22.73 |  | 0.8198% | 22.73
210 | EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 4600 | 2.36 | 10856 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
211 | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM | m3 | 30 | 9.06 | 271.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
212 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 130 | 19.37 | 2518.1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
213 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 2455.8 | 2.03 | 4985.27 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
214 | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 40 | 163.51 | 6540.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
215 | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 4 | 125.46 | 501.84 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
216 | ACERAS H.S. (10CM- FC=180KG/CM2) INCLUYE PIEDRA BOLA | m2 | 42 | 18.2 | 764.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
217 | REDUCTOR ACERO BL 250*150 MM | u | 1 | 195.1 | 195.1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
218 | CODO ACERO 90° BB 150 MM | u | 6 | 204.74 | 1228.44 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
219 | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BB 150 MM 0,60M | u | 2 | 268.85 | 537.7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
220 | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,21 M | u | 2 | 51.52 | 103.04 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
221 | UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" | u | 4 | 87.46 | 349.84 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
222 | TEE ACERO BBB 150 MM | u | 1 | 204.6 | 204.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
223 | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,20 M | u | 2 | 22.07 | 44.14 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
224 | VALVULA COMPUERTA 06" (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 476.3 | 952.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
225 | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 150 MM 0,68M | u | 1 | 78.84 | 78.84 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
226 | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,97 M | u | 1 | 146.54 | 146.54 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
227 | UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" | u | 2 | 87.46 | 174.92 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
228 | CRIBA BRIDADA 200 MM | u | 1 | 64.65 | 64.65 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
229 | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BB 200 MM 0,66M | u | 1 | 318.12 | 318.12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
230 | VALVULA COMPUERTA 08" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 1 | 1096.61 | 1096.61 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
231 | TRAMO CORTO ACERO BL 200MM 0,80 M | u | 1 | 171.21 | 171.21 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
232 | UNION GIBAULT 08" SIMETRICA | u | 1 | 120.41 | 120.41 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
233 | TRAMO CORTO ACERO LL 200 MM 1,20 | u | 1 | 98.84 | 98.84 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
234 | UNION GIBAULT 08" ASIMETRICA | u | 1 | 114.54 | 114.54 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
235 | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,42 M | u | 1 | 92.81 | 92.81 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
236 | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,35 M | u | 1 | 86.94 | 86.94 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
237 | TRAMO CORTO ACERO LL 150 MM 0,27 M | u | 1 | 44.36 | 44.36 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
238 | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,83 M | u | 1 | 134.8 | 134.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
239 | ESCALERA MARINERA DE ACERO INOXIDABLE (INCL. INSTALACION) | M | 2.25 | 194.69 | 438.05 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
240 | PUERTA MALLA 50/10 TUBO 2" (INCLUYE INSTALACION Y PINTURA) | m2 | 3 | 78.24 | 234.72 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
241 | TAPA SANITARIA Y CERCO-ACERO (PROVISION Y MONTAJE) | u | 1 | 175.85 | 175.85 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
242 | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM | m3 | 20 | 9.06 | 181.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
243 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 650 | 19.37 | 12590.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
244 | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 7 | 125.46 | 878.22 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
245 | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 66.94 | 163.51 | 10945.36 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
246 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 7407.68 | 2.03 | 15037.59 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
247 | UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" | u | 1 | 87.46 | 87.46 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
248 | TRAMO CORTO ACERO LL 150 MM 0,83 M | u | 1 | 56.1 | 56.1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
249 | UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" | u | 2 | 87.46 | 174.92 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
250 | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,25 M | u | 1 | 75.2 | 75.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
251 | VALVULA COMPUERTA 06" (MAT/TRANS/INST) | u | 1 | 476.3 | 476.3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
252 | TRAMO CORTO ACERO BB 150 MM 0,76 M | u | 1 | 248.43 | 248.43 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
253 | CODO ACERO 90° BB 150 MM | u | 1 | 204.74 | 204.74 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
254 | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 2,92 M | u | 1 | 287.84 | 287.84 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
255 | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO LL 150 MM 3,05 | u | 1 | 248.55 | 248.55 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
256 | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO LL 100 MM 0,42 | u | 1 | 39.28 | 39.28 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
257 | MEZCLADOR ESTATICO BB 100 MM | u | 2 | 1833.22 | 3666.44 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
258 | TRAMO CORTO ACERO BL 100 MM 1,37 M | u | 4 | 110.42 | 441.68 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
259 | UNION DRESSER SIMETRICA 02" (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 69.34 | 138.68 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
260 | CODO ACERO 90° BB 100 MM | u | 2 | 186.54 | 373.08 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
261 | TRAMO CORTO ACERO BB 100 MM 1,63 M | u | 2 | 150.05 | 300.1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
262 | TEE ACERO BBB 150 MM | u | 4 | 204.6 | 818.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
263 | VALVULA MARIPOSA 03" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 5 | 353.52 | 1767.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
264 | TRAMO CORTO ACERO BL 100 MM 0,16 M | u | 4 | 40.56 | 162.24 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
265 | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 100 MM 0,51M | u | 2 | 61.23 | 122.46 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
266 | TRAMO CORTO ACERO BL 100 MM 0,20 M | u | 2 | 42.91 | 85.82 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
267 | TRAMO CORTO ACERO BB 100 MM 0,20 M | u | 1 | 71.36 | 71.36 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
268 | CODO ACERO 90° BL 150 MM | u | 2 | 204.74 | 409.48 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
269 | UNION GIBAULT 08" ASIMETRICA | u | 1 | 114.54 | 114.54 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
270 | TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 0,53 M | u | 1 | 157.12 | 157.12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
271 | CODO ACERO 90° BB 200 MM | u | 15 | 228.04 | 3420.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
272 | TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 1,20 M | u | 2 | 217.85 | 435.7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
273 | UNION GIBAULT 08" SIMETRICA | u | 8 | 120.41 | 963.28 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
274 | TEE ACERO BBB 200 MM | u | 3 | 263.13 | 789.39 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
275 | TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 1,15 M | u | 2 | 209.63 | 419.26 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
276 | TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 0,51 M | u | 1 | 151.25 | 151.25 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
277 | TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 1,41 M | u | 2 | 229.59 | 459.18 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
278 | TRAMO CORTO ACERO BB 200 MM 0,53 M | u | 2 | 262.98 | 525.96 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
279 | VALVULA CONTROLADORA DE CAUDAL, 200 MM 51 L/SEG | u | 1 | 6009.85 | 6009.85 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
280 | UNION BRIDA 08" | u | 2 | 109.84 | 219.68 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
281 | TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 0,73 M | u | 2 | 171.21 | 342.42 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
282 | VALVULA MARIPOSA 08" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 472.07 | 944.14 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
283 | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 200 MM 0,50 M | u | 4 | 245.69 | 982.76 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
284 | TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 0,53 M | u | 4 | 157.12 | 628.48 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
285 | VALVULA CONTROLADORA DE CAUDAL, 200 MM 34 L/SEG | u | 1 | 421.08 | 421.08 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
286 | TRAMO CORTO ACERO BB 200 MM 0,46 M | u | 1 | 258.28 | 258.28 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
287 | TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 0,36 M | u | 2 | 139.2 | 278.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
288 | TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 0,98 M | u | 2 | 189.28 | 378.56 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
289 | CODO ACERO 90° BB 250 MM | u | 2 | 263.93 | 527.86 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
290 | VALVULA MARIPOSA 10" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 883.47 | 1766.94 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
291 | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 250 MM 0,50 M | u | 2 | 304.39 | 608.78 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
292 | TRAMO CORTO ACERO BL 250 MM 2,98 M | u | 2 | 373.6 | 747.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
293 | VIGUETA H.A. EN V PARA FONDO FALSO DE FILTROS (MAT.TRAN.INST) | M | 11.1 | 26.66 | 295.93 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
294 | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 150 MM 0,68M | u | 4 | 78.84 | 315.36 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
295 | VALVULA MARIPOSA 06" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 4 | 585.13 | 2340.52 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
296 | CODO ACERO 90° BB 150 MM | u | 3 | 204.74 | 614.22 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
297 | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 1,30 M | u | 2 | 187.63 | 375.26 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
298 | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 200 MM 0,50 M | u | 2 | 245.69 | 491.38 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
299 | VALVULA MARIPOSA 08" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 472.07 | 944.14 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
300 | CODO ACERO 90° BB 200 MM | u | 2 | 228.04 | 456.08 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
301 | TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 2,12 M | u | 2 | 288.74 | 577.48 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
302 | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 100 MM 0,50 M | u | 3 | 58.89 | 176.67 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
303 | VALVULA MARIPOSA 03" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 3 | 353.52 | 1060.56 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
304 | CODO ACERO 90° BB 100 MM | u | 3 | 186.54 | 559.62 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
305 | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 1,30 M | u | 5 | 187.63 | 938.15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
306 | UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" | u | 4 | 87.46 | 349.84 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
307 | TEE ACERO BBB 150 MM | u | 1 | 204.6 | 204.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
308 | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 1,37 M | u | 2 | 193.5 | 387 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
309 | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO LL 150 MM 0,72 M | u | 1 | 60.86 | 60.86 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
310 | VIGUETA H.A. EN V PARA FONDO FALSO DE FILTROS (MAT.TRAN.INST) | M | 11.1 | 26.66 | 295.93 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
311 | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO LL 150 MM 0,55 M | u | 1 | 49.69 | 49.69 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
312 | VALVULA MARIPOSA 06" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 1 | 585.13 | 585.13 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
313 | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,22 M | u | 2 | 69.33 | 138.66 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
314 | UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" | u | 1 | 87.46 | 87.46 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
315 | MEDIDOR DE CAUDAL 150 MM | u | 1 | 3153.28 | 3153.28 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
316 | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,50 M | u | 1 | 98.68 | 98.68 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
317 | ESCALERA MARINERA DE ACERO INOXIDABLE (INCL. INSTALACION) | M | 25 | 194.69 | 4867.25 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
318 | TAPA SANITARIA Y CERCO-ACERO (PROVISION Y MONTAJE) | u | 5 | 175.85 | 879.25 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
319 | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 100 MM 0,51M | u | 2 | 61.23 | 122.46 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
320 | UNION DRESSER SIMETRICA 02" (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 69.34 | 138.68 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
321 | VALVULA MARIPOSA 03" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 353.52 | 707.04 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
322 | TRAMO CORTO ACERO BL 100 MM 1,00 M | u | 1 | 87.11 | 87.11 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
323 | TRAMO CORTO ACERO BL 100 MM 0,50 M | u | 1 | 58.89 | 58.89 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
324 | TRAMO CORTO ACERO BL 100 MM 0,20 M | u | 2 | 42.91 | 85.82 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
325 | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM | m3 | 8 | 9.06 | 72.48 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
326 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS | m2 | 58.42 | 10.23 | 597.64 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
327 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO COLUMNAS | m2 | 20.48 | 14.09 | 288.56 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
328 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 900 | 2.03 | 1827 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
329 | CONTRAPISO HORMIGON SIMPLE FC=180KG/CM2 - INCL. PIEDRA BOLA | m2 | 39.1 | 13.06 | 510.65 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
330 | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 13 | 163.51 | 2125.63 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
331 | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 1 | 125.46 | 125.46 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
332 | MAMPOSTERIA BLOQUE CARGA 20 cm | m2 | 90 | 17.53 | 1577.7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
333 | ENLUCIDO VERTICAL LISO | m2 | 180 | 8.82 | 1587.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
334 | ENLUCIDO HORIZONTAL LISO CIELO RASO | m2 | 58.42 | 9.37 | 547.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
335 | ACERAS H.S. (10CM- FC=180KG/CM2) INCLUYE PIEDRA BOLA | m2 | 15.42 | 18.2 | 280.64 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
336 | ALISADO DE PISOS | m2 | 39.1 | 5.3 | 207.23 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
337 | CERAMICA PISO DE ALTO TRAFICO | m2 | 39.1 | 24.72 | 966.55 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
338 | CERAMICA PARED (INCLUYE INSTALACION Y EMPORADO) | m2 | 32 | 23.35 | 747.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
339 | PUERTA TAMBORADA LACADA MADERA/ FORMICA CON MARCO Y TAPAMARCO(INCL.INSTALACION) | m2 | 8.2 | 102.39 | 839.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
340 | VENTANA DE HIERRO CON PROTECCION (INCLUYE INSTALACION Y PINTURA) | m2 | 12 | 61.91 | 742.92 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
341 | MESON DE HORMIGON ARMADO | M | 1.6 | 33.98 | 54.37 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
342 | FREGADERO ACERO INOXIDABLE 1 POZO (PROVISION Y MONTAJE) | u | 1 | 259.27 | 259.27 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
343 | GRIFERIA PARA FREGADERO (PROVISION Y MONTAJE) | u | 1 | 37.08 | 37.08 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
344 | PUNTO DE AGUA POTABLE 1 1/2" (PROVISION E INSTALACION) | u | 10 | 49.2 | 492 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
345 | TUBERIA HG 1 1/2" (PROVISION E INSTALACION) | m | 20 | 14.42 | 288.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
346 | DESAGUE PVC 50MM | u | 8 | 32.54 | 260.32 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
347 | DESAGUE PVC 110MM | u | 2 | 44.62 | 89.24 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
348 | TUBERIA PVC DESAGUE 2" (PROVISION E INSTALACION) | m | 8.43 | 4.16 | 35.07 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
349 | TUBERIA PVC DESAGUE 4" (PROVISION E INSTALACION) | m | 10 | 10.74 | 107.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
350 | SUMIDERO PISO 2", INCLUYE REJILLA Y ACC. | u | 5 | 19.56 | 97.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
351 | DUCHA SENCILLA CROMADA COMPLETA - INCL. MEZCLADORA Y GRIFERIA (PROVISION Y MONTAJE) | u | 2 | 105.73 | 211.46 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
352 | INODORO - INCL. TUBO ABASTO, HERREJES,ACC. (PROVISION Y MONTAJE) | u | 2 | 134.25 | 268.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
353 | LAVAMANOS ECONOMICO 1 LLAVE(PROVICION, MONTAJE Y GRIFERIA) | u | 2 | 96.94 | 193.88 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
354 | PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 120V - 2X#12+#14 AWG | u | 6 | 20.56 | 123.36 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
355 | PUNTO DE LUZ | u | 8 | 36.5 | 292 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
356 | PINTURA CAUCHO INTERIOR | m2 | 90 | 3.98 | 358.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
357 | PINTURA CAUCHO EXTERIOR | m2 | 90 | 4.46 | 401.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
358 | PINTURA CIELO RASO | m2 | 39.1 | 6.17 | 241.25 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
359 | IMPERMEABILIZACIÓN LOSAS DE CUBIERTA- PINTURA TIPO SIKA TOP 144 (3 MANOS) | m2 | 39.1 | 14.76 | 577.12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
360 | CAJA DOMICILIARIA H=0.6m HS=210kg/cm2-INCL.TAPA HA (PROVISION, TRANSPORTE Y MONTAJE) | u | 1 | 129.41 | 129.41 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
361 | TABLERO Y BREAKERS 6-12 PTS-INCLUYE INSTALACION | u | 1 | 119.07 | 119.07 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
362 | REPLANTEO Y NIVELACION ESTRUCTURAS | m2 | 15.58 | 1.1 | 17.14 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
363 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 13.17 | 5.87 | 77.31 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
364 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 786.7 | 2.03 | 1597 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
365 | HORMIGON SIMPLE PLINTOS f'c=210 KG/CM2 | m3 | 8.57 | 148.01 | 1268.45 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
366 | HORMIGON SIMPLE f'c=140kg/cm2 | m3 | 1.09 | 123.97 | 135.13 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
367 | MAMPOSTERIA BLOQUE ALIVIANADO 15 CM | m2 | 30.75 | 11.88 | 365.31 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
368 | BLOQUE ALIVIANADO LOSA 40X20X15 CM (PROVISION/TIMBRADO) | u | 60 | 0.72 | 43.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
369 | PINTURA CAUCHO EXTERIOR | m2 | 52.8 | 4.46 | 235.49 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
370 | ENLUCIDO VERTICAL LISO | m2 | 52.8 | 8.82 | 465.7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
371 | ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO CIELO RASO | m2 | 15.04 | 7.4 | 111.3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
372 | CONTRAPISO HORMIGON SIMPLE FC=210KG/CM2 - INCL. PIEDRA BOLA | m2 | 10.42 | 13.11 | 136.61 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
373 | PUNTO DE LUZ | u | 2 | 36.5 | 73 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
374 | INTERRUPTOR SIMPLE (MATERIAL) | u | 1 | 8.53 | 8.53 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
375 | VENTANA HIERRO Y MALLA 50/10 PLASTIFICADA | m2 | 0.48 | 47.93 | 23.01 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
376 | PUERTA TAMBORADA LACADA MADERA/ FORMICA CON MARCO Y TAPAMARCO(INCL.INSTALACION) | m2 | 3.78 | 102.39 | 387.03 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
377 | TABLERO Y BREAKERS 2-4 PTS-INCLUYE INSTALACION | u | 1 | 73.94 | 73.94 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
378 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO COLUMNAS | m2 | 7.68 | 14.09 | 108.21 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
379 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS | m2 | 17.68 | 10.23 | 180.87 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
380 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 8.8 | 19.37 | 170.46 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
381 | BOMBA CENTRÍFUGA 0.75 LT/S A 30 M, 1HP (PROVISIÓN E INSTALACIÓN, INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA) | u | 2 | 334.11 | 668.22 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
382 | BOMBA CENTRÍFUGA 1.0 LT/S A 15 M, 1HP (PROVISIÓN E INSTALACIÓN, INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA) | u | 1 | 425.92 | 425.92 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
383 | CLORADOR A GAS POR VACÍO PARA 10 LPD, INCLUYE SWITCHOVER, ROTÁMETRO E INYECTOR | u | 1 | 3339.82 | 3339.82 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
384 | CILINDRO DE CLORO GAS DE 68 KG INCLUYENDO LLENADO | u | 5 | 1265.44 | 6327.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
385 | BALANZA PARA DOS CILINDROS DE CLORO DE 68 KG | u | 1 | 3157.29 | 3157.29 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
386 | TANQUE HIDRONEUMÁTICO PRECARGADO | u | 1 | 2297.63 | 2297.63 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
387 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 11.37 | 5.87 | 66.74 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
388 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 754.16 | 2.03 | 1530.94 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
389 | HORMIGON SIMPLE PLINTOS f'c=210 KG/CM2 | m3 | 7.31 | 148.01 | 1081.95 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
390 | HORMIGON SIMPLE f'c=140kg/cm2 | m3 | 1.09 | 123.97 | 135.13 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
391 | MAMPOSTERIA BLOQUE ALIVIANADO 15 CM | m2 | 26.4 | 11.88 | 313.63 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
392 | BLOQUE ALIVIANADO LOSA 40X20X15 CM (PROVISION/TIMBRADO) | u | 65 | 0.72 | 46.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
393 | PINTURA CAUCHO EXTERIOR | m2 | 52.8 | 4.46 | 235.49 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
394 | ENLUCIDO VERTICAL LISO | m2 | 52.8 | 8.82 | 465.7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
395 | ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO CIELO RASO | m2 | 14.04 | 7.4 | 103.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
396 | CONTRAPISO HORMIGON SIMPLE FC=210KG/CM2 - INCL. PIEDRA BOLA | m2 | 10.1 | 13.11 | 132.41 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
397 | PUNTO DE LUZ | u | 2 | 36.5 | 73 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
398 | INTERRUPTOR SIMPLE (MATERIAL) | u | 1 | 8.53 | 8.53 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
399 | VENTANA HIERRO Y MALLA 50/10 PLASTIFICADA | m2 | 0.72 | 47.93 | 34.51 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
400 | PUERTA TAMBORADA LACADA MADERA/ FORMICA CON MARCO Y TAPAMARCO(INCL.INSTALACION) | m2 | 1.4 | 102.39 | 143.35 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
401 | TABLERO Y BREAKERS 2-4 PTS-INCLUYE INSTALACION | u | 1 | 73.94 | 73.94 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
402 | BOMBA CENTRIFUGA DE 13 L/S A 10 M, 3HP (PROVISIÓN E INSTALACIÓN, INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA) | u | 2 | 1069.95 | 2139.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
403 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO COLUMNAS | m2 | 7.68 | 14.09 | 108.21 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
404 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS | m2 | 17.4 | 10.23 | 178 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
405 | ALISADO DE PISOS | m2 | 14.04 | 5.3 | 74.41 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
406 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 18.06 | 19.37 | 349.82 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
407 | CODO ACERO 03" 90° B-B (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 2 | 55.41 | 110.82 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
408 | TRAMO CORTO ACERO BL 80 MM 1,15 M | u | 4 | 90.72 | 362.88 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
409 | UNION GIBAULT 03" | u | 3 | 29.88 | 89.64 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
410 | VALVULA CHECK 03" (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 95.63 | 191.26 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
411 | VALVULA COMPUERTA 03" B-B 740PSI (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 277.52 | 555.04 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
412 | CODO ACERO 03"<45 (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 3 | 100.54 | 301.62 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
413 | TRAMO CORTO ACERO BL 80 MM 0,2 M | u | 2 | 42.91 | 85.82 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
414 | REDUCCION ACERO 03" A 04" B-B (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1 | 91.8 | 91.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
415 | UNION DRESSER SIMETRICA 02" (MAT/TRANS/INST) | u | 1 | 69.34 | 69.34 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
416 | TRAMO CORTO ACERO BL 100 MM 0,2 M | u | 2 | 42.91 | 85.82 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
417 | YEE ACERO 04X04X04" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1 | 144.36 | 144.36 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
418 | REDUCCION ACERO 04" A 06" B-B (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1 | 118.8 | 118.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
419 | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,57 M | u | 1 | 111.32 | 111.32 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
420 | UNION DRESSER ASIMETRICA 06" (MAT/TRANS/INST) | u | 1 | 105.23 | 105.23 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
421 | TRAMO CORTO ACERO BB 150 MM 0,2 M | u | 1 | 209.07 | 209.07 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
422 | TRAMO CORTO ACERO BL 80 MM 1,85 M | u | 2 | 127.48 | 254.96 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
423 | ACERAS H.S. (10CM- FC=180KG/CM2) INCLUYE PIEDRA BOLA | m2 | 138.97 | 18.2 | 2529.25 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
424 | TUBERIA PVC ROSCABLE 3/4" (PROVISION E INSTALACION) | M | 28.85 | 3.39 | 97.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
425 | TUBERIA PVC ROSCABLE 1 1/2" (PROVISION E INSTALACION) | M | 31.5 | 8.16 | 257.04 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
426 | TUBERIA PVC U/E 0.63Mpa 110mm (MAT/TRANS) | M | 26.55 | 9.07 | 240.81 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
427 | TUBERIA PVC U/E 0.63Mpa 160mm (MAT/TRANS) | M | 71.06 | 17.45 | 1240 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
428 | TUBERIA PVC U/E 0.63Mpa 200mm (MAT/TRANS) | M | 48.18 | 23.21 | 1118.26 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
429 | TUBERIA PVC 250MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST) | M | 85.1 | 40.69 | 3462.72 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
430 | CODO PVC U/E 1.25Mpa 110mm (MAT/TRANS/INST) | u | 3 | 30.33 | 90.99 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
431 | CODO PVC U/E 1.25Mpa 160mm (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 47.8 | 95.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
432 | CODO PVC U/E 1.25Mpa 160mm (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 47.8 | 95.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
433 | CODO PVC U/E 1.25Mpa 220mm (MAT/TRANS/INST) | u | 4 | 173.11 | 692.44 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
434 | GRADAS H.S. (10CM- F'C=180KG/CM2) INCLUYE PIEDRA BOLA | m2 | 21.1 | 19.3 | 407.23 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
435 | CANAL RECOLECTOR AGUA PISO 12X12 (MASILLADO) | M | 88.67 | 68.15 | 6042.86 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
436 | CERRAMIENTO DE MALLA ELECTROSOLDADA Y TUBO HG 2" H= 2.4 M | M | 205 | 43.71 | 8960.55 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
437 | POZO REVISION H.S. H=1.76-2.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) | u | 2 | 626.54 | 1253.08 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
438 | POZO REVISION H.S. H=3.76-4.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) | u | 1 | 983.13 | 983.13 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
439 | CAJA DE REVISION 0.60x0.60 m (DE LADRILLO) TAPA H.A. | u | 3 | 84.25 | 252.75 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
440 | POZO REVISION H.S. H=1.26-1.75M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) | u | 1 | 389.14 | 389.14 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
441 | ACOMETIDA ELECTRICA 3X#14AWG TUBERIA EMT 1/2" (PROVISION Y MONTAJE) | M | 200 | 4.76 | 952 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
442 | PRUEBAS DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE | M | 200 | 1.47 | 294 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
443 | REPLANTEO Y NIVELACION ESTRUCTURAS | m2 | 340.57 | 1.1 | 374.63 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
444 | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM | m3 | 14.57 | 9.06 | 132 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
445 | REPLANTILLO DE PIEDRA E=15CMS | m2 | 379.68 | 9.32 | 3538.62 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
446 | HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 | m3 | 10.22 | 141.78 | 1448.99 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
447 | HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 | m3 | 67.82 | 141.78 | 9615.52 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
448 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 3680.66 | 2.03 | 7471.74 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
449 | MALLA ALAMBRE GALLINERO | m2 | 659.15 | 4.86 | 3203.47 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
450 | ENLUCIDO HORIZONTAL LISO | m2 | 143.07 | 7.4 | 1058.72 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
451 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 229.97 | 21.5 | 4944.36 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
452 | MALLA ELECTROSOLDADA 4.15 | m2 | 361.5 | 5.38 | 1944.87 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
453 | CHAMPEADO | m2 | 257.67 | 4.69 | 1208.47 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
454 | EMPORADO/PULIDO PISO MARMOL/MARMOLINA | m2 | 270.58 | 11.47 | 3103.55 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
455 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSA SUPERIOR (TANQUE) | m2 | 179.09 | 16.57 | 2967.52 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
456 | MASILLADO Y ALISADO LOSAS Y PISO CON IMPERMEABILIZANTE | m2 | 194.42 | 8.25 | 1603.97 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
457 | CODO PVC 50MM DESAGUE (MAT.TRAN.INST) | u | 8 | 2.74 | 21.92 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
458 | TUBERIA PVC 50MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST) | m | 4 | 4.16 | 16.64 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
459 | REDUCTOR ACERO BL 250*150 MM | u | 1 | 195.1 | 195.1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
460 | CODO ACERO 90° BB 150 MM | u | 3 | 204.74 | 614.22 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
461 | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BB 150 MM 0,60M | u | 2 | 268.85 | 537.7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
462 | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,21 M | u | 2 | 51.52 | 103.04 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
463 | UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" | u | 2 | 87.46 | 174.92 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
464 | TEE ACERO BBB 150 MM | u | 1 | 204.6 | 204.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
465 | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,20 M | u | 2 | 22.07 | 44.14 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
466 | VALVULA COMPUERTA 06" (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 476.3 | 952.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
467 | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 150 MM 0,68M | u | 1 | 78.84 | 78.84 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
468 | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,97 M | u | 1 | 146.54 | 146.54 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
469 | UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" | u | 2 | 87.46 | 174.92 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
470 | CRIBA BRIDADA 150 MM | u | 1 | 51.03 | 51.03 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
471 | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BB 150 MM 0,45M | u | 1 | 221.89 | 221.89 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
472 | VALVULA COMPUERTA 06" (MAT/TRANS/INST) | u | 1 | 476.3 | 476.3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
473 | TRAMO CORTO ACERO BL 150MM 0,35 M | u | 1 | 86.94 | 86.94 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
474 | UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" | u | 1 | 87.46 | 87.46 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
475 | TRAMO CORTO ACERO LL 150 MM 0,90M | u | 1 | 84.75 | 84.75 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
476 | UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" | u | 1 | 87.46 | 87.46 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
477 | ESCALERA MARINERA DE ACERO INOXIDABLE (INCL. INSTALACION) | M | 1.5 | 194.69 | 292.04 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
478 | TAPA SANITARIA Y CERCO-ACERO (PROVISION Y MONTAJE) | u | 1 | 175.85 | 175.85 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
479 | ESTUDIOS Y CONSTRUCCION | u | 1 | 10725.18 | 10725.18 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
480 | ROTULOS CON CARACTERISTICAS DEL PROYECTO (PROVISION Y MONTAJE) | m2 | 16 | 69.72 | 1115.52 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
481 | ROTULOS DE SEÑALIZACION EN TOOL, POSTES HG 2" - INCL. LOGOS Y LEYENDA (PROVISION Y MONTAJE) | m2 | 10 | 70.97 | 709.7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
482 | AGUA PARA CONTROL DE POLVO | m3 | 709.51 | 3.19 | 2263.34 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
483 | REPARACION CONEXION DOMICILIARIA 1/2" AGUA POTABLE | u | 45 | 11.84 | 532.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
484 | PASOS PEATONALES DE MADERA 1.2m ANCHO | M | 30 | 19.44 | 583.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
485 | CERRAMIENTO DE MADERA DE MONTE | m2 | 50 | 12.01 | 600.5 | 50.82 |  | 50.82 | 610.35 |  | 101.6% | 610.35
486 | CINTA REFLECTIVA - ROLLO 3" X 200 PIES (CON LEYENDA) | u | 20 | 19.22 | 384.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
487 | CONO DE SEÑALIZACION VIAL | u | 10 | 12.2 | 122 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
488 | CHARLA EDUCATIVA-PUBLICITARIA | h | 20 | 46 | 920 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
489 | TANQUE DE TOL DE 55 GLNS (PROVISION Y MONTAJE) | u | 5 | 18.23 | 91.15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
490 | ELABORACION DE PLANO AS BUILT LAMINA, TAMAÑO A0 O A1 | u | 10 | 71.22 | 712.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
491 | PUNTOS GEOREFERENCIADOS | U | 4 | 261.5 | 1046 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
492 | PROYECTO: DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA PARROQUIAL DE MINDO, CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, PROVINCIA DE PICHINCHA |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
493 | DESBROCE Y LIMPIEZA | m2 | 606.111 | 1.09 | 660.66 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
494 | REPLANTEO Y NIVELACION | M | 2485.01 | 1.1 | 2733.51 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
495 | EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m | m3 | 5767.92 | 2.33 | 13439.25 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
496 | EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99m | m3 | 80.31 | 2.33 | 187.12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
497 | EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m | m3 | 207.32 | 8.12 | 1683.44 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
498 | ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA | m2 | 701.98 | 8.06 | 5657.96 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
499 | RASANTEO DE ZANJA A MANO | m2 | 2229.83 | 1.36 | 3032.57 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
500 | TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 250MM (MAT.TRAN.INST) | M | 558.87 | 25.84 | 14441.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
501 | TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 300MM (MAT.TRAN.INST) | M | 521.74 | 35.83 | 18693.94 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
502 | TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 350MM (MAT.TRAN.INST) | M | 195.79 | 52.81 | 10339.67 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
503 | TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM (MAT.TRAN.INST) | M | 358.76 | 61.28 | 21984.81 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
504 | TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 450MM (MAT.TRAN.INST) | M | 272.57 | 77.37 | 21088.74 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
505 | TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 500MM (MAT.TRAN.INST) | M | 40.96 | 90.3 | 3698.69 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
506 | TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 700MM (MAT.TRAN.INST) | M | 71.68 | 156.7 | 11232.26 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
507 | RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) | m3 | 4649.98 | 4.13 | 19204.42 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
508 | RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO | m3 | 182.81 | 6.25 | 1142.56 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
509 | CAMA DE ARENA | m3 | 227.38 | 26.97 | 6132.44 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
510 | EMPAQUETADO DE ARENA | m3 | 743.86 | 26.19 | 19481.69 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
511 | BASE CLASE 2 | m3 | 963.37 | 17.44 | 16801.17 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
512 | ACARREO MECANICO HASTA 1 km (carga,transporte,volteo) | m3 | 1633.93 | 1.21 | 1977.06 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
513 | DESALOJO DE MATERIAL 5KM CARGADO MECANICO | m3 | 3594.65 | 3.78 | 13587.78 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
514 | DESADOQUINADO | m2 | 150 | 1.27 | 190.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
515 | ADOQUINADO | m2 | 50 | 25.05 | 1252.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
516 | DESEMPEDRADO | m2 | 4000 | 1.76 | 7040 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
517 | DERROCAMIENTO HORMIGON ARMADO (HERRAMIENTA MENOR) | m3 | 10 | 107.23 | 1072.3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
518 | DERROCAMIENTO HORMIGON SIMPLE (HERRAMIENTA MENOR) | m3 | 20 | 20.22 | 404.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
519 | READOQUINADO (MATERIAL EXISTENTE) | m2 | 200 | 5.56 | 1112 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
520 | REEMPEDRADO (MAT. EXISTENTE) | m2 | 4000 | 4.96 | 19840 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
521 | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA | m2 | 2000 | 0.78 | 1560 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
522 | TALA DE ARBOLES (TROZADO Y APILADO) | u | 30 | 6.61 | 198.3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
523 | DESTRONQUE DE ARBOLES | m3 | 30 | 4.45 | 133.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
524 | PLANTACION DE ARBOLES H=2A3M EN FUNDA QUINTALERA(PROV. TRANSP Y TRASPLANTE) | u | 30 | 21.54 | 646.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
525 | PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm | M | 1389.82 | 1.81 | 2515.57 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
526 | PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 600 A 800mm | M | 71.68 | 1.89 | 135.48 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
527 | ENSAYO DE COMPACTACION CON DENSIMETRO NUCLEAR | u | 20 | 37.31 | 746.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
528 | POZO REVISION H.S. H=1.26-1.75M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) | u | 11 | 389.14 | 4280.54 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
529 | POZO REVISION H.S. H=1.76-2.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) | u | 19 | 626.54 | 11904.26 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
530 | POZO REVISION H.S. H=2.26-2.75M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) | u | 5 | 688.65 | 3443.25 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
531 | POZO REVISION H.S. H=2.76-3.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) | u | 5 | 873.18 | 4365.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
532 | POZO REVISION H.S. H=3.76-4.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) | u | 1 | 983.13 | 983.13 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
533 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 210.13 | 21.5 | 4517.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
534 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 34.56 | 5.87 | 202.87 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
535 | HORMIGON SIMPLE f'c=140kg/cm2 | m3 | 2.12 | 123.97 | 262.82 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
536 | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 27.59 | 163.51 | 4511.24 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
537 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 2069.25 | 2.03 | 4200.58 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
538 | JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM | M | 42 | 23.61 | 991.62 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
539 | TAPA Y CERCO HF600 POZO REVISION (PROVISION Y MONTAJE) | u | 9 | 203.02 | 1827.18 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
540 | ESTRIBO DE POZO FI 16mm (PROVISION Y MONTAJE) | u | 61 | 5.74 | 350.14 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
541 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 49.56 | 5.87 | 290.92 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
542 | RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) | m3 | 4.96 | 4.13 | 20.48 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
543 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MADERA MONTE CEPILLADA | m2 | 157.22 | 15.39 | 2419.62 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
544 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 1579.45 | 2.03 | 3206.28 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
545 | HORMIGON SIMPLE f'c=140kg/cm2 | m3 | 1.45 | 123.97 | 179.76 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
546 | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 21.77 | 163.51 | 3559.61 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
547 | JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM | M | 15.9 | 23.61 | 375.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
548 | TAPA Y CERCO HF600 POZO REVISION (PROVISION Y MONTAJE) | u | 1 | 203.02 | 203.02 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
549 | ESTRIBO DE POZO FI 16mm (PROVISION Y MONTAJE) | u | 15 | 5.74 | 86.1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
550 | GAVION MALLA REVESTIDA PVC (INC. PIEDRA) | m3 | 34 | 76.79 | 2610.86 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
551 | EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (EN TIERRA) | m3 | 648 | 8.12 | 5261.76 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
552 | RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) | m3 | 614.07 | 4.13 | 2536.11 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
553 | CAMA DE ARENA | m3 | 97.2 | 26.97 | 2621.48 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
554 | EMPAQUETADO DE ARENA | m3 | 291.6 | 26.19 | 7637 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
555 | CAJA DOMICILIARIA H=0.60-1.50M CON TAPA H.A. | u | 180 | 92.69 | 16684.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
556 | TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) | M | 1080 | 14.7 | 15876 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
557 | EMPATE A TUBERIA PLASTICA | u | 180 | 8.89 | 1600.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
558 | SILLA YEE 300*160 mm (MAT/TRANS/INST) | u | 46 | 27.09 | 1246.14 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
559 | SILLA YEE 350*160mm (MAT/TRANS/INST) | u | 17 | 52.11 | 885.87 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
560 | SILLA YEE 400 X 160MM (MAT/TRAN/INST) | u | 32 | 57.98 | 1855.36 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
561 | SILLA YEE 450 X 160MM (MAT/TRAN/INST) | u | 24 | 61.66 | 1479.84 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
562 | SILLA YEE 500 X 160MM (MAT/TRAN/INST) | u | 4 | 53.83 | 215.32 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
563 | SILLA YEE 700*160mm (MAT/TRANS/INST) | u | 6 | 73.56 | 441.36 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
564 | DESBROCE Y LIMPIEZA | m2 | 865.08 | 1.09 | 942.94 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
565 | REPLANTEO Y NIVELACION | M | 865.08 | 1.1 | 951.59 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
566 | EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m (EN TIERRA) | m3 | 965.76 | 2.33 | 2250.22 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
567 | EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m (CONGLOMERADO) | m3 | 107.31 | 4.09 | 438.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
568 | EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99m (EN TIERRA) | m3 | 13.94 | 2.33 | 32.48 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
569 | EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (EN TIERRA) | m3 | 679.49 | 8.12 | 5517.46 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
570 | EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (CONGLOMERADO) | m3 | 75.5 | 10.83 | 817.67 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
571 | ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA | m2 | 221.92 | 8.06 | 1788.68 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
572 | RASANTEO DE ZANJA A MANO | m2 | 865.08 | 1.36 | 1176.51 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
573 | TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 200MM (MAT.TRAN.INST) | M | 865.08 | 22.53 | 19490.25 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
574 | POZO REVISION H.S. H=1.26-1.75M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) | u | 15 | 389.14 | 5837.1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
575 | POZO REVISION H.S. H=1.76-2.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) | u | 8 | 626.54 | 5012.32 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
576 | POZO REVISION H.S. H=2.26-2.75M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) | u | 7 | 688.65 | 4820.55 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
577 | POZO REVISION H.S. H=2.76-3.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) | u | 1 | 873.18 | 873.18 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
578 | RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) | m3 | 1750.27 | 4.13 | 7228.62 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
579 | RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO | m3 | 54.13 | 6.25 | 338.31 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
580 | DESALOJO DE MATERIAL 5KM CARGADO MECANICO | m3 | 179.78 | 3.78 | 679.57 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
581 | DESVIO DE CAUCE DE RIO CANCHUPI | u | 1 | 701.91 | 701.91 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
582 | EXCAVACION A MANO LECHO RIO | m3 | 9.6 | 21.06 | 202.18 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
583 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (ROCA) | m3 | 4.8 | 39.59 | 190.03 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
584 | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 1.3 | 163.51 | 212.56 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
585 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 110.36 | 2.03 | 224.03 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
586 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 15 | 19.37 | 290.55 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
587 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 1.28 | 5.87 | 7.51 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
588 | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 1.28 | 163.51 | 209.29 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
589 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 108.8 | 2.03 | 220.86 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
590 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 6.4 | 19.37 | 123.97 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
591 | TUBERIA ACERO RECUBIERTA 10" (MAT/TRANS/INST) | M | 18 | 175.25 | 3154.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
592 | DESBROCE Y LIMPIEZA | m2 | 3500 | 1.09 | 3815 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
593 | REPLANTEO Y NIVELACION ESTRUCTURAS | m2 | 3500 | 1.1 | 3850 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
594 | EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 5600 | 2.36 | 13216 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
595 | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM | m3 | 20 | 9.06 | 181.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
596 | RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) | m3 | 5 | 4.13 | 20.65 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
597 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 45 | 19.37 | 871.65 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
598 | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 3.1 | 125.46 | 388.93 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
599 | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 5.5 | 163.51 | 899.31 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
600 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 282 | 2.03 | 572.46 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
601 | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM | m3 | 15 | 9.06 | 135.9 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
602 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 250 | 19.37 | 4842.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
603 | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 1.67 | 125.46 | 209.52 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
604 | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 10 | 163.51 | 1635.1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
605 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 1261.62 | 2.03 | 2561.09 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
606 | GEOMEMBRANA POLIETILENO 1.00mm | m2 | 670 | 4.76 | 3189.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
607 | ESTRUCTURA METALICA (PROVISION Y MONTAJE) | Kg | 2893.26 | 6.25 | 18082.88 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
608 | EQUIPO DE AIREACION 3HP ASPIRADORES, PARA ZANJAS DE OXIDACION (TRANSPORTE, PROVISION Y MONTAJE) | u | 4 | 9426.16 | 37704.64 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
609 | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM | m3 | 140 | 9.06 | 1268.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
610 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 398 | 19.37 | 7709.26 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
611 | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 1 | 125.46 | 125.46 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
612 | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 42.61 | 163.51 | 6967.16 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
613 | DESALOJO DE MATERIAL 5KM CARGADO MECANICO | m3 | 140 | 3.78 | 529.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
614 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 4238.15 | 2.03 | 8603.44 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
615 | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM | m3 | 60 | 9.06 | 543.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
616 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 130 | 19.37 | 2518.1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
617 | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 1.74 | 125.46 | 218.3 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
618 | DESALOJO DE MATERIAL 5KM CARGADO MECANICO | m3 | 60 | 3.78 | 226.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
619 | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 22 | 163.51 | 3597.22 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
620 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 1270 | 2.03 | 2578.1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
621 | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM | m3 | 3 | 9.06 | 27.18 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
622 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 75 | 19.37 | 1452.75 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
623 | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 0.7 | 125.46 | 87.82 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
624 | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 10 | 163.51 | 1635.1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
625 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 800 | 2.03 | 1624 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
626 | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM | m3 | 8 | 9.06 | 72.48 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
627 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS | m2 | 58.42 | 10.23 | 597.64 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
628 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO COLUMNAS | m2 | 20.48 | 14.09 | 288.56 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
629 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 170.5 | 19.37 | 3302.59 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
630 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 900 | 2.03 | 1827 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
631 | CONTRAPISO HORMIGON SIMPLE FC=180KG/CM2 - INCL. PIEDRA BOLA | m2 | 39.1 | 13.06 | 510.65 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
632 | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 13 | 163.51 | 2125.63 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
633 | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 1 | 125.46 | 125.46 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
634 | MAMPOSTERIA BLOQUE CARGA 20 cm | m2 | 90 | 17.53 | 1577.7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
635 | ENLUCIDO VERTICAL LISO | m2 | 180 | 8.82 | 1587.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
636 | ENLUCIDO HORIZONTAL LISO CIELO RASO | m2 | 58.42 | 9.37 | 547.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
637 | ACERAS H.S. (10CM- FC=180KG/CM2) INCLUYE PIEDRA BOLA | m2 | 15.42 | 18.2 | 280.64 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
638 | ALISADO DE PISOS | m2 | 39.1 | 5.3 | 207.23 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
639 | CERAMICA PISO DE ALTO TRAFICO | m2 | 39.1 | 24.72 | 966.55 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
640 | CERAMICA PARED (INCLUYE INSTALACION Y EMPORADO) | m2 | 32 | 23.35 | 747.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
641 | PUERTA TAMBORADA LACADA MADERA/ FORMICA CON MARCO Y TAPAMARCO(INCL.INSTALACION) | m2 | 8.2 | 102.39 | 839.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
642 | VENTANA DE HIERRO CON PROTECCION (INCLUYE INSTALACION Y PINTURA) | m2 | 12 | 61.91 | 742.92 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
643 | MESON DE HORMIGON ARMADO | M | 1.6 | 33.98 | 54.37 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
644 | FREGADERO ACERO INOXIDABLE 1 POZO (PROVISION Y MONTAJE) | u | 1 | 259.27 | 259.27 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
645 | GRIFERIA PARA FREGADERO (PROVISION Y MONTAJE) | u | 1 | 37.08 | 37.08 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
646 | PUNTO DE AGUA POTABLE 1 1/2" (PROVISION E INSTALACION) | u | 10 | 49.2 | 492 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
647 | TUBERIA HG 1 1/2" (PROVISION E INSTALACION) | M | 20 | 14.42 | 288.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
648 | DESAGUE PVC 50MM | u | 8 | 32.54 | 260.32 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
649 | DESAGUE PVC 110MM | u | 2 | 44.62 | 89.24 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
650 | TUBERIA PVC DESAGUE 2" (PROVISION E INSTALACION) | M | 8.43 | 4.16 | 35.07 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
651 | TUBERIA PVC DESAGUE 4" (PROVISION E INSTALACION) | M | 10 | 10.74 | 107.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
652 | SUMIDERO PISO 2", INCLUYE REJILLA Y ACC. | u | 5 | 19.56 | 97.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
653 | ACOMETIDA DE LUZ | M | 100 | 18.92 | 1892 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
654 | DUCHA SENCILLA CROMADA COMPLETA - INCL. MEZCLADORA Y GRIFERIA (PROVISION Y MONTAJE) | u | 2 | 105.73 | 211.46 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
655 | INODORO - INCL. TUBO ABASTO, HERREJES,ACC. (PROVISION Y MONTAJE) | u | 2 | 134.25 | 268.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
656 | LAVAMANOS ECONOMICO 1 LLAVE(PROVICION, MONTAJE Y GRIFERIA) | u | 2 | 96.94 | 193.88 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
657 | PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 120V - 2X#12+#14 AWG | u | 6 | 20.56 | 123.36 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
658 | PUNTO DE LUZ | u | 8 | 36.5 | 292 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
659 | PINTURA CAUCHO INTERIOR | m2 | 90 | 3.98 | 358.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
660 | PINTURA CAUCHO EXTERIOR | m2 | 90 | 4.46 | 401.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
661 | PINTURA CIELO RASO | m2 | 39.1 | 6.17 | 241.25 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
662 | IMPERMEABILIZACIÓN LOSAS DE CUBIERTA- PINTURA TIPO SIKA TOP 144 (3 MANOS) | m2 | 39.1 | 14.76 | 577.12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
663 | CAJA DOMICILIARIA PREFABRICADA H=0.6m HS=280kg/cm2-INCL.TAPA HA (PROVISION, TRANSPORTE Y MONTAJE) | u | 1 | 140.6 | 140.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
664 | PUERTA VEHICULAR | M2 | 10 | 106.87 | 1068.7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
665 | CERRAMIENTO DE MALLA | M | 500 | 48.19 | 24095 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
666 | TABLERO Y BREAKERS 6-12 PTS-INCLUYE INSTALACION | u | 1 | 119.07 | 119.07 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
667 | ESTUDIOS Y CONSTRUCCION | u | 1 | 9750.18 | 9750.18 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
668 | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM | m3 | 2 | 9.06 | 18.12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
669 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 12 | 19.37 | 232.44 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
670 | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 0.5 | 125.46 | 62.73 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
671 | CONTRAPISO HORMIGON SIMPLE FC=180KG/CM2 - INCL. PIEDRA BOLA | m2 | 5.2 | 13.06 | 67.91 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
672 | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 1.2 | 163.51 | 196.21 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
673 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 300 | 2.03 | 609 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
674 | MAMPOSTERIA BLOQUE CARGA 20 cm | m2 | 18 | 17.53 | 315.54 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
675 | ENLUCIDO VERTICAL LISO | m2 | 36 | 8.82 | 317.52 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
676 | ENLUCIDO HORIZONTAL LISO CIELO RASO | m2 | 7.83 | 9.37 | 73.37 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
677 | ALISADO DE PISOS | m2 | 5.2 | 5.3 | 27.56 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
678 | PUERTA TAMBORADA LACADA MADERA/ FORMICA CON MARCO Y TAPAMARCO(INCL.INSTALACION) | m2 | 1.26 | 102.39 | 129.01 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
679 | VENTANA DE HIERRO CON PROTECCION (INCLUYE INSTALACION Y PINTURA) | m2 | 1 | 61.91 | 61.91 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
680 | PINTURA CAUCHO INTERIOR | m2 | 18 | 3.98 | 71.64 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
681 | PINTURA CAUCHO EXTERIOR | m2 | 18 | 4.46 | 80.28 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
682 | PINTURA CIELO RASO | m2 | 5.2 | 6.17 | 32.08 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
683 | PUNTO DE LUZ | u | 2 | 36.5 | 73 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
684 | SOPLADOR CAPACIDAD 1860 acfm, MOTOR TRIFASICO 440 VAC - 60 Hz- INCL. ACCESORIOS | u | 2 | 5042.58 | 10085.16 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
685 | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 2.88 | 5.87 | 16.91 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
686 | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 863.39 | 2.03 | 1752.68 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
687 | HORMIGON SIMPLE PLINTOS f'c=210 KG/CM2 | m3 | 8.39 | 148.01 | 1241.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
688 | HORMIGON SIMPLE f'c=140kg/cm2 | m3 | 0.54 | 123.97 | 66.94 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
689 | MAMPOSTERIA BLOQUE ALIVIANADO 15 CM | m2 | 25.92 | 11.88 | 307.93 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
690 | BLOQUE ALIVIANADO LOSA 40X20X15 CM (PROVISION/TIMBRADO) | u | 56 | 0.72 | 40.32 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
691 | PINTURA CAUCHO EXTERIOR | m2 | 51.84 | 4.46 | 231.21 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
692 | ENLUCIDO VERTICAL LISO | m2 | 51.84 | 8.82 | 457.23 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
693 | ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO CIELO RASO | m2 | 16.83 | 7.4 | 124.54 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
694 | CONTRAPISO HORMIGON SIMPLE FC=210KG/CM2 - INCL. PIEDRA BOLA | m2 | 16.83 | 13.11 | 220.64 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
695 | PUNTO DE LUZ | u | 2 | 36.5 | 73 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
696 | INTERRUPTOR SIMPLE (MATERIAL) | u | 2 | 8.53 | 17.06 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
697 | VENTANA HIERRO Y MALLA 50/10 PLASTIFICADA | m2 | 7.2 | 47.93 | 345.1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
698 | PUERTA TAMBORADA LACADA MADERA/ FORMICA CON MARCO Y TAPAMARCO(INCL.INSTALACION) | m2 | 2.8 | 102.39 | 286.69 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
699 | TABLERO Y BREAKERS 2-4 PTS-INCLUYE INSTALACION | u | 2 | 73.94 | 147.88 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
700 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO COLUMNAS | m2 | 7.68 | 14.09 | 108.21 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
701 | ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS | m2 | 16.83 | 10.23 | 172.17 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
702 | CLORADOR A GAS POR VACÍO PARA 10 LPD, INCLUYE SWITCHOVER, ROTÁMETRO E INYECTOR | u | 1 | 3339.82 | 3339.82 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
703 | CILINDRO DE CLORO GAS DE 68 KG INCLUYENDO LLENADO | u | 5 | 1265.44 | 6327.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
704 | BALANZA PARA DOS CILINDROS DE CLORO DE 68 KG | u | 1 | 3157.29 | 3157.29 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
705 | BOMBA CENTRÍFUGA 1.0 LT/S A 15 M, 1HP (PROVISIÓN E INSTALACIÓN, INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA) | u | 1 | 425.92 | 425.92 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
706 | COMPACTACION DE TERRENO Y LASTRADO (EQUIPO LIVIANO) | m2 | 567 | 1.77 | 1003.59 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
707 | SEMBRADO DE CESPED | m2 | 1500 | 2.28 | 3420 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
708 | ACERAS H.S. (10CM- FC=180KG/CM2) INCLUYE PIEDRA BOLA | m2 | 150 | 18.2 | 2730 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
709 | TUBERIA PVC ROSCABLE 1 1/2" (PROVISION E INSTALACION) | M | 31.5 | 8.16 | 257.04 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
710 | TUBERIA POLIETILENO AGUA 1 1/2" (PROVISION E INSTALACION) | M | 18.32 | 7.51 | 137.58 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
711 | TUBERIA POLIETILENO 1" (MAT/TRANS/INST/EXC/RELL.COMP) | M | 20.43 | 5.16 | 105.42 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
712 | TUBERIA POLIETILENO AGUA 1" (PROVISION E INSTALACION) | M | 23.28 | 5.16 | 120.12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
713 | TUBERIA POLIETILENO AGUA 3/4" (PROVISION E INSTALACION) | M | 23.28 | 3.55 | 82.64 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
714 | TUB. PP TERMOFUSION 40mm PN10/20 AC/AF | M | 17.06 | 6.45 | 110.04 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
715 | TUB. PP TERMOFUSION 32mm PN10/20 AC/AF | M | 21.2 | 4.55 | 96.46 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
716 | TUB. PP TERMOFUSION 25mm PN10/20 AC/AF | M | 5.92 | 2.6 | 15.39 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
717 | TUB. PP TERMOFUSION 20mm PN10/20 AC/AF | M | 29.28 | 1.78 | 52.12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
718 | TUBERIA PVC 200MM DESAGUE (MAT/TRAN/.INST) | M | 30.1 | 21.46 | 645.95 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
719 | TUBERIA PVC 160MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST) | M | 71.5 | 14.57 | 1041.76 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
720 | TUBERIA PVC 110MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST) | M | 188.4 | 10.74 | 2023.42 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
721 | CODO PVC 160MM DESAGUE (MAT.TRAN.INST) | u | 3 | 21.22 | 63.66 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
722 | CODO PVC 160MM DESAGUE (MAT.TRAN.INST) | u | 2 | 21.22 | 42.44 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
723 | TEE PVC 160MM DESAGUE (MAT.TRAN.INST) | u | 3 | 20.68 | 62.04 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
724 | REDUCCION DESAGUE PVC 200 A 160mm | u | 2 | 65.69 | 131.38 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
725 | CODO PVC 200MM DESAGUE (MAT.TRAN.INST) | u | 4 | 45.06 | 180.24 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
726 | CODO PVC 90MM DESAGUE 45¦ (MAT.TRAN.INST) | u | 14 | 4.59 | 64.26 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
727 | TEE PVC 110MM DESAGUE (MAT.TRAN.INST) | u | 18 | 16.74 | 301.32 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
728 | VALVULA COMPUERTA 04" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 6 | 306.33 | 1837.98 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
729 | CODO 90° K20 1 PP TERMOF 40mm | u | 3 | 3.87 | 11.61 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
730 | TEE 1 K30 PP TERMOF. 40mm | u | 2 | 4.08 | 8.16 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
731 | REDUCTOR CUPLA 1 K40 PP TERMOF 40 X 32mm | u | 2 | 3.87 | 7.74 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
732 | CODO 90° K20 1 PP TERMOF 32mm | u | 2 | 2.56 | 5.12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
733 | TEE 1 K30 PP TERMOF. 32mm | u | 2 | 1.55 | 3.1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
734 | REDUCTOR CUPLA 1 K40 PP TERMOF 32 X 25mm | u | 4 | 2.47 | 9.88 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
735 | TEE 1 K30 PP TERMOF. 25mm | u | 4 | 1.32 | 5.28 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
736 | REDUCTOR CUPLA 1 K40 PP TERMOF 25 X 20mm | u | 8 | 1.93 | 15.44 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
737 | CODO 90° K20 1 PP TERMOF 20mm | u | 16 | 1.42 | 22.72 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
738 | ROTULOS CON CARACTERISTICAS DEL PROYECTO (PROVISION Y MONTAJE) | m2 | 6 | 69.72 | 418.32 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
739 | ROTULOS DE SEÑALIZACION EN TOOL, POSTES HG 2" - INCL. LOGOS Y LEYENDA (PROVISION Y MONTAJE) | m2 | 3 | 70.97 | 212.91 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
740 | AGUA PARA CONTROL DE POLVO | m3 | 45 | 3.19 | 143.55 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
741 | REPARACION CONEXION DOMICILIARIA 1/2" AGUA POTABLE | u | 20 | 11.84 | 236.8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
742 | PASOS PEATONALES DE MADERA 1.2m ANCHO | M | 10 | 19.44 | 194.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
743 | CERRAMIENTO DE MADERA DE MONTE | m2 | 16 | 12.01 | 192.16 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
744 | CINTA REFLECTIVA (CON LEYENDA) | m | 2020.37 | 0.4 | 808.15 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
745 | CONO DE SEÑALIZACION VIAL | u | 3 | 12.2 | 36.6 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
746 | CHARLA EDUCATIVA-PUBLICITARIA | h | 20 | 46 | 920 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
747 | TANQUE DE TOL DE 55 GLNS (PROVISION Y MONTAJE) | u | 4 | 18.23 | 72.92 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
748 | ELABORACION DE PLANO AS BUILT LAMINA, TAMAÑO A0 O A1 | u | 8 | 71.22 | 569.76 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
749 | CERRAMIENTO DE TOOL,ANGULO/TUBO RECT.,PINGO/VIGA(SUMINISTRO, MONTAJE Y PINTURA) | m2 | 16 | 14.32 | 229.12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| TOTAL USD: |  |  | 1299080.27 | [7 empty] | #VALUE!
TOTAL ANTICIPO |  |  |  | 259816.054 |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
[6 empty] | TOTAL PLANILLA |  |  | 28203.11 | 0 |  | #VALUE!
[6 empty] | 12 % IVA |  |  | 3384.3732 |  |  | #VALUE!
[8 empty] | (A)TOTAL + IVA | 31587.4832
[6 empty] | (B) DESCUENTO ANTICIPO 20% |  |  | 0 | 0 |  | 0
| ING JORGE LUIS POVEDA ARCENTALES |  | ING COSME DAVID MENDOZA RUIZ |  |  | (C) IMPUESTO A LARENTA 1% |  |  | 282.03 | 0 |  | 282.03
| CONTRATISTA |  | FISCALIZADOR DE LA OBRA |  |  |  | (D) | RETENCIÓN DEL IVA 30% | 1015.312
[7 empty] | (G) DESCUENTO 1% ORDENANZA ART 2 S.B.U.G.V) |  | 282.0311
[6 empty] | PAGO AL CONTRATISTA (A)-(B+C+D+G) |  |  | 30008.1101 | 0 |  | 30008.1101
ARQ. ROCIO MANTUANO
ADMINISTRADORA
CONTRATO

## Cronog-WP
[15 empty] | TENTATIVO: |  | 8 | 10 | 19 | 26 | 19 | 10 | 8 | 100
[15 empty] | 0 | 0 | 8 | 18 | 37 | 63 | 82 | 92 | 100
contratista: Ing. Jorge Poveda |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0% | [8 empty] | Titulo
PROYECTO: Optimización y Ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado para la parroquia Mindo del cantón San Miguel de Los Bancos Provincia de Pichincha | [14 empty] | 1299080.27 |  | <- PRESUPUESTO
UBICACION: PROVINCIA DE PICHINCHA | [14 empty] | FALTA: |  | 0.18609 | 0.89215 | -0.62803 | -0.026749 | -0.16357 | -0.021441 | -0.23845
CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS | [16 empty] | 8.1861 | 10.8922 | 18.372 | 25.9733 | 18.8364 | 9.9786 | 7.7615
RUBRO | UD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL | Nro dias calc | Nro dias calc Win Prj | TIEMPO EN DIAS | [7 empty] | Obs: | 1% | 8.1861 | 19.0782 | 37.4502 | 63.4235 | 82.2599 | 92.2385 | 100
[7 empty] | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |  | 0% | 0% | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210
[7 empty] | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR
PROYECTO: DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA PARROQUIAL DE MINDO, CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DESVIO DE CAUCE DE RIO CANCHUPI | m3 | 30 | 15.23 | 456.9 | 2 | 2 | 456.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DESBROCE Y LIMPIEZA | m2 | 100 | 1.09 | 109 | 1 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REPLANTEO Y NIVELACION ESTRUCTURAS | m2 | 100 | 1.1 | 110 | 1 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXCAVACION A MANO LECHO RIO | m3 | 34.23 | 21.06 | 720.88 | 6 | 6 | 720.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (CONGLOMERADO) | m3 | 10 | 8.12 | 81.2 | 1 | 1 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (ROCA) | m3 | 10 | 39.59 | 395.9 | 3 | 3 | 395.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 138 | 19.37 | 2673.06 | 7 | 7 | 2673.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA (f'c=210 KG/CM2) | m3 | 24 | 99.34 | 2384.16 | 2 | 2 | 2384.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 3.28 | 125.46 | 411.51 | 1 | 1 | 411.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 29.74 | 163.51 | 4862.79 | 3 | 3 | 4862.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENROCADO | m3 | 10.8 | 35.14 | 379.51 | 1 | 1 | 379.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | kg | 2527.83 | 2.03 | 5131.49 | 13 | 13 | 5131.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNTAS IMPERMEABLES PVC 30 CM | m | 10 | 26.57 | 265.7 | 1 | 1 | 265.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REJILLA HIERRO DUCTIL 0.15X0.75M PATAS CON CERCO (PROVISION Y MONTAJE) | u | 1 | 224.38 | 224.38 | 1 | 1 | 224.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPUERTA (MAT/TRANS/INST) | Kg | 80 | 5.93 | 474.4 | 1 | 1 | 474.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVULA COMPUERTA 04" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 306.33 | 612.66 | 1 | 1 | 612.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNION GIBAULT 04" SIMETRICA (MAT/TRANS/INST) | u | 4 | 87.51 | 350.04 | 1 | 1 | 350.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PASAMUROS ACERO 04" L-B (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 86.62 | 173.24 | 1 | 1 | 173.24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAPA SANITARIA Y CERCO-ACERO (PROVISION Y MONTAJE) | m2 | 2 | 175.85 | 351.7 | 1 | 1 | 351.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEPLO BRIDA 04" L=0.25M (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1 | 81.1 | 81.1 | 1 | 1 | 81.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REDUCCION DE PVC DE 160 A 110 mm | u | 1 | 50.05 | 50.05 | 1 | 1 | 50.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANSPORTE MANUAL DE MATERIALES HASTA SITIO DE CAPTACION | u | 1 | 973.81 | 973.81 | 8 | 8 | 973.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DESBROCE Y LIMPIEZA | m2 | 40 | 1.09 | 43.6 | 1 | 1 | 43.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REPLANTEO Y NIVELACION ESTRUCTURAS | m2 | 40 | 1.1 | 44 | 1 | 1 | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXCAVACION A MANO LECHO RIO | m3 | 9.21 | 21.06 | 193.96 | 2 | 2 | 193.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (CONGLOMERADO) | m3 | 27.62 | 8.12 | 224.27 | 3 | 3 | 224.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (ROCA) | m3 | 10 | 39.59 | 395.9 | 3 | 3 | 395.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 47.58 | 19.37 | 921.62 | 2 | 2 | 921.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 3.07 | 125.46 | 385.16 | 1 | 1 | 385.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 14.39 | 163.51 | 2352.91 | 2 | 2 | 2352.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 1223.19 | 2.03 | 2483.08 | 6 | 6 | 2483.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNTAS IMPERMEABLES PVC 30 CM | M | 25.2 | 26.57 | 669.56 | 1 | 1 | 669.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVULA COMPUERTA 04" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 3 | 306.33 | 918.99 | 1 | 1 | 918.99 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UNION GIBAULT 04" SIMETRICA (MAT/TRANS/INST) | u | 6 | 87.51 | 525.06 | 1 | 1 | 525.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PASAMUROS ACERO 04" L-B (MAT/TRANS/INST) | u | 3 | 86.62 | 259.86 | 1 | 1 | 259.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAPA SANITARIA Y CERCO-ACERO (PROVISION Y MONTAJE) | m2 | 3.5 | 175.85 | 615.48 | 1 | 1 | 615.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REDUCCION DE PVC DE 160 A 110 mm | u | 2 | 50.05 | 100.1 | 1 | 1 | 100.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEE ACERO 04X04X04" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1 | 84.49 | 84.49 | 1 | 1 | 84.49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CODO ACERO 04">45 (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 3 | 88.8 | 266.4 | 1 | 1 | 266.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEPLO BRIDA 04" L=0.25M (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 4 | 81.1 | 324.4 | 1 | 1 | 324.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEPLO BRIDA 04" L=1.50M (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1 | 90.4 | 90.4 | 1 | 1 | 90.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRANSPORTE MANUAL DE MATERIALES HASTA DESARENADOR | u | 1 | 973.81 | 973.81 | 8 | 8 | 973.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REPLANTEO Y NIVELACION DE EJE LONGUITUDINAL | M | 2724 | 1.1 | 2996.4 | 17 | 17 | 2996.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 1830.53 | 5.87 | 10745.21 | 166 | 120 | 1611.7815 | 1611.7815 | 3653.3714 | 3868.2756 | 0 | 0 | 0
EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (CONGLOMERADO) | m3 | 523.01 | 8.12 | 4246.84 | 65 | 60 | 1274.052 | 2972.788 | 2972.788 | 0 | 0 | 0 | 0
EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (ROCA) | m3 | 261.5 | 39.59 | 10352.79 | 65 | 60 | SEP: 10352.79; ENE: 0; FEB: 0; MAR: 0
TUBERIA PVC U/E 0.80 Mpa 110mm (MAT/TRANS/INT) | m | 200 | 9.69 | 1938 | 2 | 2 | SEP: 1938; ENE: 0; FEB: 0; MAR: 0
TUBERIA PVC U/E 1.00 Mpa 110mm (MAT/TRANS/INT) | m | 864 | 24.37 | 21055.68 | 10 | 10 | 21055.68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TUBERIA PVC U/E 0.63 Mpa 160mm (MAT/TRANS/INTS) | m | 1660 | 17.45 | 28967 | 33 | 33 | 0 | 26070.3 | 2896.7 | 0 | 0 | 0 | 0
CAMA DE ARENA | m3 | 120 | 26.97 | 3236.4 | 2 | 2 | 0 | 970.92 | 2265.48 | 0 | 0 | 0 | 0
CODO 45° PVC U/E 0.80 Mpa 110 mm (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 16.51 | 33.02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.604 | 26.416 | 0 | 0 | 0
CODO 23° PVC U/E 1.00 Mpa 110 mm (MAT/TRANS/INST) | u | 19 | 25.86 | 491.34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 122.835 | 368.505 | 0 | 0 | 0
CODO 90° PVC U/E 1.00 Mpa 110 mm (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 33.61 | 67.22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.61 | 33.61 | 0 | 0 | 0
CODO 45° PVC U/E 0.63 Mpa 160 mm (MAT/TRANS/INST) | u | 7 | 36.77 | 257.39 | 1 | 1 | 0 | 128.695 | 128.695 | 0 | 0 | 0 | 0
CODO 23° PVC U/E 0.63 Mpa 160 mm (MAT/TRANS/INST) | u | 24 | 45.25 | 1086 | 1 | 1 | 0 | 543 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 | m3 | 8.06 | 141.78 | 1142.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1142.75 | 0 | 0 | 0
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 403.2 | 2.03 | 818.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 818.5 | 0 | 0 | 0
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) | m3 | 1830.53 | 4.13 | 7560.09 | 61 | 60 | 2268.027 | 5292.063 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO | m3 | 523.01 | 6.25 | 3268.81 | 17 | 17 | 980.643 | 2288.167 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DESALOJO DE MATERIAL 5KM CARGADO MECANICO | m3 | 261.5 | 3.78 | 988.47 | 1 | 1 | 296.541 | 691.929 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ROTURA DE PAVIMENTO A MAQUINA | m2 | 500 | 1.49 | 745 | 2 | 2 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASFALTO EN FRIO | m3 | 50 | 92.81 | 4640.5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4640.5
LASTRE CONFORMACION Y COMPACTACION EN VIA EQUIPO PESADO(PROVISION Y COLOCACION) | m3 | 15 | 12.42 | 186.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.3
ROTURA ACERA/GRADAS | m2 | 200 | 3.44 | 688 | 5 | 5 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROTURA BORDILLOS | m3 | 12 | 32.02 | 384.24 | 4 | 4 | 0 | 384.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DESVIO DE CAUCE DE RIO CANCHUPI | u | 1 | 701.91 | 701.91 | 3 | 3 | 701.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXCAVACION A MANO LECHO RIO | m3 | 14.4 | 21.06 | 303.26 | 2 | 2 | 303.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (ROCA) | m3 | 7.5 | 39.59 | 296.93 | 2 | 2 | 296.93 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 1.3 | 163.51 | 212.56 | 1 | 1 | 212.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 110.37 | 2.03 | 224.05 | 1 | 1 | 224.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 15 | 19.37 | 290.55 | 1 | 1 | 290.55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 39.69 | 5.87 | 232.98 | 4 | 4 | 232.98 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 2.28 | 125.46 | 286.05 | 1 | 1 | 286.05 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 | m3 | 16.77 | 141.78 | 2377.65 | 2 | 2 | 2377.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 1237.6 | 2.03 | 2512.33 | 6 | 6 | 2512.33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 153.72 | 19.37 | 2977.56 | 8 | 8 | 2977.56 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS | m2 | 13.23 | 10.23 | 135.34 | 1 | 1 | 135.34 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
JUNTAS IMPERMEABLES PVC 15 CM | M | 50.4 | 20.84 | 1050.34 | 2 | 2 | 1050.34 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TAPA HF 60X60 CM CON CERCO (PROVISION Y MONTAJE) | u | 7 | 177.9 | 1245.3 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1245.3 | 0 | 0 | 0
TUBERIA PVC 50MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST) | M | 14 | 4.16 | 58.24 | 1 | 1 | 58.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
COLLAR PVC 4" X 2" | u | 5 | 12.88 | 64.4 | 1 | 1 | 64.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
COLLAR PVC 6" X 2" | u | 2 | 25.21 | 50.42 | 1 | 1 | 50.42 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVULA AIRE 02" TRIPLE ACCION (MAT/TRANS/INST) | u | 7 | 328.36 | 2298.52 | 1 | 1 | 2298.52 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VALVULA COMPUERTA 02" (MAT/TRANS/INST) | u | 7 | 164.18 | 1149.26 | 1 | 1 | 1149.26 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TEE PVC U/R 2" (PROVISION E INSTALACION) | u | 7 | 10.44 | 73.08 | 1 | 1 | 73.08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" | u | 4 | 87.46 | 349.84 | 1 | 1 | 349.84 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 4" | u | 10 | 50.88 | 508.8 | 1 | 1 | 508.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NEPLO PVC U/R 2", L=0.10 (PROVISION E INSTALACION) | u | 35 | 3.5 | 122.5 | 2 | 2 | 122.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NEPLO PVC U/R 2", L=0.15m (PROVISION E INSTALACION) | u | 21 | 3.68 | 77.28 | 1 | 1 | 77.28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 22.63 | 5.87 | 132.84 | 2 | 2 | 132.84 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 1.29 | 125.46 | 161.84 | 1 | 1 | 161.84 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 | m3 | 9.57 | 141.78 | 1356.83 | 1 | 1 | 1356.83 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 707.2 | 2.03 | 1435.62 | 4 | 4 | 1435.62 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 87.84 | 19.37 | 1701.46 | 4 | 4 | 1701.46 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS | m2 | 7.56 | 10.23 | 77.34 | 1 | 1 | 77.34 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
JUNTAS IMPERMEABLES PVC 15 CM | m | 28.8 | 20.84 | 600.19 | 1 | 1 | 600.19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
TAPA HF 60X60 CM CON CERCO (PROVISION Y MONTAJE) | u | 4 | 177.9 | 711.6 | 1 | 1 | 0 | 711.6 |  |  | 0 | 0 | 0
UNION GIBAULT 04" SIMETRICA (MAT/TRANS/INST) | u | 4 | 87.51 | 350.04 | 1 | 1 | 0 | 350.04 |  |  | 0 | 0 | 0
UNION GIBAULT 06" SIMETRICA (MAT/TRANS/INST) | u | 4 | 49.84 | 199.36 | 1 | 1 | 0 | 199.36 |  |  | 0 | 0 | 0
TEE ACERO 04X04X04" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 2 | 84.49 | 168.98 | 1 | 1 | 0 | 168.98 |  |  | 0 | 0 | 0
TEE ACERO 04X06X06" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 2 | 118.74 | 237.48 | 1 | 1 | 0 | 237.48 |  |  | 0 | 0 | 0
VALVULA COMPUERTA 04" (MAT/TRANS/INST) | u | 4 | 421.08 | 1684.32 | 1 | 1 | 0 | 1684.32 |  |  | 0 | 0 | 0
JUEGO DE PERNOS, TUERCAS Y EMPAQUES 04" | u | 4 | 12.34 | 49.36 | 1 | 1 | 0 | 49.36 |  |  | 0 | 0 | 0
JUEGO DE PERNOS, TUERCAS Y EMPAQUES 06" | u | 4 | 17.62 | 70.48 | 1 | 1 | 0 | 70.48 |  |  | 0 | 0 | 0
TUBERIA PVC U/E 0.80Mpa 110mm (MAT/TRANS/INST) | M | 40 | 9.69 | 387.6 | 1 | 1 | 0 | 387.6 |  |  | 0 | 0 | 0
TUBERIA PVC 50MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST) | M | 8 | 4.16 | 33.28 | 1 | 1 | 0 | 33.28 |  |  | 0 | 0 | 0
EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 5.73 | 5.87 | 33.64 | 1 | 1 | 0 | 33.64 |  |  | 0 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 0.16 | 125.46 | 20.07 | 1 | 1 | 0 | 20.07 |  |  | 0 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 | m3 | 18.21 | 141.78 | 2581.81 | 2 | 2 | 0 | 2581.81 |  |  | 0 | 0 | 0
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | kg | 1366.2 | 2.03 | 2773.39 | 7 | 7 | 0 | 2773.39 |  |  | 0 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 15.84 | 19.37 | 306.82 | 1 | 1 | 0 | 306.82 |  |  | 0 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS | m2 | 3.19 | 10.23 | 32.63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.63 | 0 | 0 | 0
JUNTAS IMPERMEABLES PVC 15 CM | M | 8 | 20.84 | 166.72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 166.72 | 0 | 0 | 0
UNION GIBAULT 04" SIMETRICA (MAT/TRANS/INST) | u | 5 | 87.51 | 437.55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 437.55 | 0 | 0 | 0
NEPLO 04" L=0.50M (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 3 | 64.71 | 194.13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 194.13 | 0 | 0 | 0
VALVULA COMPUERTA 04" (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 421.08 | 842.16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 842.16 | 0 | 0 | 0
VALVULA FLOTADOR 04" (MAT/TRANS/INST) | u | 1 | 128.19 | 128.19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128.19 | 0 | 0 | 0
EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 5.62 | 5.87 | 32.99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.99 | 0 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 0.18 | 125.46 | 22.58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.58 | 0 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 | m3 | 19.5 | 141.78 | 2764.71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2764.71 | 0 | 0 | 0
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 1462.8 | 2.03 | 2969.48 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2969.48 | 0 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 16.96 | 19.37 | 328.52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 328.52 | 0 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS | m2 | 3.51 | 10.23 | 35.91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.91 | 0 | 0 | 0
JUNTAS IMPERMEABLES PVC 15 CM | M | 7.5 | 20.84 | 156.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156.3 | 0 | 0 | 0
UNION GIBAULT 06" SIMETRICA (MAT/TRANS/INST) | u | 5 | 49.84 | 249.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 249.2 | 0 | 0 | 0
NEPLO 06" L=0.50M (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 3 | 77.63 | 232.89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232.89 | 0 | 0 | 0
VALVULA COMPUERTA 06" (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 476.3 | 952.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 952.6 | 0 | 0 | 0
VALVULA FLOTADOR 06" (MAT/TRANS/INST) | u | 1 | 144.36 | 144.36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 144.36 | 0 | 0 | 0
REPLANTEO Y NIVELACION DE EJE LONGUITUDINAL | M | 7095.12 | 1.1 | 7804.63 | 44 | 44 | 6243.704 | 1560.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 5449.05 | 2.36 | 12859.76 | 16 | 16 | OCT: 12859.76; NOV: 0; FEB: 0; MAR: 0
EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO (CONGLOMERADO) | m3 | 1362.26 | 4.19 | 5707.87 | 7 | 7 | 5707.87 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
TUBERIA PVC U/E 1.25Mpa 063mm (MAT/TRANS/INST) | M | 2454.23 | 6.17 | 15142.6 | 16 | 16 | 15142.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
TUBERIA PVC U/E 1.00Mpa 063mm (MAT/TRANS/INST) | M | 2753.26 | 5.81 | 15996.44 | 18 | 18 | 15996.44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
TUBERIA PVC U/E 1.25Mpa 090mm (MAT/TRANS/INST) | M | 856.26 | 10.92 | 9350.36 | 10 | 10 | 0 | 9350.36 | 0 |  |  | 0 | 0
TUBERIA PVC U/E 1.25Mpa 110mm (MAT/TRANS/INST) | M | 932.37 | 14.38 | 13407.48 | 14 | 14 | 0 | 13407.48 | 0 |  |  | 0 | 0
CAMA DE ARENA | m3 | 30 | 26.97 | 809.1 | 1 | 1 | 267.003 | 275.094 | 267.003 |  |  | 0 | 0
VALVULA COMPUERTA 02" (MAT/TRANS/INST) | u | 24 | 164.18 | 3940.32 | 2 | 2 | 788.064 | 3152.256 | 0 |  |  | 0 | 0
VALVULA COMPUERTA 03" (MAT/TRANS/INST) | u | 1 | 228.21 | 228.21 | 1 | 1 | 45.642 | 182.568 | 0 |  |  | 0 | 0
VALVULA COMPUERTA 04" (MAT/TRANS/INST) | u | 3 | 421.08 | 1263.24 | 1 | 1 | 252.648 | 1010.592 | 0 |  |  | 0 | 0
CAJA DE VALVULA 06" (MAT/TRANS/INST) | u | 28 | 36.54 | 1023.12 | 6 | 6 | 0 | 1023.12 | 0 |  |  | 0 | 0
REDUCTOR PVC U/E 160 a 110 mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 1 | 56.23 | 56.23 | 1 | 1 | 0 | 56.23 | 0 |  |  | 0 | 0
REDUCTOR PVC U/E 110 a 90 mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 4 | 24.5 | 98 | 1 | 1 | 0 | 98 | 0 |  |  | 0 | 0
REDUCTOR PVC U/E 110 a 63 mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 11 | 21.76 | 239.36 | 1 | 1 | 0 | 239.36 | 0 |  |  | 0 | 0
REDUCTOR PVC U/E 90 a 63 mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 6 | 18.87 | 113.22 | 1 | 1 | 0 | 113.22 | 0 |  |  | 0 | 0
CODO PVC U/E 110mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 3 | 25.83 | 77.49 | 1 | 1 | 0 | 77.49 | 0 |  |  | 0 | 0
CODO PVC U/E 90mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 4 | 25.83 | 103.32 | 1 | 1 | 0 | 103.32 | 0 |  |  | 0 | 0
CODO PVC U/E 63mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 11 | 12.88 | 141.68 | 1 | 1 | 0 | 141.68 | 0 |  |  | 0 | 0
TEE SIMETRICA PVC U/E 110 mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 2 | 60.19 | 120.38 | 1 | 1 | 0 | 120.38 | 0 |  |  | 0 | 0
TEE SIMETRICA PVC U/E 90 mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 2 | 43.08 | 86.16 | 1 | 1 | 0 | 86.16 | 0 |  |  | 0 | 0
TEE SIMETRICA PVC U/E 63 mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 17 | 28.77 | 489.09 | 1 | 1 | 0 | 489.09 | 0 |  |  | 0 | 0
TEE REDUCTORA PVC U/E 110 a 90 mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 2 | 60.6 | 121.2 | 1 | 1 | 0 | 121.2 | 0 |  |  | 0 | 0
TEE REDUCTORA PVC U/E 110 a 63 mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 10 | 55.64 | 556.4 | 1 | 1 | 0 | 556.4 | 0 |  |  | 0 | 0
TEE REDUCTORA PVC U/E 90 a 63 mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 2 | 45.81 | 91.62 | 1 | 1 | 0 | 91.62 | 0 |  |  | 0 | 0
CRUZ SIMETRICA PVC U/E 90mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 6 | 55.84 | 335.04 | 1 | 1 | 0 | 335.04 | 0 |  |  | 0 | 0
CRUZ SIMETRICA PVC U/E 63mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 10 | 25.28 | 252.8 | 1 | 1 | 0 | 252.8 | 0 |  |  | 0 | 0
TAPON HEMBRA PVC 110 mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 2 | 26.43 | 52.86 | 1 | 1 | 0 | 52.86 | 0 |  |  | 0 | 0
TAPON HEMBRA PVC 63 mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 5 | 12.07 | 60.35 | 1 | 1 | 0 | 60.35 | 0 |  |  | 0 | 0
ADAPTADOR BRIDA U/E PVC 63mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 48 | 23.84 | 1144.32 | 1 | 1 | 0 | 1144.32 | 0 |  |  | 0 | 0
ADAPTADOR BRIDA U/E PVC 90mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 2 | 30.82 | 61.64 | 1 | 1 | 0 | 61.64 | 0 |  |  | 0 | 0
ADAPTADOR BRIDA U/E PVC 110mm (PROVISION E INSTALACION) | u | 6 | 34.4 | 206.4 | 1 | 1 | 0 | 206.4 | 0 |  |  | 0 | 0
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) | m3 | 5449.05 | 4.13 | 22504.58 | 182 | 90 | 2250.458 | 18003.664 | 2250.458 |  |  | 0 | 0
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO | m3 | 1362.26 | 6.25 | 8514.13 | 45 | 45 | 0 | 4257.065 | 4257.065 |  |  | 0 | 0
ROTURA PAVIMENTO 1"-2" | m2 | 200 | 5.03 | 1006 | 3 | 3 |  | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DESADOQUINADO | m2 | 500 | 1.27 | 635 | 5 | 5 |  | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASFALTO EN FRIO E=4" | m2 | 200 | 13.4 | 2680 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2680
READOQUINADO (MATERIAL EXISTENTE) | m2 | 500 | 5.56 | 2780 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780
LASTRE CONFORMACION Y COMPACTACION EN VIA EQUIPO PESADO(PROVISION Y COLOCACION) | m3 | 300 | 12.42 | 3726 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3726
DESALOJO DE MATERIAL 5KM CARGADO MECANICO | m3 | 600 | 3.78 | 2268 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268 | 0 | 0
EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 11.03 | 5.87 | 64.75 | 1 | 1 |  | 0 | 64.75 | 0 | 0 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 0.63 | 125.46 | 79.04 | 1 | 1 |  | 0 | 79.04 | 0 | 0 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 | m3 | 4.97 | 141.78 | 704.65 | 1 | 1 |  | 0 | 704.65 | 0 | 0 | 0 | 0
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 414.16 | 2.03 | 840.74 | 2 | 2 |  | 0 | 840.74 | 0 | 0 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 46.38 | 19.37 | 898.38 | 2 | 2 |  | 0 | 898.38 | 0 | 0 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS | m2 | 3.6 | 10.23 | 36.83 | 1 | 1 |  | 0 | 36.83 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNTAS IMPERMEABLES PVC 15 CM | M | 14.4 | 20.84 | 300.1 | 1 | 1 |  | 0 | 300.1 | 0 | 0 | 0 | 0
TAPA HF CAMARA VALVULAS | u | 2 | 94.82 | 189.64 | 1 | 1 |  | 0 | 189.64 | 0 | 0 | 0 | 0
UNION DRESSER SIMETRICA 02" (MAT/TRANS/INST) | u | 4 | 69.34 | 277.36 | 1 | 1 |  | 0 | 277.36 | 0 | 0 | 0 | 0
NEPLO 02" L=0.13M (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 4 | 18.1 | 72.4 | 1 | 1 |  | 0 | 72.4 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVULA COMPUERTA 02" (MAT/TRANS/INST) | u | 6 | 164.18 | 985.08 | 1 | 1 |  | 0 | 985.08 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVULA REDUCTORA PRESION 02" (MAT,TRANS,INST) | u | 2 | 347.82 | 695.64 | 1 | 1 |  | 0 | 695.64 | 0 | 0 | 0 | 0
TEE ACERO 02X02X02" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 4 | 54.11 | 216.44 | 1 | 1 |  | 0 | 216.44 | 0 | 0 | 0 | 0
CODO ACERO 02">45 (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 4 | 38.41 | 153.64 | 1 | 1 |  | 0 | 153.64 | 0 | 0 | 0 | 0
NEPLO 02" L=0.50M (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 4 | 45.93 | 183.72 | 1 | 1 |  | 0 | 183.72 | 0 | 0 | 0 | 0
UNION GIBAULT 02" ASIMETRICA (MAT/TRANS/INST) | u | 4 | 32.81 | 131.24 | 1 | 1 |  | 0 | 131.24 | 0 | 0 | 0 | 0
EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 4.13 | 5.87 | 24.24 | 1 | 1 |  | 0 | 24.24 | 0 | 0 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 0.24 | 125.46 | 30.11 | 1 | 1 |  | 0 | 30.11 | 0 | 0 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 | m3 | 2.57 | 141.78 | 364.37 | 1 | 1 |  | 0 | 364.37 | 0 | 0 | 0 | 0
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 192.38 | 2.03 | 390.53 | 1 | 1 |  | 0 | 390.53 | 0 | 0 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 36.72 | 19.37 | 711.27 | 2 | 2 |  | 0 | 711.27 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNTAS IMPERMEABLES PVC 15 CM | M | 21.6 | 20.84 | 450.14 | 1 | 1 |  | 0 | 450.14 | 0 | 0 | 0 | 0
TAPA H.A. 90X90X7 CM F'C=210KG/CM2 (PROVISION Y MONTAJE) | u | 6 | 39 | 234 | 1 | 1 |  | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0
ADAPTADOR HG-PVC 2" (MAT/TRANS/INST) | u | 6 | 7.02 | 42.12 | 1 | 1 |  | 0 | 42.12 | 0 | 0 | 0 | 0
NEPLO HG 2" L=10CM (MAT/TRANS/INST) | u | 12 | 4.56 | 54.72 | 1 | 1 |  | 0 | 54.72 | 0 | 0 | 0 | 0
CODO HG 2" (MAT/TRANS/INST/EXC/RELL.COMP) | u | 6 | 12.6 | 75.6 | 1 | 1 |  | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVULA COMPUERTA 02" (MAT/TRANS/INST) | u | 6 | 164.18 | 985.08 | 1 | 1 |  | 0 | 985.08 | 0 | 0 | 0 | 0
EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 1152 | 5.87 | 6762.24 | 105 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2231.5392 | 2299.1616 | 2231.5392
CONEXION DOMICILIARIA SERVICIO PVC 1/2" COLLAR AG (MAT/TRANS/INST/EXC/RELL.COMP) | u | 200 | 29.7 | 5940 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970 | 2970 | 0
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) | m3 | 1152 | 4.13 | 4757.76 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570.0608 | 1617.6384 | 1570.0608
DESADOQUINADO | m2 | 1200 | 1.27 | 1524 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1524 | 0 | 0 | 0
READOQUINADO (MATERIAL EXISTENTE) | m2 | 1200 | 5.56 | 6672 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6672
EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 24 | 5.87 | 140.88 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.88 | 0 | 0
TEE ACERO 04X04X04" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 4 | 84.49 | 337.96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.96 | 0
CODO ACERO 04">45 (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 8 | 88.8 | 710.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.4 | 0
UNION BRIDA 04 (MAT/TRANS/INST) | u | 32 | 34.88 | 1116.16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116.16 | 0
VALVULA COMPUERTA 04" (MAT/TRANS/INST) | u | 4 | 421.08 | 1684.32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684.32 | 0
CAJA DE VALVULA 06" (MAT/TRANS/INST) | u | 4 | 36.54 | 146.16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.16 | 0
HIDRANTE PEDESTAL 04" (MAT/TRANS/INST) | u | 4 | 924.05 | 3696.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3696.2 | 0
DESBROCE Y LIMPIEZA | m2 | 2520 | 1.09 | 2746.8 | 18 | 18 |  | 2746.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REPLANTEO Y NIVELACION ESTRUCTURAS | m2 | 2520 | 1.1 | 2772 | 16 | 16 |  | 2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 4600 | 2.36 | 10856 | 13 | 13 |  | 10856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM | m3 | 30 | 9.06 | 271.8 | 4 | 4 |  | 271.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 130 | 19.37 | 2518.1 | 7 | 7 | 0 |  | 2518.1 | 0 | 0 | 0 | 0
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 2455.8 | 2.03 | 4985.27 | 12 | 12 | 0 |  | 4985.27 | 0 | 0 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 40 | 163.51 | 6540.4 | 4 | 4 | 0 |  | 6540.4 | 0 | 0 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 4 | 125.46 | 501.84 | 1 | 1 | 0 |  | 501.84 | 0 | 0 | 0 | 0
ACERAS H.S. (10CM- FC=180KG/CM2) INCLUYE PIEDRA BOLA | m2 | 42 | 18.2 | 764.4 | 2 | 2 | 0 |  | 764.4 | 0 | 0 | 0 | 0
REDUCTOR ACERO BL 250*150 MM | u | 1 | 195.1 | 195.1 | 1 | 1 | 0 |  | 195.1 | 0 | 0 | 0 | 0
CODO ACERO 90° BB 150 MM | u | 6 | 204.74 | 1228.44 | 1 | 1 | 0 |  | 1228.44 | 0 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BB 150 MM 0,60M | u | 2 | 268.85 | 537.7 | 1 | 1 | 0 |  | 537.7 | 0 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,21 M | u | 2 | 51.52 | 103.04 | 1 | 1 | 0 |  | 103.04 | 0 | 0 | 0 | 0
UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" | u | 4 | 87.46 | 349.84 | 1 | 1 | 0 |  | 349.84 | 0 | 0 | 0 | 0
TEE ACERO BBB 150 MM | u | 1 | 204.6 | 204.6 | 1 | 1 | 0 |  | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,20 M | u | 2 | 22.07 | 44.14 | 1 | 1 | 0 |  | 44.14 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVULA COMPUERTA 06" (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 476.3 | 952.6 | 1 | 1 | 0 |  | 952.6 | 0 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 150 MM 0,68M | u | 1 | 78.84 | 78.84 | 1 | 1 | 0 |  | 78.84 | 0 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,97 M | u | 1 | 146.54 | 146.54 | 1 | 1 | 0 |  | 146.54 | 0 | 0 | 0 | 0
UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" | u | 2 | 87.46 | 174.92 | 1 | 1 | 0 |  | 174.92 | 0 | 0 | 0 | 0
CRIBA BRIDADA 200 MM | u | 1 | 64.65 | 64.65 | 1 | 1 | 0 |  | 64.65 | 0 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BB 200 MM 0,66M | u | 1 | 318.12 | 318.12 | 1 | 1 | 0 |  | 318.12 | 0 | 0 | 0 | 0
VALVULA COMPUERTA 08" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 1 | 1096.61 | 1096.61 | 1 | 1 | 0 |  | 1096.61 | 0 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 200MM 0,80 M | u | 1 | 171.21 | 171.21 | 1 | 1 | 0 |  | 171.21 | 0 | 0 | 0 | 0
UNION GIBAULT 08" SIMETRICA | u | 1 | 120.41 | 120.41 | 1 | 1 | 0 |  | 120.41 | 0 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO LL 200 MM 1,20 | u | 1 | 98.84 | 98.84 | 1 | 1 | 0 |  | 98.84 | 0 | 0 | 0 | 0
UNION GIBAULT 08" ASIMETRICA | u | 1 | 114.54 | 114.54 | 1 | 1 | 0 |  | 114.54 | 0 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,42 M | u | 1 | 92.81 | 92.81 | 1 | 1 | 0 |  | 92.81 | 0 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,35 M | u | 1 | 86.94 | 86.94 | 1 | 1 | 0 |  | 86.94 | 0 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO LL 150 MM 0,27 M | u | 1 | 44.36 | 44.36 | 1 | 1 | 0 |  | 44.36 | 0 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,83 M | u | 1 | 134.8 | 134.8 | 1 | 1 | 0 |  | 134.8 | 0 | 0 | 0 | 0
ESCALERA MARINERA DE ACERO INOXIDABLE (INCL. INSTALACION) | M | 2.25 | 194.69 | 438.05 | 1 | 1 | 0 |  | 438.05 | 0 | 0 | 0 | 0
PUERTA MALLA 50/10 TUBO 2" (INCLUYE INSTALACION Y PINTURA) | m2 | 3 | 78.24 | 234.72 | 1 | 1 | 0 |  | 234.72 | 0 | 0 | 0 | 0
TAPA SANITARIA Y CERCO-ACERO (PROVISION Y MONTAJE) | u | 1 | 175.85 | 175.85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 175.85 | 0 | 0 | 0 | 0
EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM | m3 | 20 | 9.06 | 181.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 181.2 | 0 | 0 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 650 | 19.37 | 12590.5 | 33 | 30 | 0 | 0 | 12590.5 | 0 | 0 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 7 | 125.46 | 878.22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 878.22 | 0 | 0 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 66.94 | 163.51 | 10945.36 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10945.36 | 0 | 0 | 0 | 0
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 7407.68 | 2.03 | 15037.59 | 37 | 30 | 0 | 0 | 15037.59 | 0 | 0 | 0 | 0
UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" | u | 1 | 87.46 | 87.46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87.46 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO LL 150 MM 0,83 M | u | 1 | 56.1 | 56.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | 0
UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" | u | 2 | 87.46 | 174.92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 174.92 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,25 M | u | 1 | 75.2 | 75.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 0
VALVULA COMPUERTA 06" (MAT/TRANS/INST) | u | 1 | 476.3 | 476.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 476.3 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BB 150 MM 0,76 M | u | 1 | 248.43 | 248.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 248.43 | 0 | 0 | 0
CODO ACERO 90° BB 150 MM | u | 1 | 204.74 | 204.74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 204.74 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 2,92 M | u | 1 | 287.84 | 287.84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 287.84 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO PASAMURO ACERO LL 150 MM 3,05 | u | 1 | 248.55 | 248.55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 248.55 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO PASAMURO ACERO LL 100 MM 0,42 | u | 1 | 39.28 | 39.28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.28 | 0 | 0 | 0
MEZCLADOR ESTATICO BB 100 MM | u | 2 | 1833.22 | 3666.44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3666.44 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 100 MM 1,37 M | u | 4 | 110.42 | 441.68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 441.68 | 0 | 0 | 0
UNION DRESSER SIMETRICA 02" (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 69.34 | 138.68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 138.68 | 0 | 0 | 0
CODO ACERO 90° BB 100 MM | u | 2 | 186.54 | 373.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 373.08 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BB 100 MM 1,63 M | u | 2 | 150.05 | 300.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 300.1 | 0 | 0 | 0
TEE ACERO BBB 150 MM | u | 4 | 204.6 | 818.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 818.4 | 0 | 0 | 0
VALVULA MARIPOSA 03" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 5 | 353.52 | 1767.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1767.6 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 100 MM 0,16 M | u | 4 | 40.56 | 162.24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 162.24 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 100 MM 0,51M | u | 2 | 61.23 | 122.46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 122.46 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 100 MM 0,20 M | u | 2 | 42.91 | 85.82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.82 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BB 100 MM 0,20 M | u | 1 | 71.36 | 71.36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.36 | 0 | 0 | 0
CODO ACERO 90° BL 150 MM | u | 2 | 204.74 | 409.48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 409.48 | 0 | 0 | 0
UNION GIBAULT 08" ASIMETRICA | u | 1 | 114.54 | 114.54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114.54 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 0,53 M | u | 1 | 157.12 | 157.12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 157.12 | 0 | 0 | 0
CODO ACERO 90° BB 200 MM | u | 15 | 228.04 | 3420.6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3420.6 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 1,20 M | u | 2 | 217.85 | 435.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 435.7 | 0 | 0 | 0
UNION GIBAULT 08" SIMETRICA | u | 8 | 120.41 | 963.28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 963.28 | 0 | 0 | 0
TEE ACERO BBB 200 MM | u | 3 | 263.13 | 789.39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 789.39 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 1,15 M | u | 2 | 209.63 | 419.26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 419.26 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 0,51 M | u | 1 | 151.25 | 151.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151.25 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 1,41 M | u | 2 | 229.59 | 459.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 459.18 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BB 200 MM 0,53 M | u | 2 | 262.98 | 525.96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 525.96 | 0 | 0 | 0
VALVULA CONTROLADORA DE CAUDAL, 200 MM 51 L/SEG | u | 1 | 6009.85 | 6009.85 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6009.85 | 0 | 0 | 0
UNION BRIDA 08" | u | 2 | 109.84 | 219.68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 219.68 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 0,73 M | u | 2 | 171.21 | 342.42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 342.42 | 0 | 0 | 0
VALVULA MARIPOSA 08" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 472.07 | 944.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 944.14 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 200 MM 0,50 M | u | 4 | 245.69 | 982.76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 982.76 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 0,53 M | u | 4 | 157.12 | 628.48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 628.48 | 0 | 0 | 0
VALVULA CONTROLADORA DE CAUDAL, 200 MM 34 L/SEG | u | 1 | 421.08 | 421.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 421.08 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BB 200 MM 0,46 M | u | 1 | 258.28 | 258.28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 258.28 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 0,36 M | u | 2 | 139.2 | 278.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 278.4 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 0,98 M | u | 2 | 189.28 | 378.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 378.56 | 0 | 0 | 0
CODO ACERO 90° BB 250 MM | u | 2 | 263.93 | 527.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 527.86 | 0 | 0 | 0
VALVULA MARIPOSA 10" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 883.47 | 1766.94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1766.94 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 250 MM 0,50 M | u | 2 | 304.39 | 608.78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 608.78 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 250 MM 2,98 M | u | 2 | 373.6 | 747.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 747.2 | 0 | 0 | 0
VIGUETA H.A. EN V PARA FONDO FALSO DE FILTROS (MAT.TRAN.INST) | M | 11.1 | 26.66 | 295.93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 295.93 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 150 MM 0,68M | u | 4 | 78.84 | 315.36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 315.36 | 0 | 0 | 0
VALVULA MARIPOSA 06" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 4 | 585.13 | 2340.52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2340.52 | 0 | 0 | 0
CODO ACERO 90° BB 150 MM | u | 3 | 204.74 | 614.22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 614.22 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 1,30 M | u | 2 | 187.63 | 375.26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 375.26 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 200 MM 0,50 M | u | 2 | 245.69 | 491.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 491.38 | 0 | 0 | 0
VALVULA MARIPOSA 08" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 472.07 | 944.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 944.14 | 0 | 0 | 0
CODO ACERO 90° BB 200 MM | u | 2 | 228.04 | 456.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 456.08 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 2,12 M | u | 2 | 288.74 | 577.48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 577.48 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 100 MM 0,50 M | u | 3 | 58.89 | 176.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 176.67 | 0 | 0 | 0
VALVULA MARIPOSA 03" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 3 | 353.52 | 1060.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1060.56 | 0 | 0 | 0
CODO ACERO 90° BB 100 MM | u | 3 | 186.54 | 559.62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 559.62 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 1,30 M | u | 5 | 187.63 | 938.15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 938.15 | 0 | 0 | 0
UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" | u | 4 | 87.46 | 349.84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 349.84 | 0 | 0 | 0
TEE ACERO BBB 150 MM | u | 1 | 204.6 | 204.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 204.6 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 1,37 M | u | 2 | 193.5 | 387 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO PASAMURO ACERO LL 150 MM 0,72 M | u | 1 | 60.86 | 60.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.86 | 0 | 0 | 0
VIGUETA H.A. EN V PARA FONDO FALSO DE FILTROS (MAT.TRAN.INST) | M | 11.1 | 26.66 | 295.93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 295.93 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO PASAMURO ACERO LL 150 MM 0,55 M | u | 1 | 49.69 | 49.69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.69 | 0 | 0 | 0
VALVULA MARIPOSA 06" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 1 | 585.13 | 585.13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 585.13 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,22 M | u | 2 | 69.33 | 138.66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 138.66 | 0 | 0 | 0
UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" | u | 1 | 87.46 | 87.46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87.46 | 0 | 0 | 0
MEDIDOR DE CAUDAL 150 MM | u | 1 | 3153.28 | 3153.28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3153.28 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,50 M | u | 1 | 98.68 | 98.68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.68 | 0 | 0 | 0
ESCALERA MARINERA DE ACERO INOXIDABLE (INCL. INSTALACION) | M | 25 | 194.69 | 4867.25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4867.25 | 0 | 0 | 0
TAPA SANITARIA Y CERCO-ACERO (PROVISION Y MONTAJE) | u | 5 | 175.85 | 879.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 879.25 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 100 MM 0,51M | u | 2 | 61.23 | 122.46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 122.46 | 0 | 0 | 0
UNION DRESSER SIMETRICA 02" (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 69.34 | 138.68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 138.68 | 0 | 0 | 0
VALVULA MARIPOSA 03" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 353.52 | 707.04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 707.04 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 100 MM 1,00 M | u | 1 | 87.11 | 87.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87.11 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 100 MM 0,50 M | u | 1 | 58.89 | 58.89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.89 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 100 MM 0,20 M | u | 2 | 42.91 | 85.82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.82 | 0 | 0 | 0
EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM | m3 | 8 | 9.06 | 72.48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.48 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS | m2 | 58.42 | 10.23 | 597.64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.64 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO COLUMNAS | m2 | 20.48 | 14.09 | 288.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.56 | 0 | 0
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 900 | 2.03 | 1827 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827 | 0 | 0
CONTRAPISO HORMIGON SIMPLE FC=180KG/CM2 - INCL. PIEDRA BOLA | m2 | 39.1 | 13.06 | 510.65 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.65 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 13 | 163.51 | 2125.63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125.63 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 1 | 125.46 | 125.46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.46 | 0 | 0
MAMPOSTERIA BLOQUE CARGA 20 cm | m2 | 90 | 17.53 | 1577.7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577.7 | 0 | 0
ENLUCIDO VERTICAL LISO | m2 | 180 | 8.82 | 1587.6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587.6 | 0
ENLUCIDO HORIZONTAL LISO CIELO RASO | m2 | 58.42 | 9.37 | 547.4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.4 | 0
ACERAS H.S. (10CM- FC=180KG/CM2) INCLUYE PIEDRA BOLA | m2 | 15.42 | 18.2 | 280.64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.64 | 0
ALISADO DE PISOS | m2 | 39.1 | 5.3 | 207.23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.23 | 0
CERAMICA PISO DE ALTO TRAFICO | m2 | 39.1 | 24.72 | 966.55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.55 | 0
CERAMICA PARED (INCLUYE INSTALACION Y EMPORADO) | m2 | 32 | 23.35 | 747.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.2 | 0
PUERTA TAMBORADA LACADA MADERA/ FORMICA CON MARCO Y TAPAMARCO(INCL.INSTALACION) | m2 | 8.2 | 102.39 | 839.6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.6 | 0
VENTANA DE HIERRO CON PROTECCION (INCLUYE INSTALACION Y PINTURA) | m2 | 12 | 61.91 | 742.92 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.92 | 0
MESON DE HORMIGON ARMADO | M | 1.6 | 33.98 | 54.37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.37 | 0
FREGADERO ACERO INOXIDABLE 1 POZO (PROVISION Y MONTAJE) | u | 1 | 259.27 | 259.27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.27 | 0
GRIFERIA PARA FREGADERO (PROVISION Y MONTAJE) | u | 1 | 37.08 | 37.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.08 | 0
PUNTO DE AGUA POTABLE 1 1/2" (PROVISION E INSTALACION) | u | 10 | 49.2 | 492 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0
TUBERIA HG 1 1/2" (PROVISION E INSTALACION) | m | 20 | 14.42 | 288.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.4 | 0
DESAGUE PVC 50MM | u | 8 | 32.54 | 260.32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.32 | 0
DESAGUE PVC 110MM | u | 2 | 44.62 | 89.24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.24 | 0
TUBERIA PVC DESAGUE 2" (PROVISION E INSTALACION) | m | 8.43 | 4.16 | 35.07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.07 | 0
TUBERIA PVC DESAGUE 4" (PROVISION E INSTALACION) | m | 10 | 10.74 | 107.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4 | 0
SUMIDERO PISO 2", INCLUYE REJILLA Y ACC. | u | 5 | 19.56 | 97.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 0
DUCHA SENCILLA CROMADA COMPLETA - INCL. MEZCLADORA Y GRIFERIA (PROVISION Y MONTAJE) | u | 2 | 105.73 | 211.46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.46
INODORO - INCL. TUBO ABASTO, HERREJES,ACC. (PROVISION Y MONTAJE) | u | 2 | 134.25 | 268.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.5
LAVAMANOS ECONOMICO 1 LLAVE(PROVICION, MONTAJE Y GRIFERIA) | u | 2 | 96.94 | 193.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.88
PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 120V - 2X#12+#14 AWG | u | 6 | 20.56 | 123.36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.36
PUNTO DE LUZ | u | 8 | 36.5 | 292 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292
PINTURA CAUCHO INTERIOR | m2 | 90 | 3.98 | 358.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.2
PINTURA CAUCHO EXTERIOR | m2 | 90 | 4.46 | 401.4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.4
PINTURA CIELO RASO | m2 | 39.1 | 6.17 | 241.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.25
IMPERMEABILIZACIÓN LOSAS DE CUBIERTA- PINTURA TIPO SIKA TOP 144 (3 MANOS) | m2 | 39.1 | 14.76 | 577.12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.12
CAJA DOMICILIARIA H=0.6m HS=210kg/cm2-INCL.TAPA HA (PROVISION, TRANSPORTE Y MONTAJE) | u | 1 | 129.41 | 129.41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.41
TABLERO Y BREAKERS 6-12 PTS-INCLUYE INSTALACION | u | 1 | 119.07 | 119.07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.07
REPLANTEO Y NIVELACION ESTRUCTURAS | m2 | 15.58 | 1.1 | 17.14 | 1 | 1 |  | 17.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 13.17 | 5.87 | 77.31 | 1 | 1 |  | 77.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 786.7 | 2.03 | 1597 | 4 | 4 |  | 1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE PLINTOS f'c=210 KG/CM2 | m3 | 8.57 | 148.01 | 1268.45 | 1 | 1 |  | 1268.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE f'c=140kg/cm2 | m3 | 1.09 | 123.97 | 135.13 | 1 | 1 |  | 135.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAMPOSTERIA BLOQUE ALIVIANADO 15 CM | m2 | 30.75 | 11.88 | 365.31 | 3 | 3 |  | 365.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BLOQUE ALIVIANADO LOSA 40X20X15 CM (PROVISION/TIMBRADO) | u | 60 | 0.72 | 43.2 | 1 | 1 |  | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PINTURA CAUCHO EXTERIOR | m2 | 52.8 | 4.46 | 235.49 | 2 | 2 |  | 235.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENLUCIDO VERTICAL LISO | m2 | 52.8 | 8.82 | 465.7 | 5 | 5 |  | 465.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO CIELO RASO | m2 | 15.04 | 7.4 | 111.3 | 2 | 2 |  | 111.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTRAPISO HORMIGON SIMPLE FC=210KG/CM2 - INCL. PIEDRA BOLA | m2 | 10.42 | 13.11 | 136.61 | 1 | 1 |  | 136.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUNTO DE LUZ | u | 2 | 36.5 | 73 | 1 | 1 |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INTERRUPTOR SIMPLE (MATERIAL) | u | 1 | 8.53 | 8.53 | 1 | 1 |  | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VENTANA HIERRO Y MALLA 50/10 PLASTIFICADA | m2 | 0.48 | 47.93 | 23.01 | 1 | 1 |  | 23.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUERTA TAMBORADA LACADA MADERA/ FORMICA CON MARCO Y TAPAMARCO(INCL.INSTALACION) | m2 | 3.78 | 102.39 | 387.03 | 2 | 2 |  | 387.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TABLERO Y BREAKERS 2-4 PTS-INCLUYE INSTALACION | u | 1 | 73.94 | 73.94 | 1 | 1 |  | 73.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO COLUMNAS | m2 | 7.68 | 14.09 | 108.21 | 1 | 1 |  | 108.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS | m2 | 17.68 | 10.23 | 180.87 | 1 | 1 |  | 180.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 8.8 | 19.37 | 170.46 | 1 | 1 |  | 170.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BOMBA CENTRÍFUGA 0.75 LT/S A 30 M, 1HP (PROVISIÓN E INSTALACIÓN, INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA) | u | 2 | 334.11 | 668.22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.22 | 0 | 0
BOMBA CENTRÍFUGA 1.0 LT/S A 15 M, 1HP (PROVISIÓN E INSTALACIÓN, INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA) | u | 1 | 425.92 | 425.92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.92 | 0 | 0
CLORADOR A GAS POR VACÍO PARA 10 LPD, INCLUYE SWITCHOVER, ROTÁMETRO E INYECTOR | u | 1 | 3339.82 | 3339.82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3339.82 | 0 | 0
CILINDRO DE CLORO GAS DE 68 KG INCLUYENDO LLENADO | u | 5 | 1265.44 | 6327.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6327.2 | 0 | 0
BALANZA PARA DOS CILINDROS DE CLORO DE 68 KG | u | 1 | 3157.29 | 3157.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3157.29 | 0 | 0
TANQUE HIDRONEUMÁTICO PRECARGADO | u | 1 | 2297.63 | 2297.63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2297.63 | 0 | 0
EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 11.37 | 5.87 | 66.74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.74 | 0 | 0 | 0
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 754.16 | 2.03 | 1530.94 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1530.94 | 0 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE PLINTOS f'c=210 KG/CM2 | m3 | 7.31 | 148.01 | 1081.95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1081.95 | 0 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE f'c=140kg/cm2 | m3 | 1.09 | 123.97 | 135.13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135.13 | 0 | 0 | 0
MAMPOSTERIA BLOQUE ALIVIANADO 15 CM | m2 | 26.4 | 11.88 | 313.63 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 313.63 | 0 | 0 | 0
BLOQUE ALIVIANADO LOSA 40X20X15 CM (PROVISION/TIMBRADO) | u | 65 | 0.72 | 46.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 0
PINTURA CAUCHO EXTERIOR | m2 | 52.8 | 4.46 | 235.49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 235.49 | 0 | 0 | 0
ENLUCIDO VERTICAL LISO | m2 | 52.8 | 8.82 | 465.7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 465.7 | 0 | 0 | 0
ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO CIELO RASO | m2 | 14.04 | 7.4 | 103.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103.9 | 0 | 0 | 0
CONTRAPISO HORMIGON SIMPLE FC=210KG/CM2 - INCL. PIEDRA BOLA | m2 | 10.1 | 13.11 | 132.41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 132.41 | 0 | 0 | 0
PUNTO DE LUZ | u | 2 | 36.5 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0
INTERRUPTOR SIMPLE (MATERIAL) | u | 1 | 8.53 | 8.53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 0 | 0
VENTANA HIERRO Y MALLA 50/10 PLASTIFICADA | m2 | 0.72 | 47.93 | 34.51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.51 | 0 | 0 | 0
PUERTA TAMBORADA LACADA MADERA/ FORMICA CON MARCO Y TAPAMARCO(INCL.INSTALACION) | m2 | 1.4 | 102.39 | 143.35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143.35 | 0 | 0 | 0
TABLERO Y BREAKERS 2-4 PTS-INCLUYE INSTALACION | u | 1 | 73.94 | 73.94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.94 | 0 | 0
BOMBA CENTRIFUGA DE 13 L/S A 10 M, 3HP (PROVISIÓN E INSTALACIÓN, INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA) | u | 2 | 1069.95 | 2139.9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139.9 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO COLUMNAS | m2 | 7.68 | 14.09 | 108.21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108.21 | 0 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS | m2 | 17.4 | 10.23 | 178 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0
ALISADO DE PISOS | m2 | 14.04 | 5.3 | 74.41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74.41 | 0 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 18.06 | 19.37 | 349.82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 349.82 | 0 | 0 | 0
CODO ACERO 03" 90° B-B (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 2 | 55.41 | 110.82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110.82 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 80 MM 1,15 M | u | 4 | 90.72 | 362.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 362.88 | 0 | 0 | 0
UNION GIBAULT 03" | u | 3 | 29.88 | 89.64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89.64 | 0 | 0 | 0
VALVULA CHECK 03" (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 95.63 | 191.26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 191.26 | 0 | 0 | 0
VALVULA COMPUERTA 03" B-B 740PSI (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 277.52 | 555.04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 555.04 | 0 | 0 | 0
CODO ACERO 03"<45 (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 3 | 100.54 | 301.62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 301.62 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 80 MM 0,2 M | u | 2 | 42.91 | 85.82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.82 | 0 | 0 | 0
REDUCCION ACERO 03" A 04" B-B (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1 | 91.8 | 91.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91.8 | 0 | 0 | 0
UNION DRESSER SIMETRICA 02" (MAT/TRANS/INST) | u | 1 | 69.34 | 69.34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69.34 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 100 MM 0,2 M | u | 2 | 42.91 | 85.82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.82 | 0 | 0 | 0
YEE ACERO 04X04X04" (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1 | 144.36 | 144.36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 144.36 | 0 | 0 | 0
REDUCCION ACERO 04" A 06" B-B (MAT/REC/TRANS/INST) | u | 1 | 118.8 | 118.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,57 M | u | 1 | 111.32 | 111.32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111.32 | 0 | 0 | 0
UNION DRESSER ASIMETRICA 06" (MAT/TRANS/INST) | u | 1 | 105.23 | 105.23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105.23 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BB 150 MM 0,2 M | u | 1 | 209.07 | 209.07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 209.07 | 0 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 80 MM 1,85 M | u | 2 | 127.48 | 254.96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 254.96 | 0 | 0 | 0
ACERAS H.S. (10CM- FC=180KG/CM2) INCLUYE PIEDRA BOLA | m2 | 138.97 | 18.2 | 2529.25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2529.25 | 0 | 0 | 0
TUBERIA PVC ROSCABLE 3/4" (PROVISION E INSTALACION) | M | 28.85 | 3.39 | 97.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 0 | 0 | 0
TUBERIA PVC ROSCABLE 1 1/2" (PROVISION E INSTALACION) | M | 31.5 | 8.16 | 257.04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 257.04 | 0 | 0 | 0
TUBERIA PVC U/E 0.63Mpa 110mm (MAT/TRANS) | M | 26.55 | 9.07 | 240.81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240.81 | 0 | 0 | 0
TUBERIA PVC U/E 0.63Mpa 160mm (MAT/TRANS) | M | 71.06 | 17.45 | 1240 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0
TUBERIA PVC U/E 0.63Mpa 200mm (MAT/TRANS) | M | 48.18 | 23.21 | 1118.26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1118.26 | 0 | 0 | 0
TUBERIA PVC 250MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST) | M | 85.1 | 40.69 | 3462.72 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3462.72 | 0 | 0 | 0
CODO PVC U/E 1.25Mpa 110mm (MAT/TRANS/INST) | u | 3 | 30.33 | 90.99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90.99 | 0 | 0 | 0
CODO PVC U/E 1.25Mpa 160mm (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 47.8 | 95.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.6 | 0 | 0 | 0
CODO PVC U/E 1.25Mpa 160mm (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 47.8 | 95.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.6 | 0 | 0 | 0
CODO PVC U/E 1.25Mpa 220mm (MAT/TRANS/INST) | u | 4 | 173.11 | 692.44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 692.44 | 0 | 0 | 0
GRADAS H.S. (10CM- F'C=180KG/CM2) INCLUYE PIEDRA BOLA | m2 | 21.1 | 19.3 | 407.23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 407.23 | 0 | 0 | 0
CANAL RECOLECTOR AGUA PISO 12X12 (MASILLADO) | M | 88.67 | 68.15 | 6042.86 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6042.86 | 0 | 0 | 0
CERRAMIENTO DE MALLA ELECTROSOLDADA Y TUBO HG 2" H= 2.4 M | M | 205 | 43.71 | 8960.55 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8960.55 | 0 | 0 | 0
POZO REVISION H.S. H=1.76-2.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) | u | 2 | 626.54 | 1253.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1253.08 | 0 | 0 | 0
POZO REVISION H.S. H=3.76-4.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) | u | 1 | 983.13 | 983.13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 983.13 | 0 | 0 | 0
CAJA DE REVISION 0.60x0.60 m (DE LADRILLO) TAPA H.A. | u | 3 | 84.25 | 252.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 252.75 | 0 | 0 | 0
POZO REVISION H.S. H=1.26-1.75M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) | u | 1 | 389.14 | 389.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 389.14 | 0 | 0 | 0
ACOMETIDA ELECTRICA 3X#14AWG TUBERIA EMT 1/2" (PROVISION Y MONTAJE) | M | 200 | 4.76 | 952 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0
PRUEBAS DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE | M | 200 | 1.47 | 294 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0
REPLANTEO Y NIVELACION ESTRUCTURAS | m2 | 340.57 | 1.1 | 374.63 | 2 | 2 |  | 374.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM | m3 | 14.57 | 9.06 | 132 | 2 | 2 |  | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REPLANTILLO DE PIEDRA E=15CMS | m2 | 379.68 | 9.32 | 3538.62 | 22 | 22 |  | 3538.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 | m3 | 10.22 | 141.78 | 1448.99 | 1 | 1 |  | 1448.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2 | m3 | 67.82 | 141.78 | 9615.52 | 7 | 7 |  | 9615.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 3680.66 | 2.03 | 7471.74 | 18 | 18 |  | 7471.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MALLA ALAMBRE GALLINERO | m2 | 659.15 | 4.86 | 3203.47 | 3 | 3 | 0 | 3203.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENLUCIDO HORIZONTAL LISO | m2 | 143.07 | 7.4 | 1058.72 | 10 | 10 | 0 | 1058.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 229.97 | 21.5 | 4944.36 | 13 | 13 | 0 | 4944.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MALLA ELECTROSOLDADA 4.15 | m2 | 361.5 | 5.38 | 1944.87 | 6 | 6 | 0 | 1944.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHAMPEADO | m2 | 257.67 | 4.69 | 1208.47 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1208.47 | 0 | 0 | 0 | 0
EMPORADO/PULIDO PISO MARMOL/MARMOLINA | m2 | 270.58 | 11.47 | 3103.55 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3103.55 | 0 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSA SUPERIOR (TANQUE) | m2 | 179.09 | 16.57 | 2967.52 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2967.52 | 0 | 0 | 0
MASILLADO Y ALISADO LOSAS Y PISO CON IMPERMEABILIZANTE | m2 | 194.42 | 8.25 | 1603.97 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1603.97 | 0 | 0
CODO PVC 50MM DESAGUE (MAT.TRAN.INST) | u | 8 | 2.74 | 21.92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.92 | 0 | 0
TUBERIA PVC 50MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST) | m | 4 | 4.16 | 16.64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 0 | 0
REDUCTOR ACERO BL 250*150 MM | u | 1 | 195.1 | 195.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.1 | 0 | 0
CODO ACERO 90° BB 150 MM | u | 3 | 204.74 | 614.22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.22 | 0 | 0
TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BB 150 MM 0,60M | u | 2 | 268.85 | 537.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.7 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,21 M | u | 2 | 51.52 | 103.04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.04 | 0 | 0
UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" | u | 2 | 87.46 | 174.92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.92 | 0 | 0
TEE ACERO BBB 150 MM | u | 1 | 204.6 | 204.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.6 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,20 M | u | 2 | 22.07 | 44.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.14 | 0 | 0
VALVULA COMPUERTA 06" (MAT/TRANS/INST) | u | 2 | 476.3 | 952.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952.6 | 0 | 0
TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 150 MM 0,68M | u | 1 | 78.84 | 78.84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.84 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,97 M | u | 1 | 146.54 | 146.54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.54 | 0 | 0
UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" | u | 2 | 87.46 | 174.92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.92 | 0 | 0
CRIBA BRIDADA 150 MM | u | 1 | 51.03 | 51.03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.03 | 0 | 0
TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BB 150 MM 0,45M | u | 1 | 221.89 | 221.89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.89 | 0 | 0
VALVULA COMPUERTA 06" (MAT/TRANS/INST) | u | 1 | 476.3 | 476.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.3 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO BL 150MM 0,35 M | u | 1 | 86.94 | 86.94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.94 | 0 | 0
UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" | u | 1 | 87.46 | 87.46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.46 | 0 | 0
TRAMO CORTO ACERO LL 150 MM 0,90M | u | 1 | 84.75 | 84.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.75 | 0 | 0
UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" | u | 1 | 87.46 | 87.46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.46 | 0 | 0
ESCALERA MARINERA DE ACERO INOXIDABLE (INCL. INSTALACION) | M | 1.5 | 194.69 | 292.04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.04 | 0 | 0
TAPA SANITARIA Y CERCO-ACERO (PROVISION Y MONTAJE) | u | 1 | 175.85 | 175.85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.85 | 0 | 0
ESTUDIOS Y CONSTRUCCION | u | 1 | 10725.18 | 10725.18 | 67 | 67 | 1072.518 | 1072.518 | 2145.036 | 2145.036 | 1608.777 | 1608.777 | 1072.518
ROTULOS CON CARACTERISTICAS DEL PROYECTO (PROVISION Y MONTAJE) | m2 | 16 | 69.72 | 1115.52 | 2 | 2 | 1115.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROTULOS DE SEÑALIZACION EN TOOL, POSTES HG 2" - INCL. LOGOS Y LEYENDA (PROVISION Y MONTAJE) | m2 | 10 | 70.97 | 709.7 | 3 | 3 | 709.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA PARA CONTROL DE POLVO | m3 | 709.51 | 3.19 | 2263.34 | 5 | 5 | 226.334 | 226.334 | 452.668 | 452.668 | 339.501 | 339.501 | 226.334
REPARACION CONEXION DOMICILIARIA 1/2" AGUA POTABLE | u | 45 | 11.84 | 532.8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.8 | 0 | 0
PASOS PEATONALES DE MADERA 1.2m ANCHO | M | 30 | 19.44 | 583.2 | 2 | 2 | 0 | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 145.8 | 0 | 0
CERRAMIENTO DE MADERA DE MONTE | m2 | 50 | 12.01 | 600.5 | 2 | 2 | 600.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CINTA REFLECTIVA - ROLLO 3" X 200 PIES (CON LEYENDA) | u | 20 | 19.22 | 384.4 | 1 | 1 | 38.44 | 38.44 | 76.88 | 76.88 | 57.66 | 57.66 | 38.44
CONO DE SEÑALIZACION VIAL | u | 10 | 12.2 | 122 | 1 | 1 | 12.2 | 12.2 | 24.4 | 24.4 | 18.3 | 18.3 | 12.2
CHARLA EDUCATIVA-PUBLICITARIA | h | 20 | 46 | 920 | 3 | 3 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TANQUE DE TOL DE 55 GLNS (PROVISION Y MONTAJE) | u | 5 | 18.23 | 91.15 | 1 | 1 | 91.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELABORACION DE PLANO AS BUILT LAMINA, TAMAÑO A0 O A1 | u | 10 | 71.22 | 712.2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.2
PUNTOS GEOREFERENCIADOS | U | 4 | 261.5 | 1046 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046
PROYECTO: DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA PARROQUIAL DE MINDO, CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, PROVINCIA DE PICHINCHA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DESBROCE Y LIMPIEZA | m2 | 606.111 | 1.09 | 660.66 | 4 | 4 |  |  | 660.66 | 0 | 0 | 0 | 0
REPLANTEO Y NIVELACION | M | 2485.01 | 1.1 | 2733.51 | 16 | 16 |  |  | 2733.51 | 0 | 0 | 0 | 0
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m | m3 | 5767.92 | 2.33 | 13439.25 | 41 | 41 |  |  | 0 | 6719.625 | 6719.625 | 0 | 0
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99m | m3 | 80.31 | 2.33 | 187.12 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 187.12 | 0 | 0
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m | m3 | 207.32 | 8.12 | 1683.44 | 26 | 26 |  |  | 0 | 0 | 1683.44 | 0 | 0
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA | m2 | 701.98 | 8.06 | 5657.96 | 35 | 35 |  |  | 0 | 2828.98 | 2828.98 | 0 | 0
RASANTEO DE ZANJA A MANO | m2 | 2229.83 | 1.36 | 3032.57 | 45 | 45 |  |  | 0 | 1516.285 | 1516.285 | 0 | 0
TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 250MM (MAT.TRAN.INST) | M | 558.87 | 25.84 | 14441.2 | 17 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 14441.2 | 0
TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 300MM (MAT.TRAN.INST) | M | 521.74 | 35.83 | 18693.94 | 21 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 18693.94 | 0
TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 350MM (MAT.TRAN.INST) | M | 195.79 | 52.81 | 10339.67 | 12 | 12 |  |  | 0 | 0 | 10339.67 | 0 | 0
TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM (MAT.TRAN.INST) | M | 358.76 | 61.28 | 21984.81 | 22 | 22 |  |  | 0 | 0 | 21984.81 | 0 | 0
TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 450MM (MAT.TRAN.INST) | M | 272.57 | 77.37 | 21088.74 | 16 | 16 |  |  | 0 | 21088.74 | 0 | 0 | 0
TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 500MM (MAT.TRAN.INST) | M | 40.96 | 90.3 | 3698.69 | 3 | 3 |  |  | 0 | 3698.69 | 0 | 0 | 0
TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 700MM (MAT.TRAN.INST) | M | 71.68 | 156.7 | 11232.26 | 8 | 8 |  |  | 0 | 11232.26 | 0 | 0 | 0
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) | m3 | 4649.98 | 4.13 | 19204.42 | 155 | 90 |  |  | 0 | 1920.442 | 8641.989 | 8641.989 | 0
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO | m3 | 182.81 | 6.25 | 1142.56 | 6 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1142.56 | 0
CAMA DE ARENA | m3 | 227.38 | 26.97 | 6132.44 | 4 | 4 |  |  | 0 | 1226.488 | 4905.952 | 0 | 0
EMPAQUETADO DE ARENA | m3 | 743.86 | 26.19 | 19481.69 | 88 | 60 |  |  | 0 | 0 | 9740.845 | 9740.845 | 0
BASE CLASE 2 | m3 | 963.37 | 17.44 | 16801.17 | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16801.17
ACARREO MECANICO HASTA 1 km (carga,transporte,volteo) | m3 | 1633.93 | 1.21 | 1977.06 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977.06
DESALOJO DE MATERIAL 5KM CARGADO MECANICO | m3 | 3594.65 | 3.78 | 13587.78 | 11 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13587.78
DESADOQUINADO | m2 | 150 | 1.27 | 190.5 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADOQUINADO | m2 | 50 | 25.05 | 1252.5 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252.5
DESEMPEDRADO | m2 | 4000 | 1.76 | 7040 | 108 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DERROCAMIENTO HORMIGON ARMADO (HERRAMIENTA MENOR) | m3 | 10 | 107.23 | 1072.3 | 5 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DERROCAMIENTO HORMIGON SIMPLE (HERRAMIENTA MENOR) | m3 | 20 | 20.22 | 404.4 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
READOQUINADO (MATERIAL EXISTENTE) | m2 | 200 | 5.56 | 1112 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112
REEMPEDRADO (MAT. EXISTENTE) | m2 | 4000 | 4.96 | 19840 | 200 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9920 | 9920
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA | m2 | 2000 | 0.78 | 1560 | 12 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560
TALA DE ARBOLES (TROZADO Y APILADO) | u | 30 | 6.61 | 198.3 | 2 | 2 |  |  | 198.3 | 0 | 0 | 0 | 0
DESTRONQUE DE ARBOLES | m3 | 30 | 4.45 | 133.5 | 1 | 1 |  |  | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 0
PLANTACION DE ARBOLES H=2A3M EN FUNDA QUINTALERA(PROV. TRANSP Y TRASPLANTE) | u | 30 | 21.54 | 646.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.2
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm | M | 1389.82 | 1.81 | 2515.57 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2515.57 | 0 | 0
PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 600 A 800mm | M | 71.68 | 1.89 | 135.48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.48 | 0 | 0
ENSAYO DE COMPACTACION CON DENSIMETRO NUCLEAR | u | 20 | 37.31 | 746.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 746.2 | 0 | 0 | 0 | 0
POZO REVISION H.S. H=1.26-1.75M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) | u | 11 | 389.14 | 4280.54 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4280.54 | 0 | 0 | 0
POZO REVISION H.S. H=1.76-2.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) | u | 19 | 626.54 | 11904.26 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11904.26 | 0 | 0 | 0
POZO REVISION H.S. H=2.26-2.75M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) | u | 5 | 688.65 | 3443.25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3443.25 | 0 | 0 | 0
POZO REVISION H.S. H=2.76-3.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) | u | 5 | 873.18 | 4365.9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4365.9 | 0 | 0 | 0
POZO REVISION H.S. H=3.76-4.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) | u | 1 | 983.13 | 983.13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 983.13 | 0 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 210.13 | 21.5 | 4517.8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4517.8 | 0 | 0 | 0
EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 34.56 | 5.87 | 202.87 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 202.87 | 0 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE f'c=140kg/cm2 | m3 | 2.12 | 123.97 | 262.82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 262.82 | 0 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 27.59 | 163.51 | 4511.24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4511.24 | 0 | 0 | 0
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 2069.25 | 2.03 | 4200.58 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4200.58 | 0 | 0 | 0
JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM | M | 42 | 23.61 | 991.62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 991.62 | 0 | 0 | 0
TAPA Y CERCO HF600 POZO REVISION (PROVISION Y MONTAJE) | u | 9 | 203.02 | 1827.18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827.18 | 0 | 0
ESTRIBO DE POZO FI 16mm (PROVISION Y MONTAJE) | u | 61 | 5.74 | 350.14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.14 | 0 | 0
EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 49.56 | 5.87 | 290.92 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.92 | 0 | 0
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) | m3 | 4.96 | 4.13 | 20.48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.48 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO MADERA MONTE CEPILLADA | m2 | 157.22 | 15.39 | 2419.62 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2419.62 | 0 | 0
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 1579.45 | 2.03 | 3206.28 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3206.28 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE f'c=140kg/cm2 | m3 | 1.45 | 123.97 | 179.76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.76 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 21.77 | 163.51 | 3559.61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3559.61 | 0 | 0
JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM | M | 15.9 | 23.61 | 375.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.4 | 0 | 0
TAPA Y CERCO HF600 POZO REVISION (PROVISION Y MONTAJE) | u | 1 | 203.02 | 203.02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.02 | 0 | 0
ESTRIBO DE POZO FI 16mm (PROVISION Y MONTAJE) | u | 15 | 5.74 | 86.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 0 | 0
GAVION MALLA REVESTIDA PVC (INC. PIEDRA) | m3 | 34 | 76.79 | 2610.86 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2610.86 | 0 | 0 | 0
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (EN TIERRA) | m3 | 648 | 8.12 | 5261.76 | 81 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2630.88 | 2630.88 | 0 | 0
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) | m3 | 614.07 | 4.13 | 2536.11 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2536.11 | 0 | 0
CAMA DE ARENA | m3 | 97.2 | 26.97 | 2621.48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2621.48 | 0 | 0
EMPAQUETADO DE ARENA | m3 | 291.6 | 26.19 | 7637 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7637 | 0 | 0
CAJA DOMICILIARIA H=0.60-1.50M CON TAPA H.A. | u | 180 | 92.69 | 16684.2 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8342.1 | 8342.1
TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) | M | 1080 | 14.7 | 15876 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7938 | 7938
EMPATE A TUBERIA PLASTICA | u | 180 | 8.89 | 1600.2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600.2 | 0
SILLA YEE 300*160 mm (MAT/TRANS/INST) | u | 46 | 27.09 | 1246.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.14 | 0
SILLA YEE 350*160mm (MAT/TRANS/INST) | u | 17 | 52.11 | 885.87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.87 | 0
SILLA YEE 400 X 160MM (MAT/TRAN/INST) | u | 32 | 57.98 | 1855.36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1855.36 | 0
SILLA YEE 450 X 160MM (MAT/TRAN/INST) | u | 24 | 61.66 | 1479.84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1479.84 | 0
SILLA YEE 500 X 160MM (MAT/TRAN/INST) | u | 4 | 53.83 | 215.32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.32 | 0
SILLA YEE 700*160mm (MAT/TRANS/INST) | u | 6 | 73.56 | 441.36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.36 | 0
DESBROCE Y LIMPIEZA | m2 | 865.08 | 1.09 | 942.94 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 942.94 | 0 | 0 | 0
REPLANTEO Y NIVELACION | M | 865.08 | 1.1 | 951.59 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 951.59 | 0 | 0 | 0
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m (EN TIERRA) | m3 | 965.76 | 2.33 | 2250.22 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2250.22 | 0 | 0 | 0
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m (CONGLOMERADO) | m3 | 107.31 | 4.09 | 438.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 438.9 | 0 | 0 | 0
EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99m (EN TIERRA) | m3 | 13.94 | 2.33 | 32.48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.48 | 0 | 0 | 0
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (EN TIERRA) | m3 | 679.49 | 8.12 | 5517.46 | 85 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2758.73 | 2758.73 | 0 | 0
EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (CONGLOMERADO) | m3 | 75.5 | 10.83 | 817.67 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.67 | 0 | 0
ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA | m2 | 221.92 | 8.06 | 1788.68 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 894.34 | 894.34 | 0 | 0
RASANTEO DE ZANJA A MANO | m2 | 865.08 | 1.36 | 1176.51 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 588.255 | 588.255 | 0 | 0
TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 200MM (MAT.TRAN.INST) | M | 865.08 | 22.53 | 19490.25 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19490.25 | 0 | 0
POZO REVISION H.S. H=1.26-1.75M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) | u | 15 | 389.14 | 5837.1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5837.1 | 0 | 0
POZO REVISION H.S. H=1.76-2.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) | u | 8 | 626.54 | 5012.32 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5012.32 | 0 | 0
POZO REVISION H.S. H=2.26-2.75M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) | u | 7 | 688.65 | 4820.55 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4820.55 | 0 | 0
POZO REVISION H.S. H=2.76-3.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS) | u | 1 | 873.18 | 873.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.18 | 0 | 0
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) | m3 | 1750.27 | 4.13 | 7228.62 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3614.31 | 3614.31 | 0 | 0
RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO | m3 | 54.13 | 6.25 | 338.31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.31 | 0 | 0
DESALOJO DE MATERIAL 5KM CARGADO MECANICO | m3 | 179.78 | 3.78 | 679.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.57 | 0 | 0
DESVIO DE CAUCE DE RIO CANCHUPI | u | 1 | 701.91 | 701.91 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 701.91 | 0 | 0 | 0
EXCAVACION A MANO LECHO RIO | m3 | 9.6 | 21.06 | 202.18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 202.18 | 0 | 0 | 0
EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (ROCA) | m3 | 4.8 | 39.59 | 190.03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 190.03 | 0 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 1.3 | 163.51 | 212.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 212.56 | 0 | 0 | 0
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 110.36 | 2.03 | 224.03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 224.03 | 0 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 15 | 19.37 | 290.55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 290.55 | 0 | 0 | 0
EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 1.28 | 5.87 | 7.51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 0 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 1.28 | 163.51 | 209.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 209.29 | 0 | 0 | 0
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 108.8 | 2.03 | 220.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220.86 | 0 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 6.4 | 19.37 | 123.97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 123.97 | 0 | 0 | 0
TUBERIA ACERO RECUBIERTA 10" (MAT/TRANS/INST) | M | 18 | 175.25 | 3154.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3154.5 | 0 | 0 | 0
DESBROCE Y LIMPIEZA | m2 | 3500 | 1.09 | 3815 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3815 | 0 | 0 | 0
REPLANTEO Y NIVELACION ESTRUCTURAS | m2 | 3500 | 1.1 | 3850 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 0 | 0 | 0
EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 5600 | 2.36 | 13216 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13216 | 0 | 0 | 0
EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM | m3 | 20 | 9.06 | 181.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.2 | 0 | 0
RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION) | m3 | 5 | 4.13 | 20.65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 45 | 19.37 | 871.65 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.65 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 3.1 | 125.46 | 388.93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.93 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 5.5 | 163.51 | 899.31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.31 | 0 | 0
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 282 | 2.03 | 572.46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.46 | 0 | 0
EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM | m3 | 15 | 9.06 | 135.9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.9 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 250 | 19.37 | 4842.5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4842.5 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 1.67 | 125.46 | 209.52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.52 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 10 | 163.51 | 1635.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635.1 | 0 | 0
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 1261.62 | 2.03 | 2561.09 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2561.09 | 0 | 0
GEOMEMBRANA POLIETILENO 1.00mm | m2 | 670 | 4.76 | 3189.2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3189.2 | 0 | 0
ESTRUCTURA METALICA (PROVISION Y MONTAJE) | Kg | 2893.26 | 6.25 | 18082.88 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9041.44 | 9041.44 | 0
EQUIPO DE AIREACION 3HP ASPIRADORES, PARA ZANJAS DE OXIDACION (TRANSPORTE, PROVISION Y MONTAJE) | u | 4 | 9426.16 | 37704.64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37704.64 | 0
EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM | m3 | 140 | 9.06 | 1268.4 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1268.4 | 0 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 398 | 19.37 | 7709.26 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7709.26 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 1 | 125.46 | 125.46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.46 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 42.61 | 163.51 | 6967.16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6967.16 | 0 | 0
DESALOJO DE MATERIAL 5KM CARGADO MECANICO | m3 | 140 | 3.78 | 529.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.2 | 0 | 0
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 4238.15 | 2.03 | 8603.44 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8603.44 | 0 | 0 | 0
EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM | m3 | 60 | 9.06 | 543.6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 543.6 | 0 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 130 | 19.37 | 2518.1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2518.1 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 1.74 | 125.46 | 218.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.3 | 0 | 0
DESALOJO DE MATERIAL 5KM CARGADO MECANICO | m3 | 60 | 3.78 | 226.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 22 | 163.51 | 3597.22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3597.22 | 0 | 0
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 1270 | 2.03 | 2578.1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2578.1 | 0 | 0
EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM | m3 | 3 | 9.06 | 27.18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.18 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 75 | 19.37 | 1452.75 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452.75 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 0.7 | 125.46 | 87.82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.82 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 10 | 163.51 | 1635.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635.1 | 0 | 0
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 800 | 2.03 | 1624 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624 | 0 | 0
EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM | m3 | 8 | 9.06 | 72.48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.48 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS | m2 | 58.42 | 10.23 | 597.64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.64 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO COLUMNAS | m2 | 20.48 | 14.09 | 288.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.56 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 170.5 | 19.37 | 3302.59 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3302.59 | 0 | 0
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 900 | 2.03 | 1827 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827 | 0 | 0
CONTRAPISO HORMIGON SIMPLE FC=180KG/CM2 - INCL. PIEDRA BOLA | m2 | 39.1 | 13.06 | 510.65 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.65 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 13 | 163.51 | 2125.63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125.63 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 1 | 125.46 | 125.46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.46 | 0 | 0
MAMPOSTERIA BLOQUE CARGA 20 cm | m2 | 90 | 17.53 | 1577.7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577.7 | 0 | 0
ENLUCIDO VERTICAL LISO | m2 | 180 | 8.82 | 1587.6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587.6 | 0 | 0
ENLUCIDO HORIZONTAL LISO CIELO RASO | m2 | 58.42 | 9.37 | 547.4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.4 | 0 | 0
ACERAS H.S. (10CM- FC=180KG/CM2) INCLUYE PIEDRA BOLA | m2 | 15.42 | 18.2 | 280.64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.64 | 0
ALISADO DE PISOS | m2 | 39.1 | 5.3 | 207.23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.23 | 0
CERAMICA PISO DE ALTO TRAFICO | m2 | 39.1 | 24.72 | 966.55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.55 | 0
CERAMICA PARED (INCLUYE INSTALACION Y EMPORADO) | m2 | 32 | 23.35 | 747.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.2 | 0
PUERTA TAMBORADA LACADA MADERA/ FORMICA CON MARCO Y TAPAMARCO(INCL.INSTALACION) | m2 | 8.2 | 102.39 | 839.6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839.6 | 0
VENTANA DE HIERRO CON PROTECCION (INCLUYE INSTALACION Y PINTURA) | m2 | 12 | 61.91 | 742.92 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.92
MESON DE HORMIGON ARMADO | M | 1.6 | 33.98 | 54.37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.37
FREGADERO ACERO INOXIDABLE 1 POZO (PROVISION Y MONTAJE) | u | 1 | 259.27 | 259.27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.27
GRIFERIA PARA FREGADERO (PROVISION Y MONTAJE) | u | 1 | 37.08 | 37.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.08
PUNTO DE AGUA POTABLE 1 1/2" (PROVISION E INSTALACION) | u | 10 | 49.2 | 492 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0
TUBERIA HG 1 1/2" (PROVISION E INSTALACION) | M | 20 | 14.42 | 288.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.4 | 0
DESAGUE PVC 50MM | u | 8 | 32.54 | 260.32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.32 | 0
DESAGUE PVC 110MM | u | 2 | 44.62 | 89.24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.24 | 0
TUBERIA PVC DESAGUE 2" (PROVISION E INSTALACION) | M | 8.43 | 4.16 | 35.07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.07 | 0
TUBERIA PVC DESAGUE 4" (PROVISION E INSTALACION) | M | 10 | 10.74 | 107.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4 | 0
SUMIDERO PISO 2", INCLUYE REJILLA Y ACC. | u | 5 | 19.56 | 97.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 0
ACOMETIDA DE LUZ | M | 100 | 18.92 | 1892 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1892 | 0
DUCHA SENCILLA CROMADA COMPLETA - INCL. MEZCLADORA Y GRIFERIA (PROVISION Y MONTAJE) | u | 2 | 105.73 | 211.46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.46
INODORO - INCL. TUBO ABASTO, HERREJES,ACC. (PROVISION Y MONTAJE) | u | 2 | 134.25 | 268.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.5
LAVAMANOS ECONOMICO 1 LLAVE(PROVICION, MONTAJE Y GRIFERIA) | u | 2 | 96.94 | 193.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.88
PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 120V - 2X#12+#14 AWG | u | 6 | 20.56 | 123.36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.36 | 0
PUNTO DE LUZ | u | 8 | 36.5 | 292 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0
PINTURA CAUCHO INTERIOR | m2 | 90 | 3.98 | 358.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.2
PINTURA CAUCHO EXTERIOR | m2 | 90 | 4.46 | 401.4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.4
PINTURA CIELO RASO | m2 | 39.1 | 6.17 | 241.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.25
IMPERMEABILIZACIÓN LOSAS DE CUBIERTA- PINTURA TIPO SIKA TOP 144 (3 MANOS) | m2 | 39.1 | 14.76 | 577.12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.12
CAJA DOMICILIARIA PREFABRICADA H=0.6m HS=280kg/cm2-INCL.TAPA HA (PROVISION, TRANSPORTE Y MONTAJE) | u | 1 | 140.6 | 140.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.6 | 0
PUERTA VEHICULAR | M2 | 10 | 106.87 | 1068.7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068.7 | 0
CERRAMIENTO DE MALLA | M | 500 | 48.19 | 24095 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24095
TABLERO Y BREAKERS 6-12 PTS-INCLUYE INSTALACION | u | 1 | 119.07 | 119.07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.07
ESTUDIOS Y CONSTRUCCION | u | 1 | 9750.18 | 9750.18 | 59 | 59 |  | 1950.04 | 1950.036 | 1950.036 | 1462.527 | 1462.527 | 975.018
EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM | m3 | 2 | 9.06 | 18.12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.12 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO | m2 | 12 | 19.37 | 232.44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.44 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 | m3 | 0.5 | 125.46 | 62.73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.73 | 0 | 0
CONTRAPISO HORMIGON SIMPLE FC=180KG/CM2 - INCL. PIEDRA BOLA | m2 | 5.2 | 13.06 | 67.91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.91 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 | m3 | 1.2 | 163.51 | 196.21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.21 | 0 | 0
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 300 | 2.03 | 609 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0
MAMPOSTERIA BLOQUE CARGA 20 cm | m2 | 18 | 17.53 | 315.54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.54 | 0 | 0
ENLUCIDO VERTICAL LISO | m2 | 36 | 8.82 | 317.52 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.52 | 0 | 0
ENLUCIDO HORIZONTAL LISO CIELO RASO | m2 | 7.83 | 9.37 | 73.37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.37 | 0 | 0
ALISADO DE PISOS | m2 | 5.2 | 5.3 | 27.56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.56 | 0 | 0
PUERTA TAMBORADA LACADA MADERA/ FORMICA CON MARCO Y TAPAMARCO(INCL.INSTALACION) | m2 | 1.26 | 102.39 | 129.01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.01 | 0 | 0
VENTANA DE HIERRO CON PROTECCION (INCLUYE INSTALACION Y PINTURA) | m2 | 1 | 61.91 | 61.91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.91 | 0 | 0
PINTURA CAUCHO INTERIOR | m2 | 18 | 3.98 | 71.64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.64
PINTURA CAUCHO EXTERIOR | m2 | 18 | 4.46 | 80.28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.28
PINTURA CIELO RASO | m2 | 5.2 | 6.17 | 32.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.08
PUNTO DE LUZ | u | 2 | 36.5 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0
SOPLADOR CAPACIDAD 1860 acfm, MOTOR TRIFASICO 440 VAC - 60 Hz- INCL. ACCESORIOS | u | 2 | 5042.58 | 10085.16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10085.16 | 0
EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) | m3 | 2.88 | 5.87 | 16.91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.91 | 0 | 0 | 0
ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) | Kg | 863.39 | 2.03 | 1752.68 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1752.68 | 0 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE PLINTOS f'c=210 KG/CM2 | m3 | 8.39 | 148.01 | 1241.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1241.8 | 0 | 0 | 0
HORMIGON SIMPLE f'c=140kg/cm2 | m3 | 0.54 | 123.97 | 66.94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.94 | 0 | 0 | 0
MAMPOSTERIA BLOQUE ALIVIANADO 15 CM | m2 | 25.92 | 11.88 | 307.93 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 307.93 | 0 | 0 | 0
BLOQUE ALIVIANADO LOSA 40X20X15 CM (PROVISION/TIMBRADO) | u | 56 | 0.72 | 40.32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.32 | 0 | 0 | 0
PINTURA CAUCHO EXTERIOR | m2 | 51.84 | 4.46 | 231.21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.21
ENLUCIDO VERTICAL LISO | m2 | 51.84 | 8.82 | 457.23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.23 | 0 | 0
ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO CIELO RASO | m2 | 16.83 | 7.4 | 124.54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.54 | 0 | 0
CONTRAPISO HORMIGON SIMPLE FC=210KG/CM2 - INCL. PIEDRA BOLA | m2 | 16.83 | 13.11 | 220.64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.64 | 0 | 0
PUNTO DE LUZ | u | 2 | 36.5 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0
INTERRUPTOR SIMPLE (MATERIAL) | u | 2 | 8.53 | 17.06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.06 | 0 | 0
VENTANA HIERRO Y MALLA 50/10 PLASTIFICADA | m2 | 7.2 | 47.93 | 345.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.1 | 0 | 0
PUERTA TAMBORADA LACADA MADERA/ FORMICA CON MARCO Y TAPAMARCO(INCL.INSTALACION) | m2 | 2.8 | 102.39 | 286.69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.69 | 0 | 0
TABLERO Y BREAKERS 2-4 PTS-INCLUYE INSTALACION | u | 2 | 73.94 | 147.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.88 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO COLUMNAS | m2 | 7.68 | 14.09 | 108.21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.21 | 0 | 0
ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS | m2 | 16.83 | 10.23 | 172.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.17 | 0 | 0
CLORADOR A GAS POR VACÍO PARA 10 LPD, INCLUYE SWITCHOVER, ROTÁMETRO E INYECTOR | u | 1 | 3339.82 | 3339.82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3339.82 | 0
CILINDRO DE CLORO GAS DE 68 KG INCLUYENDO LLENADO | u | 5 | 1265.44 | 6327.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6327.2
BALANZA PARA DOS CILINDROS DE CLORO DE 68 KG | u | 1 | 3157.29 | 3157.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3157.29
BOMBA CENTRÍFUGA 1.0 LT/S A 15 M, 1HP (PROVISIÓN E INSTALACIÓN, INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA) | u | 1 | 425.92 | 425.92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.92
COMPACTACION DE TERRENO Y LASTRADO (EQUIPO LIVIANO) | m2 | 567 | 1.77 | 1003.59 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.59 | 0 | 0
SEMBRADO DE CESPED | m2 | 1500 | 2.28 | 3420 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 1710 | 0
ACERAS H.S. (10CM- FC=180KG/CM2) INCLUYE PIEDRA BOLA | m2 | 150 | 18.2 | 2730 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2730 | 0 | 0
TUBERIA PVC ROSCABLE 1 1/2" (PROVISION E INSTALACION) | M | 31.5 | 8.16 | 257.04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.04 | 0 | 0
TUBERIA POLIETILENO AGUA 1 1/2" (PROVISION E INSTALACION) | M | 18.32 | 7.51 | 137.58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.58 | 0 | 0
TUBERIA POLIETILENO 1" (MAT/TRANS/INST/EXC/RELL.COMP) | M | 20.43 | 5.16 | 105.42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.42 | 0 | 0
TUBERIA POLIETILENO AGUA 1" (PROVISION E INSTALACION) | M | 23.28 | 5.16 | 120.12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.12 | 0 | 0
TUBERIA POLIETILENO AGUA 3/4" (PROVISION E INSTALACION) | M | 23.28 | 3.55 | 82.64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.64 | 0 | 0
TUB. PP TERMOFUSION 40mm PN10/20 AC/AF | M | 17.06 | 6.45 | 110.04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.04 | 0 | 0
TUB. PP TERMOFUSION 32mm PN10/20 AC/AF | M | 21.2 | 4.55 | 96.46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.46 | 0 | 0
TUB. PP TERMOFUSION 25mm PN10/20 AC/AF | M | 5.92 | 2.6 | 15.39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.39 | 0 | 0
TUB. PP TERMOFUSION 20mm PN10/20 AC/AF | M | 29.28 | 1.78 | 52.12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.12 | 0 | 0
TUBERIA PVC 200MM DESAGUE (MAT/TRAN/.INST) | M | 30.1 | 21.46 | 645.95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.95 | 0 | 0
TUBERIA PVC 160MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST) | M | 71.5 | 14.57 | 1041.76 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041.76 | 0 | 0
TUBERIA PVC 110MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST) | M | 188.4 | 10.74 | 2023.42 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023.42 | 0 | 0
CODO PVC 160MM DESAGUE (MAT.TRAN.INST) | u | 3 | 21.22 | 63.66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.66 | 0 | 0
CODO PVC 160MM DESAGUE (MAT.TRAN.INST) | u | 2 | 21.22 | 42.44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.44 | 0 | 0
TEE PVC 160MM DESAGUE (MAT.TRAN.INST) | u | 3 | 20.68 | 62.04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.04 | 0 | 0
REDUCCION DESAGUE PVC 200 A 160mm | u | 2 | 65.69 | 131.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.38 | 0 | 0
CODO PVC 200MM DESAGUE (MAT.TRAN.INST) | u | 4 | 45.06 | 180.24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.24 | 0 | 0
CODO PVC 90MM DESAGUE 45¦ (MAT.TRAN.INST) | u | 14 | 4.59 | 64.26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.26 | 0 | 0
TEE PVC 110MM DESAGUE (MAT.TRAN.INST) | u | 18 | 16.74 | 301.32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.32 | 0 | 0
VALVULA COMPUERTA 04" B-B (MAT/TRANS/INST) | u | 6 | 306.33 | 1837.98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837.98 | 0 | 0
CODO 90° K20 1 PP TERMOF 40mm | u | 3 | 3.87 | 11.61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.61 | 0 | 0
TEE 1 K30 PP TERMOF. 40mm | u | 2 | 4.08 | 8.16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 0 | 0
REDUCTOR CUPLA 1 K40 PP TERMOF 40 X 32mm | u | 2 | 3.87 | 7.74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 0 | 0
CODO 90° K20 1 PP TERMOF 32mm | u | 2 | 2.56 | 5.12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 0 | 0
TEE 1 K30 PP TERMOF. 32mm | u | 2 | 1.55 | 3.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
REDUCTOR CUPLA 1 K40 PP TERMOF 32 X 25mm | u | 4 | 2.47 | 9.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 0 | 0
TEE 1 K30 PP TERMOF. 25mm | u | 4 | 1.32 | 5.28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 0
REDUCTOR CUPLA 1 K40 PP TERMOF 25 X 20mm | u | 8 | 1.93 | 15.44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.44 | 0 | 0
CODO 90° K20 1 PP TERMOF 20mm | u | 16 | 1.42 | 22.72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.72 | 0 | 0
ROTULOS CON CARACTERISTICAS DEL PROYECTO (PROVISION Y MONTAJE) | m2 | 6 | 69.72 | 418.32 | 1 | 1 |  | 418.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROTULOS DE SEÑALIZACION EN TOOL, POSTES HG 2" - INCL. LOGOS Y LEYENDA (PROVISION Y MONTAJE) | m2 | 3 | 70.97 | 212.91 | 1 | 1 |  | 212.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGUA PARA CONTROL DE POLVO | m3 | 45 | 3.19 | 143.55 | 1 | 1 |  | 28.71 | 28.71 | 28.71 | 28.71 | 14.355 | 14.355
REPARACION CONEXION DOMICILIARIA 1/2" AGUA POTABLE | u | 20 | 11.84 | 236.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 236.8 | 0 | 0 | 0
PASOS PEATONALES DE MADERA 1.2m ANCHO | M | 10 | 19.44 | 194.4 | 1 | 1 |  | 38.88 | 38.88 | 38.88 | 38.88 | 19.44 | 19.44
CERRAMIENTO DE MADERA DE MONTE | m2 | 16 | 12.01 | 192.16 | 1 | 1 |  | 192.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CINTA REFLECTIVA (CON LEYENDA) | m | 2020.37 | 0.4 | 808.15 | 10 | 10 |  | 161.63 | 161.63 | 161.63 | 161.63 | 80.815 | 80.815
CONO DE SEÑALIZACION VIAL | u | 3 | 12.2 | 36.6 | 1 | 1 |  | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 3.66 | 3.66
CHARLA EDUCATIVA-PUBLICITARIA | h | 20 | 46 | 920 | 3 | 3 |  | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TANQUE DE TOL DE 55 GLNS (PROVISION Y MONTAJE) | u | 4 | 18.23 | 72.92 | 1 | 1 |  | 72.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELABORACION DE PLANO AS BUILT LAMINA, TAMAÑO A0 O A1 | u | 8 | 71.22 | 569.76 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.76
CERRAMIENTO DE TOOL,ANGULO/TUBO RECT.,PINGO/VIGA(SUMINISTRO, MONTAJE Y PINTURA) | m2 | 16 | 14.32 | 229.12 | 1 | 1 |  | 229.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  |  | TOTAL USD: | 1299080.27
INVERSION MENSUAL | [6 empty] | 149221.2055 | 184711.0705 | 101451.9894 | 268368.3616 | 274108.476 | 182290.019 | 133194.74
AVANCE PARCIAL EN % | [6 empty] | 11.4867 | 14.2186 | 7.8095 | 20.6583 | 21.1002 | 14.0322 | 10.253
INVERSION ACUMULADA | [6 empty] | 106343.9255 | 247841.758 | 486508.3844 | 823921.759 | 1068622.055 | 1198251.54 | 1299080.27
AVANCE ACUMULADO EN % | [6 empty] | 8.1861 | 19.0782 | 37.4502 | 63.4235 | 82.2599 | 92.2385 | 100
Ing. Jorge Poveda
CONTRATISTA

## APU-rnd-F1
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 1 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 15
Rubro: | 1 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | DESVIO DE CAUCE DE RIO CANCHUPI
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.83 | 1 | 0.83 | 0.523 | 0.434
EXCAVADORA DE ORUGA 115 HP |  | 0.05 | 47.8 | 2.39 | 0.523 | 1.25
BOMBA DE EXTRACCION DE AGUA 2 HP |  | 1 | 2.2 | 2.2 | 0.523 | 1.151
CARGADORA FRONTAL 110 HP |  | 0.05 | 54.6 | 2.73 | 0.523 | 1.428
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 4.263
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.523 | 1.684
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.523 | 0.187
PEON (E2) |  | 4 | 3.18 | 12.72 | 0.523 | 6.653
ESTRUCT. OCUP. C1 (GRUPO I) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.523 | 0.187
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 8.711
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 12.974
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.816
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.441
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 15.23
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 15.23
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 2 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 140.3509
Rubro: | 2 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | DESBROCE Y LIMPIEZA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.65 | 1 | 0.65 | 0.056 | 0.036
MOTOSIERRA |  | 1 | 3 | 3 | 0.056 | 0.168
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.204
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.056 | 0.18
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.056 | 0.356
ESTRUCT. OCUP. C2 (GRUPO II) |  | 1 | 3.4 | 3.4 | 0.056 | 0.19
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.726
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 0.93
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.13
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.032
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 1.09
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 1.09
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 3 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 159.0457
Rubro: | 3 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | REPLANTEO Y NIVELACION ESTRUCTURAS
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.66 | 1 | 0.66 | 0.049 | 0.032
EQUIPO TOPOGRAFICO |  | 1 | 4 | 4 | 0.049 | 0.196
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.228
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CADENERO (D2) |  | 3 | 3.22 | 9.66 | 0.049 | 0.473
TOPOGRAFO 2 (EST OC C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.049 | 0.175
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.648
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ESTACA DE MADERA 40x4x4 mm |  |  | UD | 0.1 | 0.4 | 0.04
PINTURA ESMALTE |  |  | gal | 0.001 | 22.73 | 0.023
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.063
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 0.939
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.131
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.032
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 1.1
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 1.1
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 4 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 6.0001
Rubro: | 4 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MANO LECHO RIO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.65 | 1 | 0.65 | 1.307 | 0.85
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.85
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.307 | 0.467
PEON (E2) |  | 4 | 3.18 | 12.72 | 1.307 | 16.625
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 17.092
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 17.942
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.512
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.61
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 21.06
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 21.06
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 5 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8
Rubro: | 5 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (CONGLOMERADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.98 | 0.333
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.333
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.98 | 0.35
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.98 | 6.233
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 6.583
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 6.916
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.968
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.235
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 8.12
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 8.12
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 6 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 4
Rubro: | 6 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (ROCA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.57 | 1 | 0.57 | 1.96 | 1.117
TALADRO DE PERCUSION |  | 1 | 4.9 | 4.9 | 1.96 | 9.604
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 10.721
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 1.96 | 3.499
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 1.96 | 12.466
OPERADOR DE EQUIPO DE PERFORACION (CAT III) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.96 | 6.311
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 22.276
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
DINAMITA (60%) |  |  | KG | 0.1 | 6.2 | 0.62
FULMINANTES (CAPSULA DETONANTE) |  |  | UD | 0.04 | 1.9 | 0.076
CORDON DETONANTE (MECHA) |  |  | ML | 0.3 | 0.1 | 0.03
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.726
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 33.723
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 4.721
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.147
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 39.59
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 39.59
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 7 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 7 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.8 | 0.4 | 0.32
PINGO |  |  | ML | 1 | 1.3 | 1.3
TABLERO CONTRACHAPADO |  |  | UD | 0.1 | 90 | 9
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.1 | 2.5 | 0.25
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
ALFAJIA DE MADERA |  |  | ML | 0.5 | 3.2 | 1.6
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.25 | 2.5 | 0.625
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 13.715
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 16.497
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.31
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.561
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 19.37
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 19.37
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 8 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 8 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA (f'c=210 KG/CM2)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 1.69 | 1 | 1.69 | 0.784 | 1.325
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.784 | 2.352
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.784 | 1.96
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 5.637
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.784 | 5.049
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.784 | 1.399
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.784 | 5.049
PEON (E2) |  | 6 | 3.18 | 19.08 | 0.784 | 14.959
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 26.456
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.6 | 78.208 | 46.925
PIEDRA BOLA |  |  | M3 | 0.4 | 14 | 5.6
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 52.525
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 84.618
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 11.847
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.877
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 99.34
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 99.34
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 9 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8.9999
Rubro: | 9 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2 | 1 | 2 | 0.871 | 1.742
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.871 | 2.613
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 4.355
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.871 | 5.609
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.871 | 1.555
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.871 | 27.698
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 34.862
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 67.644 | 67.644
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 67.644
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 106.861
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 14.961
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.633
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 125.46
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 125.46
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 10 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 9
Rubro: | 10 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2.73 | 1 | 2.73 | 0.871 | 2.378
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.871 | 2.613
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.871 | 2.178
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 7.169
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 4 | 3.22 | 12.88 | 0.871 | 11.218
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.871 | 3.109
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.871 | 5.609
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.871 | 27.698
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 47.634
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 84.473 | 84.473
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 84.473
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 139.276
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 19.499
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.735
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 163.51
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 163.51
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 11 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8
Rubro: | 11 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | ENROCADO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.64 | 1 | 0.64 | 0.98 | 0.627
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.627
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.98 | 3.156
PEON (E2) |  | 3 | 3.18 | 9.54 | 0.98 | 9.349
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 12.505
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
PIEDRA BOLA |  |  | M3 | 1.2 | 14 | 16.8
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 16.8
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 29.932
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 4.19
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.018
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 35.14
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 35.14
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 12 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 200
Rubro: | 12 |  |  |  | UNIDAD: | kg
Detalle: | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.039 | 0.013
CIZALLA |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.039 | 0.01
DOBLADORA DE HIERRO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.039 | 0.004
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.027
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.039 | 0.124
FIERRERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.039 | 0.126
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.039 | 0.014
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.264
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.05 | 2.5 | 0.125
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 1.05 | 1.25 | 1.313
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.438
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.729
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.242
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.059
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.03
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.03
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 13 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 13 |  |  |  | UNIDAD: | m
Detalle: | JUNTAS IMPERMEABLES PVC 30 CM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.392 | 0.125
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.125
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
INSTALADOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.509
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
JUNTAS IMPERMEABLES PVC 30 CM |  |  | M | 1 | 20 | 20
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 20
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 22.634
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 3.169
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.77
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 26.57
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 26.57
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 14 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 2
Rubro: | 14 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | REJILLA HIERRO DUCTIL 0.15X0.75M PATAS CON CERCO (PROVISION Y MONTAJE)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 3.92 | 1.333
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.333
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 3.92 | 12.622
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 3.92 | 1.399
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 3.92 | 12.466
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 26.487
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.03 | 78.208 | 2.346
* MORTERO CEMENTO:ARENA 1:3 |  |  | M3 | 0.01 | 96.164 | 0.962
REJILLA HIERRO DUCTIL 0.15x0.75 m PATAS CON CERCO |  |  | u | 1 | 160 | 160
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 163.308
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 191.128
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 26.758
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 6.498
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 224.38
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 224.38
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 15 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 87.8928
Rubro: | 15 |  |  |  | UNIDAD: | Kg
Detalle: | COMPUERTA (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.089 | 0.03
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.089 | 0.111
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 0.089 | 0.147
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.288
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.089 | 0.283
CATEGORIA (C1) SOLDADOR |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.089 | 0.318
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.601
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ELECTRODOS |  |  | KG | 0.136 | 6.5 | 0.884
PERFIL ESTRUCTURAL |  |  | KG | 0.341 | 2 | 0.682
LAMINA DE TOL 1.0 MM |  |  | M2 | 0.136 | 16.6 | 2.258
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 0.341 | 1 | 0.341
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 4.165
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 5.054
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.708
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.172
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 5.93
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 5.93
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 16 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 4.1024
Rubro: | 16 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | VALVULA COMPUERTA 04" B-B (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.911 | 0.65
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.65
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.911 | 6.077
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.911 | 0.682
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.911 | 6.153
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 12.912
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.029 | 78.208 | 2.268
VALVULA COMPUERTA 04" B-B |  |  | u | 1 | 240 | 240
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 5.1 | 1 | 5.1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 247.368
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 260.93
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 36.53
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 8.872
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 306.33
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 306.33
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 17 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 13.1083
Rubro: | 17 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | UNION GIBAULT 04" SIMETRICA (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.598 | 0.203
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.203
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.598 | 1.902
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.598 | 0.213
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.598 | 1.926
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.041
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
UNION GIBAULT 04" SIMETRICA (MAT/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 70.3 | 70.3
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 70.3
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 74.544
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 10.436
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.534
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 87.51
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 87.51
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 18 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 6.9997
Rubro: | 18 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | PASAMUROS ACERO 04" L-B (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.36 | 1 | 0.36 | 1.12 | 0.403
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.12 | 1.4
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.803
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.12 | 3.562
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.12 | 0.4
CATEGORIA (C1) MAESTRO ESPECIALISTA |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 1.12 | 3.998
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 7.96
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TUBO DE ACERO 04" |  |  | m | 1.02 | 51 | 52.02
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 12 | 1 | 12
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 64.02
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 73.783
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 10.33
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.509
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 86.62
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 86.62
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 19 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 6.0001
Rubro: | 19 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | TAPA SANITARIA Y CERCO-ACERO (PROVISION Y MONTAJE)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 1.307 | 0.418
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.418
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.307 | 4.209
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.307 | 4.156
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 8.365
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TAPA CON CERCO HF D=600 mm |  |  | U | 1 | 140 | 140
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 1 | 1 | 1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 141
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 149.783
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 20.97
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 5.093
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 175.85
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 175.85
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 20 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 11.9994
Rubro: | 20 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | NEPLO BRIDA 04" L=0.25M (MAT/REC/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.36 | 1 | 0.36 | 0.653 | 0.235
MAQUINA CPS-CWS |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.653 | 0.98
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.653 | 0.816
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 0.653 | 1.077
COMPRESOR Y SOPLETE |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.653 | 0.327
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 3.435
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.653 | 2.077
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.653 | 0.233
CATEGORIA (C1) MAESTRO ESPECIALISTA |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.653 | 2.331
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.641
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
NEPLO BRIDA 04" L=0.25M (MAT/REC/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 61 | 61
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 61
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 69.076
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 9.671
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.349
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 81.1
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 81.1
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 21 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8
Rubro: | 21 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | REDUCCION DE PVC DE 160 A 110 mm
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.98 | 0.333
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.333
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.98 | 3.116
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.98 | 0.35
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.98 | 3.156
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 6.622
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
REDUCCION DE PVC DE 160 A 110 mm |  |  | u | 1 | 35 | 35
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.01 | 25 | 0.25
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.01 | 43 | 0.43
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 35.68
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 42.635
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 5.969
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.45
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 50.05
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 50.05
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 22 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 0.12974
Rubro: | 22 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRANSPORTE MANUAL DE MATERIALES HASTA SITIO DE CAPTACION
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.65 | 1 | 0.65 | 60.427 | 39.278
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 39.278
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 60.427 | 21.572
PEON (E2) |  | 4 | 3.18 | 12.72 | 60.427 | 768.631
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 790.203
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 829.481
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 116.127
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 28.202
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 973.81
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 973.81
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 23 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 140.3509
Rubro: | 23 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | DESBROCE Y LIMPIEZA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.65 | 1 | 0.65 | 0.056 | 0.036
MOTOSIERRA |  | 1 | 3 | 3 | 0.056 | 0.168
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.204
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.056 | 0.18
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.056 | 0.356
ESTRUCT. OCUP. C2 (GRUPO II) |  | 1 | 3.4 | 3.4 | 0.056 | 0.19
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.726
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 0.93
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.13
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.032
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 1.09
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 1.09
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 24 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 159.0457
Rubro: | 24 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | REPLANTEO Y NIVELACION ESTRUCTURAS
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.66 | 1 | 0.66 | 0.049 | 0.032
EQUIPO TOPOGRAFICO |  | 1 | 4 | 4 | 0.049 | 0.196
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.228
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CADENERO (D2) |  | 3 | 3.22 | 9.66 | 0.049 | 0.473
TOPOGRAFO 2 (EST OC C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.049 | 0.175
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.648
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ESTACA DE MADERA 40x4x4 mm |  |  | UD | 0.1 | 0.4 | 0.04
PINTURA ESMALTE |  |  | gal | 0.001 | 22.73 | 0.023
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.063
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 0.939
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.131
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.032
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 1.1
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 1.1
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 25 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 6.0001
Rubro: | 24 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MANO LECHO RIO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.65 | 1 | 0.65 | 1.307 | 0.85
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.85
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.307 | 0.467
PEON (E2) |  | 4 | 3.18 | 12.72 | 1.307 | 16.625
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 17.092
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 17.942
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.512
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.61
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 21.06
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 21.06
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 26 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8
Rubro: | 25 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (CONGLOMERADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.98 | 0.333
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.333
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.98 | 0.35
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.98 | 6.233
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 6.583
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 6.916
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.968
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.235
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 8.12
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 8.12
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 27 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 4
Rubro: | 25 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (ROCA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.57 | 1 | 0.57 | 1.96 | 1.117
TALADRO DE PERCUSION |  | 1 | 4.9 | 4.9 | 1.96 | 9.604
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 10.721
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 1.96 | 3.499
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 1.96 | 12.466
OPERADOR DE EQUIPO DE PERFORACION (CAT III) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.96 | 6.311
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 22.276
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
DINAMITA (60%) |  |  | KG | 0.1 | 6.2 | 0.62
FULMINANTES (CAPSULA DETONANTE) |  |  | UD | 0.04 | 1.9 | 0.076
CORDON DETONANTE (MECHA) |  |  | ML | 0.3 | 0.1 | 0.03
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.726
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 33.723
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 4.721
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.147
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 39.59
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 39.59
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 28 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 26 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.8 | 0.4 | 0.32
PINGO |  |  | ML | 1 | 1.3 | 1.3
TABLERO CONTRACHAPADO |  |  | UD | 0.1 | 90 | 9
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.1 | 2.5 | 0.25
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
ALFAJIA DE MADERA |  |  | ML | 0.5 | 3.2 | 1.6
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.25 | 2.5 | 0.625
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 13.715
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 16.497
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.31
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.561
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 19.37
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 19.37
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 29 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8.9999
Rubro: | 26 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2 | 1 | 2 | 0.871 | 1.742
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.871 | 2.613
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 4.355
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.871 | 5.609
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.871 | 1.555
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.871 | 27.698
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 34.862
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 67.644 | 67.644
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 67.644
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 106.861
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 14.961
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.633
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 125.46
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 125.46
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 30 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 9
Rubro: | 27 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2.73 | 1 | 2.73 | 0.871 | 2.378
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.871 | 2.613
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.871 | 2.178
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 7.169
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 4 | 3.22 | 12.88 | 0.871 | 11.218
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.871 | 3.109
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.871 | 5.609
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.871 | 27.698
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 47.634
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 84.473 | 84.473
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 84.473
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 139.276
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 19.499
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.735
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 163.51
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 163.51
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 31 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 200
Rubro: | 27 |  |  |  | UNIDAD: | Kg
Detalle: | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.039 | 0.013
CIZALLA |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.039 | 0.01
DOBLADORA DE HIERRO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.039 | 0.004
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.027
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.039 | 0.124
FIERRERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.039 | 0.126
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.039 | 0.014
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.264
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.05 | 2.5 | 0.125
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 1.05 | 1.25 | 1.313
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.438
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.729
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.242
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.059
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.03
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.03
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 32 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 28 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | JUNTAS IMPERMEABLES PVC 30 CM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.392 | 0.125
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.125
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
INSTALADOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.509
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
JUNTAS IMPERMEABLES PVC 30 CM |  |  | M | 1 | 20 | 20
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 20
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 22.634
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 3.169
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.77
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 26.57
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 26.57
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 33 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 4.1024
Rubro: | 28 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | VALVULA COMPUERTA 04" B-B (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.911 | 0.65
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.65
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.911 | 6.077
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.911 | 0.682
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.911 | 6.153
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 12.912
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.029 | 78.208 | 2.268
VALVULA COMPUERTA 04" B-B |  |  | u | 1 | 240 | 240
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 5.1 | 1 | 5.1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 247.368
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 260.93
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 36.53
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 8.872
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 306.33
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 306.33
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 34 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 13.1083
Rubro: | 29 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | UNION GIBAULT 04" SIMETRICA (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.598 | 0.203
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.203
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.598 | 1.902
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.598 | 0.213
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.598 | 1.926
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.041
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
UNION GIBAULT 04" SIMETRICA (MAT/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 70.3 | 70.3
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 70.3
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 74.544
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 10.436
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.534
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 87.51
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 87.51
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 35 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 6.9997
Rubro: | 29 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | PASAMUROS ACERO 04" L-B (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.36 | 1 | 0.36 | 1.12 | 0.403
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.12 | 1.4
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.803
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.12 | 3.562
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.12 | 0.4
CATEGORIA (C1) MAESTRO ESPECIALISTA |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 1.12 | 3.998
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 7.96
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TUBO DE ACERO 04" |  |  | m | 1.02 | 51 | 52.02
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 12 | 1 | 12
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 64.02
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 73.783
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 10.33
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.509
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 86.62
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 86.62
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 36 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 6.0001
Rubro: | 30 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | TAPA SANITARIA Y CERCO-ACERO (PROVISION Y MONTAJE)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 1.307 | 0.418
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.418
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.307 | 4.209
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.307 | 4.156
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 8.365
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TAPA CON CERCO HF D=600 mm |  |  | U | 1 | 140 | 140
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 1 | 1 | 1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 141
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 149.783
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 20.97
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 5.093
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 175.85
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 175.85
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 37 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8
Rubro: | 30 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | REDUCCION DE PVC DE 160 A 110 mm
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.98 | 0.333
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.333
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.98 | 3.116
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.98 | 0.35
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.98 | 3.156
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 6.622
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
REDUCCION DE PVC DE 160 A 110 mm |  |  | u | 1 | 35 | 35
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.01 | 25 | 0.25
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.01 | 43 | 0.43
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 35.68
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 42.635
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 5.969
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.45
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 50.05
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 50.05
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 38 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 3
Rubro: | 31 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TEE ACERO 04X04X04" (MAT/REC/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 2.613 | 0.888
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 2.613 | 3.266
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 2.613 | 4.311
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 8.465
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 2.613 | 8.309
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 2.613 | 0.933
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 2.613 | 8.414
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 17.656
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TEE ACERO 04X04X04" (MAT/REC/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 33 | 33
BITUMASTICO |  |  | kg | 1.713 | 2.5 | 4.283
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 8.562 | 1 | 8.562
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 45.845
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 71.966
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 10.075
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.447
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 84.49
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 84.49
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 39 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 5
Rubro: | 31 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CODO ACERO 04">45 (MAT/REC/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.36 | 1 | 0.36 | 1.568 | 0.564
MAQUINA CPS-CWS |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.568 | 2.352
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.568 | 1.96
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 1.568 | 2.587
COMPRESOR Y SOPLETE |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.568 | 0.784
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 8.247
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.568 | 4.986
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.568 | 0.56
CATEGORIA (C1) MAESTRO ESPECIALISTA |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 1.568 | 5.598
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 11.144
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CODO ACERO 04">45 (MAT/REC/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 50 | 50
BITUMASTICO |  |  | kg | 2.5 | 2.5 | 6.25
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 56.25
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 75.641
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 10.59
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.572
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 88.8
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 88.8
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 40 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 11.9994
Rubro: | 32 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | NEPLO BRIDA 04" L=0.25M (MAT/REC/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.36 | 1 | 0.36 | 0.653 | 0.235
MAQUINA CPS-CWS |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.653 | 0.98
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.653 | 0.816
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 0.653 | 1.077
COMPRESOR Y SOPLETE |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.653 | 0.327
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 3.435
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.653 | 2.077
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.653 | 0.233
CATEGORIA (C1) MAESTRO ESPECIALISTA |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.653 | 2.331
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.641
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
NEPLO BRIDA 04" L=0.25M (MAT/REC/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 61 | 61
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 61
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 69.076
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 9.671
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.349
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 81.1
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 81.1
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 41 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10.773
Rubro: | 32 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | NEPLO BRIDA 04" L=1.50M (MAT/REC/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.36 | 1 | 0.36 | 0.728 | 0.262
MAQUINA CPS-CWS |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.728 | 1.092
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.728 | 0.91
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 0.728 | 1.201
COMPRESOR Y SOPLETE |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.728 | 0.364
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 3.829
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.728 | 2.315
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.728 | 0.26
CATEGORIA (C1) MAESTRO ESPECIALISTA |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.728 | 2.599
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 5.174
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
NEPLO BRIDA 04" L=1.50M (MAT/REC/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 68 | 68
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 68
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 77.003
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 10.78
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.618
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 90.4
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 90.4
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 42 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 0.12974
Rubro: | 33 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRANSPORTE MANUAL DE MATERIALES HASTA DESARENADOR
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.65 | 1 | 0.65 | 60.427 | 39.278
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 39.278
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 60.427 | 21.572
PEON (E2) |  | 4 | 3.18 | 12.72 | 60.427 | 768.631
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 790.203
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 829.481
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 116.127
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 28.202
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 973.81
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 973.81
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 43 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 160
Rubro: | 34 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | REPLANTEO Y NIVELACION DE EJE LONGUITUDINAL
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.66 | 1 | 0.66 | 0.049 | 0.032
EQUIPO TOPOGRAFICO |  | 1 | 4 | 4 | 0.049 | 0.196
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.228
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CADENERO (D2) |  | 3 | 3.22 | 9.66 | 0.049 | 0.473
TOPOGRAFO 2 (EST OC C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.049 | 0.175
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.648
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ESTACA DE MADERA 40x4x4 mm |  |  | UD | 0.1 | 0.4 | 0.04
PINTURA ESMALTE |  |  | gal | 0.001 | 22.73 | 0.023
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.063
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 0.939
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.131
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.032
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 1.1
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 1.1
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 44 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10.9996
Rubro: | 35 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.33 | 1 | 0.33 | 0.713 | 0.235
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.235
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.1 | 3.22 | 0.322 | 0.713 | 0.23
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.713 | 4.535
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.765
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 5
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.7
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.17
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 5.87
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 5.87
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 45 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8
Rubro: | 36 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (CONGLOMERADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.98 | 0.333
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.333
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.98 | 0.35
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.98 | 6.233
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 6.583
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 6.916
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.968
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.235
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 8.12
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 8.12
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 46 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 4
Rubro: | 37 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (ROCA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.57 | 1 | 0.57 | 1.96 | 1.117
TALADRO DE PERCUSION |  | 1 | 4.9 | 4.9 | 1.96 | 9.604
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 10.721
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 1.96 | 3.499
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 1.96 | 12.466
OPERADOR DE EQUIPO DE PERFORACION (CAT III) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.96 | 6.311
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 22.276
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
DINAMITA (60%) |  |  | KG | 0.1 | 6.2 | 0.62
FULMINANTES (CAPSULA DETONANTE) |  |  | UD | 0.04 | 1.9 | 0.076
CORDON DETONANTE (MECHA) |  |  | ML | 0.3 | 0.1 | 0.03
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.726
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 33.723
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 4.721
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.147
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 39.59
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 39.59
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 47 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 90.3955
Rubro: | 38 |  |  |  | UNIDAD: | m
Detalle: | TUBERIA PVC U/E 0.80 Mpa 110mm (MAT/TRANS/INT)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.087 | 0.03
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.03
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.087 | 0.031
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.087 | 0.277
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.087 | 0.28
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.588
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TUBERIA PVC U/E 0.80 Mpa 110mm (MAT/TRANS/INT) |  |  | m | 1 | 7.5 | 7.5
LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC -PRESION- |  |  | kg | 0.055 | 2.5 | 0.138
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 7.638
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 8.256
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.156
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.281
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 9.69
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 9.69
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 48 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 90.3955
Rubro: | 39 |  |  |  | UNIDAD: | m
Detalle: | TUBERIA PVC U/E 1.00 Mpa 110mm (MAT/TRANS/INT)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.087 | 0.03
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.03
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.087 | 0.031
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.087 | 0.277
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.087 | 0.28
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.588
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TUBERIA PVC U/E 1.00 Mpa 110mm (MAT/TRANS/INT) |  |  | m | 1 | 20 | 20
LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC -PRESION- |  |  | kg | 0.055 | 2.5 | 0.138
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 20.138
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 20.756
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.906
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.706
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 24.37
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 24.37
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 49 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 50
Rubro: | 40 |  |  |  | UNIDAD: | m
Detalle: | TUBERIA PVC U/E 0.63 Mpa 160mm (MAT/TRANS/INTS)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.157 | 0.053
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.053
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.157 | 0.056
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.157 | 0.499
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.157 | 0.506
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.061
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TUBERIA PVC U/E 0.63 Mpa 160mm (MAT/TRANS/INTS) |  |  | m | 1 | 13.5 | 13.5
LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC -PRESION- |  |  | kg | 0.1 | 2.5 | 0.25
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 13.75
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 14.864
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.081
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.505
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 17.45
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 17.45
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 50 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 60.015
Rubro: | 41 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | CAMA DE ARENA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.131 | 0.066
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.066
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.131 | 0.422
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.131 | 0.047
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.131 | 0.833
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.302
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ARENA FINA |  |  | M3 | 1.2 | 18 | 21.6
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 21.6
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 22.968
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 3.216
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.781
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 26.97
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 26.97
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 51 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 40
Rubro: | 42 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CODO 45° PVC U/E 0.80 Mpa 110 mm (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.196 | 0.063
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.063
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.196 | 0.623
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.196 | 0.631
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.254
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CODO 45° PVC U/E 0.80 Mpa 110 mm (MAT/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 12 | 12
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.011 | 25 | 0.275
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.011 | 43 | 0.473
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 12.748
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 14.065
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.969
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.478
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 16.51
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 16.51
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 52 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 34.9956
Rubro: | 43 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CODO 23° PVC U/E 1.00 Mpa 110 mm (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.224 | 0.072
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.072
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.224 | 0.712
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.224 | 0.721
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.433
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CODO 23° PVC U/E 1.00 Mpa 110 mm (MAT/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 19.37 | 19.37
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.017 | 25 | 0.425
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.017 | 43 | 0.731
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 20.526
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 22.031
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 3.084
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.749
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 25.86
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 25.86
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 53 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 34.9956
Rubro: | 44 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CODO 90° PVC U/E 1.00 Mpa 110 mm (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.224 | 0.076
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.076
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.224 | 0.712
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.224 | 0.08
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.224 | 0.721
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.513
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CODO 90° PVC U/E 1.00 Mpa 110 mm (MAT/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 25 | 25
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.03 | 25 | 0.75
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.03 | 43 | 1.29
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 27.04
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 28.629
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 4.008
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.973
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 33.61
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 33.61
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 54 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 34.9956
Rubro: | 45 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CODO 45° PVC U/E 0.63 Mpa 160 mm (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.224 | 0.072
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.072
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.224 | 0.712
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.224 | 0.721
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.433
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CODO 45° PVC U/E 0.63 Mpa 160 mm (MAT/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 28.18 | 28.18
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.024 | 25 | 0.6
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.024 | 43 | 1.032
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 29.812
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 31.317
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 4.384
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.065
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 36.77
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 36.77
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 55 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 34.9956
Rubro: | 46 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CODO 23° PVC U/E 0.63 Mpa 160 mm (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.224 | 0.072
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.072
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.224 | 0.712
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.224 | 0.721
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.433
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CODO 23° PVC U/E 0.63 Mpa 160 mm (MAT/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 35 | 35
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.03 | 25 | 0.75
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.03 | 43 | 1.29
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 37.04
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 38.545
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 5.396
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.311
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 45.25
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 45.25
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 56 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 47 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2.32 | 1 | 2.32 | 0.784 | 1.819
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.784 | 2.352
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.784 | 1.96
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 6.131
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.784 | 5.049
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.784 | 1.399
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.784 | 5.049
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.784 | 24.931
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 36.428
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 78.208 | 78.208
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 78.208
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 120.767
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 16.907
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.106
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 141.78
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 141.78
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 57 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 200
Rubro: | 48 |  |  |  | UNIDAD: | Kg
Detalle: | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.039 | 0.013
CIZALLA |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.039 | 0.01
DOBLADORA DE HIERRO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.039 | 0.004
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.027
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.039 | 0.124
FIERRERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.039 | 0.126
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.039 | 0.014
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.264
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.05 | 2.5 | 0.125
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 1.05 | 1.25 | 1.313
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.438
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.729
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.242
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.059
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.03
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.03
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 58 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 49 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.261 | 0.131
PLANCHA COMPACTADORA |  | 1 | 3 | 3 | 0.261 | 0.783
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.914
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.261 | 0.093
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.261 | 1.66
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.593
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
AGUA |  |  | m3 | 0.02 | 0.6 | 0.012
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.012
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.519
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.493
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.12
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 4.13
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 4.13
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 59 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 50 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.261 | 0.131
PLANCHA COMPACTADORA |  | 1 | 3 | 3 | 0.261 | 0.783
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.914
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.261 | 0.093
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.261 | 1.66
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.593
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
MATERIAL CLASIFICADO PARA MEJORAMIENTO DE SUELO |  |  | M3 | 1.2 | 1.5 | 1.8
AGUA |  |  | m3 | 0.02 | 0.6 | 0.012
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.812
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 5.319
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.745
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.181
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 6.25
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 6.25
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 60 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 321.2851
Rubro: | 51 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | DESALOJO DE MATERIAL 5KM CARGADO MECANICO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
VOLQUETA A DIESEL CAP. 4-7 M3 |  | 3 | 20 | 60 | 0.024 | 1.44
CARGADORA DE RUEDAS 80 HP |  | 1 | 50 | 50 | 0.024 | 1.2
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 2.64
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CHOFER (EST.OCUP. C1) |  | 3 | 4.67 | 14.01 | 0.024 | 0.336
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.024 | 0.153
ESTRUCT. OCUP. C2 (GRUPO II) |  | 1 | 3.4 | 3.4 | 0.024 | 0.082
CATEGORIA (C1) INSPECTOR DE OBRA |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.024 | 0.009
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.58
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.22
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.451
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.109
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 3.78
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 3.78
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 61 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 270.2703
Rubro: | 52 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ROTURA DE PAVIMENTO A MAQUINA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.68 | 1 | 0.68 | 0.029 | 0.02
CORTADORA DE ASFALTO |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.029 | 0.044
RETROEXCAVADORA |  | 1 | 28 | 28 | 0.029 | 0.812
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.876
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.029 | 0.01
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.029 | 0.093
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.029 | 0.184
ESTRUCT. OCUP. C1 (GRUPO I) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.029 | 0.104
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.391
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.267
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.177
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.043
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 1.49
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 1.49
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 62 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 5
Rubro: | 53 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | ASFALTO EN FRIO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.57 | 1 | 0.57 | 1.568 | 0.894
PLANCHA COMPACTADORA |  | 1 | 3 | 3 | 1.568 | 4.704
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 5.598
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR TIT. SECAP V |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 1.568 | 2.799
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.568 | 5.049
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 1.568 | 9.972
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 17.82
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* MEZCLA ASFALTICA EN FRIO |  |  | M3 | 1.2 | 46.36 | 55.632
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 55.632
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 79.05
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 11.067
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.688
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 92.81
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 92.81
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 63 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 500
Rubro: | 54 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | LASTRE CONFORMACION Y COMPACTACION EN VIA EQUIPO PESADO(PROVISION Y COLOCACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
RODILLO VIBRATORIO |  | 1 | 50 | 50 | 0.016 | 0.8
MOTONIVELADORA DE 120 HP |  | 1 | 65 | 65 | 0.016 | 1.04
TANQUERO (CAMION SISTERNA) 230 HP 10 M3 |  | 0.1 | 20 | 2 | 0.016 | 0.032
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.872
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CHOFER (EST.OCUP. C1) |  | 1 | 4.67 | 4.67 | 0.016 | 0.075
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.016 | 0.006
ESTRUCT. OCUP. C1 (GRUPO I) |  | 2 | 3.57 | 7.14 | 0.016 | 0.114
AYUDANTE OPERADOR EQUIPO (ST) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.016 | 0.103
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.298
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
LASTRE |  |  | M3 | 1.2 | 7 | 8.4
AGUA |  |  | m3 | 0.02 | 0.6 | 0.012
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 8.412
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 10.582
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.481
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.36
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 12.42
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 12.42
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 64 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 40
Rubro: | 55 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ROTURA ACERA/GRADAS
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.48 | 1 | 0.48 | 0.196 | 0.094
TALADRO DE PERCUSION |  | 1 | 4.9 | 4.9 | 0.196 | 0.96
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.054
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.196 | 0.631
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.196 | 1.247
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.878
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 2.932
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.41
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.1
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 3.44
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 3.44
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 65 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 3
Rubro: | 56 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | ROTURA BORDILLOS
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.613 | 1.307
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.307
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 2.613 | 0.933
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 2.613 | 8.414
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 2.613 | 16.619
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 25.966
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 27.273
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 3.818
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.927
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 32.02
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 32.02
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 66 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 0.32525
Rubro: | 57 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | DESVIO DE CAUCE DE RIO CANCHUPI
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.83 | 1 | 0.83 | 24.104 | 20.006
EXCAVADORA DE ORUGA 115 HP |  | 0.05 | 47.8 | 2.39 | 24.104 | 57.609
BOMBA DE EXTRACCION DE AGUA 2 HP |  | 1 | 2.2 | 2.2 | 24.104 | 53.029
CARGADORA FRONTAL 110 HP |  | 0.05 | 54.6 | 2.73 | 24.104 | 65.804
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 196.448
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 24.104 | 77.615
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 24.104 | 8.605
PEON (E2) |  | 4 | 3.18 | 12.72 | 24.104 | 306.603
ESTRUCT. OCUP. C1 (GRUPO I) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 24.104 | 8.605
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 401.428
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 597.876
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 83.703
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 20.328
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 701.91
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 701.91
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 67 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 6.0001
Rubro: | 58 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MANO LECHO RIO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.65 | 1 | 0.65 | 1.307 | 0.85
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.85
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.307 | 0.467
PEON (E2) |  | 4 | 3.18 | 12.72 | 1.307 | 16.625
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 17.092
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 17.942
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.512
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.61
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 21.06
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 21.06
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 68 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 4
Rubro: | 59 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (ROCA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.57 | 1 | 0.57 | 1.96 | 1.117
TALADRO DE PERCUSION |  | 1 | 4.9 | 4.9 | 1.96 | 9.604
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 10.721
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 1.96 | 3.499
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 1.96 | 12.466
OPERADOR DE EQUIPO DE PERFORACION (CAT III) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.96 | 6.311
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 22.276
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
DINAMITA (60%) |  |  | KG | 0.1 | 6.2 | 0.62
FULMINANTES (CAPSULA DETONANTE) |  |  | UD | 0.04 | 1.9 | 0.076
CORDON DETONANTE (MECHA) |  |  | ML | 0.3 | 0.1 | 0.03
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.726
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 33.723
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 4.721
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.147
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 39.59
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 39.59
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 69 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 9
Rubro: | 60 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2.73 | 1 | 2.73 | 0.871 | 2.378
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.871 | 2.613
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.871 | 2.178
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 7.169
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 4 | 3.22 | 12.88 | 0.871 | 11.218
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.871 | 3.109
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.871 | 5.609
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.871 | 27.698
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 47.634
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 84.473 | 84.473
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 84.473
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 139.276
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 19.499
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.735
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 163.51
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 163.51
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 70 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 200
Rubro: | 61 |  |  |  | UNIDAD: | Kg
Detalle: | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.039 | 0.013
CIZALLA |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.039 | 0.01
DOBLADORA DE HIERRO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.039 | 0.004
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.027
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.039 | 0.124
FIERRERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.039 | 0.126
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.039 | 0.014
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.264
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.05 | 2.5 | 0.125
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 1.05 | 1.25 | 1.313
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.438
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.729
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.242
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.059
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.03
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.03
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 71 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 62 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.8 | 0.4 | 0.32
PINGO |  |  | ML | 1 | 1.3 | 1.3
TABLERO CONTRACHAPADO |  |  | UD | 0.1 | 90 | 9
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.1 | 2.5 | 0.25
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
ALFAJIA DE MADERA |  |  | ML | 0.5 | 3.2 | 1.6
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.25 | 2.5 | 0.625
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 13.715
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 16.497
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.31
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.561
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 19.37
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 19.37
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 72 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10.9996
Rubro: | 63 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.33 | 1 | 0.33 | 0.713 | 0.235
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.235
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.1 | 3.22 | 0.322 | 0.713 | 0.23
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.713 | 4.535
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.765
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 5
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.7
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.17
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 5.87
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 5.87
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 73 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8.9999
Rubro: | 64 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2 | 1 | 2 | 0.871 | 1.742
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.871 | 2.613
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 4.355
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.871 | 5.609
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.871 | 1.555
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.871 | 27.698
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 34.862
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 67.644 | 67.644
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 67.644
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 106.861
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 14.961
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.633
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 125.46
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 125.46
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 74 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 65 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2.32 | 1 | 2.32 | 0.784 | 1.819
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.784 | 2.352
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.784 | 1.96
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 6.131
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.784 | 5.049
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.784 | 1.399
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.784 | 5.049
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.784 | 24.931
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 36.428
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 78.208 | 78.208
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 78.208
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 120.767
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 16.907
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.106
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 141.78
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 141.78
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 75 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 200
Rubro: | 66 |  |  |  | UNIDAD: | Kg
Detalle: | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.039 | 0.013
CIZALLA |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.039 | 0.01
DOBLADORA DE HIERRO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.039 | 0.004
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.027
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.039 | 0.124
FIERRERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.039 | 0.126
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.039 | 0.014
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.264
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.05 | 2.5 | 0.125
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 1.05 | 1.25 | 1.313
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.438
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.729
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.242
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.059
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.03
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.03
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 76 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 67 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.8 | 0.4 | 0.32
PINGO |  |  | ML | 1 | 1.3 | 1.3
TABLERO CONTRACHAPADO |  |  | UD | 0.1 | 90 | 9
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.1 | 2.5 | 0.25
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
ALFAJIA DE MADERA |  |  | ML | 0.5 | 3.2 | 1.6
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.25 | 2.5 | 0.625
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 13.715
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 16.497
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.31
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.561
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 19.37
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 19.37
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 77 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 68 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.462 | 0.4 | 0.185
PINGO |  |  | ML | 2 | 1.3 | 2.6
TABLA DE ENCOFRADO 0.30x2.40 |  |  | UD | 1 | 2.5 | 2.5
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.01 | 2.5 | 0.025
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 5.93
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 8.712
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.22
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.296
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 10.23
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 10.23
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 78 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 69 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | JUNTAS IMPERMEABLES PVC 15 CM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.261 | 0.084
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.084
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.261 | 0.83
INSTALADOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.67
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
JUNTAS IMPERMEABLES PVC 15 CM |  |  | M | 1 | 16 | 16
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 16
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 17.754
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.486
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.604
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 20.84
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 20.84
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 79 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 5
Rubro: | 70 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TAPA HF 60X60 CM CON CERCO (PROVISION Y MONTAJE)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 1.568 | 0.502
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.502
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.568 | 5.049
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.568 | 4.986
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 10.035
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TAPA CON CERCO HF D=600 mm |  |  | U | 1 | 140 | 140
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 1 | 1 | 1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 141
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 151.537
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 21.215
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 5.152
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 177.9
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 177.9
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 80 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 50
Rubro: | 71 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | TUBERIA PVC 50MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.157 | 0.053
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.053
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.157 | 0.499
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.157 | 0.056
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.157 | 0.506
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.061
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.001 | 25 | 0.025
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.001 | 43 | 0.043
TUBO PVC D= 50 mm |  |  | ML | 1.05 | 2.25 | 2.363
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 2.431
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.545
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.496
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.121
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 4.16
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 4.16
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 81 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 34.9956
Rubro: | 72 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | COLLAR PVC 4" X 2"
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.24 | 1 | 0.24 | 0.224 | 0.054
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.054
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 0.5 | 3.18 | 1.59 | 0.224 | 0.356
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.224 | 0.721
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.077
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
COLLAR PVC 4" X 2" |  |  | u | 1 | 9.5 | 9.5
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.005 | 25 | 0.125
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.005 | 43 | 0.215
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 9.84
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 10.971
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.536
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.373
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 12.88
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 12.88
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 82 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 34.9956
Rubro: | 73 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | COLLAR PVC 6" X 2"
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.24 | 1 | 0.24 | 0.224 | 0.054
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.054
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 0.5 | 3.18 | 1.59 | 0.224 | 0.356
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.224 | 0.721
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.077
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
COLLAR PVC 6" X 2" |  |  | u | 1 | 20 | 20
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.005 | 25 | 0.125
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.005 | 43 | 0.215
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 20.34
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 21.471
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 3.006
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.73
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 25.21
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 25.21
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 83 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 5
Rubro: | 74 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | VALVULA AIRE 02" TRIPLE ACCION (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.568 | 0.533
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.533
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.568 | 4.986
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.568 | 0.56
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.568 | 5.049
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 10.595
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.02 | 78.208 | 1.564
VALVULA AIRE 02" TRIPLE ACCION |  |  | u | 1 | 265 | 265
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 2 | 1 | 2
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 268.564
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 279.692
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 39.157
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 9.51
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 328.36
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 328.36
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 84 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10.3399
Rubro: | 75 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | VALVULA COMPUERTA 02" (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.758 | 0.258
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.258
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.758 | 2.41
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.758 | 0.271
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.758 | 2.441
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 5.122
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.02 | 78.208 | 1.564
VALVULA COMPUERTA 02" |  |  | u | 1 | 128 | 128
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 4.9 | 1 | 4.9
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 134.464
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 139.844
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 19.578
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.755
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 164.18
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 164.18
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 85 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 50
Rubro: | 76 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TEE PVC U/R 2" (PROVISION E INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.19 | 1 | 0.19 | 0.157 | 0.03
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.03
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.157 | 0.499
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.157 | 0.056
PLOMERO (D2) |  | 0.1 | 3.22 | 0.322 | 0.157 | 0.051
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.606
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TEE PVC U/R 2" (PROVISION E INSTALACION) |  |  | u | 1 | 8 | 8
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.005 | 25 | 0.125
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.003 | 43 | 0.129
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 8.254
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 8.89
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.245
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.302
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 10.44
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 10.44
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 86 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 13.8241
Rubro: | 77 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6"
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.567 | 0.193
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.193
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.567 | 1.803
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.567 | 0.202
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.567 | 1.826
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.831
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" |  |  | u | 1 | 70.47 | 70.47
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 70.47
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 74.494
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 10.429
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.533
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 87.46
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 87.46
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 87 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 23.76
Rubro: | 78 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 4"
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.33 | 0.112
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.112
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.33 | 1.049
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.33 | 0.118
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.33 | 1.063
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.23
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 4" |  |  | u | 1 | 41 | 41
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 41
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 43.342
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 6.068
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.474
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 50.88
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 50.88
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 88 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 79 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | NEPLO PVC U/R 2", L=0.10 (PROVISION E INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.392 | 0.125
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.125
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.509
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TEFLON |  |  | U | 0.1 | 0.5 | 0.05
TUBO PVC D=2" |  |  | M | 0.1 | 3 | 0.3
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.35
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 2.984
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.418
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.101
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 3.5
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 3.5
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 89 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 80 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | NEPLO PVC U/R 2", L=0.15m (PROVISION E INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.392 | 0.125
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.125
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.509
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TEFLON |  |  | U | 0.1 | 0.5 | 0.05
TUBO PVC D=2" |  |  | M | 0.15 | 3 | 0.45
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.5
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.134
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.439
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.107
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 3.68
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 3.68
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 90 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10.9996
Rubro: | 81 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.33 | 1 | 0.33 | 0.713 | 0.235
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.235
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.1 | 3.22 | 0.322 | 0.713 | 0.23
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.713 | 4.535
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.765
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 5
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.7
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.17
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 5.87
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 5.87
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 91 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8.9999
Rubro: | 82 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2 | 1 | 2 | 0.871 | 1.742
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.871 | 2.613
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 4.355
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.871 | 5.609
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.871 | 1.555
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.871 | 27.698
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 34.862
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 67.644 | 67.644
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 67.644
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 106.861
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 14.961
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.633
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 125.46
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 125.46
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 92 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 83 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2.32 | 1 | 2.32 | 0.784 | 1.819
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.784 | 2.352
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.784 | 1.96
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 6.131
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.784 | 5.049
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.784 | 1.399
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.784 | 5.049
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.784 | 24.931
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 36.428
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 78.208 | 78.208
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 78.208
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 120.767
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 16.907
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.106
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 141.78
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 141.78
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 93 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 200
Rubro: | 84 |  |  |  | UNIDAD: | Kg
Detalle: | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.039 | 0.013
CIZALLA |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.039 | 0.01
DOBLADORA DE HIERRO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.039 | 0.004
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.027
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.039 | 0.124
FIERRERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.039 | 0.126
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.039 | 0.014
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.264
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.05 | 2.5 | 0.125
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 1.05 | 1.25 | 1.313
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.438
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.729
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.242
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.059
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.03
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.03
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 94 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 85 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.8 | 0.4 | 0.32
PINGO |  |  | ML | 1 | 1.3 | 1.3
TABLERO CONTRACHAPADO |  |  | UD | 0.1 | 90 | 9
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.1 | 2.5 | 0.25
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
ALFAJIA DE MADERA |  |  | ML | 0.5 | 3.2 | 1.6
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.25 | 2.5 | 0.625
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 13.715
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 16.497
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.31
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.561
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 19.37
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 19.37
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 95 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 86 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.462 | 0.4 | 0.185
PINGO |  |  | ML | 2 | 1.3 | 2.6
TABLA DE ENCOFRADO 0.30x2.40 |  |  | UD | 1 | 2.5 | 2.5
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.01 | 2.5 | 0.025
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 5.93
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 8.712
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.22
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.296
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 10.23
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 10.23
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 96 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 87 |  |  |  | UNIDAD: | m
Detalle: | JUNTAS IMPERMEABLES PVC 15 CM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.261 | 0.084
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.084
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.261 | 0.83
INSTALADOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.67
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
JUNTAS IMPERMEABLES PVC 15 CM |  |  | M | 1 | 16 | 16
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 16
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 17.754
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.486
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.604
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 20.84
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 20.84
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 97 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 5
Rubro: | 88 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TAPA HF 60X60 CM CON CERCO (PROVISION Y MONTAJE)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 1.568 | 0.502
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.502
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.568 | 5.049
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.568 | 4.986
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 10.035
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TAPA CON CERCO HF D=600 mm |  |  | U | 1 | 140 | 140
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 1 | 1 | 1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 141
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 151.537
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 21.215
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 5.152
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 177.9
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 177.9
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 98 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 13.1083
Rubro: | 89 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | UNION GIBAULT 04" SIMETRICA (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.598 | 0.203
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.203
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.598 | 1.902
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.598 | 0.213
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.598 | 1.926
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.041
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
UNION GIBAULT 04" SIMETRICA (MAT/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 70.3 | 70.3
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 70.3
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 74.544
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 10.436
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.534
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 87.51
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 87.51
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 99 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 22.6372
Rubro: | 90 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | UNION GIBAULT 06" SIMETRICA (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.346 | 0.118
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.118
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.346 | 1.1
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.346 | 0.124
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.346 | 1.114
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.338
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
UNION GIBAULT 06" SIMETRICA (MAT/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 40 | 40
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 40
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 42.456
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 5.944
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.444
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 49.84
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 49.84
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 100 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 3
Rubro: | 91 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TEE ACERO 04X04X04" (MAT/REC/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 2.613 | 0.888
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 2.613 | 3.266
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 2.613 | 4.311
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 8.465
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 2.613 | 8.309
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 2.613 | 0.933
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 2.613 | 8.414
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 17.656
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TEE ACERO 04X04X04" (MAT/REC/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 33 | 33
BITUMASTICO |  |  | kg | 1.713 | 2.5 | 4.283
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 8.562 | 1 | 8.562
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 45.845
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 71.966
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 10.075
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.447
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 84.49
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 84.49
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 101 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 3
Rubro: | 92 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TEE ACERO 04X06X06" (MAT/REC/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 2.613 | 0.888
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 2.613 | 3.266
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 2.613 | 4.311
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 8.465
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 2.613 | 8.309
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 2.613 | 0.933
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 2.613 | 8.414
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 17.656
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TEE ACERO 04X06X06" (MAT/REC/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 54 | 54
BITUMASTICO |  |  | kg | 2.803 | 2.5 | 7.008
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 14.016 | 1 | 14.016
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 75.024
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 101.145
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 14.16
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.439
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 118.74
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 118.74
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 102 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 3
Rubro: | 93 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | VALVULA COMPUERTA 04" (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 2.613 | 0.888
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.888
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 2.613 | 8.309
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 2.613 | 0.933
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 2.613 | 8.414
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 17.656
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.04 | 78.208 | 3.128
VALVULA COMPUERTA 04" |  |  | u | 1 | 330 | 330
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 7 | 1 | 7
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 340.128
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 358.672
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 50.214
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 12.195
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 421.08
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 421.08
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 103 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 94 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | JUEGO DE PERNOS, TUERCAS Y EMPAQUES 04"
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.261 | 0.089
TALADRO ELECTRICO |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.261 | 0.104
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.193
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.261 | 0.83
CATEGORIA (C1) SOLDADOR |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.261 | 0.932
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.762
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
JUEGO DE PERNOS, TUERCAS Y EMPAQUES 04" |  |  | u | 1 | 8.5 | 8.5
ANTICORROSIVO CROMATO ZINC |  |  | gal | 0.005 | 10.83 | 0.054
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 8.554
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 10.509
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.471
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.357
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 12.34
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 12.34
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 104 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 95 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | JUEGO DE PERNOS, TUERCAS Y EMPAQUES 06"
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.261 | 0.089
TALADRO ELECTRICO |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.261 | 0.104
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.193
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.261 | 0.83
CATEGORIA (C1) SOLDADOR |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.261 | 0.932
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.762
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
JUEGO DE PERNOS, TUERCAS Y EMPAQUES 06" |  |  | u | 1 | 13 | 13
ANTICORROSIVO CROMATO ZINC |  |  | gal | 0.005 | 10.83 | 0.054
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 13.054
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 15.009
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.101
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.51
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 17.62
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 17.62
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 105 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 90.3955
Rubro: | 96 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | TUBERIA PVC U/E 0.80Mpa 110mm (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.087 | 0.03
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.03
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.087 | 0.031
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.087 | 0.277
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.087 | 0.28
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.588
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TUBERIA PVC U/E 0.80Mpa 110mm (MAT/TRANS/INST) |  |  | m | 1 | 7.5 | 7.5
LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC -PRESION- |  |  | kg | 0.055 | 2.5 | 0.138
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 7.638
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 8.256
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.156
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.281
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 9.69
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 9.69
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 106 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 50
Rubro: | 97 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | TUBERIA PVC 50MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.157 | 0.053
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.053
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.157 | 0.499
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.157 | 0.056
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.157 | 0.506
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.061
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.001 | 25 | 0.025
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.001 | 43 | 0.043
TUBO PVC D= 50 mm |  |  | ML | 1.05 | 2.25 | 2.363
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 2.431
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.545
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.496
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.121
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 4.16
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 4.16
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 107 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10.9996
Rubro: | 98 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.33 | 1 | 0.33 | 0.713 | 0.235
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.235
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.1 | 3.22 | 0.322 | 0.713 | 0.23
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.713 | 4.535
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.765
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 5
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.7
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.17
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 5.87
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 5.87
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 108 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8.9999
Rubro: | 99 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2 | 1 | 2 | 0.871 | 1.742
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.871 | 2.613
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 4.355
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.871 | 5.609
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.871 | 1.555
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.871 | 27.698
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 34.862
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 67.644 | 67.644
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 67.644
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 106.861
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 14.961
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.633
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 125.46
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 125.46
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 109 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 100 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2.32 | 1 | 2.32 | 0.784 | 1.819
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.784 | 2.352
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.784 | 1.96
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 6.131
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.784 | 5.049
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.784 | 1.399
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.784 | 5.049
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.784 | 24.931
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 36.428
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 78.208 | 78.208
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 78.208
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 120.767
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 16.907
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.106
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 141.78
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 141.78
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 110 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 200
Rubro: | 101 |  |  |  | UNIDAD: | kg
Detalle: | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.039 | 0.013
CIZALLA |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.039 | 0.01
DOBLADORA DE HIERRO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.039 | 0.004
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.027
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.039 | 0.124
FIERRERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.039 | 0.126
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.039 | 0.014
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.264
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.05 | 2.5 | 0.125
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 1.05 | 1.25 | 1.313
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.438
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.729
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.242
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.059
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.03
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.03
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 111 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 102 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.8 | 0.4 | 0.32
PINGO |  |  | ML | 1 | 1.3 | 1.3
TABLERO CONTRACHAPADO |  |  | UD | 0.1 | 90 | 9
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.1 | 2.5 | 0.25
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
ALFAJIA DE MADERA |  |  | ML | 0.5 | 3.2 | 1.6
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.25 | 2.5 | 0.625
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 13.715
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 16.497
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.31
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.561
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 19.37
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 19.37
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 112 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 103 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.462 | 0.4 | 0.185
PINGO |  |  | ML | 2 | 1.3 | 2.6
TABLA DE ENCOFRADO 0.30x2.40 |  |  | UD | 1 | 2.5 | 2.5
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.01 | 2.5 | 0.025
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 5.93
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 8.712
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.22
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.296
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 10.23
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 10.23
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 113 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 104 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | JUNTAS IMPERMEABLES PVC 15 CM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.261 | 0.084
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.084
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.261 | 0.83
INSTALADOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.67
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
JUNTAS IMPERMEABLES PVC 15 CM |  |  | M | 1 | 16 | 16
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 16
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 17.754
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.486
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.604
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 20.84
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 20.84
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 114 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 13.1083
Rubro: | 105 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | UNION GIBAULT 04" SIMETRICA (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.598 | 0.203
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.203
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.598 | 1.902
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.598 | 0.213
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.598 | 1.926
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.041
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
UNION GIBAULT 04" SIMETRICA (MAT/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 70.3 | 70.3
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 70.3
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 74.544
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 10.436
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.534
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 87.51
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 87.51
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 115 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8
Rubro: | 106 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | NEPLO 04" L=0.50M (MAT/REC/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.36 | 1 | 0.36 | 0.98 | 0.353
MAQUINA CPS-CWS |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.98 | 1.47
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.98 | 1.225
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 0.98 | 1.617
COMPRESOR Y SOPLETE |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.98 | 0.49
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 5.155
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.98 | 3.116
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.98 | 0.35
CATEGORIA (C1) MAESTRO ESPECIALISTA |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.98 | 3.499
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 6.965
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
BITUMASTICO |  |  | kg | 5 | 2.5 | 12.5
TUBO DE ACERO 04" |  |  | m | 0.5 | 51 | 25.5
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 5 | 1 | 5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 43
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 55.12
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 7.717
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.874
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 64.71
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 64.71
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 116 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 3
Rubro: | 107 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | VALVULA COMPUERTA 04" (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 2.613 | 0.888
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.888
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 2.613 | 8.309
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 2.613 | 0.933
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 2.613 | 8.414
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 17.656
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.04 | 78.208 | 3.128
VALVULA COMPUERTA 04" |  |  | u | 1 | 330 | 330
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 7 | 1 | 7
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 340.128
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 358.672
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 50.214
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 12.195
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 421.08
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 421.08
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 117 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 4.6131
Rubro: | 108 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | VALVULA FLOTADOR 04" (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.26 | 1 | 0.26 | 1.7 | 0.442
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.442
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.7 | 5.406
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.7 | 0.607
PLOMERO (D2) |  | 0.5 | 3.22 | 1.61 | 1.7 | 2.737
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 8.75
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
VALVULA FLOTADOR 04" (MAT/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 97 | 97
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 3 | 1 | 3
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 100
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 109.192
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 15.287
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.713
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 128.19
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 128.19
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 118 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10.9996
Rubro: | 109 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.33 | 1 | 0.33 | 0.713 | 0.235
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.235
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.1 | 3.22 | 0.322 | 0.713 | 0.23
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.713 | 4.535
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.765
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 5
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.7
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.17
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 5.87
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 5.87
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 119 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8.9999
Rubro: | 110 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2 | 1 | 2 | 0.871 | 1.742
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.871 | 2.613
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 4.355
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.871 | 5.609
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.871 | 1.555
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.871 | 27.698
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 34.862
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 67.644 | 67.644
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 67.644
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 106.861
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 14.961
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.633
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 125.46
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 125.46
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 120 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 111 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2.32 | 1 | 2.32 | 0.784 | 1.819
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.784 | 2.352
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.784 | 1.96
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 6.131
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.784 | 5.049
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.784 | 1.399
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.784 | 5.049
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.784 | 24.931
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 36.428
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 78.208 | 78.208
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 78.208
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 120.767
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 16.907
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.106
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 141.78
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 141.78
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 121 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 200
Rubro: | 112 |  |  |  | UNIDAD: | Kg
Detalle: | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.039 | 0.013
CIZALLA |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.039 | 0.01
DOBLADORA DE HIERRO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.039 | 0.004
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.027
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.039 | 0.124
FIERRERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.039 | 0.126
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.039 | 0.014
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.264
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.05 | 2.5 | 0.125
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 1.05 | 1.25 | 1.313
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.438
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.729
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.242
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.059
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.03
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.03
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 122 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 113 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.8 | 0.4 | 0.32
PINGO |  |  | ML | 1 | 1.3 | 1.3
TABLERO CONTRACHAPADO |  |  | UD | 0.1 | 90 | 9
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.1 | 2.5 | 0.25
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
ALFAJIA DE MADERA |  |  | ML | 0.5 | 3.2 | 1.6
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.25 | 2.5 | 0.625
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 13.715
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 16.497
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.31
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.561
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 19.37
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 19.37
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 123 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 114 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.462 | 0.4 | 0.185
PINGO |  |  | ML | 2 | 1.3 | 2.6
TABLA DE ENCOFRADO 0.30x2.40 |  |  | UD | 1 | 2.5 | 2.5
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.01 | 2.5 | 0.025
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 5.93
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 8.712
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.22
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.296
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 10.23
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 10.23
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 124 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 115 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | JUNTAS IMPERMEABLES PVC 15 CM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.261 | 0.084
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.084
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.261 | 0.83
INSTALADOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.67
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
JUNTAS IMPERMEABLES PVC 15 CM |  |  | M | 1 | 16 | 16
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 16
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 17.754
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.486
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.604
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 20.84
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 20.84
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 125 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 22.6372
Rubro: | 116 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | UNION GIBAULT 06" SIMETRICA (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.346 | 0.118
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.118
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.346 | 1.1
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.346 | 0.124
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.346 | 1.114
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.338
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
UNION GIBAULT 06" SIMETRICA (MAT/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 40 | 40
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 40
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 42.456
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 5.944
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.444
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 49.84
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 49.84
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 126 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8
Rubro: | 117 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | NEPLO 06" L=0.50M (MAT/REC/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.36 | 1 | 0.36 | 0.98 | 0.353
MAQUINA CPS-CWS |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.98 | 1.47
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.98 | 1.225
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 0.98 | 1.617
COMPRESOR Y SOPLETE |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.98 | 0.49
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 5.155
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.98 | 3.116
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.98 | 0.35
CATEGORIA (C1) MAESTRO ESPECIALISTA |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.98 | 3.499
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 6.965
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
BITUMASTICO |  |  | kg | 7 | 2.5 | 17.5
TUBO ACERO NEGRO CED 40 D=6" |  |  | m | 0.5 | 63 | 31.5
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 5 | 1 | 5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 54
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 66.12
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 9.257
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.248
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 77.63
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 77.63
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 127 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 2.636
Rubro: | 118 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | VALVULA COMPUERTA 06" (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 2.974 | 1.011
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.011
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 2.974 | 9.457
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 2.974 | 1.062
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 2.974 | 9.576
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 20.095
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.046 | 78.208 | 3.598
VALVULA COMPUERTA 06" |  |  | u | 1 | 373 | 373
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 8 | 1 | 8
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 384.598
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 405.704
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 56.799
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 13.794
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 476.3
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 476.3
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 128 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 9.3349
Rubro: | 119 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | VALVULA FLOTADOR 06" (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.84 | 0.286
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.286
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.84 | 2.671
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.84 | 0.3
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.84 | 2.705
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 5.676
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
VALVULA FLOTADOR 06" (MAT/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 106 | 106
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 11 | 1 | 11
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 117
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 122.962
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 17.215
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.181
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 144.36
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 144.36
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 129 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 160
Rubro: | 120 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | REPLANTEO Y NIVELACION DE EJE LONGUITUDINAL
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.66 | 1 | 0.66 | 0.049 | 0.032
EQUIPO TOPOGRAFICO |  | 1 | 4 | 4 | 0.049 | 0.196
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.228
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CADENERO (D2) |  | 3 | 3.22 | 9.66 | 0.049 | 0.473
TOPOGRAFO 2 (EST OC C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.049 | 0.175
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.648
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ESTACA DE MADERA 40x4x4 mm |  |  | UD | 0.1 | 0.4 | 0.04
PINTURA ESMALTE |  |  | gal | 0.001 | 22.73 | 0.023
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.063
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 0.939
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.131
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.032
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 1.1
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 1.1
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 130 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 349.345
Rubro: | 121 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO (EN TIERRA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
RETROEXCAVADORA |  | 1 | 28 | 28 | 0.022 | 0.616
CARGADORA DE RUEDAS 80 HP |  | 1 | 50 | 50 | 0.022 | 1.1
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.716
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.022 | 0.14
ESTRUCT. OCUP. C1 (GRUPO I) |  | 2 | 3.57 | 7.14 | 0.022 | 0.157
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.297
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 2.013
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.282
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.068
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.36
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.36
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 131 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 201.8673
Rubro: | 122 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO (CONGLOMERADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
RETROEXCAVADORA |  | 1 | 28 | 28 | 0.039 | 1.092
CARGADORA DE RUEDAS 80 HP |  | 1 | 50 | 50 | 0.039 | 1.95
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 3.042
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.039 | 0.248
ESTRUCT. OCUP. C1 (GRUPO I) |  | 2 | 3.57 | 7.14 | 0.039 | 0.278
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.526
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.568
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.5
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.121
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 4.19
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 4.19
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 132 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 150.376
Rubro: | 123 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | TUBERIA PVC U/E 1.25Mpa 063mm (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.052 | 0.018
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.018
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.052 | 0.019
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.052 | 0.165
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.052 | 0.167
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.351
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TUBERIA PVC U/E 1.25Mpa 063mm (MAT/TRANS/INST) |  |  | M | 1 | 4.8 | 4.8
LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC -PRESION- |  |  | kg | 0.033 | 2.5 | 0.083
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 4.883
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 5.252
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.735
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.179
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 6.17
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 6.17
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 133 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 150.376
Rubro: | 124 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | TUBERIA PVC U/E 1.00Mpa 063mm (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.052 | 0.018
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.018
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.052 | 0.019
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.052 | 0.165
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.052 | 0.167
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.351
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TUBERIA PVC U/E 1.00Mpa 063mm (MAT/TRANS/INST) |  |  | M | 1 | 4.5 | 4.5
LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC -PRESION- |  |  | kg | 0.033 | 2.5 | 0.083
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 4.583
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 4.952
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.693
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.168
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 5.81
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 5.81
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 134 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 85.3789
Rubro: | 125 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | TUBERIA PVC U/E 1.25Mpa 090mm (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.092 | 0.031
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.031
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.092 | 0.033
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.092 | 0.293
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.092 | 0.296
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.622
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TUBERIA PVC U/E 1.25Mpa 090mm (MAT/TRANS/INST) |  |  | M | 1 | 8.5 | 8.5
LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC -PRESION- |  |  | kg | 0.059 | 2.5 | 0.148
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 8.648
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 9.301
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.302
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.316
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 10.92
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 10.92
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 135 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 65.0936
Rubro: | 126 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | TUBERIA PVC U/E 1.25Mpa 110mm (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.12 | 0.041
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.041
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.12 | 0.043
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.12 | 0.382
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.12 | 0.386
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.811
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TUBERIA PVC U/E 1.25Mpa 110mm (MAT/TRANS/INST) |  |  | M | 1 | 11.2 | 11.2
LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC -PRESION- |  |  | kg | 0.077 | 2.5 | 0.193
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 11.393
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 12.245
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.714
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.416
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 14.38
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 14.38
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 136 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 60.015
Rubro: | 127 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | CAMA DE ARENA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.131 | 0.066
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.066
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.131 | 0.422
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.131 | 0.047
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.131 | 0.833
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.302
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ARENA FINA |  |  | M3 | 1.2 | 18 | 21.6
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 21.6
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 22.968
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 3.216
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.781
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 26.97
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 26.97
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 137 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10.3399
Rubro: | 128 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | VALVULA COMPUERTA 02" (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.758 | 0.258
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.258
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.758 | 2.41
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.758 | 0.271
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.758 | 2.441
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 5.122
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.02 | 78.208 | 1.564
VALVULA COMPUERTA 02" |  |  | u | 1 | 128 | 128
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 4.9 | 1 | 4.9
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 134.464
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 139.844
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 19.578
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.755
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 164.18
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 164.18
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 138 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 3
Rubro: | 129 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | VALVULA COMPUERTA 03" (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 2.613 | 0.888
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.888
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 2.613 | 8.309
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 2.613 | 0.933
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 2.613 | 8.414
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 17.656
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.03 | 78.208 | 2.346
VALVULA COMPUERTA 03" |  |  | u | 1 | 168 | 168
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 5.5 | 1 | 5.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 175.846
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 194.39
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 27.215
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 6.609
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 228.21
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 228.21
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 139 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 3
Rubro: | 130 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | VALVULA COMPUERTA 04" (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 2.613 | 0.888
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.888
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 2.613 | 8.309
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 2.613 | 0.933
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 2.613 | 8.414
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 17.656
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.04 | 78.208 | 3.128
VALVULA COMPUERTA 04" |  |  | u | 1 | 330 | 330
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 7 | 1 | 7
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 340.128
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 358.672
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 50.214
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 12.195
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 421.08
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 421.08
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 140 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 5
Rubro: | 131 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CAJA DE VALVULA 06" (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.568 | 0.533
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.533
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.568 | 4.986
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.568 | 0.56
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.568 | 5.049
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 10.595
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CAJA DE VALVULA HF 6" (TIPO CONO) |  |  | U | 1 | 20 | 20
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 20
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 31.128
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 4.358
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.058
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 36.54
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 36.54
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 141 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 132 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | REDUCTOR PVC U/E 160 a 110 mm (PROVISION E INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.261 | 0.089
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.089
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.261 | 0.83
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.261 | 0.093
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.763
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
REDUCTOR PVC U/E 160 a 110 mm (PROVISION E INSTALACION) |  |  | u | 1 | 44 | 44
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.03 | 25 | 0.75
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.03 | 43 | 1.29
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 46.04
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 47.892
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 6.705
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.628
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 56.23
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 56.23
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 142 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 133 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | REDUCTOR PVC U/E 110 a 90 mm (PROVISION E INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.261 | 0.089
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.089
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.261 | 0.83
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.261 | 0.093
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.763
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
REDUCTOR PVC U/E 110 a 90 mm (PROVISION E INSTALACION) |  |  | u | 1 | 18 | 18
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.015 | 25 | 0.375
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.015 | 43 | 0.645
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 19.02
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 20.872
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.922
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.71
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 24.5
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 24.5
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 143 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 134 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | REDUCTOR PVC U/E 110 a 63 mm (PROVISION E INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.261 | 0.089
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.089
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.261 | 0.83
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.261 | 0.093
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.763
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
REDUCTOR PVC U/E 110 a 63 mm (PROVISION E INSTALACION) |  |  | u | 1 | 16 | 16
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.01 | 25 | 0.25
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.01 | 43 | 0.43
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 16.68
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 18.532
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.594
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.63
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 21.76
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 21.76
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 144 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 40
Rubro: | 135 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | REDUCTOR PVC U/E 90 a 63 mm (PROVISION E INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.196 | 0.067
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.067
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.196 | 0.623
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.196 | 0.07
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.196 | 0.631
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.324
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
REDUCTOR PVC U/E 90 a 63 mm (PROVISION E INSTALACION) |  |  | u | 1 | 14 | 14
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.01 | 25 | 0.25
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.01 | 43 | 0.43
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 14.68
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 16.071
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.25
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.546
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 18.87
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 18.87
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 145 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 136 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CODO PVC U/E 110mm (PROVISION E INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.24 | 1 | 0.24 | 0.261 | 0.063
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.063
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 0.5 | 3.18 | 1.59 | 0.261 | 0.415
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.255
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CODO PVC U/E 110mm (PROVISION E INSTALACION) |  |  | u | 1 | 20 | 20
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.01 | 25 | 0.25
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.01 | 43 | 0.43
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 20.68
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 21.998
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 3.08
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.748
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 25.83
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 25.83
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 146 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 137 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CODO PVC U/E 90mm (PROVISION E INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.24 | 1 | 0.24 | 0.261 | 0.063
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.063
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 0.5 | 3.18 | 1.59 | 0.261 | 0.415
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.255
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CODO PVC U/E 90mm (PROVISION E INSTALACION) |  |  | u | 1 | 20 | 20
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.01 | 25 | 0.25
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.01 | 43 | 0.43
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 20.68
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 21.998
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 3.08
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.748
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 25.83
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 25.83
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 147 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 34.9956
Rubro: | 138 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CODO PVC U/E 63mm (PROVISION E INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.24 | 1 | 0.24 | 0.224 | 0.054
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.054
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 0.5 | 3.18 | 1.59 | 0.224 | 0.356
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.224 | 0.721
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.077
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CODO PVC U/E 63mm (PROVISION E INSTALACION) |  |  | u | 1 | 9.5 | 9.5
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.005 | 25 | 0.125
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.005 | 43 | 0.215
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 9.84
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 10.971
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.536
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.373
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 12.88
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 12.88
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 148 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 12.3039
Rubro: | 139 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TEE SIMETRICA PVC U/E 110 mm (PROVISION E INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.637 | 0.217
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.217
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.637 | 2.026
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.637 | 0.227
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.637 | 2.051
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.304
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TEE SIMETRICA PVC U/E 110 mm (PROVISION E INSTALACION) |  |  | u | 1 | 46 | 46
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.011 | 25 | 0.275
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.011 | 43 | 0.473
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 46.748
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 51.269
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 7.178
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.743
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 60.19
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 60.19
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 149 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 17.3123
Rubro: | 140 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TEE SIMETRICA PVC U/E 90 mm (PROVISION E INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.453 | 0.154
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.154
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.453 | 1.441
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.453 | 0.162
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.453 | 1.459
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.062
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TEE SIMETRICA PVC U/E 90 mm (PROVISION E INSTALACION) |  |  | u | 1 | 33 | 33
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.007 | 25 | 0.175
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.007 | 43 | 0.301
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 33.476
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 36.692
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 5.137
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.248
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 43.08
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 43.08
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 150 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 25.6987
Rubro: | 141 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TEE SIMETRICA PVC U/E 63 mm (PROVISION E INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.305 | 0.104
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.104
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.305 | 0.97
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.305 | 0.109
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.305 | 0.982
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.061
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TEE SIMETRICA PVC U/E 63 mm (PROVISION E INSTALACION) |  |  | u | 1 | 22 | 22
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.005 | 25 | 0.125
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.005 | 43 | 0.215
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 22.34
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 24.505
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 3.431
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.833
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 28.77
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 28.77
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 151 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 14.0007
Rubro: | 142 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TEE REDUCTORA PVC U/E 110 a 90 mm (PROVISION E INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.56 | 0.19
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.19
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.56 | 1.781
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.56 | 0.2
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.56 | 1.803
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.784
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TEE REDUCTORA PVC U/E 110 a 90 mm (PROVISION E INSTALACION) |  |  | u | 1 | 46.9 | 46.9
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.011 | 25 | 0.275
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.011 | 43 | 0.473
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 47.648
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 51.622
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 7.227
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.755
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 60.6
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 60.6
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 152 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 15.0009
Rubro: | 143 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TEE REDUCTORA PVC U/E 110 a 63 mm (PROVISION E INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.523 | 0.178
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.178
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.523 | 1.663
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.523 | 0.187
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.523 | 1.684
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.534
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TEE REDUCTORA PVC U/E 110 a 63 mm (PROVISION E INSTALACION) |  |  | u | 1 | 43 | 43
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.01 | 25 | 0.25
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.01 | 43 | 0.43
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 43.68
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 47.392
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 6.635
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.611
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 55.64
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 55.64
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 153 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 16
Rubro: | 144 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TEE REDUCTORA PVC U/E 90 a 63 mm (PROVISION E INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.49 | 0.167
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.167
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.49 | 1.558
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.49 | 0.175
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.49 | 1.578
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.311
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TEE REDUCTORA PVC U/E 90 a 63 mm (PROVISION E INSTALACION) |  |  | u | 1 | 35 | 35
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.008 | 25 | 0.2
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.008 | 43 | 0.344
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 35.544
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 39.022
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 5.463
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.327
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 45.81
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 45.81
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 154 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 11.8153
Rubro: | 145 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CRUZ SIMETRICA PVC U/E 90mm (PROVISION E INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.664 | 0.212
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.212
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.664 | 2.112
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.664 | 2.138
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.25
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CRUZ SIMETRICA PVC U/E 90mm (PROVISION E INSTALACION) |  |  | u | 1 | 42 | 42
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 1.1 | 1 | 1.1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 43.1
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 47.562
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 6.659
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.617
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 55.84
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 55.84
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 155 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 25.9993
Rubro: | 146 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CRUZ SIMETRICA PVC U/E 63mm (PROVISION E INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.302 | 0.097
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.097
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.302 | 0.96
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.302 | 0.972
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.932
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CRUZ SIMETRICA PVC U/E 63mm (PROVISION E INSTALACION) |  |  | u | 1 | 19 | 19
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 19.5
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 21.529
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 3.014
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.732
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 25.28
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 25.28
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 156 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 15.0009
Rubro: | 147 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TAPON HEMBRA PVC 110 mm (PROVISION E INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.523 | 0.178
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.178
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.523 | 1.663
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.523 | 0.187
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.523 | 1.684
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.534
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TAPON HEMBRA PVC 110 mm (PROVISION E INSTALACION) |  |  | u | 1 | 17.3 | 17.3
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 1.5 | 1 | 1.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 18.8
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 22.512
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 3.152
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.765
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 26.43
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 26.43
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 157 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 148 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TAPON HEMBRA PVC 63 mm (PROVISION E INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TAPON HEMBRA PVC 63 mm (PROVISION E INSTALACION) |  |  | u | 1 | 7 | 7
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 7.5
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 10.282
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.439
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.35
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 12.07
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 12.07
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 158 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 50
Rubro: | 149 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | ADAPTADOR BRIDA U/E PVC 63mm (PROVISION E INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.157 | 0.05
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.05
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.157 | 0.499
INSTALADOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.157 | 0.506
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.005
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ADAPTADOR BRIDA U/E PVC 63mm (PROVISION E INSTALACION) |  |  | u | 1 | 19 | 19
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 0.25 | 1 | 0.25
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 19.25
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 20.305
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.843
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.69
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 23.84
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 23.84
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 159 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 50
Rubro: | 150 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | ADAPTADOR BRIDA U/E PVC 90mm (PROVISION E INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.157 | 0.05
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.05
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.157 | 0.499
INSTALADOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.157 | 0.506
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.005
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ADAPTADOR BRIDA U/E PVC 90mm (PROVISION E INSTALACION) |  |  | u | 1 | 25 | 25
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 0.2 | 1 | 0.2
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 25.2
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 26.255
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 3.676
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.893
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 30.82
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 30.82
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 160 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 50
Rubro: | 151 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | ADAPTADOR BRIDA U/E PVC 110mm (PROVISION E INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.157 | 0.05
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.05
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.157 | 0.499
INSTALADOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.157 | 0.506
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.005
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ADAPTADOR BRIDA U/E PVC 110mm (PROVISION E INSTALACION) |  |  | u | 1 | 28 | 28
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 0.25 | 1 | 0.25
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 28.25
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 29.305
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 4.103
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.996
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 34.4
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 34.4
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 161 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 152 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.261 | 0.131
PLANCHA COMPACTADORA |  | 1 | 3 | 3 | 0.261 | 0.783
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.914
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.261 | 0.093
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.261 | 1.66
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.593
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
AGUA |  |  | m3 | 0.02 | 0.6 | 0.012
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.012
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.519
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.493
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.12
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 4.13
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 4.13
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 162 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 153 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.261 | 0.131
PLANCHA COMPACTADORA |  | 1 | 3 | 3 | 0.261 | 0.783
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.914
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.261 | 0.093
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.261 | 1.66
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.593
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
MATERIAL CLASIFICADO PARA MEJORAMIENTO DE SUELO |  |  | M3 | 1.2 | 1.5 | 1.8
AGUA |  |  | m3 | 0.02 | 0.6 | 0.012
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.812
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 5.319
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.745
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.181
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 6.25
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 6.25
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 163 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 80
Rubro: | 154 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ROTURA PAVIMENTO 1"-2"
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.68 | 1 | 0.68 | 0.098 | 0.067
CORTADORA DE ASFALTO |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.098 | 0.147
RETROEXCAVADORA |  | 1 | 28 | 28 | 0.098 | 2.744
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 2.958
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.098 | 0.035
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.098 | 0.316
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.098 | 0.623
ESTRUCT. OCUP. C1 (GRUPO I) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.098 | 0.35
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.324
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 4.282
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.599
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.146
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 5.03
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 5.03
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 164 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 99.7506
Rubro: | 155 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | DESADOQUINADO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.65 | 1 | 0.65 | 0.079 | 0.051
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.051
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.079 | 0.028
PEON (E2) |  | 4 | 3.18 | 12.72 | 0.079 | 1.005
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.033
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.084
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.152
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.037
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 1.27
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 1.27
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 165 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 156 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ASFALTO EN FRIO E=4"
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.57 | 1 | 0.57 | 0.392 | 0.223
PLANCHA COMPACTADORA |  | 1 | 3 | 3 | 0.392 | 1.176
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.399
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR TIT. SECAP V |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.392 | 0.7
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.392 | 2.493
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.455
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* MEZCLA ASFALTICA EN FRIO |  |  | M3 | 0.12 | 46.36 | 5.563
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 5.563
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 11.417
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.598
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.388
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 13.4
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 13.4
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 166 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 100
Rubro: | 157 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | READOQUINADO (MATERIAL EXISTENTE)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 1.05 | 1 | 1.05 | 0.078 | 0.082
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.082
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.078 | 0.502
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.078 | 0.139
PEON (E2) |  | 4 | 3.18 | 12.72 | 0.078 | 0.992
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.633
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ARENA FINA |  |  | M3 | 0.03 | 18 | 0.54
ARENA GRUESA |  |  | M3 | 0.04 | 15 | 0.6
CEMENTO PORTLAND |  |  | saco | 0.09 | 7.5 | 0.675
AGUA |  |  | m3 | 0.007 | 0.6 | 0.004
ADOQUIN HEXAGONAL COMUN |  |  | UD | 2 | 0.6 | 1.2
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 3.019
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 4.734
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.663
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.161
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 5.56
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 5.56
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 167 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 500
Rubro: | 158 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | LASTRE CONFORMACION Y COMPACTACION EN VIA EQUIPO PESADO(PROVISION Y COLOCACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
RODILLO VIBRATORIO |  | 1 | 50 | 50 | 0.016 | 0.8
MOTONIVELADORA DE 120 HP |  | 1 | 65 | 65 | 0.016 | 1.04
TANQUERO (CAMION SISTERNA) 230 HP 10 M3 |  | 0.1 | 20 | 2 | 0.016 | 0.032
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.872
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CHOFER (EST.OCUP. C1) |  | 1 | 4.67 | 4.67 | 0.016 | 0.075
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.016 | 0.006
ESTRUCT. OCUP. C1 (GRUPO I) |  | 2 | 3.57 | 7.14 | 0.016 | 0.114
AYUDANTE OPERADOR EQUIPO (ST) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.016 | 0.103
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.298
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
LASTRE |  |  | M3 | 1.2 | 7 | 8.4
AGUA |  |  | m3 | 0.02 | 0.6 | 0.012
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 8.412
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 10.582
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.481
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.36
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 12.42
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 12.42
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 168 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 321.2851
Rubro: | 159 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | DESALOJO DE MATERIAL 5KM CARGADO MECANICO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
VOLQUETA A DIESEL CAP. 4-7 M3 |  | 3 | 20 | 60 | 0.024 | 1.44
CARGADORA DE RUEDAS 80 HP |  | 1 | 50 | 50 | 0.024 | 1.2
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 2.64
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CHOFER (EST.OCUP. C1) |  | 3 | 4.67 | 14.01 | 0.024 | 0.336
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.024 | 0.153
ESTRUCT. OCUP. C2 (GRUPO II) |  | 1 | 3.4 | 3.4 | 0.024 | 0.082
CATEGORIA (C1) INSPECTOR DE OBRA |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.024 | 0.009
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.58
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.22
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.451
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.109
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 3.78
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 3.78
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 169 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10.9996
Rubro: | 160 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.33 | 1 | 0.33 | 0.713 | 0.235
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.235
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.1 | 3.22 | 0.322 | 0.713 | 0.23
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.713 | 4.535
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.765
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 5
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.7
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.17
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 5.87
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 5.87
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 170 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8.9999
Rubro: | 161 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2 | 1 | 2 | 0.871 | 1.742
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.871 | 2.613
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 4.355
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.871 | 5.609
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.871 | 1.555
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.871 | 27.698
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 34.862
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 67.644 | 67.644
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 67.644
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 106.861
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 14.961
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.633
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 125.46
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 125.46
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 171 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 162 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2.32 | 1 | 2.32 | 0.784 | 1.819
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.784 | 2.352
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.784 | 1.96
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 6.131
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.784 | 5.049
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.784 | 1.399
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.784 | 5.049
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.784 | 24.931
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 36.428
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 78.208 | 78.208
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 78.208
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 120.767
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 16.907
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.106
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 141.78
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 141.78
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 172 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 200
Rubro: | 163 |  |  |  | UNIDAD: | Kg
Detalle: | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.039 | 0.013
CIZALLA |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.039 | 0.01
DOBLADORA DE HIERRO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.039 | 0.004
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.027
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.039 | 0.124
FIERRERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.039 | 0.126
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.039 | 0.014
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.264
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.05 | 2.5 | 0.125
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 1.05 | 1.25 | 1.313
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.438
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.729
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.242
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.059
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.03
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.03
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 173 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 164 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.8 | 0.4 | 0.32
PINGO |  |  | ML | 1 | 1.3 | 1.3
TABLERO CONTRACHAPADO |  |  | UD | 0.1 | 90 | 9
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.1 | 2.5 | 0.25
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
ALFAJIA DE MADERA |  |  | ML | 0.5 | 3.2 | 1.6
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.25 | 2.5 | 0.625
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 13.715
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 16.497
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.31
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.561
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 19.37
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 19.37
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 174 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 165 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.462 | 0.4 | 0.185
PINGO |  |  | ML | 2 | 1.3 | 2.6
TABLA DE ENCOFRADO 0.30x2.40 |  |  | UD | 1 | 2.5 | 2.5
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.01 | 2.5 | 0.025
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 5.93
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 8.712
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.22
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.296
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 10.23
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 10.23
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 175 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 166 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | JUNTAS IMPERMEABLES PVC 15 CM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.261 | 0.084
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.084
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.261 | 0.83
INSTALADOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.67
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
JUNTAS IMPERMEABLES PVC 15 CM |  |  | M | 1 | 16 | 16
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 16
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 17.754
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.486
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.604
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 20.84
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 20.84
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 176 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8
Rubro: | 167 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TAPA HF CAMARA VALVULAS
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.98 | 0.333
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.333
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.98 | 3.156
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.98 | 0.35
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.98 | 3.116
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 6.622
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* MORTERO CEMENTO:ARENA 1:3 |  |  | M3 | 0.05 | 96.164 | 4.808
TAPA HF CAMARA VALVULAS |  |  | u | 1 | 69 | 69
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 73.808
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 80.763
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 11.307
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.746
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 94.82
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 94.82
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 177 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 18.1488
Rubro: | 168 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | UNION DRESSER SIMETRICA 02" (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.432 | 0.147
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.147
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.432 | 1.374
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.432 | 0.154
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.432 | 1.391
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.919
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
UNION DRESSER SIMETRICA 02" (MAT/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 56 | 56
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 56
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 59.066
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 8.269
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.008
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 69.34
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 69.34
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 178 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 169 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | NEPLO 02" L=0.13M (MAT/REC/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.36 | 1 | 0.36 | 0.784 | 0.282
MAQUINA CPS-CWS |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.784 | 1.176
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.784 | 0.98
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 0.784 | 1.294
COMPRESOR Y SOPLETE |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.784 | 0.392
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 4.124
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.784 | 2.493
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.784 | 0.28
CATEGORIA (C1) MAESTRO ESPECIALISTA |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.784 | 2.799
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 5.572
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TUBO DE ACERO D=2" |  |  | ML | 0.13 | 19 | 2.47
BITUMASTICO |  |  | kg | 1.3 | 2.5 | 3.25
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 5.72
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 15.416
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.158
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.524
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 18.1
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 18.1
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 179 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10.3399
Rubro: | 170 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | VALVULA COMPUERTA 02" (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.758 | 0.258
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.258
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.758 | 2.41
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.758 | 0.271
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.758 | 2.441
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 5.122
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.02 | 78.208 | 1.564
VALVULA COMPUERTA 02" |  |  | u | 1 | 128 | 128
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 4.9 | 1 | 4.9
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 134.464
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 139.844
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 19.578
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.755
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 164.18
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 164.18
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 180 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 6.2967
Rubro: | 171 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | VALVULA REDUCTORA PRESION 02" (MAT,TRANS,INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.245 | 0.423
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.423
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.245 | 3.959
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.245 | 0.444
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.245 | 4.009
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 8.412
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.025 | 78.208 | 1.955
VALVULA REDUCTORA PRESION 02" |  |  | u | 1 | 285.48 | 285.48
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 287.435
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 296.27
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 41.478
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 10.073
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 347.82
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 347.82
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 181 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 4
Rubro: | 172 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TEE ACERO 02X02X02" (MAT/REC/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.96 | 0.666
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.96 | 2.45
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 1.96 | 3.234
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 6.35
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.96 | 6.233
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.96 | 0.7
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.96 | 6.311
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 13.244
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TEE ACERO 02X02X02" (MAT/REC/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 19 | 19
BITUMASTICO |  |  | kg | 1 | 2.5 | 2.5
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 5 | 1 | 5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 26.5
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 46.094
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 6.453
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.567
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 54.11
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 54.11
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 182 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 15.0009
Rubro: | 173 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CODO ACERO 02">45 (MAT/REC/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.36 | 1 | 0.36 | 0.523 | 0.188
MAQUINA CPS-CWS |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.523 | 0.785
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.523 | 0.654
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 0.523 | 0.863
COMPRESOR Y SOPLETE |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.523 | 0.262
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 2.752
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.523 | 1.663
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.523 | 0.187
CATEGORIA (C1) MAESTRO ESPECIALISTA |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.523 | 1.867
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.717
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CODO ACERO 02">45 (MAT/REC/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 25 | 25
BITUMASTICO |  |  | kg | 0.5 | 2.5 | 1.25
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 26.25
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 32.719
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 4.581
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.112
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 38.41
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 38.41
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 183 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8
Rubro: | 174 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | NEPLO 02" L=0.50M (MAT/REC/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.36 | 1 | 0.36 | 0.98 | 0.353
MAQUINA CPS-CWS |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.98 | 1.47
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.98 | 1.225
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 0.98 | 1.617
COMPRESOR Y SOPLETE |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.98 | 0.49
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 5.155
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.98 | 3.116
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.98 | 0.35
CATEGORIA (C1) MAESTRO ESPECIALISTA |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.98 | 3.499
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 6.965
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TUBO DE ACERO D=2" |  |  | ML | 0.5 | 19 | 9.5
BITUMASTICO |  |  | kg | 5 | 2.5 | 12.5
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 5 | 1 | 5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 27
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 39.12
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 5.477
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.33
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 45.93
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 45.93
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 184 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 38.3693
Rubro: | 175 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | UNION GIBAULT 02" ASIMETRICA (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.204 | 0.069
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.069
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.204 | 0.649
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.204 | 0.073
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.204 | 0.657
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.379
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
UNION GIBAULT 02" ASIMETRICA (MAT/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 26.5 | 26.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 26.5
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 27.948
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 3.913
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.95
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 32.81
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 32.81
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 185 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10.9996
Rubro: | 176 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.33 | 1 | 0.33 | 0.713 | 0.235
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.235
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.1 | 3.22 | 0.322 | 0.713 | 0.23
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.713 | 4.535
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.765
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 5
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.7
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.17
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 5.87
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 5.87
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 186 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8.9999
Rubro: | 177 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2 | 1 | 2 | 0.871 | 1.742
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.871 | 2.613
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 4.355
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.871 | 5.609
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.871 | 1.555
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.871 | 27.698
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 34.862
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 67.644 | 67.644
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 67.644
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 106.861
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 14.961
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.633
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 125.46
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 125.46
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 187 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 178 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2.32 | 1 | 2.32 | 0.784 | 1.819
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.784 | 2.352
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.784 | 1.96
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 6.131
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.784 | 5.049
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.784 | 1.399
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.784 | 5.049
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.784 | 24.931
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 36.428
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 78.208 | 78.208
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 78.208
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 120.767
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 16.907
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.106
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 141.78
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 141.78
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 188 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 200
Rubro: | 179 |  |  |  | UNIDAD: | Kg
Detalle: | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.039 | 0.013
CIZALLA |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.039 | 0.01
DOBLADORA DE HIERRO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.039 | 0.004
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.027
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.039 | 0.124
FIERRERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.039 | 0.126
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.039 | 0.014
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.264
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.05 | 2.5 | 0.125
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 1.05 | 1.25 | 1.313
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.438
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.729
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.242
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.059
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.03
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.03
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 189 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 180 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.8 | 0.4 | 0.32
PINGO |  |  | ML | 1 | 1.3 | 1.3
TABLERO CONTRACHAPADO |  |  | UD | 0.1 | 90 | 9
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.1 | 2.5 | 0.25
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
ALFAJIA DE MADERA |  |  | ML | 0.5 | 3.2 | 1.6
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.25 | 2.5 | 0.625
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 13.715
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 16.497
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.31
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.561
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 19.37
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 19.37
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 190 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 181 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | JUNTAS IMPERMEABLES PVC 15 CM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.261 | 0.084
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.084
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.261 | 0.83
INSTALADOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.67
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
JUNTAS IMPERMEABLES PVC 15 CM |  |  | M | 1 | 16 | 16
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 16
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 17.754
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.486
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.604
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 20.84
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 20.84
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 191 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 5
Rubro: | 182 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TAPA H.A. 90X90X7 CM F'C=210KG/CM2 (PROVISION Y MONTAJE)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.48 | 1 | 0.48 | 1.568 | 0.753
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.753
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.568 | 5.049
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 1.568 | 9.972
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 15.021
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* ENCOFRADO |  |  | M2 | 0.1 | 17.525 | 1.753
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.06 | 78.208 | 4.692
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 8 | 1.25 | 10
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 1 | 1 | 1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 17.445
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 33.219
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 4.651
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.129
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 39
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 39
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 192 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 60.015
Rubro: | 183 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | ADAPTADOR HG-PVC 2" (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.131 | 0.042
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.042
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.131 | 0.417
INSTALADOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.131 | 0.422
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.839
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ADAPTADOR HG-PVC 2" (MAT/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 5 | 5
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 0.1 | 1 | 0.1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 5.1
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 5.981
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.837
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.203
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 7.02
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 7.02
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 193 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 184 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | NEPLO HG 2" L=10CM (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.392 | 0.125
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.125
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.509
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TEFLON |  |  | U | 0.1 | 0.5 | 0.05
TUBO HG 2" |  |  | M | 0.1 | 12 | 1.2
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.25
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.884
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.544
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.132
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 4.56
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 4.56
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 194 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 185 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CODO HG 2" (MAT/TRANS/INST/EXC/RELL.COMP)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.392 | 0.125
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.125
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.509
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CODO HG 2" X 90 G |  |  | UD | 1 | 8 | 8
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 0.1 | 1 | 0.1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 8.1
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 10.734
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.503
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.365
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 12.6
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 12.6
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 195 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10.3399
Rubro: | 186 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | VALVULA COMPUERTA 02" (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.758 | 0.258
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.258
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.758 | 2.41
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.758 | 0.271
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.758 | 2.441
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 5.122
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.02 | 78.208 | 1.564
VALVULA COMPUERTA 02" |  |  | u | 1 | 128 | 128
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 4.9 | 1 | 4.9
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 134.464
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 139.844
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 19.578
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.755
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 164.18
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 164.18
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 196 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10.9996
Rubro: | 187 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.33 | 1 | 0.33 | 0.713 | 0.235
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.235
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.1 | 3.22 | 0.322 | 0.713 | 0.23
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.713 | 4.535
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.765
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 5
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.7
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.17
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 5.87
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 5.87
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 197 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 6
Rubro: | 188 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CONEXION DOMICILIARIA SERVICIO PVC 1/2" COLLAR AG (MAT/TRANS/INST/EXC/RELL.COMP)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.307 | 0.444
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.444
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.307 | 4.156
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.307 | 4.209
CATEGORIA (C1) INSPECTOR DE OBRA |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.307 | 0.467
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 8.832
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* ACCESORIOS CONEXIONES DOMICILIARIAS D=1/2" |  |  | GLB | 0.12 | 114.9 | 13.788
* HORMIGON SIMPLE f'c=180 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.03 | 74.349 | 2.23
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 16.018
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 25.294
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 3.541
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.86
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 29.7
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 29.7
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 198 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 189 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.261 | 0.131
PLANCHA COMPACTADORA |  | 1 | 3 | 3 | 0.261 | 0.783
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.914
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.261 | 0.093
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.261 | 1.66
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.593
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
AGUA |  |  | m3 | 0.02 | 0.6 | 0.012
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.012
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.519
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.493
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.12
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 4.13
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 4.13
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 199 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 99.7506
Rubro: | 190 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | DESADOQUINADO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.65 | 1 | 0.65 | 0.079 | 0.051
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.051
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.079 | 0.028
PEON (E2) |  | 4 | 3.18 | 12.72 | 0.079 | 1.005
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.033
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.084
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.152
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.037
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 1.27
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 1.27
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 200 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 100
Rubro: | 191 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | READOQUINADO (MATERIAL EXISTENTE)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 1.05 | 1 | 1.05 | 0.078 | 0.082
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.082
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.078 | 0.502
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.078 | 0.139
PEON (E2) |  | 4 | 3.18 | 12.72 | 0.078 | 0.992
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.633
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ARENA FINA |  |  | M3 | 0.03 | 18 | 0.54
ARENA GRUESA |  |  | M3 | 0.04 | 15 | 0.6
CEMENTO PORTLAND |  |  | saco | 0.09 | 7.5 | 0.675
AGUA |  |  | m3 | 0.007 | 0.6 | 0.004
ADOQUIN HEXAGONAL COMUN |  |  | UD | 2 | 0.6 | 1.2
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 3.019
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 4.734
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.663
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.161
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 5.56
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 5.56
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 201 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10.9996
Rubro: | 192 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.33 | 1 | 0.33 | 0.713 | 0.235
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.235
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.1 | 3.22 | 0.322 | 0.713 | 0.23
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.713 | 4.535
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.765
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 5
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.7
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.17
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 5.87
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 5.87
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 202 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 3
Rubro: | 193 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TEE ACERO 04X04X04" (MAT/REC/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 2.613 | 0.888
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 2.613 | 3.266
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 2.613 | 4.311
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 8.465
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 2.613 | 8.309
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 2.613 | 0.933
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 2.613 | 8.414
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 17.656
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TEE ACERO 04X04X04" (MAT/REC/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 33 | 33
BITUMASTICO |  |  | kg | 1.713 | 2.5 | 4.283
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 8.562 | 1 | 8.562
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 45.845
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 71.966
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 10.075
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.447
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 84.49
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 84.49
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 203 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 5
Rubro: | 194 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CODO ACERO 04">45 (MAT/REC/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.36 | 1 | 0.36 | 1.568 | 0.564
MAQUINA CPS-CWS |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.568 | 2.352
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.568 | 1.96
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 1.568 | 2.587
COMPRESOR Y SOPLETE |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.568 | 0.784
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 8.247
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.568 | 4.986
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.568 | 0.56
CATEGORIA (C1) MAESTRO ESPECIALISTA |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 1.568 | 5.598
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 11.144
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CODO ACERO 04">45 (MAT/REC/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 50 | 50
BITUMASTICO |  |  | kg | 2.5 | 2.5 | 6.25
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 56.25
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 75.641
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 10.59
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.572
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 88.8
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 88.8
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 204 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 15.0009
Rubro: | 195 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | UNION BRIDA 04 (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.523 | 0.178
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.178
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.523 | 1.663
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.523 | 0.187
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.523 | 1.684
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.534
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
UNION BRIDA 04 (MAT/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 22 | 22
ANILLO DE CAUCHO |  |  | GLB | 4 | 1 | 4
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 26
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 29.712
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 4.16
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.01
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 34.88
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 34.88
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 205 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 3
Rubro: | 196 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | VALVULA COMPUERTA 04" (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 2.613 | 0.888
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.888
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 2.613 | 8.309
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 2.613 | 0.933
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 2.613 | 8.414
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 17.656
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.04 | 78.208 | 3.128
VALVULA COMPUERTA 04" |  |  | u | 1 | 330 | 330
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 7 | 1 | 7
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 340.128
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 358.672
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 50.214
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 12.195
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 421.08
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 421.08
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 206 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 5
Rubro: | 197 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CAJA DE VALVULA 06" (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.568 | 0.533
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.533
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.568 | 4.986
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.568 | 0.56
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.568 | 5.049
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 10.595
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CAJA DE VALVULA HF 6" (TIPO CONO) |  |  | U | 1 | 20 | 20
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 20
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 31.128
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 4.358
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.058
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 36.54
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 36.54
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 207 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 1.5
Rubro: | 198 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | HIDRANTE PEDESTAL 04" (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 5.227 | 1.777
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.777
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 5.227 | 16.622
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 5.227 | 1.866
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 5.227 | 16.831
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 35.319
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
HIDRANTE PEDESTAL 04" (MAT/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 750 | 750
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 750
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 787.096
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 110.193
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 26.761
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 924.05
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 924.05
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 208 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 140.3509
Rubro: | 199 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | DESBROCE Y LIMPIEZA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.65 | 1 | 0.65 | 0.056 | 0.036
MOTOSIERRA |  | 1 | 3 | 3 | 0.056 | 0.168
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.204
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.056 | 0.18
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.056 | 0.356
ESTRUCT. OCUP. C2 (GRUPO II) |  | 1 | 3.4 | 3.4 | 0.056 | 0.19
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.726
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 0.93
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.13
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.032
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 1.09
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 1.09
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 209 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 159.0457
Rubro: | 200 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | REPLANTEO Y NIVELACION ESTRUCTURAS
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.66 | 1 | 0.66 | 0.049 | 0.032
EQUIPO TOPOGRAFICO |  | 1 | 4 | 4 | 0.049 | 0.196
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.228
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CADENERO (D2) |  | 3 | 3.22 | 9.66 | 0.049 | 0.473
TOPOGRAFO 2 (EST OC C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.049 | 0.175
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.648
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ESTACA DE MADERA 40x4x4 mm |  |  | UD | 0.1 | 0.4 | 0.04
PINTURA ESMALTE |  |  | gal | 0.001 | 22.73 | 0.023
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.063
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 0.939
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.131
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.032
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 1.1
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 1.1
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 210 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 349.345
Rubro: | 201 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO (EN TIERRA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
RETROEXCAVADORA |  | 1 | 28 | 28 | 0.022 | 0.616
CARGADORA DE RUEDAS 80 HP |  | 1 | 50 | 50 | 0.022 | 1.1
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.716
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.022 | 0.14
ESTRUCT. OCUP. C1 (GRUPO I) |  | 2 | 3.57 | 7.14 | 0.022 | 0.157
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.297
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 2.013
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.282
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.068
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.36
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.36
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 211 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8.5
Rubro: | 202 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.922 | 0.369
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.369
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.5 | 3.22 | 1.61 | 0.922 | 1.484
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.922 | 5.864
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 7.348
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 7.717
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.08
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.262
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 9.06
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 9.06
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 212 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 203 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.8 | 0.4 | 0.32
PINGO |  |  | ML | 1 | 1.3 | 1.3
TABLERO CONTRACHAPADO |  |  | UD | 0.1 | 90 | 9
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.1 | 2.5 | 0.25
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
ALFAJIA DE MADERA |  |  | ML | 0.5 | 3.2 | 1.6
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.25 | 2.5 | 0.625
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 13.715
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 16.497
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.31
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.561
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 19.37
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 19.37
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 213 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 200
Rubro: | 204 |  |  |  | UNIDAD: | Kg
Detalle: | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.039 | 0.013
CIZALLA |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.039 | 0.01
DOBLADORA DE HIERRO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.039 | 0.004
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.027
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.039 | 0.124
FIERRERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.039 | 0.126
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.039 | 0.014
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.264
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.05 | 2.5 | 0.125
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 1.05 | 1.25 | 1.313
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.438
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.729
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.242
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.059
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.03
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.03
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 214 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 9
Rubro: | 205 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2.73 | 1 | 2.73 | 0.871 | 2.378
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.871 | 2.613
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.871 | 2.178
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 7.169
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 4 | 3.22 | 12.88 | 0.871 | 11.218
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.871 | 3.109
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.871 | 5.609
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.871 | 27.698
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 47.634
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 84.473 | 84.473
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 84.473
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 139.276
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 19.499
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.735
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 163.51
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 163.51
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 215 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8.9999
Rubro: | 206 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2 | 1 | 2 | 0.871 | 1.742
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.871 | 2.613
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 4.355
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.871 | 5.609
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.871 | 1.555
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.871 | 27.698
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 34.862
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 67.644 | 67.644
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 67.644
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 106.861
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 14.961
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.633
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 125.46
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 125.46
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 216 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 25
Rubro: | 207 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ACERAS H.S. (10CM- FC=180KG/CM2) INCLUYE PIEDRA BOLA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.66 | 1 | 0.66 | 0.314 | 0.207
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.314 | 0.942
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.149
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.314 | 1.011
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.314 | 0.112
PEON (E2) |  | 3 | 3.18 | 9.54 | 0.314 | 2.996
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.119
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=180 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.1 | 74.349 | 7.435
PIEDRA BOLA |  |  | M3 | 0.15 | 14 | 2.1
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.5 | 0.4 | 0.2
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 10.235
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 15.503
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.17
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.527
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 18.2
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 18.2
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 217 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 9
Rubro: | 208 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | REDUCTOR ACERO BL 250*150 MM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.871 | 0.296
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.296
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.871 | 2.77
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.871 | 0.311
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.871 | 2.805
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 5.886
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
REDUCTOR ACERO BL 250*150 MM |  |  | u | 1 | 160 | 160
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 160
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 166.182
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 23.265
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 5.65
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 195.1
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 195.1
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 218 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 5
Rubro: | 209 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CODO ACERO 90° BB 150 MM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.36 | 1 | 0.36 | 1.568 | 0.564
MAQUINA CPS-CWS |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.568 | 2.352
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.568 | 1.96
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 1.568 | 2.587
COMPRESOR Y SOPLETE |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.568 | 0.784
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 8.247
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.568 | 4.986
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.568 | 0.56
CATEGORIA (C1) MAESTRO ESPECIALISTA |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 1.568 | 5.598
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 11.144
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CODO ACERO 90° BB 150 MM |  |  | u | 1 | 145 | 145
BITUMASTICO |  |  | kg | 4 | 2.5 | 10
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 155
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 174.391
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 24.415
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 5.929
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 204.74
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 204.74
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 219 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 6.179
Rubro: | 210 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BB 150 MM 0,60M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.269 | 0.431
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.431
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.269 | 4.035
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.269 | 0.453
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.269 | 4.086
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 8.574
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BB 150 MM 0,60M |  |  | u | 1 | 220 | 220
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 220
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 229.005
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 32.061
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 7.786
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 268.85
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 268.85
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 220 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.5749
Rubro: | 211 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,21 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.265 | 0.09
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.09
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.265 | 0.843
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.265 | 0.095
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.265 | 0.853
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.791
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,21 M |  |  | u | 1 | 42 | 42
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 42
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 43.881
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 6.143
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.492
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 51.52
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 51.52
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 221 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 13.8241
Rubro: | 212 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6"
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.567 | 0.193
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.193
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.567 | 1.803
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.567 | 0.202
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.567 | 1.826
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.831
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" |  |  | u | 1 | 70.47 | 70.47
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 70.47
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 74.494
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 10.429
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.533
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 87.46
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 87.46
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 222 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 6.0001
Rubro: | 213 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TEE ACERO BBB 150 MM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.307 | 0.444
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.444
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.307 | 4.156
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.307 | 0.467
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.307 | 4.209
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 8.832
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TEE ACERO BBB 150 MM |  |  | u | 1 | 165 | 165
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 165
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 174.276
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 24.399
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 5.925
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 204.6
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 204.6
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 223 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 69.2641
Rubro: | 214 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,20 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.113 | 0.038
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.038
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.113 | 0.359
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.113 | 0.04
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.113 | 0.364
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.763
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,20 M |  |  | u | 1 | 18 | 18
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 18
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 18.801
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.632
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.639
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 22.07
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 22.07
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 224 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 2.636
Rubro: | 215 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | VALVULA COMPUERTA 06" (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 2.974 | 1.011
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.011
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 2.974 | 9.457
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 2.974 | 1.062
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 2.974 | 9.576
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 20.095
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.046 | 78.208 | 3.598
VALVULA COMPUERTA 06" |  |  | u | 1 | 373 | 373
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 8 | 1 | 8
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 384.598
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 405.704
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 56.799
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 13.794
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 476.3
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 476.3
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 225 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 25.8231
Rubro: | 216 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 150 MM 0,68M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.304 | 0.103
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.103
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.304 | 0.967
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.304 | 0.109
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.304 | 0.979
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.055
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 150 MM 0,68M |  |  | u | 1 | 65 | 65
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 65
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 67.158
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 9.402
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.283
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 78.84
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 78.84
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 226 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 11.5524
Rubro: | 217 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,97 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.679 | 0.231
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.231
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.679 | 2.159
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.679 | 0.242
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.679 | 2.186
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.587
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,97 M |  |  | u | 1 | 120 | 120
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 120
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 124.818
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 17.475
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.244
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 146.54
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 146.54
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 227 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 13.8241
Rubro: | 218 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6"
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.567 | 0.193
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.193
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.567 | 1.803
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.567 | 0.202
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.567 | 1.826
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.831
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" |  |  | u | 1 | 70.47 | 70.47
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 70.47
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 74.494
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 10.429
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.533
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 87.46
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 87.46
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 228 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 31.5706
Rubro: | 219 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CRIBA BRIDADA 200 MM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.16 | 1 | 0.16 | 0.248 | 0.04
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.04
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
INSTALADOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.248 | 0.799
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.799
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CRIBA BRIDADA 200 MM |  |  | u | 1 | 49.41 | 49.41
RECUBRIMIENTO DE BRIDA |  |  | GLB | 4.815 | 1 | 4.815
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 54.225
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 55.064
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 7.709
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.872
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 64.65
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 64.65
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 229 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 5.2219
Rubro: | 220 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BB 200 MM 0,66M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.501 | 0.51
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.51
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.501 | 4.773
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.501 | 0.536
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.501 | 4.833
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 10.142
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BB 200 MM 0,66M |  |  | u | 1 | 260.32 | 260.32
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 260.32
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 270.972
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 37.936
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 9.213
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 318.12
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 318.12
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 230 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 2
Rubro: | 221 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | VALVULA COMPUERTA 08" B-B (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 3.92 | 1.333
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.333
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 3.92 | 12.466
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 3.92 | 1.399
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 3.92 | 12.622
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 26.487
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.08 | 78.208 | 6.257
VALVULA COMPUERTA 08" B-B |  |  | u | 1 | 900 | 900
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 906.257
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 934.077
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 130.771
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 31.759
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 1096.61
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 1096.61
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 231 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 14.5191
Rubro: | 222 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 200MM 0,80 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.54 | 0.184
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.184
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.54 | 1.717
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.54 | 0.193
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.54 | 1.739
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 200MM 0,80 M |  |  | u | 1 | 142 | 142
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 142
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 145.833
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 20.417
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.958
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 171.21
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 171.21
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 232 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 223 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | UNION GIBAULT 08" SIMETRICA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.784 | 0.267
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.267
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.784 | 2.493
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.784 | 0.28
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.784 | 2.524
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 5.297
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
UNION GIBAULT 08" SIMETRICA |  |  | u | 1 | 97 | 97
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 97
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 102.564
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 14.359
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.487
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 120.41
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 120.41
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 233 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 13.2824
Rubro: | 224 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO LL 200 MM 1,20
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.59 | 0.201
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.201
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.59 | 1.876
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.59 | 0.211
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.59 | 1.9
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.987
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO LL 200 MM 1,20 |  |  | u | 1 | 80 | 80
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 80
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 84.188
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 11.786
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.862
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 98.84
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 98.84
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 234 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 225 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | UNION GIBAULT 08" ASIMETRICA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.784 | 0.267
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.267
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.784 | 2.493
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.784 | 0.28
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.784 | 2.524
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 5.297
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
UNION GIBAULT 08" ASIMETRICA |  |  | u | 1 | 92 | 92
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 92
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 97.564
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 13.659
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.317
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 114.54
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 114.54
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 235 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 13.7245
Rubro: | 226 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,42 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.571 | 0.194
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.194
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.571 | 1.816
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.571 | 0.204
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.571 | 1.839
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.859
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,42 M |  |  | u | 1 | 75 | 75
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 75
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 79.053
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 11.067
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.688
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 92.81
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 92.81
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 236 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 13.7245
Rubro: | 227 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,35 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.571 | 0.194
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.194
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.571 | 1.816
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.571 | 0.204
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.571 | 1.839
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.859
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,35 M |  |  | u | 1 | 70 | 70
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 70
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 74.053
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 10.367
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.518
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 86.94
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 86.94
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 237 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 228 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO LL 150 MM 0,27 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO LL 150 MM 0,27 M |  |  | u | 1 | 35 | 35
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 35
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 37.782
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 5.289
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.285
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 44.36
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 44.36
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 238 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 11.5524
Rubro: | 229 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,83 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.679 | 0.231
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.231
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.679 | 2.159
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.679 | 0.242
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.679 | 2.186
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.587
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,83 M |  |  | u | 1 | 110 | 110
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 110
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 114.818
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 16.075
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.904
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 134.8
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 134.8
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 239 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 4
Rubro: | 230 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | ESCALERA MARINERA DE ACERO INOXIDABLE (INCL. INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.35 | 1 | 0.35 | 1.96 | 0.686
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.686
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.96 | 6.233
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.96 | 0.7
PINTOR (D2) |  | 0.1 | 3.22 | 0.322 | 1.96 | 0.631
INSTALADOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.96 | 6.311
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 13.875
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.002 | 78.208 | 0.156
ESCALERA MARINERA DE ACERO INOXIDABLE |  |  | M | 1 | 150 | 150
PINTURA ESMALTE |  |  | gal | 0.049 | 22.73 | 1.114
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 151.27
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 165.831
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 23.216
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 5.638
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 194.69
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 194.69
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 240 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 3
Rubro: | 231 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | PUERTA MALLA 50/10 TUBO 2" (INCLUYE INSTALACION Y PINTURA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.613 | 1.307
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 0.2 | 1.25 | 0.25 | 2.613 | 0.653
SOLDADORA ELECTRICA |  | 0.2 | 1.65 | 0.33 | 2.613 | 0.862
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 2.822
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 2.613 | 8.309
PINTOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 2.613 | 8.414
CATEGORIA (C1) SOLDADOR |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 2.613 | 9.328
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 26.051
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 0.084 | 1.25 | 0.105
ELECTRODOS |  |  | KG | 0.167 | 6.5 | 1.086
PINTURA ANTICORROSIVA |  |  | GLN | 0.083 | 25 | 2.075
PINTURA COLOR ALUMINIO |  |  | GL | 0.021 | 17.6 | 0.37
BISAGRAS D=3" (80 MM) |  |  | UD | 1 | 4.3 | 4.3
PINTURA ESMALTE |  |  | gal | 0.014 | 22.73 | 0.318
MALLA GALVANIZADA 50/10 |  |  | M2 | 1 | 3.85 | 3.85
TUBO HG 2" |  |  | M | 2 | 12 | 24
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 1.667 | 1 | 1.667
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 37.771
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 66.644
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 9.33
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.266
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 78.24
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 78.24
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 241 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 6.0001
Rubro: | 232 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TAPA SANITARIA Y CERCO-ACERO (PROVISION Y MONTAJE)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 1.307 | 0.418
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.418
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.307 | 4.209
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.307 | 4.156
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 8.365
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TAPA CON CERCO HF D=600 mm |  |  | U | 1 | 140 | 140
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 1 | 1 | 1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 141
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 149.783
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 20.97
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 5.093
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 175.85
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 175.85
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 242 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8.5
Rubro: | 233 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.922 | 0.369
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.369
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.5 | 3.22 | 1.61 | 0.922 | 1.484
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.922 | 5.864
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 7.348
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 7.717
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.08
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.262
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 9.06
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 9.06
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 243 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 234 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.8 | 0.4 | 0.32
PINGO |  |  | ML | 1 | 1.3 | 1.3
TABLERO CONTRACHAPADO |  |  | UD | 0.1 | 90 | 9
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.1 | 2.5 | 0.25
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
ALFAJIA DE MADERA |  |  | ML | 0.5 | 3.2 | 1.6
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.25 | 2.5 | 0.625
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 13.715
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 16.497
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.31
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.561
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 19.37
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 19.37
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 244 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8.9999
Rubro: | 235 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2 | 1 | 2 | 0.871 | 1.742
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.871 | 2.613
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 4.355
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.871 | 5.609
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.871 | 1.555
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.871 | 27.698
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 34.862
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 67.644 | 67.644
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 67.644
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 106.861
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 14.961
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.633
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 125.46
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 125.46
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 245 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 9
Rubro: | 236 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2.73 | 1 | 2.73 | 0.871 | 2.378
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.871 | 2.613
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.871 | 2.178
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 7.169
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 4 | 3.22 | 12.88 | 0.871 | 11.218
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.871 | 3.109
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.871 | 5.609
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.871 | 27.698
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 47.634
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 84.473 | 84.473
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 84.473
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 139.276
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 19.499
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.735
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 163.51
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 163.51
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 246 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 200
Rubro: | 237 |  |  |  | UNIDAD: | Kg
Detalle: | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.039 | 0.013
CIZALLA |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.039 | 0.01
DOBLADORA DE HIERRO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.039 | 0.004
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.027
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.039 | 0.124
FIERRERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.039 | 0.126
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.039 | 0.014
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.264
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.05 | 2.5 | 0.125
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 1.05 | 1.25 | 1.313
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.438
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.729
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.242
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.059
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.03
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.03
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 247 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 13.8241
Rubro: | 238 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6"
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.567 | 0.193
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.193
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.567 | 1.803
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.567 | 0.202
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.567 | 1.826
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.831
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" |  |  | u | 1 | 70.47 | 70.47
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 70.47
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 74.494
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 10.429
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.533
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 87.46
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 87.46
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 248 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 239 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO LL 150 MM 0,83 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO LL 150 MM 0,83 M |  |  | u | 1 | 45 | 45
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 45
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 47.782
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 6.689
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.625
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 56.1
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 56.1
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 249 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 13.8241
Rubro: | 240 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6"
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.567 | 0.193
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.193
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.567 | 1.803
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.567 | 0.202
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.567 | 1.826
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.831
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" |  |  | u | 1 | 70.47 | 70.47
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 70.47
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 74.494
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 10.429
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.533
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 87.46
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 87.46
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 250 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 13.7245
Rubro: | 241 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,25 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.571 | 0.194
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.194
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.571 | 1.816
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.571 | 0.204
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.571 | 1.839
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.859
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,25 M |  |  | u | 1 | 60 | 60
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 60
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 64.053
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 8.967
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.178
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 75.2
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 75.2
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 251 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 2.636
Rubro: | 242 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | VALVULA COMPUERTA 06" (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 2.974 | 1.011
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.011
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 2.974 | 9.457
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 2.974 | 1.062
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 2.974 | 9.576
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 20.095
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.046 | 78.208 | 3.598
VALVULA COMPUERTA 06" |  |  | u | 1 | 373 | 373
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 8 | 1 | 8
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 384.598
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 405.704
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 56.799
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 13.794
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 476.3
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 476.3
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 252 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 5.7887
Rubro: | 243 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BB 150 MM 0,76 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.354 | 0.46
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.46
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.354 | 4.306
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.354 | 0.483
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.354 | 4.36
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 9.149
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BB 150 MM 0,76 M |  |  | u | 1 | 202 | 202
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 202
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 211.609
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 29.625
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 7.195
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 248.43
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 248.43
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 253 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 5
Rubro: | 244 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CODO ACERO 90° BB 150 MM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.36 | 1 | 0.36 | 1.568 | 0.564
MAQUINA CPS-CWS |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.568 | 2.352
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.568 | 1.96
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 1.568 | 2.587
COMPRESOR Y SOPLETE |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.568 | 0.784
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 8.247
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.568 | 4.986
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.568 | 0.56
CATEGORIA (C1) MAESTRO ESPECIALISTA |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 1.568 | 5.598
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 11.144
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CODO ACERO 90° BB 150 MM |  |  | u | 1 | 145 | 145
BITUMASTICO |  |  | kg | 4 | 2.5 | 10
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 155
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 174.391
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 24.415
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 5.929
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 204.74
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 204.74
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 254 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 7.7519
Rubro: | 245 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 2,92 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.011 | 0.344
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.344
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.011 | 3.215
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.011 | 0.361
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.011 | 3.255
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 6.831
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 2,92 M |  |  | u | 1 | 238 | 238
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 238
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 245.175
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 34.325
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 8.336
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 287.84
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 287.84
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 255 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 7.4006
Rubro: | 246 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO LL 150 MM 3,05
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.059 | 0.36
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.36
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.059 | 3.368
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.059 | 0.378
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.059 | 3.41
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 7.156
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO PASAMURO ACERO LL 150 MM 3,05 |  |  | u | 1 | 204.2 | 204.2
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 204.2
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 211.716
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 29.64
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 7.198
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 248.55
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 248.55
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 256 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 38.2409
Rubro: | 247 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO LL 100 MM 0,42
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.205 | 0.07
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.07
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.205 | 0.652
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.205 | 0.073
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.205 | 0.66
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.385
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO PASAMURO ACERO LL 100 MM 0,42 |  |  | u | 1 | 32 | 32
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 32
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 33.455
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 4.684
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.137
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 39.28
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 39.28
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 257 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 19.5743
Rubro: | 248 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | MEZCLADOR ESTATICO BB 100 MM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 1.37 | 1 | 1.37 | 0.401 | 0.549
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.549
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 4 | 3.18 | 12.72 | 0.401 | 5.101
ESTRUCT. OCUP. C1 (GRUPO I) |  | 4 | 3.57 | 14.28 | 0.401 | 5.726
CATEGORIA (C1) MAESTRO ESPECIALISTA |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.401 | 0.143
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 10.97
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
MEZCLADOR ESTATICO BB 100 MM |  |  | u | 1 | 1550 | 1550
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1550
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1561.519
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 218.613
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 53.092
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 1833.22
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 1833.22
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 258 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 13.7245
Rubro: | 249 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 100 MM 1,37 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.571 | 0.194
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.194
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.571 | 1.816
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.571 | 0.204
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.571 | 1.839
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.859
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 100 MM 1,37 M |  |  | u | 1 | 90 | 90
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 90
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 94.053
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 13.167
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.198
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 110.42
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 110.42
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 259 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 18.1488
Rubro: | 250 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | UNION DRESSER SIMETRICA 02" (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.432 | 0.147
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.147
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.432 | 1.374
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.432 | 0.154
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.432 | 1.391
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.919
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
UNION DRESSER SIMETRICA 02" (MAT/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 56 | 56
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 56
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 59.066
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 8.269
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.008
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 69.34
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 69.34
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 260 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 5
Rubro: | 251 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CODO ACERO 90° BB 100 MM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.36 | 1 | 0.36 | 1.568 | 0.564
MAQUINA CPS-CWS |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.568 | 2.352
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.568 | 1.96
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 1.568 | 2.587
COMPRESOR Y SOPLETE |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.568 | 0.784
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 8.247
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.568 | 4.986
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.568 | 0.56
CATEGORIA (C1) MAESTRO ESPECIALISTA |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 1.568 | 5.598
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 11.144
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CODO ACERO 90° BB 100 MM |  |  | u | 1 | 132 | 132
BITUMASTICO |  |  | kg | 3 | 2.5 | 7.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 139.5
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 158.891
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 22.245
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 5.402
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 186.54
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 186.54
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 261 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 9.5717
Rubro: | 252 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BB 100 MM 1,63 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.819 | 0.278
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.278
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.819 | 2.604
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.819 | 0.292
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.819 | 2.637
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 5.533
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BB 100 MM 1,63 M |  |  | u | 1 | 122 | 122
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 122
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 127.811
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 17.894
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.346
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 150.05
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 150.05
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 262 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 6.0001
Rubro: | 253 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TEE ACERO BBB 150 MM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.307 | 0.444
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.444
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.307 | 4.156
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.307 | 0.467
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.307 | 4.209
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 8.832
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TEE ACERO BBB 150 MM |  |  | u | 1 | 165 | 165
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 165
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 174.276
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 24.399
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 5.925
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 204.6
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 204.6
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 263 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 5
Rubro: | 254 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | VALVULA MARIPOSA 03" B-B (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.568 | 0.533
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.533
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.568 | 4.986
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.568 | 0.56
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.568 | 5.049
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 10.595
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
VALVULA MARIPOSA 03" B-B (MAT/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 275 | 275
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 15 | 1 | 15
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 290
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 301.128
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 42.158
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 10.238
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 353.52
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 353.52
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 264 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 35.8905
Rubro: | 255 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 100 MM 0,16 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.218 | 0.074
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.074
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.218 | 0.693
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.218 | 0.078
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.218 | 0.702
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.473
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 100 MM 0,16 M |  |  | u | 1 | 33 | 33
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 33
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 34.547
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 4.837
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.175
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 40.56
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 40.56
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 265 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 25.8231
Rubro: | 256 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 100 MM 0,51M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.304 | 0.103
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.103
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.304 | 0.967
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.304 | 0.109
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.304 | 0.979
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.055
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 100 MM 0,51M |  |  | u | 1 | 50 | 50
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 50
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 52.158
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 7.302
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.773
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 61.23
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 61.23
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 266 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 35.8905
Rubro: | 257 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 100 MM 0,20 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.218 | 0.074
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.074
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.218 | 0.693
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.218 | 0.078
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.218 | 0.702
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.473
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 100 MM 0,20 M |  |  | u | 1 | 35 | 35
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 35
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 36.547
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 5.117
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.243
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 42.91
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 42.91
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 267 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 258 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BB 100 MM 0,20 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BB 100 MM 0,20 M |  |  | u | 1 | 58 | 58
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 58
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 60.782
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 8.509
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.067
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 71.36
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 71.36
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 268 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 5
Rubro: | 259 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CODO ACERO 90° BL 150 MM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.36 | 1 | 0.36 | 1.568 | 0.564
MAQUINA CPS-CWS |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.568 | 2.352
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.568 | 1.96
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 1.568 | 2.587
COMPRESOR Y SOPLETE |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.568 | 0.784
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 8.247
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.568 | 4.986
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.568 | 0.56
CATEGORIA (C1) MAESTRO ESPECIALISTA |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 1.568 | 5.598
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 11.144
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CODO ACERO 90° BL 150 MM |  |  | u | 1 | 145 | 145
BITUMASTICO |  |  | kg | 4 | 2.5 | 10
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 155
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 174.391
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 24.415
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 5.929
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 204.74
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 204.74
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 269 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 260 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | UNION GIBAULT 08" ASIMETRICA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.784 | 0.267
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.267
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.784 | 2.493
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.784 | 0.28
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.784 | 2.524
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 5.297
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
UNION GIBAULT 08" ASIMETRICA |  |  | u | 1 | 92 | 92
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 92
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 97.564
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 13.659
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.317
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 114.54
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 114.54
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 270 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 14.5191
Rubro: | 261 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 0,53 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.54 | 0.184
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.184
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.54 | 1.717
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.54 | 0.193
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.54 | 1.739
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 0,53 M |  |  | u | 1 | 130 | 130
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 130
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 133.833
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 18.737
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.55
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 157.12
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 157.12
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 271 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 4
Rubro: | 262 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CODO ACERO 90° BB 200 MM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.36 | 1 | 0.36 | 1.96 | 0.706
MAQUINA CPS-CWS |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.96 | 2.94
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.96 | 2.45
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 1.96 | 3.234
COMPRESOR Y SOPLETE |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.96 | 0.98
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 10.31
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.96 | 6.233
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.96 | 0.7
CATEGORIA (C1) MAESTRO ESPECIALISTA |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 1.96 | 6.997
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 13.93
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CODO ACERO 90° BB 200 MM |  |  | u | 1 | 155 | 155
BITUMASTICO |  |  | kg | 6 | 2.5 | 15
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 170
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 194.24
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 27.194
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 6.604
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 228.04
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 228.04
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 272 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 263 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 1,20 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.784 | 0.267
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.267
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.784 | 2.493
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.784 | 0.28
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.784 | 2.524
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 5.297
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 1,20 M |  |  | u | 1 | 180 | 180
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 180
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 185.564
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 25.979
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 6.309
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 217.85
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 217.85
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 273 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 264 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | UNION GIBAULT 08" SIMETRICA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.784 | 0.267
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.267
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.784 | 2.493
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.784 | 0.28
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.784 | 2.524
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 5.297
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
UNION GIBAULT 08" SIMETRICA |  |  | u | 1 | 97 | 97
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 97
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 102.564
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 14.359
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.487
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 120.41
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 120.41
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 274 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 5
Rubro: | 265 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TEE ACERO BBB 200 MM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.568 | 0.533
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.533
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.568 | 4.986
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.568 | 0.56
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.568 | 5.049
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 10.595
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TEE ACERO BBB 200 MM |  |  | u | 1 | 213 | 213
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 213
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 224.128
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 31.378
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 7.62
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 263.13
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 263.13
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 275 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 266 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 1,15 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.784 | 0.267
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.267
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.784 | 2.493
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.784 | 0.28
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.784 | 2.524
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 5.297
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 1,15 M |  |  | u | 1 | 173 | 173
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 173
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 178.564
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 24.999
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 6.071
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 209.63
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 209.63
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 276 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 14.5191
Rubro: | 267 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 0,51 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.54 | 0.184
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.184
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.54 | 1.717
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.54 | 0.193
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.54 | 1.739
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 0,51 M |  |  | u | 1 | 125 | 125
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 125
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 128.833
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 18.037
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.38
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 151.25
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 151.25
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 277 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 268 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 1,41 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.784 | 0.267
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.267
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.784 | 2.493
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.784 | 0.28
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.784 | 2.524
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 5.297
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 1,41 M |  |  | u | 1 | 190 | 190
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 190
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 195.564
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 27.379
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 6.649
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 229.59
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 229.59
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 278 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 5.561
Rubro: | 269 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BB 200 MM 0,53 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.41 | 0.479
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.479
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.41 | 4.484
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.41 | 0.503
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.41 | 4.54
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 9.527
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BB 200 MM 0,53 M |  |  | u | 1 | 214 | 214
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 214
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 224.006
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 31.361
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 7.616
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 262.98
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 262.98
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 279 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 0.5
Rubro: | 270 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | VALVULA CONTROLADORA DE CAUDAL, 200 MM 51 L/SEG
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 15.68 | 7.84
PLUMA O TECLE |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 15.68 | 39.2
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 47.04
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 15.68 | 49.862
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 15.68 | 5.598
PLOMERO (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 15.68 | 100.979
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 156.439
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.2 | 78.208 | 15.642
VALVULA CONTROLADORA DE CAUDAL; 200 mm 51 l/seg |  |  | u | 1 | 4800 | 4800
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 100 | 1 | 100
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 4915.642
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 5119.121
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 716.677
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 174.05
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 6009.85
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 6009.85
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 280 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 271 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | UNION BRIDA 08"
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.784 | 0.267
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.267
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.784 | 2.493
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.784 | 0.28
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.784 | 2.524
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 5.297
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
UNION BRIDA 08" |  |  | u | 1 | 80 | 80
ANILLO DE CAUCHO |  |  | GLB | 8 | 1 | 8
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 88
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 93.564
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 13.099
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.181
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 109.84
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 109.84
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 281 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 14.5191
Rubro: | 272 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 0,73 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.54 | 0.184
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.184
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.54 | 1.717
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.54 | 0.193
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.54 | 1.739
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 0,73 M |  |  | u | 1 | 142 | 142
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 142
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 145.833
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 20.417
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.958
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 171.21
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 171.21
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 282 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 2.636
Rubro: | 273 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | VALVULA MARIPOSA 08" B-B (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 2.974 | 1.011
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.011
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 2.974 | 9.457
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 2.974 | 1.062
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 2.974 | 9.576
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 20.095
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
VALVULA MARIPOSA 08" B-B (MAT/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 373 | 373
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 8 | 1 | 8
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 381
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 402.106
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 56.295
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 13.672
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 472.07
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 472.07
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 283 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 6.0001
Rubro: | 274 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 200 MM 0,50 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.307 | 0.444
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.444
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.307 | 4.156
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.307 | 0.467
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.307 | 4.209
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 8.832
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 200 MM 0,50 M |  |  | u | 1 | 200 | 200
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 200
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 209.276
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 29.299
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 7.115
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 245.69
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 245.69
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 284 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 14.5191
Rubro: | 275 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 0,53 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.54 | 0.184
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.184
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.54 | 1.717
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.54 | 0.193
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.54 | 1.739
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 0,53 M |  |  | u | 1 | 130 | 130
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 130
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 133.833
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 18.737
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.55
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 157.12
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 157.12
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 285 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 3
Rubro: | 276 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | VALVULA CONTROLADORA DE CAUDAL, 200 MM 34 L/SEG
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 2.613 | 0.888
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.888
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 2.613 | 8.309
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 2.613 | 0.933
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 2.613 | 8.414
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 17.656
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.04 | 78.208 | 3.128
VALVULA CONTROLADORA DE CAUDAL; 200 mm 34 l/seg |  |  | u | 1 | 330 | 330
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 7 | 1 | 7
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 340.128
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 358.672
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 50.214
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 12.195
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 421.08
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 421.08
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 286 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 5.5644
Rubro: | 277 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BB 200 MM 0,46 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.409 | 0.479
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.479
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.409 | 4.481
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.409 | 0.503
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.409 | 4.537
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 9.521
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BB 200 MM 0,46 M |  |  | u | 1 | 210 | 210
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 210
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 220
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 30.8
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 7.48
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 258.28
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 258.28
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 287 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 14.5191
Rubro: | 278 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 0,36 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.54 | 0.184
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.184
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.54 | 1.717
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.54 | 0.193
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.54 | 1.739
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 0,36 M |  |  | u | 1 | 114.74 | 114.74
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 114.74
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 118.573
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 16.6
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.031
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 139.2
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 139.2
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 288 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 13.1557
Rubro: | 279 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 0,98 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.596 | 0.203
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.203
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.596 | 1.895
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.596 | 0.213
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.596 | 1.919
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.027
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 0,98 M |  |  | u | 1 | 157 | 157
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 157
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 161.23
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 22.572
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 5.482
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 189.28
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 189.28
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 289 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 3
Rubro: | 280 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CODO ACERO 90° BB 250 MM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.36 | 1 | 0.36 | 2.613 | 0.941
MAQUINA CPS-CWS |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.613 | 3.92
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 2.613 | 3.266
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 2.613 | 4.311
COMPRESOR Y SOPLETE |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 2.613 | 1.307
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 13.745
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 2.613 | 8.309
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 2.613 | 0.933
CATEGORIA (C1) MAESTRO ESPECIALISTA |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 2.613 | 9.328
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 18.57
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CODO ACERO 90° BB 250 MM |  |  | u | 1 | 175 | 175
BITUMASTICO |  |  | kg | 7 | 2.5 | 17.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 192.5
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 224.815
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 31.474
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 7.644
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 263.93
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 263.93
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 290 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 2.4795
Rubro: | 281 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | VALVULA MARIPOSA 10" B-B (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 3.162 | 1.075
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.075
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 3.162 | 10.055
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 3.162 | 1.129
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 3.162 | 10.182
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 21.366
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.065 | 78.208 | 5.084
VALVULA MARIPOSA 10" B-B |  |  | u | 1 | 725 | 725
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 730.084
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 752.525
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 105.354
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 25.586
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 883.47
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 883.47
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 291 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 6.0001
Rubro: | 282 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 250 MM 0,50 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.307 | 0.444
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.444
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.307 | 4.156
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.307 | 0.467
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.307 | 4.209
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 8.832
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 250 MM 0,50 M |  |  | u | 1 | 250 | 250
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 250
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 259.276
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 36.299
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 8.815
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 304.39
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 304.39
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 292 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 6.7562
Rubro: | 283 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 250 MM 2,98 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.16 | 0.394
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.394
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.16 | 3.689
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.16 | 0.414
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.16 | 3.735
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 7.838
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 250 MM 2,98 M |  |  | u | 1 | 310 | 310
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 310
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 318.232
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 44.552
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 10.82
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 373.6
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 373.6
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 293 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 284 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | VIGUETA H.A. EN V PARA FONDO FALSO DE FILTROS (MAT.TRAN.INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 1.69 | 1 | 1.69 | 0.261 | 0.441
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.261 | 0.783
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.261 | 0.653
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.877
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.261 | 0.466
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.261 | 1.681
PEON (E2) |  | 6 | 3.18 | 19.08 | 0.261 | 4.98
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 8.807
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* ENCOFRADO RIOSTRAS DE 15 cm ANCHO |  |  | M3 | 0.038 | 50.483 | 1.918
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.06 | 78.208 | 4.692
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.083 | 2.5 | 0.208
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 4.167 | 1.25 | 5.209
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 12.027
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 22.711
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 3.18
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.772
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 26.66
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 26.66
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 294 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 25.8231
Rubro: | 285 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 150 MM 0,68M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.304 | 0.103
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.103
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.304 | 0.967
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.304 | 0.109
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.304 | 0.979
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.055
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 150 MM 0,68M |  |  | u | 1 | 65 | 65
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 65
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 67.158
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 9.402
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.283
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 78.84
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 78.84
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 295 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 3.0238
Rubro: | 286 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | VALVULA MARIPOSA 06" B-B (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 2.593 | 0.882
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.882
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 2.593 | 8.246
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 2.593 | 0.926
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 2.593 | 8.349
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 17.521
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
VALVULA MARIPOSA 06" B-B (MAT/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 455 | 455
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 25 | 1 | 25
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 480
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 498.403
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 69.776
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 16.946
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 585.13
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 585.13
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 296 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 5
Rubro: | 287 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CODO ACERO 90° BB 150 MM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.36 | 1 | 0.36 | 1.568 | 0.564
MAQUINA CPS-CWS |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.568 | 2.352
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.568 | 1.96
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 1.568 | 2.587
COMPRESOR Y SOPLETE |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.568 | 0.784
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 8.247
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.568 | 4.986
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.568 | 0.56
CATEGORIA (C1) MAESTRO ESPECIALISTA |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 1.568 | 5.598
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 11.144
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CODO ACERO 90° BB 150 MM |  |  | u | 1 | 145 | 145
BITUMASTICO |  |  | kg | 4 | 2.5 | 10
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 155
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 174.391
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 24.415
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 5.929
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 204.74
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 204.74
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 297 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 11.5524
Rubro: | 288 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 1,30 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.679 | 0.231
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.231
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.679 | 2.159
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.679 | 0.242
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.679 | 2.186
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.587
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 1,30 M |  |  | u | 1 | 155 | 155
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 155
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 159.818
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 22.375
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 5.434
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 187.63
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 187.63
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 298 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 6.0001
Rubro: | 289 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 200 MM 0,50 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.307 | 0.444
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.444
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.307 | 4.156
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.307 | 0.467
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.307 | 4.209
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 8.832
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 200 MM 0,50 M |  |  | u | 1 | 200 | 200
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 200
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 209.276
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 29.299
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 7.115
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 245.69
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 245.69
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 299 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 2.636
Rubro: | 290 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | VALVULA MARIPOSA 08" B-B (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 2.974 | 1.011
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.011
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 2.974 | 9.457
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 2.974 | 1.062
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 2.974 | 9.576
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 20.095
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
VALVULA MARIPOSA 08" B-B (MAT/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 373 | 373
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 8 | 1 | 8
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 381
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 402.106
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 56.295
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 13.672
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 472.07
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 472.07
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 300 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 4
Rubro: | 291 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CODO ACERO 90° BB 200 MM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.36 | 1 | 0.36 | 1.96 | 0.706
MAQUINA CPS-CWS |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.96 | 2.94
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.96 | 2.45
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 1.96 | 3.234
COMPRESOR Y SOPLETE |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.96 | 0.98
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 10.31
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.96 | 6.233
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.96 | 0.7
CATEGORIA (C1) MAESTRO ESPECIALISTA |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 1.96 | 6.997
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 13.93
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CODO ACERO 90° BB 200 MM |  |  | u | 1 | 155 | 155
BITUMASTICO |  |  | kg | 6 | 2.5 | 15
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 170
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 194.24
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 27.194
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 6.604
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 228.04
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 228.04
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 301 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 6.9997
Rubro: | 292 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 2,12 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.12 | 0.381
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.381
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.12 | 3.562
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.12 | 0.4
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.12 | 3.606
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 7.568
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 200 MM 2,12 M |  |  | u | 1 | 238 | 238
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 238
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 245.949
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 34.433
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 8.362
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 288.74
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 288.74
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 302 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 25.8231
Rubro: | 293 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 100 MM 0,50 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.304 | 0.103
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.103
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.304 | 0.967
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.304 | 0.109
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.304 | 0.979
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.055
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 100 MM 0,50 M |  |  | u | 1 | 48 | 48
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 48
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 50.158
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 7.022
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.705
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 58.89
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 58.89
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 303 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 5
Rubro: | 294 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | VALVULA MARIPOSA 03" B-B (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.568 | 0.533
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.533
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.568 | 4.986
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.568 | 0.56
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.568 | 5.049
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 10.595
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
VALVULA MARIPOSA 03" B-B (MAT/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 275 | 275
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 15 | 1 | 15
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 290
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 301.128
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 42.158
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 10.238
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 353.52
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 353.52
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 304 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 5
Rubro: | 295 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CODO ACERO 90° BB 100 MM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.36 | 1 | 0.36 | 1.568 | 0.564
MAQUINA CPS-CWS |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.568 | 2.352
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.568 | 1.96
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 1.568 | 2.587
COMPRESOR Y SOPLETE |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.568 | 0.784
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 8.247
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.568 | 4.986
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.568 | 0.56
CATEGORIA (C1) MAESTRO ESPECIALISTA |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 1.568 | 5.598
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 11.144
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CODO ACERO 90° BB 100 MM |  |  | u | 1 | 132 | 132
BITUMASTICO |  |  | kg | 3 | 2.5 | 7.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 139.5
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 158.891
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 22.245
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 5.402
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 186.54
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 186.54
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 305 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 11.5524
Rubro: | 296 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 1,30 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.679 | 0.231
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.231
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.679 | 2.159
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.679 | 0.242
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.679 | 2.186
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.587
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 1,30 M |  |  | u | 1 | 155 | 155
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 155
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 159.818
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 22.375
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 5.434
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 187.63
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 187.63
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 306 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 13.8241
Rubro: | 297 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6"
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.567 | 0.193
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.193
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.567 | 1.803
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.567 | 0.202
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.567 | 1.826
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.831
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" |  |  | u | 1 | 70.47 | 70.47
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 70.47
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 74.494
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 10.429
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.533
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 87.46
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 87.46
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 307 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 6.0001
Rubro: | 298 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TEE ACERO BBB 150 MM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.307 | 0.444
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.444
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.307 | 4.156
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.307 | 0.467
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.307 | 4.209
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 8.832
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TEE ACERO BBB 150 MM |  |  | u | 1 | 165 | 165
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 165
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 174.276
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 24.399
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 5.925
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 204.6
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 204.6
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 308 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 11.5524
Rubro: | 299 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 1,37 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.679 | 0.231
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.231
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.679 | 2.159
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.679 | 0.242
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.679 | 2.186
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.587
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 1,37 M |  |  | u | 1 | 160 | 160
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 160
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 164.818
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 23.075
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 5.604
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 193.5
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 193.5
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 309 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 30.2229
Rubro: | 300 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO LL 150 MM 0,72 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.259 | 0.088
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.088
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.259 | 0.824
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.259 | 0.092
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.259 | 0.834
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.75
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO PASAMURO ACERO LL 150 MM 0,72 M |  |  | u | 1 | 50 | 50
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 50
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 51.838
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 7.257
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.762
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 60.86
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 60.86
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 310 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 301 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | VIGUETA H.A. EN V PARA FONDO FALSO DE FILTROS (MAT.TRAN.INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 1.69 | 1 | 1.69 | 0.261 | 0.441
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.261 | 0.783
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.261 | 0.653
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.877
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.261 | 0.466
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.261 | 1.681
PEON (E2) |  | 6 | 3.18 | 19.08 | 0.261 | 4.98
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 8.807
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* ENCOFRADO RIOSTRAS DE 15 cm ANCHO |  |  | M3 | 0.038 | 50.483 | 1.918
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.06 | 78.208 | 4.692
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.083 | 2.5 | 0.208
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 4.167 | 1.25 | 5.209
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 12.027
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 22.711
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 3.18
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.772
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 26.66
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 26.66
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 311 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 30.2229
Rubro: | 302 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO LL 150 MM 0,55 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.259 | 0.088
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.088
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.259 | 0.824
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.259 | 0.092
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.259 | 0.834
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.75
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO PASAMURO ACERO LL 150 MM 0,55 M |  |  | u | 1 | 40.49 | 40.49
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 40.49
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 42.328
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 5.926
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.439
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 49.69
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 49.69
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 312 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 3.0238
Rubro: | 303 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | VALVULA MARIPOSA 06" B-B (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 2.593 | 0.882
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.882
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 2.593 | 8.246
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 2.593 | 0.926
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 2.593 | 8.349
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 17.521
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
VALVULA MARIPOSA 06" B-B (MAT/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 455 | 455
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 25 | 1 | 25
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 480
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 498.403
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 69.776
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 16.946
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 585.13
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 585.13
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 313 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 13.7245
Rubro: | 304 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,22 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.571 | 0.194
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.194
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.571 | 1.816
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.571 | 0.204
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.571 | 1.839
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.859
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,22 M |  |  | u | 1 | 55 | 55
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 55
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 59.053
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 8.267
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.008
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 69.33
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 69.33
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 314 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 13.8241
Rubro: | 305 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6"
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.567 | 0.193
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.193
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.567 | 1.803
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.567 | 0.202
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.567 | 1.826
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.831
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" |  |  | u | 1 | 70.47 | 70.47
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 70.47
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 74.494
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 10.429
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.533
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 87.46
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 87.46
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 315 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 0.75
Rubro: | 306 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | MEDIDOR DE CAUDAL 150 MM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 10.453 | 3.345
EQUIPO ESPECIAL |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 10.453 | 15.68
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 19.025
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 10.453 | 33.241
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 10.453 | 33.659
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 66.9
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
MEDIDOR DE CAUDAL 150 MM |  |  | u | 1 | 2600 | 2600
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 2600
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 2685.925
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 376.03
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 91.321
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 3153.28
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 3153.28
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 316 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 13.7245
Rubro: | 307 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,50 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.571 | 0.194
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.194
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.571 | 1.816
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.571 | 0.204
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.571 | 1.839
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.859
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,50 M |  |  | u | 1 | 80 | 80
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 80
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 84.053
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 11.767
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.858
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 98.68
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 98.68
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 317 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 4
Rubro: | 308 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | ESCALERA MARINERA DE ACERO INOXIDABLE (INCL. INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.35 | 1 | 0.35 | 1.96 | 0.686
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.686
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.96 | 6.233
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.96 | 0.7
PINTOR (D2) |  | 0.1 | 3.22 | 0.322 | 1.96 | 0.631
INSTALADOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.96 | 6.311
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 13.875
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.002 | 78.208 | 0.156
ESCALERA MARINERA DE ACERO INOXIDABLE |  |  | M | 1 | 150 | 150
PINTURA ESMALTE |  |  | gal | 0.049 | 22.73 | 1.114
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 151.27
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 165.831
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 23.216
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 5.638
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 194.69
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 194.69
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 318 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 6.0001
Rubro: | 309 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TAPA SANITARIA Y CERCO-ACERO (PROVISION Y MONTAJE)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 1.307 | 0.418
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.418
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.307 | 4.209
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.307 | 4.156
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 8.365
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TAPA CON CERCO HF D=600 mm |  |  | U | 1 | 140 | 140
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 1 | 1 | 1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 141
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 149.783
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 20.97
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 5.093
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 175.85
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 175.85
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 319 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 25.8231
Rubro: | 310 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 100 MM 0,51M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.304 | 0.103
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.103
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.304 | 0.967
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.304 | 0.109
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.304 | 0.979
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.055
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 100 MM 0,51M |  |  | u | 1 | 50 | 50
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 50
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 52.158
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 7.302
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.773
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 61.23
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 61.23
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 320 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 18.1488
Rubro: | 311 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | UNION DRESSER SIMETRICA 02" (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.432 | 0.147
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.147
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.432 | 1.374
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.432 | 0.154
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.432 | 1.391
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.919
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
UNION DRESSER SIMETRICA 02" (MAT/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 56 | 56
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 56
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 59.066
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 8.269
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.008
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 69.34
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 69.34
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 321 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 5
Rubro: | 312 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | VALVULA MARIPOSA 03" B-B (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.568 | 0.533
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.533
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.568 | 4.986
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.568 | 0.56
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.568 | 5.049
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 10.595
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
VALVULA MARIPOSA 03" B-B (MAT/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 275 | 275
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 15 | 1 | 15
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 290
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 301.128
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 42.158
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 10.238
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 353.52
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 353.52
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 322 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 17.3837
Rubro: | 313 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 100 MM 1,00 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.451 | 0.153
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.153
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.451 | 1.434
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.451 | 0.161
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.451 | 1.452
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.047
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 100 MM 1,00 M |  |  | u | 1 | 71 | 71
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 71
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 74.2
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 10.388
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.523
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 87.11
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 87.11
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 323 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 25.8231
Rubro: | 314 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 100 MM 0,50 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.304 | 0.103
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.103
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.304 | 0.967
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.304 | 0.109
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.304 | 0.979
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.055
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 100 MM 0,50 M |  |  | u | 1 | 48 | 48
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 48
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 50.158
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 7.022
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.705
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 58.89
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 58.89
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 324 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 35.8905
Rubro: | 315 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 100 MM 0,20 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.218 | 0.074
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.074
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.218 | 0.693
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.218 | 0.078
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.218 | 0.702
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.473
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 100 MM 0,20 M |  |  | u | 1 | 35 | 35
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 35
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 36.547
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 5.117
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.243
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 42.91
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 42.91
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 325 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8.5
Rubro: | 316 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.922 | 0.369
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.369
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.5 | 3.22 | 1.61 | 0.922 | 1.484
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.922 | 5.864
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 7.348
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 7.717
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.08
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.262
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 9.06
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 9.06
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 326 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 317 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.462 | 0.4 | 0.185
PINGO |  |  | ML | 2 | 1.3 | 2.6
TABLA DE ENCOFRADO 0.30x2.40 |  |  | UD | 1 | 2.5 | 2.5
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.01 | 2.5 | 0.025
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 5.93
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 8.712
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.22
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.296
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 10.23
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 10.23
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 327 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 318 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO COLUMNAS
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.8 | 0.4 | 0.32
PINGO |  |  | ML | 1 | 1.3 | 1.3
TABLERO CONTRACHAPADO |  |  | UD | 0.05 | 90 | 4.5
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.1 | 2.5 | 0.25
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
ALFAJIA DE MADERA |  |  | ML | 0.5 | 3.2 | 1.6
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.25 | 2.5 | 0.625
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 9.215
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 11.997
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.68
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.408
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 14.09
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 14.09
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 328 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 200
Rubro: | 319 |  |  |  | UNIDAD: | Kg
Detalle: | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.039 | 0.013
CIZALLA |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.039 | 0.01
DOBLADORA DE HIERRO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.039 | 0.004
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.027
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.039 | 0.124
FIERRERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.039 | 0.126
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.039 | 0.014
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.264
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.05 | 2.5 | 0.125
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 1.05 | 1.25 | 1.313
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.438
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.729
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.242
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.059
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.03
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.03
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 329 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 320 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | CONTRAPISO HORMIGON SIMPLE FC=180KG/CM2 - INCL. PIEDRA BOLA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.392 | 0.196
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.392 | 1.176
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.372
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.392 | 2.493
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.895
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=180 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.06 | 74.349 | 4.461
PIEDRA BOLA |  |  | M3 | 0.1 | 14 | 1.4
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 5.861
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 11.128
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.558
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.378
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 13.06
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 13.06
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 330 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 9
Rubro: | 321 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2.73 | 1 | 2.73 | 0.871 | 2.378
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.871 | 2.613
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.871 | 2.178
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 7.169
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 4 | 3.22 | 12.88 | 0.871 | 11.218
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.871 | 3.109
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.871 | 5.609
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.871 | 27.698
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 47.634
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 84.473 | 84.473
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 84.473
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 139.276
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 19.499
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.735
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 163.51
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 163.51
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 331 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8.9999
Rubro: | 322 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2 | 1 | 2 | 0.871 | 1.742
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.871 | 2.613
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 4.355
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.871 | 5.609
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.871 | 1.555
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.871 | 27.698
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 34.862
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 67.644 | 67.644
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 67.644
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 106.861
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 14.961
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.633
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 125.46
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 125.46
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 332 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8.9999
Rubro: | 323 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | MAMPOSTERIA BLOQUE CARGA 20 cm
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.26 | 1 | 0.26 | 0.871 | 0.226
ANDAMIOS |  | 1 | 1 | 1 | 0.871 | 0.871
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.097
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.871 | 2.805
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.871 | 0.311
PEON (E2) |  | 0.5 | 3.18 | 1.59 | 0.871 | 1.385
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.501
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* MORTERO CEMENTO:ARENA 1:6 |  |  | M3 | 0.02 | 69.035 | 1.381
AGUA |  |  | m3 | 0.05 | 0.6 | 0.03
BLOQUE PRENS CEM/AR 20 CM |  |  | UD | 13.2 | 0.6 | 7.92
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 9.331
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 14.929
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.09
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.508
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 17.53
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 17.53
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 333 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 324 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENLUCIDO VERTICAL LISO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.26 | 1 | 0.26 | 0.784 | 0.204
ANDAMIOS |  | 1 | 1 | 1 | 0.784 | 0.784
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.988
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.784 | 2.524
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.784 | 0.28
PEON (E2) |  | 0.5 | 3.18 | 1.59 | 0.784 | 1.247
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.051
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* MORTERO CEMENTO:CEMENTINA:ARENA 1:1:4 |  |  | M3 | 0.02 | 123.169 | 2.463
AGUA |  |  | m3 | 0.02 | 0.6 | 0.012
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 2.475
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 7.514
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.052
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.255
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 8.82
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 8.82
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 334 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 325 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENLUCIDO HORIZONTAL LISO CIELO RASO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.26 | 1 | 0.26 | 0.784 | 0.204
ANDAMIOS |  | 1 | 1 | 1 | 0.784 | 0.784
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.988
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.784 | 2.524
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.784 | 0.28
PEON (E2) |  | 0.5 | 3.18 | 1.59 | 0.784 | 1.247
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.051
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* MORTERO CEMENTO:ARENA 1:3 |  |  | M3 | 0.03 | 96.164 | 2.885
AGUA |  |  | m3 | 0.1 | 0.6 | 0.06
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 2.945
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 7.984
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.118
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.271
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 9.37
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 9.37
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 335 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 25
Rubro: | 326 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ACERAS H.S. (10CM- FC=180KG/CM2) INCLUYE PIEDRA BOLA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.66 | 1 | 0.66 | 0.314 | 0.207
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.314 | 0.942
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.149
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.314 | 1.011
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.314 | 0.112
PEON (E2) |  | 3 | 3.18 | 9.54 | 0.314 | 2.996
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.119
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=180 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.1 | 74.349 | 7.435
PIEDRA BOLA |  |  | M3 | 0.15 | 14 | 2.1
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.5 | 0.4 | 0.2
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 10.235
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 15.503
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.17
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.527
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 18.2
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 18.2
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 336 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 327 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ALISADO DE PISOS
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.392 | 0.125
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.125
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.01 | 3.57 | 0.036 | 0.392 | 0.014
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.523
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ARENA FINA |  |  | M3 | 0.02 | 18 | 0.36
CEMENTO PORTLAND |  |  | saco | 0.2 | 7.5 | 1.5
ENDURECEDOR (PISODUR) |  |  | KG | 0.01 | 0.5 | 0.005
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.865
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 4.513
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.632
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.153
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 5.3
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 5.3
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 337 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10.9996
Rubro: | 328 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | CERAMICA PISO DE ALTO TRAFICO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.713 | 0.242
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.713 | 0.891
CORTADORA DE CERAMICA |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.713 | 0.285
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.418
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.713 | 2.296
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.713 | 0.255
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.713 | 2.267
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.818
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
AGUA |  |  | m3 | 0.01 | 0.6 | 0.006
PORCELANA (EMPORADO) |  |  | KG | 0.1 | 1.6 | 0.16
BALDOSA DE CERAMICA PARA PISOS ALTO TRAFICO |  |  | M2 | 1.02 | 14 | 14.28
BONDEX PREMIUM |  |  | KG | 0.15 | 0.8 | 0.12
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 0.25 | 1 | 0.25
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 14.816
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 21.052
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.947
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.716
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 24.72
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 24.72
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 338 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 329 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | CERAMICA PARED (INCLUYE INSTALACION Y EMPORADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.68 | 1 | 0.68 | 0.392 | 0.267
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.267
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.392 | 2.524
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.25 | 3.57 | 0.893 | 0.392 | 0.35
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.392 | 2.493
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 5.367
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* MORTERO CEMENTO:ARENA 1:4 |  |  | M3 | 0.02 | 87.734 | 1.755
AGUA |  |  | m3 | 0.01 | 0.6 | 0.006
PORCELANA (EMPORADO) |  |  | KG | 0.2 | 1.6 | 0.32
BALDOSA CERAMICA |  |  | M2 | 1 | 12 | 12
BONDEX PLUS |  |  | KG | 0.25 | 0.7 | 0.175
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 14.256
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 19.89
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.785
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.676
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 23.35
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 23.35
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 339 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 2
Rubro: | 330 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | PUERTA TAMBORADA LACADA MADERA/ FORMICA CON MARCO Y TAPAMARCO(INCL.INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.38 | 1 | 0.38 | 3.92 | 1.49
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.49
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.2 | 3.22 | 0.644 | 3.92 | 2.524
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 3.92 | 12.466
CARPINTERO (D2) de banco |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 3.92 | 12.622
PINTOR (D2) |  | 0.2 | 3.22 | 0.644 | 3.92 | 2.524
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 30.136
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TABLON DE LAUREL 20x240 (CM) |  |  | UD | 1.391 | 12 | 16.692
TAPAMARCO LAUREL 5x1.2 (CM) |  |  | ML | 6.681 | 2.2 | 14.698
BISAGRA (CON TORNILLOS) |  |  | UD | 1.75 | 1.4 | 2.45
TRIPLEX 4 mm |  |  | UD | 0.695 | 12.3 | 8.549
PINTURA LACA |  |  | GL | 0.1 | 32 | 3.2
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 10 | 1 | 10
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 55.589
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 87.215
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 12.21
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.965
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 102.39
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 102.39
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 340 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 3
Rubro: | 331 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | VENTANA DE HIERRO CON PROTECCION (INCLUYE INSTALACION Y PINTURA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 2.613 | 0.888
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 2.613 | 3.266
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 2.613 | 4.311
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 8.465
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 2.613 | 8.309
CATEGORIA (C1) SOLDADOR |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 2.613 | 9.328
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 17.637
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ELECTRODOS |  |  | KG | 0.5 | 6.5 | 3.25
MANUBRIO DE VENTOLERA |  |  | UD | 0.5 | 0.8 | 0.4
PINTURA ANTICORROSIVA |  |  | GLN | 0.08 | 25 | 2
PLATINA 12x4 mm |  |  | ML | 3.5 | 1.3 | 4.55
VARILLA CUADRADA 9 mm |  |  | KG | 6.364 | 1.3 | 8.273
PERFIL 20x20x2 MM |  |  | ML | 2.27 | 1.7 | 3.859
PLATINA 1/2" |  |  | ML | 1.5 | 2.2 | 3.3
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 1 | 1 | 1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 26.632
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 52.734
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 7.383
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.793
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 61.91
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 61.91
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 341 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 332 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | MESON DE HORMIGON ARMADO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 1.69 | 1 | 1.69 | 0.261 | 0.441
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.441
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.261 | 0.83
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
FIERRERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.261 | 0.466
PEON (E2) |  | 6 | 3.18 | 19.08 | 0.261 | 4.98
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 8.796
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* ENCOFRADO |  |  | M2 | 0.6 | 17.525 | 10.515
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.06 | 78.208 | 4.692
MALLA ELECTROSOLDADA 15x15x8 mm |  |  | M2 | 0.6 | 7.5 | 4.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 19.707
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 28.944
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 4.052
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.984
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 33.98
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 33.98
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 342 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 2
Rubro: | 333 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | FREGADERO ACERO INOXIDABLE 1 POZO (PROVISION Y MONTAJE)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 3.92 | 1.254
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.254
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 3.92 | 12.466
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 3.92 | 12.622
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 25.088
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ACCESORIOS |  |  | GBL | 17 | 1 | 17
FREGADERO COCINA (ACERO INOX.1 POZO) |  |  | UD | 1 | 48.5 | 48.5
MEZCLADORA DE FREGADERO FV |  |  | UD | 1 | 122.5 | 122.5
LLAVE ANGULAR |  |  | UD | 1 | 4.5 | 4.5
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 2 | 1 | 2
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 194.5
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 220.842
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 30.918
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 7.509
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 259.27
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 259.27
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 343 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8
Rubro: | 334 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | GRIFERIA PARA FREGADERO (PROVISION Y MONTAJE)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.98 | 0.314
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.314
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.98 | 3.116
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.98 | 3.156
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 6.272
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
GRIFERIA PARA FREGADERO (PROVISION Y MONTAJE) |  |  | u | 1 | 25 | 25
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 25
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 31.586
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 4.422
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.074
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 37.08
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 37.08
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 344 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 4
Rubro: | 335 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | PUNTO DE AGUA POTABLE 1 1/2" (PROVISION E INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.96 | 0.666
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.666
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.96 | 6.233
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.96 | 0.7
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.96 | 6.311
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 13.244
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ACCESORIOS |  |  | GBL | 12 | 1 | 12
TEFLON |  |  | U | 3 | 0.5 | 1.5
TUBO PVC ROSCABLE 1 1/2" |  |  | ML | 3 | 4.5 | 13.5
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 1 | 1 | 1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 28
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 41.91
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 5.867
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.425
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 49.2
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 49.2
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 345 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 336 |  |  |  | UNIDAD: | m
Detalle: | TUBERIA HG 1 1/2" (PROVISION E INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TEFLON |  |  | U | 0.1 | 0.5 | 0.05
TUBO HG D= 1 1/2" |  |  | M | 1.05 | 9 | 9.45
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 9.5
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 12.282
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.719
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.418
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 14.42
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 14.42
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 346 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 4
Rubro: | 337 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | DESAGUE PVC 50MM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.96 | 0.666
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.666
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.96 | 6.233
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.96 | 0.7
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.96 | 6.311
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 13.244
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.02 | 43 | 0.86
TUBO PVC D= 50 mm |  |  | ML | 3 | 2.25 | 6.75
YEE PVC 50 MM |  |  | UD | 1 | 1.7 | 1.7
CODO PVC D= 50 MM 90 G |  |  | UD | 0.5 | 1.5 | 0.75
TEE PVC 50 mm |  |  | UD | 1 | 2.1 | 2.1
CODO PVC D= 50 MM 45 G |  |  | UD | 0.5 | 1.8 | 0.9
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 0.75 | 1 | 0.75
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 13.81
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 27.72
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 3.881
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.942
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 32.54
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 32.54
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 347 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 4
Rubro: | 338 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | DESAGUE PVC 110MM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.96 | 0.666
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.666
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.96 | 6.233
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.96 | 0.7
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.96 | 6.311
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 13.244
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
YEE PVC 110 mm |  |  | U | 1 | 4.5 | 4.5
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.05 | 43 | 2.15
TUBO PVC 110 mm |  |  | M | 2.5 | 4.5 | 11.25
CODO PVC 110 mm 90 G |  |  | UD | 1 | 6 | 6
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 0.2 | 1 | 0.2
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 24.1
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 38.01
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 5.321
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.292
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 44.62
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 44.62
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 348 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 50
Rubro: | 339 |  |  |  | UNIDAD: | m
Detalle: | TUBERIA PVC DESAGUE 2" (PROVISION E INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.157 | 0.053
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.053
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.157 | 0.499
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.157 | 0.056
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.157 | 0.506
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.061
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.001 | 25 | 0.025
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.001 | 43 | 0.043
TUBO PVC D= 50 mm |  |  | ML | 1.05 | 2.25 | 2.363
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 2.431
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.545
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.496
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.121
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 4.16
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 4.16
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 349 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 50
Rubro: | 340 |  |  |  | UNIDAD: | m
Detalle: | TUBERIA PVC DESAGUE 4" (PROVISION E INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.157 | 0.053
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.053
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.157 | 0.499
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.157 | 0.056
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.157 | 0.506
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.061
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.01 | 25 | 0.25
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.01 | 43 | 0.43
TUBO PVC 110 mm U/E |  |  | ML | 1.05 | 7 | 7.35
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 8.03
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 9.144
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.28
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.311
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 10.74
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 10.74
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 350 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 341 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | SUMIDERO PISO 2", INCLUYE REJILLA Y ACC.
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.784 | 0.267
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.267
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.784 | 2.524
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.784 | 2.493
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.784 | 0.28
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 5.297
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* MORTERO CEMENTO:ARENA 1:3 |  |  | M3 | 0.001 | 96.164 | 0.096
SUMIDERO DE PISO 50 MM CON TRAMPA |  |  | UD | 1 | 7 | 7
CODO PVC D= 50 MM 90 G |  |  | UD | 1 | 1.5 | 1.5
TUBERIA PVC 50 MM |  |  | ML | 1 | 2.5 | 2.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 11.096
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 16.66
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.332
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.566
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 19.56
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 19.56
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 351 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 5
Rubro: | 342 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | DUCHA SENCILLA CROMADA COMPLETA - INCL. MEZCLADORA Y GRIFERIA (PROVISION Y MONTAJE)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 1.568 | 0.502
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.502
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.568 | 4.986
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.568 | 5.049
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 10.035
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
PERMATEX |  |  | OZ | 0.1 | 3.2 | 0.32
DUCHA ARTICULADA - INCL MEZCLADORA Y GRIFERIA |  |  | U | 1 | 79.2 | 79.2
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 79.52
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 90.057
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 12.608
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.062
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 105.73
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 105.73
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 352 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 4
Rubro: | 343 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | INODORO - INCL. TUBO ABASTO, HERREJES,ACC. (PROVISION Y MONTAJE)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 1.96 | 0.627
TALADRO ELECTRICO |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 1.96 | 0.784
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.411
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.96 | 6.233
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.96 | 6.311
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 12.544
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ANILLO DE CERA |  |  | U | 1 | 8.3 | 8.3
INODORO TANQUE BAJO |  |  | UD | 1 | 75 | 75
JUEGO DE ABASTO |  |  | JG | 1 | 16.6 | 16.6
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 100.4
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 114.355
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 16.01
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.888
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 134.25
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 134.25
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 353 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 4
Rubro: | 344 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | LAVAMANOS ECONOMICO 1 LLAVE(PROVICION, MONTAJE Y GRIFERIA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 1.96 | 0.627
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.627
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.96 | 6.233
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.96 | 6.311
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 12.544
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
LAVAMANOS BLANCO |  |  | UD | 1 | 43.3 | 43.3
GRIFERIA |  |  | GB | 1 | 24.6 | 24.6
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 1.5 | 1 | 1.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 69.4
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 82.571
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 11.56
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.807
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 96.94
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 96.94
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 354 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 6.0001
Rubro: | 345 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 120V - 2X#12+#14 AWG
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 1.307 | 0.418
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.418
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.307 | 4.156
ELECTRICISTA (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.307 | 4.209
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 8.365
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CAJA RECTANGULAR PROFUNDA |  |  | u | 1 | 0.75 | 0.75
MANGUERA EMT 1/2" |  |  | ML | 3 | 0.6 | 1.8
TAIPE |  |  | UD | 0.1 | 1.3 | 0.13
TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO |  |  | u | 1 | 3.5 | 3.5
CABLE # 12 TW FLEXIBLE |  |  | M | 2 | 0.9 | 1.8
CABLE # 14 TW FLEXIBLE |  |  | ML | 1 | 0.75 | 0.75
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 8.73
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 17.513
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.452
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.595
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 20.56
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 20.56
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 355 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 5
Rubro: | 346 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | PUNTO DE LUZ
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 1.568 | 0.502
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.502
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.568 | 4.986
ELECTRICISTA (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.568 | 5.049
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 10.035
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
BOQUILLA DE BAQUELITA |  |  | UD | 1 | 3.5 | 3.5
INTERRUPTOR SIMPLE 10A 120V |  |  | UD | 1 | 4.5 | 4.5
LUMINARIA INCANDESCENTE 100 W |  |  | UD | 1 | 0.7 | 0.7
TUBO CONDUIT EMT D=3/4" |  |  | ML | 3 | 1.75 | 5.25
CABLE TW 12 SOLIDO |  |  | m | 6 | 0.85 | 5.1
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 1.5 | 1 | 1.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 20.55
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 31.087
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 4.352
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.057
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 36.5
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 36.5
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 356 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 347 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | PINTURA CAUCHO INTERIOR
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.261 | 0.084
ANDAMIOS |  | 1 | 1 | 1 | 0.261 | 0.261
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.345
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.261 | 0.83
PINTOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.67
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
YESO |  |  | KG | 0.04 | 0.7 | 0.028
LIJA |  |  | PLG | 0.2 | 0.5 | 0.1
EMPASTE PARA PAREDES |  |  | KG | 0.1 | 1.3 | 0.13
MASILLA ELASTOMERICA |  |  | KG | 0.1 | 2.2 | 0.22
PINTURA CAUCHO VINILTEX MATE LATEX SUPERLAVABLE |  |  | GL | 0.05 | 18 | 0.9
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.378
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.393
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.475
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.115
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 3.98
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 3.98
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 357 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 25
Rubro: | 348 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | PINTURA CAUCHO EXTERIOR
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.314 | 0.1
ANDAMIOS |  | 1 | 1 | 1 | 0.314 | 0.314
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.414
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.314 | 0.999
PINTOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.314 | 1.011
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.01
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
YESO |  |  | KG | 0.04 | 0.7 | 0.028
LIJA |  |  | PLG | 0.2 | 0.5 | 0.1
EMPASTE PARA PAREDES |  |  | KG | 0.1 | 1.3 | 0.13
MASILLA ELASTOMERICA |  |  | KG | 0.1 | 2.2 | 0.22
PINTURA CAUCHO VINILTEX MATE LATEX SUPERLAVABLE |  |  | GL | 0.05 | 18 | 0.9
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.378
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.802
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.532
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.129
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 4.46
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 4.46
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 358 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 15
Rubro: | 349 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | PINTURA CIELO RASO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.523 | 0.167
ANDAMIOS |  | 1 | 1 | 1 | 0.523 | 0.523
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.69
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.523 | 1.663
PINTOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.523 | 1.684
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.347
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
PINTURA DE CIELO RASO |  |  | GL | 0.05 | 22 | 1.1
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.12 | 1 | 0.12
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.22
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 5.257
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.736
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.179
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 6.17
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 6.17
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 359 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 12
Rubro: | 350 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | IMPERMEABILIZACIÓN LOSAS DE CUBIERTA- PINTURA TIPO SIKA TOP 144 (3 MANOS)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.48 | 1 | 0.48 | 0.653 | 0.313
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.313
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.653 | 2.103
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.653 | 4.153
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 6.256
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
EMPASTE SIKA TOP |  |  | KG | 2 | 3 | 6
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 6
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 12.569
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.76
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.427
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 14.76
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 14.76
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 360 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 3
Rubro: | 351 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CAJA DOMICILIARIA H=0.6m HS=210kg/cm2-INCL.TAPA HA (PROVISION, TRANSPORTE Y MONTAJE)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.51 | 1 | 0.51 | 2.613 | 1.333
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 2.613 | 7.839
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 9.172
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 2.613 | 8.414
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.2 | 3.57 | 0.714 | 2.613 | 1.866
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 2.613 | 16.619
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 26.899
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* ENCOFRADO |  |  | M2 | 0.48 | 17.525 | 8.412
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.72 | 78.208 | 56.31
* MORTERO CEMENTO:ARENA 1:5 |  |  | M3 | 0.025 | 77.552 | 1.939
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 6 | 1.25 | 7.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 74.161
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 110.232
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 15.432
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.748
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 129.41
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 129.41
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 361 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 4
Rubro: | 352 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TABLERO Y BREAKERS 6-12 PTS-INCLUYE INSTALACION
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.42 | 1 | 0.42 | 1.96 | 0.823
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.823
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.5 | 3.22 | 1.61 | 1.96 | 3.156
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.96 | 6.233
ELECTRICISTA (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.96 | 6.311
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.96 | 0.7
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 16.4
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TABLERO Y BREAKERS 6-12 PTS-INCLUYE INSTALACION |  |  | u | 1 | 80 | 80
TACOS FISHER |  |  | UD | 8 | 0.1 | 0.8
TORNILLOS |  |  | UD | 8 | 0.3 | 2.4
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 1 | 1 | 1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 84.2
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 101.423
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 14.199
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.448
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 119.07
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 119.07
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 362 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 159.0457
Rubro: | 353 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | REPLANTEO Y NIVELACION ESTRUCTURAS
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.66 | 1 | 0.66 | 0.049 | 0.032
EQUIPO TOPOGRAFICO |  | 1 | 4 | 4 | 0.049 | 0.196
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.228
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CADENERO (D2) |  | 3 | 3.22 | 9.66 | 0.049 | 0.473
TOPOGRAFO 2 (EST OC C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.049 | 0.175
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.648
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ESTACA DE MADERA 40x4x4 mm |  |  | UD | 0.1 | 0.4 | 0.04
PINTURA ESMALTE |  |  | gal | 0.001 | 22.73 | 0.023
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.063
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 0.939
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.131
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.032
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 1.1
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 1.1
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 363 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10.9996
Rubro: | 354 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.33 | 1 | 0.33 | 0.713 | 0.235
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.235
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.1 | 3.22 | 0.322 | 0.713 | 0.23
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.713 | 4.535
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.765
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 5
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.7
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.17
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 5.87
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 5.87
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 364 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 200
Rubro: | 355 |  |  |  | UNIDAD: | Kg
Detalle: | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.039 | 0.013
CIZALLA |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.039 | 0.01
DOBLADORA DE HIERRO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.039 | 0.004
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.027
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.039 | 0.124
FIERRERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.039 | 0.126
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.039 | 0.014
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.264
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.05 | 2.5 | 0.125
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 1.05 | 1.25 | 1.313
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.438
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.729
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.242
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.059
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.03
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.03
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 365 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 356 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE PLINTOS f'c=210 KG/CM2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2.65 | 1 | 2.65 | 0.784 | 2.078
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.784 | 2.352
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.784 | 1.96
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 6.39
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 4 | 3.22 | 12.88 | 0.784 | 10.098
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.784 | 1.399
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.784 | 5.049
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.784 | 24.931
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 41.477
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 78.208 | 78.208
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 78.208
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 126.075
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 17.651
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.287
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 148.01
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 148.01
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 366 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 357 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE f'c=140kg/cm2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2.16 | 1 | 2.16 | 0.784 | 1.693
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.784 | 2.352
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 4.045
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.784 | 5.049
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.784 | 1.399
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.784 | 2.524
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.784 | 24.931
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 33.903
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 67.644 | 67.644
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 67.644
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 105.592
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 14.783
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.59
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 123.97
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 123.97
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 367 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 11.9994
Rubro: | 358 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | MAMPOSTERIA BLOQUE ALIVIANADO 15 CM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.26 | 1 | 0.26 | 0.653 | 0.17
ANDAMIOS METALICOS |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.653 | 0.392
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.562
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.653 | 2.103
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.653 | 0.233
PEON (E2) |  | 0.5 | 3.18 | 1.59 | 0.653 | 1.038
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.374
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* MORTERO CEMENTO:ARENA 1:4 |  |  | M3 | 0.025 | 87.734 | 2.193
AGUA |  |  | m3 | 0.05 | 0.6 | 0.03
BLOQUE ALIVIANADO POMEZ 15 CM |  |  | UD | 13.2 | 0.3 | 3.96
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 6.183
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 10.119
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.417
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.344
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 11.88
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 11.88
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 368 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 150.0938
Rubro: | 359 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | BLOQUE ALIVIANADO LOSA 40X20X15 CM (PROVISION/TIMBRADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.17 | 1 | 0.17 | 0.052 | 0.009
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.052 | 0.065
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.074
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.1 | 3.22 | 0.322 | 0.052 | 0.017
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.052 | 0.165
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.182
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
BLOQUE ALIVIANADO POMEZ 15 CM |  |  | UD | 1.02 | 0.3 | 0.306
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 0.05 | 1 | 0.05
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.356
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 0.612
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.086
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.021
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 0.72
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 0.72
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 369 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 25
Rubro: | 360 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | PINTURA CAUCHO EXTERIOR
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.314 | 0.1
ANDAMIOS |  | 1 | 1 | 1 | 0.314 | 0.314
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.414
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.314 | 0.999
PINTOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.314 | 1.011
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.01
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
YESO |  |  | KG | 0.04 | 0.7 | 0.028
LIJA |  |  | PLG | 0.2 | 0.5 | 0.1
EMPASTE PARA PAREDES |  |  | KG | 0.1 | 1.3 | 0.13
MASILLA ELASTOMERICA |  |  | KG | 0.1 | 2.2 | 0.22
PINTURA CAUCHO VINILTEX MATE LATEX SUPERLAVABLE |  |  | GL | 0.05 | 18 | 0.9
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.378
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.802
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.532
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.129
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 4.46
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 4.46
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 370 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 361 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENLUCIDO VERTICAL LISO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.26 | 1 | 0.26 | 0.784 | 0.204
ANDAMIOS |  | 1 | 1 | 1 | 0.784 | 0.784
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.988
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.784 | 2.524
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.784 | 0.28
PEON (E2) |  | 0.5 | 3.18 | 1.59 | 0.784 | 1.247
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.051
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* MORTERO CEMENTO:CEMENTINA:ARENA 1:1:4 |  |  | M3 | 0.02 | 123.169 | 2.463
AGUA |  |  | m3 | 0.02 | 0.6 | 0.012
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 2.475
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 7.514
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.052
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.255
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 8.82
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 8.82
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 371 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 362 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO CIELO RASO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.26 | 1 | 0.26 | 0.784 | 0.204
ANDAMIOS |  | 1 | 1 | 1 | 0.784 | 0.784
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.988
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.784 | 2.524
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.784 | 0.28
PEON (E2) |  | 0.5 | 3.18 | 1.59 | 0.784 | 1.247
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.051
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* MORTERO CEMENTO:ARENA 1:5 |  |  | M3 | 0.015 | 77.552 | 1.163
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 0.1 | 1 | 0.1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.263
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 6.302
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.882
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.214
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 7.4
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 7.4
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 372 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 70
Rubro: | 363 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | CONTRAPISO HORMIGON SIMPLE FC=210KG/CM2 - INCL. PIEDRA BOLA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 1.36 | 1 | 1.36 | 0.112 | 0.152
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.112 | 0.336
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.488
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.112 | 0.361
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.112 | 0.2
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.112 | 0.361
PEON (E2) |  | 6 | 3.18 | 19.08 | 0.112 | 2.137
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.059
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.06 | 78.208 | 4.692
* MORTERO CEMENTO:ARENA 1:3 |  |  | M3 | 0.02 | 96.164 | 1.923
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 1 | 1 | 1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 7.615
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 11.162
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.563
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.38
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 13.11
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 13.11
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 373 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 5
Rubro: | 364 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | PUNTO DE LUZ
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 1.568 | 0.502
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.502
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.568 | 4.986
ELECTRICISTA (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.568 | 5.049
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 10.035
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
BOQUILLA DE BAQUELITA |  |  | UD | 1 | 3.5 | 3.5
INTERRUPTOR SIMPLE 10A 120V |  |  | UD | 1 | 4.5 | 4.5
LUMINARIA INCANDESCENTE 100 W |  |  | UD | 1 | 0.7 | 0.7
TUBO CONDUIT EMT D=3/4" |  |  | ML | 3 | 1.75 | 5.25
CABLE TW 12 SOLIDO |  |  | m | 6 | 0.85 | 5.1
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 1.5 | 1 | 1.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 20.55
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 31.087
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 4.352
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.057
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 36.5
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 36.5
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 374 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 365 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | INTERRUPTOR SIMPLE (MATERIAL)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.33 | 1 | 0.33 | 0.261 | 0.086
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.086
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ELECTRICISTA (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
TECNICO DE OBRAS CIVILES (C2) |  | 1 | 3.4 | 3.4 | 0.261 | 0.887
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.727
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CAJA RECTANGULAR PROFUNDA |  |  | u | 1 | 0.75 | 0.75
INTERRUPTOR SIMPLE COMPLETO |  |  | U | 1 | 4.5 | 4.5
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 0.2 | 1 | 0.2
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 5.45
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 7.263
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.017
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.247
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 8.53
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 8.53
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 375 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 3
Rubro: | 366 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | VENTANA HIERRO Y MALLA 50/10 PLASTIFICADA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.28 | 1 | 0.28 | 2.613 | 0.732
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 2.613 | 3.266
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 2.613 | 4.311
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 8.309
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 2.613 | 8.309
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 2.613 | 0.933
PINTOR (D2) |  | 0.1 | 3.22 | 0.322 | 2.613 | 0.841
CATEGORIA (C1) SOLDADOR |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 2.613 | 4.664
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 14.747
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ELECTRODOS |  |  | KG | 0.15 | 6.5 | 0.975
PINTURA ANTICORROSIVA |  |  | GLN | 0.04 | 25 | 1
PERFIL "T" 30x25x3 mm |  |  | ML | 1.5 | 3.2 | 4.8
PERFIL "L" 30x30x2 |  |  | ML | 2.5 | 2.2 | 5.5
PINTURA ESMALTE |  |  | gal | 0.02 | 22.73 | 0.455
MALLA GALVANIZADA 50/10 |  |  | M2 | 1.05 | 3.85 | 4.043
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 1 | 1 | 1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 17.773
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 40.829
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 5.716
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.388
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 47.93
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 47.93
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 376 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 2
Rubro: | 367 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | PUERTA TAMBORADA LACADA MADERA/ FORMICA CON MARCO Y TAPAMARCO(INCL.INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.38 | 1 | 0.38 | 3.92 | 1.49
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.49
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.2 | 3.22 | 0.644 | 3.92 | 2.524
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 3.92 | 12.466
CARPINTERO (D2) de banco |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 3.92 | 12.622
PINTOR (D2) |  | 0.2 | 3.22 | 0.644 | 3.92 | 2.524
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 30.136
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TABLON DE LAUREL 20x240 (CM) |  |  | UD | 1.391 | 12 | 16.692
TAPAMARCO LAUREL 5x1.2 (CM) |  |  | ML | 6.681 | 2.2 | 14.698
BISAGRA (CON TORNILLOS) |  |  | UD | 1.75 | 1.4 | 2.45
TRIPLEX 4 mm |  |  | UD | 0.695 | 12.3 | 8.549
PINTURA LACA |  |  | GL | 0.1 | 32 | 3.2
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 10 | 1 | 10
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 55.589
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 87.215
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 12.21
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.965
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 102.39
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 102.39
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 377 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 5
Rubro: | 368 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TABLERO Y BREAKERS 2-4 PTS-INCLUYE INSTALACION
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.42 | 1 | 0.42 | 1.568 | 0.659
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.659
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.5 | 3.22 | 1.61 | 1.568 | 2.524
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.568 | 4.986
ELECTRICISTA (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.568 | 5.049
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.568 | 0.56
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 13.119
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TABLERO Y BREAKERS 2-4 PTS-INCLUYE INSTALACION |  |  | u | 1 | 45 | 45
TACOS FISHER |  |  | UD | 8 | 0.1 | 0.8
TORNILLOS |  |  | UD | 8 | 0.3 | 2.4
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 1 | 1 | 1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 49.2
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 62.978
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 8.817
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.141
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 73.94
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 73.94
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 378 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 369 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO COLUMNAS
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.8 | 0.4 | 0.32
PINGO |  |  | ML | 1 | 1.3 | 1.3
TABLERO CONTRACHAPADO |  |  | UD | 0.05 | 90 | 4.5
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.1 | 2.5 | 0.25
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
ALFAJIA DE MADERA |  |  | ML | 0.5 | 3.2 | 1.6
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.25 | 2.5 | 0.625
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 9.215
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 11.997
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.68
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.408
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 14.09
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 14.09
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 379 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 370 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.462 | 0.4 | 0.185
PINGO |  |  | ML | 2 | 1.3 | 2.6
TABLA DE ENCOFRADO 0.30x2.40 |  |  | UD | 1 | 2.5 | 2.5
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.01 | 2.5 | 0.025
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 5.93
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 8.712
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.22
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.296
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 10.23
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 10.23
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 380 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 371 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.8 | 0.4 | 0.32
PINGO |  |  | ML | 1 | 1.3 | 1.3
TABLERO CONTRACHAPADO |  |  | UD | 0.1 | 90 | 9
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.1 | 2.5 | 0.25
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
ALFAJIA DE MADERA |  |  | ML | 0.5 | 3.2 | 1.6
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.25 | 2.5 | 0.625
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 13.715
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 16.497
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.31
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.561
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 19.37
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 19.37
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 381 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 2.7
Rubro: | 372 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | BOMBA CENTRÍFUGA 0.75 LT/S A 30 M, 1HP (PROVISIÓN E INSTALACIÓN, INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 2.904 | 0.987
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.987
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 2.904 | 9.235
CATEGORIA (C1) MAESTRO ESPECIALISTA |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 2.904 | 10.367
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 19.602
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
BOMBA CENTRÍFUGA 0.75 LT/S A 30 M, 1HP (PROVISIÓN E INSTALACIÓN, INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA) |  |  | u | 1 | 260 | 260
ACCESORIOS |  |  | GBL | 4 | 1 | 4
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 264
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 284.589
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 39.842
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 9.676
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 334.11
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 334.11
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 382 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 2
Rubro: | 373 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | BOMBA CENTRÍFUGA 1.0 LT/S A 15 M, 1HP (PROVISIÓN E INSTALACIÓN, INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 3.92 | 1.333
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.333
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 3.92 | 12.466
CATEGORIA (C1) MAESTRO ESPECIALISTA |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 3.92 | 13.994
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 26.46
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
BOMBA CENTRÍFUGA 1.0 LT/S A 15 M, 1HP (PROVISIÓN E INSTALACIÓN, INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA) |  |  | u | 1 | 325 | 325
ACCESORIOS |  |  | GBL | 10 | 1 | 10
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 335
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 362.793
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 50.791
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 12.335
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 425.92
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 425.92
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 383 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 2
Rubro: | 374 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CLORADOR A GAS POR VACÍO PARA 10 LPD, INCLUYE SWITCHOVER, ROTÁMETRO E INYECTOR
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.54 | 1 | 0.54 | 3.92 | 2.117
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 2.117
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 3.92 | 12.622
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 3.92 | 12.466
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 3.92 | 12.466
INGENIERO ESPECIALISTA (B1) |  | 0.1 | 13.13 | 1.313 | 3.92 | 5.147
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 42.701
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CLORADOR A GAS POR VACÍO PARA 10 LPD, INCLUYE SWITCHOVER, ROTÁMETRO E INYECTOR |  |  | u | 1 | 2800 | 2800
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 2800
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 2844.818
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 398.275
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 96.724
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 3339.82
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 3339.82
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 384 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 375 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CILINDRO DE CLORO GAS DE 68 KG INCLUYENDO LLENADO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.48 | 1 | 0.48 | 0.784 | 0.376
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.376
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.784 | 2.524
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.784 | 2.493
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.784 | 2.493
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 7.51
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CILINDRO DE CLORO GAS DE 68 KG INCLUYENDO LLENADO |  |  | u | 1 | 1070 | 1070
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1070
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1077.886
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 150.904
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 36.648
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 1265.44
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 1265.44
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 385 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 1
Rubro: | 376 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | BALANZA PARA DOS CILINDROS DE CLORO DE 68 KG
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA ELECTRICA |  | 1.06 | 1 | 1.06 | 7.84 | 8.31
EQUIPO ESPECIAL DE MEDICION |  | 1 | 3.5 | 3.5 | 7.84 | 27.44
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 35.75
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 7.84 | 49.862
CATEGORIA (C1) MAESTRO ESPECIALISTA |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 7.84 | 27.989
INGENIERO ESPECIALISTA (B1) |  | 0.25 | 13.13 | 3.283 | 7.84 | 25.739
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 103.59
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
BALANZA PARA DOS CILINDROS DE CLORO DE 68 KG |  |  | u | 1 | 2550 | 2550
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 2550
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 2689.34
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 376.508
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 91.438
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 3157.29
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 3157.29
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 386 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 1.5
Rubro: | 377 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TANQUE HIDRONEUMÁTICO PRECARGADO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 5.227 | 1.777
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.777
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 5.227 | 16.622
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 5.227 | 1.866
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 5.227 | 16.831
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 35.319
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TANQUE HIDRONEUMÁTICO PRECARGADO |  |  | u | 1 | 1920 | 1920
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1920
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1957.096
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 273.993
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 66.541
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2297.63
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2297.63
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 387 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10.9996
Rubro: | 378 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.33 | 1 | 0.33 | 0.713 | 0.235
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.235
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.1 | 3.22 | 0.322 | 0.713 | 0.23
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.713 | 4.535
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.765
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 5
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.7
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.17
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 5.87
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 5.87
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 388 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 200
Rubro: | 379 |  |  |  | UNIDAD: | Kg
Detalle: | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.039 | 0.013
CIZALLA |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.039 | 0.01
DOBLADORA DE HIERRO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.039 | 0.004
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.027
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.039 | 0.124
FIERRERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.039 | 0.126
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.039 | 0.014
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.264
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.05 | 2.5 | 0.125
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 1.05 | 1.25 | 1.313
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.438
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.729
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.242
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.059
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.03
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.03
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 389 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 380 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE PLINTOS f'c=210 KG/CM2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2.65 | 1 | 2.65 | 0.784 | 2.078
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.784 | 2.352
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.784 | 1.96
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 6.39
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 4 | 3.22 | 12.88 | 0.784 | 10.098
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.784 | 1.399
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.784 | 5.049
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.784 | 24.931
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 41.477
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 78.208 | 78.208
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 78.208
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 126.075
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 17.651
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.287
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 148.01
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 148.01
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 390 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 381 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE f'c=140kg/cm2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2.16 | 1 | 2.16 | 0.784 | 1.693
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.784 | 2.352
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 4.045
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.784 | 5.049
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.784 | 1.399
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.784 | 2.524
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.784 | 24.931
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 33.903
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 67.644 | 67.644
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 67.644
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 105.592
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 14.783
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.59
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 123.97
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 123.97
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 391 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 11.9994
Rubro: | 382 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | MAMPOSTERIA BLOQUE ALIVIANADO 15 CM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.26 | 1 | 0.26 | 0.653 | 0.17
ANDAMIOS METALICOS |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.653 | 0.392
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.562
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.653 | 2.103
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.653 | 0.233
PEON (E2) |  | 0.5 | 3.18 | 1.59 | 0.653 | 1.038
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.374
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* MORTERO CEMENTO:ARENA 1:4 |  |  | M3 | 0.025 | 87.734 | 2.193
AGUA |  |  | m3 | 0.05 | 0.6 | 0.03
BLOQUE ALIVIANADO POMEZ 15 CM |  |  | UD | 13.2 | 0.3 | 3.96
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 6.183
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 10.119
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.417
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.344
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 11.88
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 11.88
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 392 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 150.0938
Rubro: | 383 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | BLOQUE ALIVIANADO LOSA 40X20X15 CM (PROVISION/TIMBRADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.17 | 1 | 0.17 | 0.052 | 0.009
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.052 | 0.065
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.074
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.1 | 3.22 | 0.322 | 0.052 | 0.017
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.052 | 0.165
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.182
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
BLOQUE ALIVIANADO POMEZ 15 CM |  |  | UD | 1.02 | 0.3 | 0.306
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 0.05 | 1 | 0.05
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.356
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 0.612
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.086
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.021
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 0.72
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 0.72
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 393 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 25
Rubro: | 384 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | PINTURA CAUCHO EXTERIOR
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.314 | 0.1
ANDAMIOS |  | 1 | 1 | 1 | 0.314 | 0.314
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.414
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.314 | 0.999
PINTOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.314 | 1.011
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.01
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
YESO |  |  | KG | 0.04 | 0.7 | 0.028
LIJA |  |  | PLG | 0.2 | 0.5 | 0.1
EMPASTE PARA PAREDES |  |  | KG | 0.1 | 1.3 | 0.13
MASILLA ELASTOMERICA |  |  | KG | 0.1 | 2.2 | 0.22
PINTURA CAUCHO VINILTEX MATE LATEX SUPERLAVABLE |  |  | GL | 0.05 | 18 | 0.9
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.378
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.802
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.532
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.129
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 4.46
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 4.46
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 394 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 385 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENLUCIDO VERTICAL LISO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.26 | 1 | 0.26 | 0.784 | 0.204
ANDAMIOS |  | 1 | 1 | 1 | 0.784 | 0.784
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.988
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.784 | 2.524
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.784 | 0.28
PEON (E2) |  | 0.5 | 3.18 | 1.59 | 0.784 | 1.247
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.051
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* MORTERO CEMENTO:CEMENTINA:ARENA 1:1:4 |  |  | M3 | 0.02 | 123.169 | 2.463
AGUA |  |  | m3 | 0.02 | 0.6 | 0.012
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 2.475
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 7.514
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.052
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.255
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 8.82
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 8.82
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 395 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 386 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO CIELO RASO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.26 | 1 | 0.26 | 0.784 | 0.204
ANDAMIOS |  | 1 | 1 | 1 | 0.784 | 0.784
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.988
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.784 | 2.524
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.784 | 0.28
PEON (E2) |  | 0.5 | 3.18 | 1.59 | 0.784 | 1.247
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.051
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* MORTERO CEMENTO:ARENA 1:5 |  |  | M3 | 0.015 | 77.552 | 1.163
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 0.1 | 1 | 0.1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.263
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 6.302
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.882
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.214
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 7.4
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 7.4
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 396 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 70
Rubro: | 387 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | CONTRAPISO HORMIGON SIMPLE FC=210KG/CM2 - INCL. PIEDRA BOLA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 1.36 | 1 | 1.36 | 0.112 | 0.152
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.112 | 0.336
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.488
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.112 | 0.361
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.112 | 0.2
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.112 | 0.361
PEON (E2) |  | 6 | 3.18 | 19.08 | 0.112 | 2.137
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.059
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.06 | 78.208 | 4.692
* MORTERO CEMENTO:ARENA 1:3 |  |  | M3 | 0.02 | 96.164 | 1.923
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 1 | 1 | 1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 7.615
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 11.162
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.563
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.38
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 13.11
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 13.11
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 397 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 5
Rubro: | 388 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | PUNTO DE LUZ
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 1.568 | 0.502
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.502
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.568 | 4.986
ELECTRICISTA (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.568 | 5.049
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 10.035
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
BOQUILLA DE BAQUELITA |  |  | UD | 1 | 3.5 | 3.5
INTERRUPTOR SIMPLE 10A 120V |  |  | UD | 1 | 4.5 | 4.5
LUMINARIA INCANDESCENTE 100 W |  |  | UD | 1 | 0.7 | 0.7
TUBO CONDUIT EMT D=3/4" |  |  | ML | 3 | 1.75 | 5.25
CABLE TW 12 SOLIDO |  |  | m | 6 | 0.85 | 5.1
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 1.5 | 1 | 1.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 20.55
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 31.087
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 4.352
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.057
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 36.5
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 36.5
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 398 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 389 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | INTERRUPTOR SIMPLE (MATERIAL)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.33 | 1 | 0.33 | 0.261 | 0.086
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.086
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ELECTRICISTA (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
TECNICO DE OBRAS CIVILES (C2) |  | 1 | 3.4 | 3.4 | 0.261 | 0.887
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.727
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CAJA RECTANGULAR PROFUNDA |  |  | u | 1 | 0.75 | 0.75
INTERRUPTOR SIMPLE COMPLETO |  |  | U | 1 | 4.5 | 4.5
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 0.2 | 1 | 0.2
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 5.45
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 7.263
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.017
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.247
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 8.53
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 8.53
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 399 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 3
Rubro: | 390 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | VENTANA HIERRO Y MALLA 50/10 PLASTIFICADA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.28 | 1 | 0.28 | 2.613 | 0.732
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 2.613 | 3.266
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 2.613 | 4.311
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 8.309
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 2.613 | 8.309
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 2.613 | 0.933
PINTOR (D2) |  | 0.1 | 3.22 | 0.322 | 2.613 | 0.841
CATEGORIA (C1) SOLDADOR |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 2.613 | 4.664
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 14.747
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ELECTRODOS |  |  | KG | 0.15 | 6.5 | 0.975
PINTURA ANTICORROSIVA |  |  | GLN | 0.04 | 25 | 1
PERFIL "T" 30x25x3 mm |  |  | ML | 1.5 | 3.2 | 4.8
PERFIL "L" 30x30x2 |  |  | ML | 2.5 | 2.2 | 5.5
PINTURA ESMALTE |  |  | gal | 0.02 | 22.73 | 0.455
MALLA GALVANIZADA 50/10 |  |  | M2 | 1.05 | 3.85 | 4.043
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 1 | 1 | 1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 17.773
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 40.829
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 5.716
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.388
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 47.93
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 47.93
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 400 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 2
Rubro: | 391 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | PUERTA TAMBORADA LACADA MADERA/ FORMICA CON MARCO Y TAPAMARCO(INCL.INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.38 | 1 | 0.38 | 3.92 | 1.49
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.49
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.2 | 3.22 | 0.644 | 3.92 | 2.524
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 3.92 | 12.466
CARPINTERO (D2) de banco |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 3.92 | 12.622
PINTOR (D2) |  | 0.2 | 3.22 | 0.644 | 3.92 | 2.524
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 30.136
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TABLON DE LAUREL 20x240 (CM) |  |  | UD | 1.391 | 12 | 16.692
TAPAMARCO LAUREL 5x1.2 (CM) |  |  | ML | 6.681 | 2.2 | 14.698
BISAGRA (CON TORNILLOS) |  |  | UD | 1.75 | 1.4 | 2.45
TRIPLEX 4 mm |  |  | UD | 0.695 | 12.3 | 8.549
PINTURA LACA |  |  | GL | 0.1 | 32 | 3.2
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 10 | 1 | 10
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 55.589
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 87.215
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 12.21
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.965
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 102.39
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 102.39
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 401 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 5
Rubro: | 392 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TABLERO Y BREAKERS 2-4 PTS-INCLUYE INSTALACION
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.42 | 1 | 0.42 | 1.568 | 0.659
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.659
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.5 | 3.22 | 1.61 | 1.568 | 2.524
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.568 | 4.986
ELECTRICISTA (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.568 | 5.049
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.568 | 0.56
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 13.119
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TABLERO Y BREAKERS 2-4 PTS-INCLUYE INSTALACION |  |  | u | 1 | 45 | 45
TACOS FISHER |  |  | UD | 8 | 0.1 | 0.8
TORNILLOS |  |  | UD | 8 | 0.3 | 2.4
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 1 | 1 | 1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 49.2
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 62.978
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 8.817
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.141
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 73.94
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 73.94
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 402 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 1
Rubro: | 393 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | BOMBA CENTRIFUGA DE 13 L/S A 10 M, 3HP (PROVISIÓN E INSTALACIÓN, INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 7.84 | 3.92
PLUMA O TECLE |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 7.84 | 19.6
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 23.52
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 7.84 | 49.862
CATEGORIA (C1) MAESTRO ESPECIALISTA |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 7.84 | 27.989
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 77.851
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
BOMBA CENTRIFUGA DE 13 L/S A 10 M, 3HP (PROVISIÓN E INSTALACIÓN, INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA) |  |  | u | 1 | 800 | 800
ACCESORIOS |  |  | GBL | 10 | 1 | 10
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 810
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 911.371
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 127.592
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 30.987
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 1069.95
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 1069.95
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 403 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 394 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO COLUMNAS
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.8 | 0.4 | 0.32
PINGO |  |  | ML | 1 | 1.3 | 1.3
TABLERO CONTRACHAPADO |  |  | UD | 0.05 | 90 | 4.5
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.1 | 2.5 | 0.25
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
ALFAJIA DE MADERA |  |  | ML | 0.5 | 3.2 | 1.6
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.25 | 2.5 | 0.625
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 9.215
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 11.997
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.68
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.408
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 14.09
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 14.09
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 404 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 395 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.462 | 0.4 | 0.185
PINGO |  |  | ML | 2 | 1.3 | 2.6
TABLA DE ENCOFRADO 0.30x2.40 |  |  | UD | 1 | 2.5 | 2.5
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.01 | 2.5 | 0.025
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 5.93
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 8.712
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.22
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.296
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 10.23
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 10.23
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 405 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 396 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ALISADO DE PISOS
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.392 | 0.125
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.125
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.01 | 3.57 | 0.036 | 0.392 | 0.014
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.523
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ARENA FINA |  |  | M3 | 0.02 | 18 | 0.36
CEMENTO PORTLAND |  |  | saco | 0.2 | 7.5 | 1.5
ENDURECEDOR (PISODUR) |  |  | KG | 0.01 | 0.5 | 0.005
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.865
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 4.513
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.632
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.153
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 5.3
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 5.3
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 406 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 397 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.8 | 0.4 | 0.32
PINGO |  |  | ML | 1 | 1.3 | 1.3
TABLERO CONTRACHAPADO |  |  | UD | 0.1 | 90 | 9
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.1 | 2.5 | 0.25
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
ALFAJIA DE MADERA |  |  | ML | 0.5 | 3.2 | 1.6
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.25 | 2.5 | 0.625
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 13.715
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 16.497
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.31
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.561
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 19.37
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 19.37
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 407 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 398 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CODO ACERO 03" 90° B-B (MAT/REC/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.36 | 1 | 0.36 | 0.784 | 0.282
MAQUINA CPS-CWS |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.784 | 1.176
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.784 | 0.98
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 0.784 | 1.294
COMPRESOR Y SOPLETE |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.784 | 0.392
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 4.124
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.784 | 2.493
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.784 | 0.28
CATEGORIA (C1) MAESTRO ESPECIALISTA |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.784 | 2.799
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 5.572
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CODO ACERO 03" 90° B-B (MAT/REC/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 35 | 35
BITUMASTICO |  |  | kg | 1 | 2.5 | 2.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 37.5
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 47.196
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 6.607
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.605
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 55.41
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 55.41
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 408 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 17.0249
Rubro: | 399 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 80 MM 1,15 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.461 | 0.157
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.157
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.461 | 1.466
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.461 | 0.165
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.461 | 1.484
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.115
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 80 MM 1,15 M |  |  | u | 1 | 74 | 74
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 74
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 77.272
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 10.818
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.627
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 90.72
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 90.72
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 409 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 38.3693
Rubro: | 400 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | UNION GIBAULT 03"
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.204 | 0.069
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.069
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.204 | 0.649
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.204 | 0.073
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.204 | 0.657
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.379
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
UNION GIBAULT 03" |  |  | u | 1 | 24 | 24
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 24
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 25.448
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 3.563
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.865
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 29.88
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 29.88
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 410 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 17.9735
Rubro: | 401 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | VALVULA CHECK 03" (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.436 | 0.148
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.148
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.436 | 1.386
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.436 | 0.156
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.436 | 1.404
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.946
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.02 | 78.208 | 1.564
VALVULA CHECK 03" |  |  | u | 1 | 74 | 74
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 2.8 | 1 | 2.8
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 78.364
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 81.458
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 11.404
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.77
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 95.63
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 95.63
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 411 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 3
Rubro: | 402 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | VALVULA COMPUERTA 03" B-B 740PSI (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 2.613 | 0.888
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.888
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 2.613 | 8.309
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 2.613 | 0.933
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 2.613 | 8.414
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 17.656
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.03 | 78.208 | 2.346
VALVULA COMPUERTA 03" B-B 740 PSI |  |  | u | 1 | 210 | 210
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 5.5 | 1 | 5.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 217.846
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 236.39
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 33.095
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 8.037
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 277.52
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 277.52
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 412 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 5
Rubro: | 403 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CODO ACERO 03"<45 (MAT/REC/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.36 | 1 | 0.36 | 1.568 | 0.564
MAQUINA CPS-CWS |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.568 | 2.352
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.568 | 1.96
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 1.568 | 2.587
COMPRESOR Y SOPLETE |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.568 | 0.784
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 8.247
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.568 | 4.986
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.568 | 0.56
CATEGORIA (C1) MAESTRO ESPECIALISTA |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 1.568 | 5.598
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 11.144
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CODO ACERO 03"<45 (MAT/REC/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 60 | 60
BITUMASTICO |  |  | kg | 2.5 | 2.5 | 6.25
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 66.25
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 85.641
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 11.99
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.912
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 100.54
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 100.54
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 413 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 35.8905
Rubro: | 404 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 80 MM 0,2 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.218 | 0.074
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.074
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.218 | 0.693
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.218 | 0.078
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.218 | 0.702
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.473
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 80 MM 0,2 M |  |  | u | 1 | 35 | 35
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 35
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 36.547
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 5.117
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.243
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 42.91
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 42.91
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 414 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 5
Rubro: | 405 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | REDUCCION ACERO 03" A 04" B-B (MAT/REC/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.36 | 1 | 0.36 | 1.568 | 0.564
MAQUINA CPS-CWS |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.568 | 2.352
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.568 | 1.96
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 1.568 | 2.587
COMPRESOR Y SOPLETE |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.568 | 0.784
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 8.247
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.568 | 4.986
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.568 | 0.56
CATEGORIA (C1) MAESTRO ESPECIALISTA |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 1.568 | 5.598
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 11.144
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
REDUCCION ACERO 03" A 04" B-B (MAT/REC/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 40 | 40
ELECTRODOS |  |  | KG | 0.2 | 6.5 | 1.3
BITUMASTICO |  |  | kg | 5 | 2.5 | 12.5
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 5 | 1 | 5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 58.8
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 78.191
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 10.947
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.658
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 91.8
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 91.8
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 415 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 18.1488
Rubro: | 406 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | UNION DRESSER SIMETRICA 02" (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.432 | 0.147
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.147
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.432 | 1.374
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.432 | 0.154
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.432 | 1.391
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.919
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
UNION DRESSER SIMETRICA 02" (MAT/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 56 | 56
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 56
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 59.066
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 8.269
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.008
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 69.34
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 69.34
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 416 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 35.8905
Rubro: | 407 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 100 MM 0,2 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.218 | 0.074
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.074
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.218 | 0.693
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.218 | 0.078
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.218 | 0.702
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.473
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 100 MM 0,2 M |  |  | u | 1 | 35 | 35
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 35
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 36.547
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 5.117
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.243
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 42.91
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 42.91
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 417 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 9.3349
Rubro: | 408 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | YEE ACERO 04X04X04" (MAT/REC/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.84 | 0.286
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.286
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.84 | 2.671
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.84 | 0.3
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.84 | 2.705
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 5.676
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
YEE ACERO 04X04X04" (MAT/REC/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 106 | 106
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 11 | 1 | 11
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 117
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 122.962
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 17.215
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.181
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 144.36
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 144.36
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 418 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 4
Rubro: | 409 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | REDUCCION ACERO 04" A 06" B-B (MAT/REC/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.36 | 1 | 0.36 | 1.96 | 0.706
MAQUINA CPS-CWS |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.96 | 2.94
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.96 | 2.45
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 1.96 | 3.234
COMPRESOR Y SOPLETE |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.96 | 0.98
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 10.31
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.96 | 6.233
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.96 | 0.7
CATEGORIA (C1) MAESTRO ESPECIALISTA |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 1.96 | 6.997
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 13.93
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
REDUCCION ACERO 04" A 06" B-B (MAT/REC/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 55 | 55
ELECTRODOS |  |  | KG | 0.3 | 6.5 | 1.95
BITUMASTICO |  |  | kg | 6 | 2.5 | 15
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 5 | 1 | 5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 76.95
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 101.19
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 14.167
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.44
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 118.8
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 118.8
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 419 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 11.5524
Rubro: | 410 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,57 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.679 | 0.231
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.231
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.679 | 2.159
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.679 | 0.242
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.679 | 2.186
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.587
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,57 M |  |  | u | 1 | 90 | 90
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 90
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 94.818
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 13.275
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.224
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 111.32
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 111.32
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 420 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 11.9994
Rubro: | 411 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | UNION DRESSER ASIMETRICA 06" (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.653 | 0.222
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.222
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.653 | 2.077
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.653 | 0.233
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.653 | 2.103
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.413
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
UNION DRESSER ASIMETRICA 06" (MAT/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 85 | 85
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 85
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 89.635
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 12.549
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.048
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 105.23
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 105.23
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 421 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 6.8805
Rubro: | 412 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BB 150 MM 0,2 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.139 | 0.387
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.387
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.139 | 3.622
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.139 | 0.407
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.139 | 3.668
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 7.697
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BB 150 MM 0,2 M |  |  | u | 1 | 170 | 170
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 170
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 178.084
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 24.932
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 6.055
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 209.07
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 209.07
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 422 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 12.1378
Rubro: | 413 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 80 MM 1,85 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.646 | 0.22
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.22
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.646 | 2.054
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.646 | 0.231
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.646 | 2.08
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.365
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 80 MM 1,85 M |  |  | u | 1 | 104 | 104
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 104
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 108.585
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 15.202
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.692
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 127.48
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 127.48
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 423 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 25
Rubro: | 414 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ACERAS H.S. (10CM- FC=180KG/CM2) INCLUYE PIEDRA BOLA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.66 | 1 | 0.66 | 0.314 | 0.207
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.314 | 0.942
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.149
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.314 | 1.011
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.314 | 0.112
PEON (E2) |  | 3 | 3.18 | 9.54 | 0.314 | 2.996
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.119
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=180 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.1 | 74.349 | 7.435
PIEDRA BOLA |  |  | M3 | 0.15 | 14 | 2.1
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.5 | 0.4 | 0.2
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 10.235
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 15.503
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.17
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.527
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 18.2
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 18.2
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 424 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 80
Rubro: | 415 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | TUBERIA PVC ROSCABLE 3/4" (PROVISION E INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.098 | 0.033
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.033
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.098 | 0.035
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.098 | 0.312
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.098 | 0.316
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.663
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TUBO PVC D=3/4" |  |  | ML | 1.05 | 1.9 | 1.995
TEFLON |  |  | U | 0.2 | 0.5 | 0.1
ACCESORIOS DE PVC |  |  | GBL | 0.1 | 1 | 0.1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 2.195
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 2.891
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.405
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.098
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 3.39
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 3.39
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 425 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 416 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | TUBERIA PVC ROSCABLE 1 1/2" (PROVISION E INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.261 | 0.089
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.089
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.261 | 0.83
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.261 | 0.093
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.763
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TEFLON |  |  | U | 0.1 | 0.5 | 0.05
TUBO PVC ROSCABLE 1 1/2" |  |  | ML | 1.05 | 4.5 | 4.725
ACCESORIOS DE PVC |  |  | GBL | 0.32 | 1 | 0.32
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 5.095
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 6.947
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.973
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.236
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 8.16
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 8.16
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 426 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 94.8992
Rubro: | 417 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | TUBERIA PVC U/E 0.63Mpa 110mm (MAT/TRANS)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.083 | 0.028
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.028
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.083 | 0.03
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.083 | 0.264
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.083 | 0.267
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.561
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TUBERIA PVC U/E 0.63Mpa 110mm (MAT/TRANS) |  |  | M | 1 | 7 | 7
LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC -PRESION- |  |  | kg | 0.053 | 2.5 | 0.133
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 7.133
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 7.722
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.081
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.263
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 9.07
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 9.07
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 427 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 50
Rubro: | 418 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | TUBERIA PVC U/E 0.63Mpa 160mm (MAT/TRANS)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.157 | 0.053
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.053
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.157 | 0.056
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.157 | 0.499
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.157 | 0.506
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.061
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TUBERIA PVC U/E 0.63Mpa 160mm (MAT/TRANS) |  |  | M | 1 | 13.5 | 13.5
LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC -PRESION- |  |  | kg | 0.1 | 2.5 | 0.25
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 13.75
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 14.864
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.081
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.505
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 17.45
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 17.45
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 428 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 38.443
Rubro: | 419 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | TUBERIA PVC U/E 0.63Mpa 200mm (MAT/TRANS)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.204 | 0.069
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.069
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.204 | 0.073
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.204 | 0.649
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.204 | 0.657
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.379
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TUBERIA PVC U/E 0.63Mpa 200mm (MAT/TRANS) |  |  | M | 1 | 18 | 18
LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC -PRESION- |  |  | kg | 0.13 | 2.5 | 0.325
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 18.325
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 19.773
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.768
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.672
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 23.21
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 23.21
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 429 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 420 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | TUBERIA PVC 250MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.261 | 0.089
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.089
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.261 | 0.83
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.261 | 0.093
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.763
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.01 | 25 | 0.25
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.01 | 43 | 0.43
TUBO PVC D=250 MM |  |  | M | 1.02 | 31.5 | 32.13
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 32.81
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 34.662
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 4.853
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.179
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 40.69
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 40.69
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 430 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 15.0009
Rubro: | 421 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CODO PVC U/E 1.25Mpa 110mm (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.24 | 1 | 0.24 | 0.523 | 0.126
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.126
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 0.5 | 3.18 | 1.59 | 0.523 | 0.832
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.523 | 1.684
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.516
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CODO PVC U/E 1.25Mpa 110mm (MAT/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 20 | 20
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.047 | 25 | 1.175
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.047 | 43 | 2.021
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 23.196
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 25.838
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 3.617
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.878
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 30.33
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 30.33
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 431 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 422 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CODO PVC U/E 1.25Mpa 160mm (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.24 | 1 | 0.24 | 0.784 | 0.188
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.188
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 0.5 | 3.18 | 1.59 | 0.784 | 1.247
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.784 | 2.524
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.771
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CODO PVC U/E 1.25Mpa 160mm (MAT/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 32 | 32
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.07 | 25 | 1.75
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.07 | 43 | 3.01
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 36.76
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 40.719
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 5.701
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.384
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 47.8
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 47.8
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 432 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 423 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CODO PVC U/E 1.25Mpa 160mm (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.24 | 1 | 0.24 | 0.784 | 0.188
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.188
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 0.5 | 3.18 | 1.59 | 0.784 | 1.247
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.784 | 2.524
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.771
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CODO PVC U/E 1.25Mpa 160mm (MAT/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 32 | 32
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.07 | 25 | 1.75
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.07 | 43 | 3.01
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 36.76
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 40.719
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 5.701
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.384
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 47.8
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 47.8
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 433 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 6.9997
Rubro: | 424 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CODO PVC U/E 1.25Mpa 220mm (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.24 | 1 | 0.24 | 1.12 | 0.269
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.269
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 0.5 | 3.18 | 1.59 | 1.12 | 1.781
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.12 | 3.606
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 5.387
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CODO PVC U/E 1.25Mpa 220mm (MAT/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 135 | 135
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.1 | 25 | 2.5
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.1 | 43 | 4.3
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 141.8
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 147.456
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 20.644
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 5.014
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 173.11
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 173.11
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 434 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 50
Rubro: | 425 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | GRADAS H.S. (10CM- F'C=180KG/CM2) INCLUYE PIEDRA BOLA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 1.46 | 1 | 1.46 | 0.157 | 0.229
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.157 | 0.471
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.157 | 0.393
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.093
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.157 | 1.011
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.157 | 0.506
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.157 | 0.056
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.157 | 1.011
PEON (E2) |  | 4 | 3.18 | 12.72 | 0.157 | 1.997
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.581
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* ENCOFRADO |  |  | M2 | 0.1 | 17.525 | 1.753
* HORMIGON SIMPLE f'c=180 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.07 | 74.349 | 5.204
* MORTERO CEMENTO:ARENA 1:3 |  |  | M3 | 0.025 | 96.164 | 2.404
PIEDRA BOLA |  |  | M3 | 0.1 | 14 | 1.4
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 10.761
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 16.435
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.301
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.559
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 19.3
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 19.3
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 435 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 4
Rubro: | 426 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | CANAL RECOLECTOR AGUA PISO 12X12 (MASILLADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.96 | 0.98
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 1.96 | 5.88
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 6.86
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.96 | 6.311
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.96 | 0.7
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 1.96 | 12.466
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 19.477
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* ENCOFRADO |  |  | M2 | 0.1 | 17.525 | 1.753
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.2 | 78.208 | 15.642
* MORTERO CEMENTO:ARENA 1:3 |  |  | M3 | 0.05 | 96.164 | 4.808
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 6 | 1.25 | 7.5
MALLA ELECTROSOLDADA R-196 (5X10) |  |  | m2 | 0.25 | 4.05 | 1.013
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 1 | 1 | 1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 31.716
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 58.053
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 8.127
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.974
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 68.15
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 68.15
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 436 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 427 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | CERRAMIENTO DE MALLA ELECTROSOLDADA Y TUBO HG 2" H= 2.4 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.392 | 0.196
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.196
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.392 | 2.493
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.895
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TUBO GALVANIZADO L=6 m POSTE 2"x1.50 MM |  |  | u | 1.2 | 18 | 21.6
MALLA ELECTROSOLDADA 10x10x5 mm |  |  | M2 | 2.4 | 4.6 | 11.04
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 33.14
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 37.231
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 5.212
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.266
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 43.71
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 43.71
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 437 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 1.5263
Rubro: | 428 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | POZO REVISION H.S. H=1.76-2.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 1.46 | 1 | 1.46 | 5.137 | 7.5
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 5.137 | 15.411
ENCOFRADO METALICO PARA POZOS |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 5.137 | 2.569
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 5.137 | 12.843
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 38.323
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 3 | 3.22 | 9.66 | 5.137 | 49.623
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 5.137 | 16.541
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 5.137 | 18.339
PEON (E2) |  | 4 | 3.18 | 12.72 | 5.137 | 65.343
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 149.846
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.052 | 67.644 | 3.517
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 1.51 | 78.208 | 118.094
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 1.572 | 2.5 | 3.93
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 47.173 | 1.25 | 58.966
ESTRIBO PARA POZO DE REVISION D=16mm @ 40 CM |  |  | U | 6 | 3.5 | 21
TAPA CON CERCO HF D=600 mm |  |  | U | 1 | 140 | 140
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 345.507
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 533.676
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 74.715
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 18.145
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 626.54
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 626.54
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 438 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 0.9
Rubro: | 429 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | POZO REVISION H.S. H=3.76-4.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 1.46 | 1 | 1.46 | 8.711 | 12.718
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 8.711 | 26.133
ENCOFRADO METALICO PARA POZOS |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 8.711 | 4.356
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 8.711 | 21.778
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 64.985
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 3 | 3.22 | 9.66 | 8.711 | 84.148
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 8.711 | 28.049
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 8.711 | 31.098
PEON (E2) |  | 4 | 3.18 | 12.72 | 8.711 | 110.804
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 254.099
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.066 | 67.644 | 4.465
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 3.31 | 78.208 | 258.868
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 2 | 2.5 | 5
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 60 | 1.25 | 75
ESTRIBO PARA POZO DE REVISION D=16mm @ 40 CM |  |  | U | 10 | 3.5 | 35
TAPA CON CERCO HF D=600 mm |  |  | U | 1 | 140 | 140
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 518.333
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 837.417
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 117.238
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 28.472
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 983.13
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 983.13
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 439 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 3
Rubro: | 430 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CAJA DE REVISION 0.60x0.60 m (DE LADRILLO) TAPA H.A.
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.613 | 1.307
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 2.613 | 7.839
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 9.146
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 2.613 | 8.414
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 2.613 | 0.933
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 2.613 | 16.619
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 25.966
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.02 | 78.208 | 1.564
* MORTERO CEMENTO:ARENA 1:4 |  |  | M3 | 0.1 | 87.734 | 8.773
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.1 | 2.5 | 0.25
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 6 | 1.25 | 7.5
LADRILLO COMUN |  |  | U | 85 | 0.2 | 17
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE |  |  | KG | 0.33 | 1.7 | 0.561
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 1 | 1 | 1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 36.648
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 71.76
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 10.046
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.44
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 84.25
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 84.25
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 440 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 2.9206
Rubro: | 431 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | POZO REVISION H.S. H=1.26-1.75M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 1.46 | 1 | 1.46 | 2.684 | 3.919
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 2.684 | 8.052
ENCOFRADO METALICO PARA POZOS |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 2.684 | 1.342
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.684 | 6.71
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 20.023
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 3 | 3.22 | 9.66 | 2.684 | 25.927
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 2.684 | 8.642
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 2.684 | 9.582
PEON (E2) |  | 4 | 3.18 | 12.72 | 2.684 | 34.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 78.291
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.028 | 67.644 | 1.894
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.676 | 78.208 | 52.869
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.856 | 2.5 | 2.14
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 15 | 1.25 | 18.75
ESTRIBO PARA POZO DE REVISION D=16mm @ 40 CM |  |  | U | 5 | 3.5 | 17.5
TAPA CON CERCO HF D=600 mm |  |  | U | 1 | 140 | 140
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 233.153
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 331.467
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 46.405
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 11.27
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 389.14
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 389.14
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 441 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 50
Rubro: | 432 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | ACOMETIDA ELECTRICA 3X#14AWG TUBERIA EMT 1/2" (PROVISION Y MONTAJE)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA ELECTRICA |  | 0.51 | 1 | 0.51 | 0.157 | 0.08
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.08
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.157 | 0.499
ELECTRICISTA (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.157 | 0.506
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.005
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CABLE Cu SOLIDO TW # 14 AWG |  |  | ML | 3 | 0.75 | 2.25
TUBO CONDUIT EMT 1/2" |  |  | m | 1.05 | 0.45 | 0.473
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 0.25 | 1 | 0.25
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 2.973
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 4.058
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.568
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.138
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 4.76
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 4.76
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 442 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 60.015
Rubro: | 433 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | PRUEBAS DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.131 | 0.045
BOMBA DE AGUA 3" |  | 1 | 2 | 2 | 0.131 | 0.262
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.307
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.131 | 0.047
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.131 | 0.417
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.131 | 0.422
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.886
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
AGUA |  |  | m3 | 0.1 | 0.6 | 0.06
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.06
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.253
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.175
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.043
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 1.47
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 1.47
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 443 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 159.0457
Rubro: | 434 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | REPLANTEO Y NIVELACION ESTRUCTURAS
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.66 | 1 | 0.66 | 0.049 | 0.032
EQUIPO TOPOGRAFICO |  | 1 | 4 | 4 | 0.049 | 0.196
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.228
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CADENERO (D2) |  | 3 | 3.22 | 9.66 | 0.049 | 0.473
TOPOGRAFO 2 (EST OC C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.049 | 0.175
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.648
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ESTACA DE MADERA 40x4x4 mm |  |  | UD | 0.1 | 0.4 | 0.04
PINTURA ESMALTE |  |  | gal | 0.001 | 22.73 | 0.023
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.063
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 0.939
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.131
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.032
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 1.1
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 1.1
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 444 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8.5
Rubro: | 435 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.922 | 0.369
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.369
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.5 | 3.22 | 1.61 | 0.922 | 1.484
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.922 | 5.864
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 7.348
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 7.717
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.08
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.262
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 9.06
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 9.06
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 445 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 16.9996
Rubro: | 436 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | REPLANTILLO DE PIEDRA E=15CMS
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.461 | 0.231
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.231
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.461 | 1.484
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.461 | 0.165
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.461 | 2.932
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.581
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
PIEDRA BOLA |  |  | M3 | 0.17 | 14 | 2.38
RIPIO |  |  | M3 | 0.05 | 15 | 0.75
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 3.13
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 7.942
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.112
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.27
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 9.32
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 9.32
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 446 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 437 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2.32 | 1 | 2.32 | 0.784 | 1.819
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.784 | 2.352
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.784 | 1.96
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 6.131
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.784 | 5.049
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.784 | 1.399
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.784 | 5.049
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.784 | 24.931
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 36.428
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 78.208 | 78.208
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 78.208
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 120.767
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 16.907
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.106
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 141.78
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 141.78
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 447 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 438 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE f'c=210kg/cm2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2.32 | 1 | 2.32 | 0.784 | 1.819
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.784 | 2.352
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.784 | 1.96
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 6.131
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.784 | 5.049
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.784 | 1.399
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.784 | 5.049
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.784 | 24.931
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 36.428
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 78.208 | 78.208
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 78.208
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 120.767
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 16.907
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.106
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 141.78
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 141.78
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 448 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 200
Rubro: | 439 |  |  |  | UNIDAD: | Kg
Detalle: | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.039 | 0.013
CIZALLA |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.039 | 0.01
DOBLADORA DE HIERRO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.039 | 0.004
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.027
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.039 | 0.124
FIERRERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.039 | 0.126
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.039 | 0.014
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.264
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.05 | 2.5 | 0.125
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 1.05 | 1.25 | 1.313
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.438
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.729
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.242
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.059
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.03
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.03
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 449 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 200
Rubro: | 440 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | MALLA ALAMBRE GALLINERO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.039 | 0.012
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.012
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.039 | 0.126
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.039 | 0.124
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.25
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.01 | 2.5 | 0.025
MALLA GALVANIZADA 50/10 |  |  | M2 | 1 | 3.85 | 3.85
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 3.875
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 4.137
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.579
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.141
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 4.86
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 4.86
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 450 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 15.0066
Rubro: | 441 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENLUCIDO HORIZONTAL LISO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.26 | 1 | 0.26 | 0.522 | 0.136
ANDAMIOS |  | 1 | 1 | 1 | 0.522 | 0.522
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.658
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.522 | 1.681
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.522 | 0.186
PEON (E2) |  | 0.5 | 3.18 | 1.59 | 0.522 | 0.83
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.697
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* MORTERO CEMENTO:ARENA 1:3 |  |  | M3 | 0.03 | 96.164 | 2.885
AGUA |  |  | m3 | 0.1 | 0.6 | 0.06
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 2.945
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 6.3
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.882
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.214
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 7.4
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 7.4
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 451 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 18.0018
Rubro: | 442 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO TABLERO CONTRACHAPADO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.436 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.14
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.436 | 1.386
CARPINTERO (D2) de banco |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.436 | 1.404
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.79
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
PINGO |  |  | ML | 1.5 | 1.3 | 1.95
TABLA DE ENCOFRADO 0.30x2.40 |  |  | UD | 1 | 2.5 | 2.5
TABLERO CONTRACHAPADO |  |  | UD | 0.1 | 90 | 9
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.3 | 2.5 | 0.75
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.05 | 1.2 | 0.06
CUARTON 5x5 cm |  |  | ML | 1.25 | 0.5 | 0.625
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.2 | 2.5 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 15.385
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 18.315
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.564
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.623
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 21.5
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 21.5
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 452 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 60.015
Rubro: | 443 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | MALLA ELECTROSOLDADA 4.15
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.131 | 0.042
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.042
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.131 | 0.422
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.131 | 0.417
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.839
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.01 | 2.5 | 0.025
MALLA ELECTROSOLDADA 15x15x4 mm |  |  | M2 | 1.05 | 3.5 | 3.675
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 3.7
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 4.581
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.641
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.156
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 5.38
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 5.38
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 453 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 444 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | CHAMPEADO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.48 | 1 | 0.48 | 0.261 | 0.125
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.125
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.261 | 1.66
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.5
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CEMENTINA |  |  | KG | 1.8 | 0.4 | 0.72
CEMENTO BLANCO |  |  | KG | 0.9 | 0.3 | 0.27
MARMOLINA EN POLVO |  |  | KG | 0.75 | 0.5 | 0.375
AGUA |  |  | m3 | 0.002 | 0.6 | 0.001
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.366
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.991
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.559
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.136
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 4.69
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 4.69
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 454 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 445 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | EMPORADO/PULIDO PISO MARMOL/MARMOLINA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.784 | 0.251
PULIDORA DE PISOS |  | 1 | 4.5 | 4.5 | 0.784 | 3.528
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 3.779
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.784 | 2.524
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.784 | 2.493
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 5.017
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CEMENTO BLANCO |  |  | KG | 0.5 | 0.3 | 0.15
MARMOLINA EN POLVO |  |  | KG | 0.33 | 0.5 | 0.165
ADITIVO |  |  | KG | 0.1 | 5.6 | 0.56
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 0.1 | 1 | 0.1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.975
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 9.771
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.368
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.332
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 11.47
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 11.47
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 455 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 446 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSA SUPERIOR (TANQUE)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.462 | 0.4 | 0.185
PINGO |  |  | ML | 5 | 1.3 | 6.5
TABLA DE ENCOFRADO 0.30x2.40 |  |  | UD | 1.6 | 2.5 | 4
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.01 | 2.5 | 0.025
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 11.33
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 14.112
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.976
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.48
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 16.57
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 16.57
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 456 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 50
Rubro: | 447 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | MASILLADO Y ALISADO LOSAS Y PISO CON IMPERMEABILIZANTE
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.97 | 1 | 0.97 | 0.157 | 0.152
ELEVADOR |  | 0.5 | 3.5 | 1.75 | 0.157 | 0.275
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.427
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.157 | 0.506
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.157 | 0.056
PEON (E2) |  | 5 | 3.18 | 15.9 | 0.157 | 2.496
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.058
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* MORTERO CEMENTO:ARENA 1:3 |  |  | M3 | 0.03 | 96.164 | 2.885
IMPERMEABILIZANTE SIKA 1 |  |  | KG | 0.3 | 2.2 | 0.66
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 3.545
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 7.03
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.984
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.239
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 8.25
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 8.25
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 457 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 80
Rubro: | 448 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CODO PVC 50MM DESAGUE (MAT.TRAN.INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.24 | 1 | 0.24 | 0.098 | 0.024
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.024
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 0.5 | 3.18 | 1.59 | 0.098 | 0.156
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.098 | 0.316
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.472
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.005 | 25 | 0.125
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.005 | 43 | 0.215
CODO PVC D= 50 MM 90 G |  |  | UD | 1 | 1.5 | 1.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.84
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 2.336
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.327
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.079
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.74
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.74
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 458 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 50
Rubro: | 449 |  |  |  | UNIDAD: | m
Detalle: | TUBERIA PVC 50MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.157 | 0.053
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.053
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.157 | 0.499
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.157 | 0.056
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.157 | 0.506
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.061
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.001 | 25 | 0.025
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.001 | 43 | 0.043
TUBO PVC D= 50 mm |  |  | ML | 1.05 | 2.25 | 2.363
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 2.431
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.545
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.496
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.121
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 4.16
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 4.16
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 459 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 9
Rubro: | 450 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | REDUCTOR ACERO BL 250*150 MM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.871 | 0.296
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.296
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.871 | 2.77
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.871 | 0.311
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.871 | 2.805
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 5.886
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
REDUCTOR ACERO BL 250*150 MM |  |  | u | 1 | 160 | 160
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 160
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 166.182
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 23.265
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 5.65
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 195.1
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 195.1
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 460 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 5
Rubro: | 451 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CODO ACERO 90° BB 150 MM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.36 | 1 | 0.36 | 1.568 | 0.564
MAQUINA CPS-CWS |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.568 | 2.352
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.568 | 1.96
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 1.568 | 2.587
COMPRESOR Y SOPLETE |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.568 | 0.784
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 8.247
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.568 | 4.986
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.568 | 0.56
CATEGORIA (C1) MAESTRO ESPECIALISTA |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 1.568 | 5.598
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 11.144
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CODO ACERO 90° BB 150 MM |  |  | u | 1 | 145 | 145
BITUMASTICO |  |  | kg | 4 | 2.5 | 10
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 155
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 174.391
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 24.415
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 5.929
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 204.74
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 204.74
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 461 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 6.179
Rubro: | 452 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BB 150 MM 0,60M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.269 | 0.431
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.431
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.269 | 4.035
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.269 | 0.453
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.269 | 4.086
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 8.574
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BB 150 MM 0,60M |  |  | u | 1 | 220 | 220
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 220
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 229.005
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 32.061
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 7.786
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 268.85
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 268.85
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 462 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.5749
Rubro: | 453 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,21 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.265 | 0.09
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.09
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.265 | 0.843
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.265 | 0.095
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.265 | 0.853
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.791
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,21 M |  |  | u | 1 | 42 | 42
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 42
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 43.881
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 6.143
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.492
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 51.52
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 51.52
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 463 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 13.8241
Rubro: | 454 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6"
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.567 | 0.193
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.193
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.567 | 1.803
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.567 | 0.202
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.567 | 1.826
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.831
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" |  |  | u | 1 | 70.47 | 70.47
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 70.47
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 74.494
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 10.429
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.533
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 87.46
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 87.46
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 464 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 6.0001
Rubro: | 455 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TEE ACERO BBB 150 MM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.307 | 0.444
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.444
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.307 | 4.156
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.307 | 0.467
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.307 | 4.209
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 8.832
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TEE ACERO BBB 150 MM |  |  | u | 1 | 165 | 165
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 165
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 174.276
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 24.399
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 5.925
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 204.6
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 204.6
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 465 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 69.2641
Rubro: | 456 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,20 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.113 | 0.038
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.038
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.113 | 0.359
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.113 | 0.04
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.113 | 0.364
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.763
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,20 M |  |  | u | 1 | 18 | 18
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 18
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 18.801
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.632
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.639
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 22.07
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 22.07
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 466 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 2.636
Rubro: | 457 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | VALVULA COMPUERTA 06" (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 2.974 | 1.011
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.011
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 2.974 | 9.457
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 2.974 | 1.062
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 2.974 | 9.576
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 20.095
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.046 | 78.208 | 3.598
VALVULA COMPUERTA 06" |  |  | u | 1 | 373 | 373
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 8 | 1 | 8
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 384.598
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 405.704
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 56.799
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 13.794
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 476.3
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 476.3
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 467 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 25.8231
Rubro: | 458 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 150 MM 0,68M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.304 | 0.103
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.103
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.304 | 0.967
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.304 | 0.109
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.304 | 0.979
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.055
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BL 150 MM 0,68M |  |  | u | 1 | 65 | 65
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 65
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 67.158
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 9.402
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.283
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 78.84
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 78.84
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 468 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 11.5524
Rubro: | 459 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,97 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.679 | 0.231
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.231
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.679 | 2.159
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.679 | 0.242
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.679 | 2.186
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.587
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 150 MM 0,97 M |  |  | u | 1 | 120 | 120
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 120
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 124.818
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 17.475
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.244
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 146.54
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 146.54
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 469 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 13.8241
Rubro: | 460 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6"
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.567 | 0.193
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.193
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.567 | 1.803
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.567 | 0.202
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.567 | 1.826
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.831
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" |  |  | u | 1 | 70.47 | 70.47
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 70.47
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 74.494
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 10.429
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.533
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 87.46
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 87.46
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 470 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 40
Rubro: | 461 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CRIBA BRIDADA 150 MM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.16 | 1 | 0.16 | 0.196 | 0.031
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.031
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
INSTALADOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.196 | 0.631
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.631
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CRIBA BRIDADA 150 MM |  |  | u | 1 | 39 | 39
RECUBRIMIENTO DE BRIDA |  |  | GLB | 3.8 | 1 | 3.8
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 42.8
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 43.462
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 6.085
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.478
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 51.03
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 51.03
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 471 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 6.179
Rubro: | 462 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BB 150 MM 0,45M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.269 | 0.431
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.431
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.269 | 4.035
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.269 | 0.453
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.269 | 4.086
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 8.574
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO PASAMURO ACERO BB 150 MM 0,45M |  |  | u | 1 | 180 | 180
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 180
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 189.005
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 26.461
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 6.426
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 221.89
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 221.89
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 472 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 2.636
Rubro: | 463 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | VALVULA COMPUERTA 06" (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 2.974 | 1.011
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.011
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 2.974 | 9.457
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 2.974 | 1.062
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 2.974 | 9.576
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 20.095
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.046 | 78.208 | 3.598
VALVULA COMPUERTA 06" |  |  | u | 1 | 373 | 373
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 8 | 1 | 8
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 384.598
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 405.704
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 56.799
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 13.794
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 476.3
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 476.3
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 473 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 13.7245
Rubro: | 464 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO BL 150MM 0,35 M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.571 | 0.194
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.194
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.571 | 1.816
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.571 | 0.204
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.571 | 1.839
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.859
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO BL 150MM 0,35 M |  |  | u | 1 | 70 | 70
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 70
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 74.053
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 10.367
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.518
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 86.94
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 86.94
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 474 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 13.8241
Rubro: | 465 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6"
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.567 | 0.193
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.193
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.567 | 1.803
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.567 | 0.202
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.567 | 1.826
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.831
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" |  |  | u | 1 | 70.47 | 70.47
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 70.47
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 74.494
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 10.429
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.533
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 87.46
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 87.46
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 475 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 13.2824
Rubro: | 466 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TRAMO CORTO ACERO LL 150 MM 0,90M
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.59 | 0.201
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.201
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.59 | 1.876
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.59 | 0.211
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.59 | 1.9
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.987
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TRAMO CORTO ACERO LL 150 MM 0,90M |  |  | u | 1 | 68 | 68
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 68
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 72.188
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 10.106
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.454
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 84.75
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 84.75
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 476 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 13.8241
Rubro: | 467 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6"
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.567 | 0.193
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.193
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.567 | 1.803
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.567 | 0.202
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.567 | 1.826
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.831
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
UNION GIBAULT ASIMETRICA DE 6" |  |  | u | 1 | 70.47 | 70.47
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 70.47
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 74.494
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 10.429
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.533
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 87.46
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 87.46
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 477 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 4
Rubro: | 468 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | ESCALERA MARINERA DE ACERO INOXIDABLE (INCL. INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.35 | 1 | 0.35 | 1.96 | 0.686
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.686
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.96 | 6.233
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.96 | 0.7
PINTOR (D2) |  | 0.1 | 3.22 | 0.322 | 1.96 | 0.631
INSTALADOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.96 | 6.311
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 13.875
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.002 | 78.208 | 0.156
ESCALERA MARINERA DE ACERO INOXIDABLE |  |  | M | 1 | 150 | 150
PINTURA ESMALTE |  |  | gal | 0.049 | 22.73 | 1.114
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 151.27
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 165.831
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 23.216
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 5.638
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 194.69
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 194.69
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 478 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 6.0001
Rubro: | 469 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TAPA SANITARIA Y CERCO-ACERO (PROVISION Y MONTAJE)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 1.307 | 0.418
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.418
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.307 | 4.209
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.307 | 4.156
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 8.365
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TAPA CON CERCO HF D=600 mm |  |  | U | 1 | 140 | 140
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 1 | 1 | 1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 141
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 149.783
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 20.97
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 5.093
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 175.85
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 175.85
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 479 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 0.01501
Rubro: | 470 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | ESTUDIOS Y CONSTRUCCION
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
DIBUJANTE |  | 1 | 4.36 | 4.36 | 522.332 | 2277.368
INGENIERO ESPECIALISTA (B1) |  | 1 | 13.13 | 13.13 | 522.332 | 6858.219
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 9135.587
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 9135.587
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1278.982
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 310.61
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 10725.18
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 10725.18
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 480 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 471 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ROTULOS CON CARACTERISTICAS DEL PROYECTO (PROVISION Y MONTAJE)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.784 | 0.392
COMPRESOR Y SOPLETE |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.784 | 0.392
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.784
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.784 | 2.493
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.784 | 0.28
PINTOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.784 | 2.524
INSTALADOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.784 | 2.524
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 7.821
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=180 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.2 | 74.349 | 14.87
PINTURA ESMALTE |  |  | gal | 0.027 | 22.73 | 0.614
LAMINA DE TOL 1/32" |  |  | M2 | 1 | 17.3 | 17.3
TUBO CUADRADO 1 1/2" x 1.2" (37x30 mm) |  |  | ML | 5 | 2.6 | 13
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 5 | 1 | 5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 50.784
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 59.389
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 8.314
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.019
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 69.72
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 69.72
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 481 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 4
Rubro: | 472 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ROTULOS DE SEÑALIZACION EN TOOL, POSTES HG 2" - INCL. LOGOS Y LEYENDA (PROVISION Y MONTAJE)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.96 | 0.98
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.98
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 1.96 | 12.466
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.96 | 0.7
INSTALADOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.96 | 6.311
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 19.477
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=180 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.03 | 74.349 | 2.23
TUBO HG 2" ASTM |  |  | ML | 1.1 | 16 | 17.6
LAMINA DE TOL 1/32" |  |  | M2 | 1.05 | 17.3 | 18.165
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 2 | 1 | 2
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 39.995
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 60.452
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 8.463
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.055
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 70.97
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 70.97
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 482 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 135.7543
Rubro: | 473 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | AGUA PARA CONTROL DE POLVO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
EQUIPO DE BOMBEO |  | 1 | 8 | 8 | 0.058 | 0.464
TANQUERO (CAMION SISTERNA) 230 HP 10 M3 |  | 1 | 20 | 20 | 0.058 | 1.16
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.624
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.058 | 0.184
CHOFER (EST.OCUP. C1) |  | 1 | 4.67 | 4.67 | 0.058 | 0.271
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.058 | 0.187
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.642
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
AGUA |  |  | m3 | 0.754 | 0.6 | 0.452
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.452
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 2.718
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.381
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.092
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 3.19
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 3.19
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 483 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8.9999
Rubro: | 474 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | REPARACION CONEXION DOMICILIARIA 1/2" AGUA POTABLE
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.24 | 1 | 0.24 | 0.871 | 0.209
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.209
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.871 | 2.77
PLOMERO (D2) |  | 0.5 | 3.22 | 1.61 | 0.871 | 1.402
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.172
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TUBO PVC 1/2" |  |  | ML | 2 | 1.4 | 2.8
UNIVERSAL PVC 1/2" |  |  | U | 1 | 1.5 | 1.5
UNION PVC 1/2" |  |  | UD | 2 | 0.4 | 0.8
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 0.6 | 1 | 0.6
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 5.7
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 10.081
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.411
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.343
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 11.84
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 11.84
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 484 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 15.0009
Rubro: | 475 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | PASOS PEATONALES DE MADERA 1.2m ANCHO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.523 | 0.178
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.178
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.523 | 1.663
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.523 | 1.684
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.523 | 0.187
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.534
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
COLUMNA/VIGA DE MADERA DE 15x15 cm |  |  | ML | 2 | 3.8 | 7.6
TABLA DE ENCOFRADO 0.30x2.40 |  |  | UD | 2 | 2.5 | 5
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.1 | 2.5 | 0.25
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 12.85
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 16.562
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.319
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.563
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 19.44
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 19.44
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 485 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 476 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | CERRAMIENTO DE MADERA DE MONTE
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.48 | 1 | 0.48 | 0.261 | 0.125
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.125
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.261 | 1.66
CARPINTERO (D2) de banco |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.5
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
PINGO |  |  | ML | 2 | 1.3 | 2.6
TABLA DE ENCOFRADO 0.30x2.40 |  |  | UD | 1.7 | 2.5 | 4.25
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.1 | 2.5 | 0.25
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 7.6
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 10.225
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.432
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.348
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 12.01
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 12.01
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 486 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 477 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CINTA REFLECTIVA - ROLLO 3" X 200 PIES (CON LEYENDA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.1 | 3.22 | 0.322 | 0.392 | 0.126
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.373
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CINTA REFLECTIVA - ROLLO 3" X 200 PIES (CON LEYENDA) |  |  | u | 1 | 15 | 15
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 15
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 16.373
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.292
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.557
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 19.22
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 19.22
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 487 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 478 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CONO DE SEÑALIZACION VIAL
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CONOS REFLECTIVOS h=0.90 m |  | 1 | 23 | 23 | 0.392 | 9.016
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 9.016
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.1 | 3.22 | 0.322 | 0.392 | 0.126
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.373
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 10.389
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.454
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.353
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 12.2
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 12.2
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 488 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 6.5
Rubro: | 479 |  |  |  | UNIDAD: | h
Detalle: | CHARLA EDUCATIVA-PUBLICITARIA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO |  | 1 | 15 | 15 | 1.206 | 18.09
PROYECTOR Y EQUIPO DE VIDEO |  | 1 | 5 | 5 | 1.206 | 6.03
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 24.12
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.206 | 3.835
SOCIOLOGO |  | 1 | 4.48 | 4.48 | 1.206 | 5.403
INGENIERO AMBIENTAL |  | 1 | 4 | 4 | 1.206 | 4.824
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 14.062
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 1 | 1 | 1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 39.182
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 5.485
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.332
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 46
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 46
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 489 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 50
Rubro: | 480 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TANQUE DE TOL DE 55 GLNS (PROVISION Y MONTAJE)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.16 | 1 | 0.16 | 0.157 | 0.025
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.025
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.157 | 0.499
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.499
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TANQUE METALICO 55 galones |  |  | U | 1 | 15 | 15
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 15
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 15.524
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.173
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.528
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 18.23
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 18.23
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 490 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 0.70459
Rubro: | 481 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | ELABORACION DE PLANO AS BUILT LAMINA, TAMAÑO A0 O A1
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
COMPUTADORA |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 11.127 | 3.338
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 3.338
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
DIBUJANTE |  | 1 | 4.36 | 4.36 | 11.127 | 48.514
INGENIERO ESPECIALISTA (B1) |  | 0.05 | 13.13 | 0.657 | 11.127 | 7.31
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 55.824
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
PAPEL E INSUMOS DE DIBUJO |  |  | GLB | 1.5 | 1 | 1.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.5
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 60.662
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 8.493
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.063
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 71.22
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 71.22
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 491 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 1
Rubro: | 482 |  |  |  | UNIDAD: | U
Detalle: | PUNTOS GEOREFERENCIADOS
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.73 | 1 | 0.73 | 7.84 | 5.723
GPS (NAVEGADOR) |  | 1 | 5 | 5 | 7.84 | 39.2
EQUIPO ESPECIAL DE MEDICION |  | 1 | 3.5 | 3.5 | 7.84 | 27.44
EQUIPO DE TOPOGRAFIA (Estacion Total nivel+cinta) |  | 1 | 4 | 4 | 7.84 | 31.36
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 103.723
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CADENERO (D2) |  | 3 | 3.22 | 9.66 | 7.84 | 75.734
TOPOGRAFO 2 (EST OC C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 7.84 | 27.989
INGENIERO ESPECIALISTA (B1) |  | 0.1 | 13.13 | 1.313 | 7.84 | 10.294
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 114.017
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
MOJONES (CILINDRO DE HORMIGON) |  |  | UD | 1 | 5 | 5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 5
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 222.74
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 31.184
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 7.573
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 261.5
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 261.5
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 492 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 140.3509
Rubro: | 483 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | DESBROCE Y LIMPIEZA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.65 | 1 | 0.65 | 0.056 | 0.036
MOTOSIERRA |  | 1 | 3 | 3 | 0.056 | 0.168
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.204
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.056 | 0.18
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.056 | 0.356
ESTRUCT. OCUP. C2 (GRUPO II) |  | 1 | 3.4 | 3.4 | 0.056 | 0.19
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.726
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 0.93
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.13
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.032
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 1.09
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 1.09
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 493 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 160
Rubro: | 484 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | REPLANTEO Y NIVELACION
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.66 | 1 | 0.66 | 0.049 | 0.032
EQUIPO TOPOGRAFICO |  | 1 | 4 | 4 | 0.049 | 0.196
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.228
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CADENERO (D2) |  | 3 | 3.22 | 9.66 | 0.049 | 0.473
TOPOGRAFO 2 (EST OC C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.049 | 0.175
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.648
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ESTACA DE MADERA 40x4x4 mm |  |  | UD | 0.1 | 0.4 | 0.04
PINTURA ESMALTE |  |  | gal | 0.001 | 22.73 | 0.023
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.063
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 0.939
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.131
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.032
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 1.1
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 1.1
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 494 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 140.1051
Rubro: | 485 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.36 | 1 | 0.36 | 0.056 | 0.02
RETROEXCAVADORA |  | 1 | 28 | 28 | 0.056 | 1.568
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.588
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.056 | 0.02
ESTRUCT. OCUP. C1 (GRUPO I) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.056 | 0.2
AYUDANTE OPERADOR EQUIPO (ST) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.056 | 0.18
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.4
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.988
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.278
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.068
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.33
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.33
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 495 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 140.1051
Rubro: | 486 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99m
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.36 | 1 | 0.36 | 0.056 | 0.02
RETROEXCAVADORA |  | 1 | 28 | 28 | 0.056 | 1.568
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.588
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.056 | 0.02
ESTRUCT. OCUP. C1 (GRUPO I) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.056 | 0.2
AYUDANTE OPERADOR EQUIPO (ST) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.056 | 0.18
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.4
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.988
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.278
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.068
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.33
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.33
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 496 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8
Rubro: | 487 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.98 | 0.333
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.333
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.98 | 0.35
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.98 | 6.233
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 6.583
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 6.916
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.968
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.235
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 8.12
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 8.12
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 497 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 488 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.392 | 0.125
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.125
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.509
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CUARTON DE 7x7 cm |  |  | ML | 0.46 | 1.2 | 0.552
PINGO |  |  | ML | 0.649 | 1.3 | 0.844
TABLA DE ENCOFRADO 0.30x2.40 |  |  | UD | 1 | 2.5 | 2.5
CLAVOS 1 1/2" - 2" |  |  | KG | 0.135 | 2.5 | 0.338
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 4.234
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 6.868
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.962
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.234
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 8.06
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 8.06
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 498 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 50
Rubro: | 489 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | RASANTEO DE ZANJA A MANO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.35 | 1 | 0.35 | 0.157 | 0.055
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.055
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.1 | 3.22 | 0.322 | 0.157 | 0.051
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.157 | 0.056
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.157 | 0.999
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.106
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.161
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.163
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.039
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 1.36
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 1.36
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 499 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 32
Rubro: | 490 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 250MM (MAT.TRAN.INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.245 | 0.083
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.083
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.245 | 0.087
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.245 | 0.779
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.245 | 0.789
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.655
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 250MM (MAT.TRAN.INST) |  |  | M | 1 | 19.2 | 19.2
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.025 | 43 | 1.075
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 20.275
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 22.013
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 3.082
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.748
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 25.84
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 25.84
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 500 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 25
Rubro: | 491 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 300MM (MAT.TRAN.INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.314 | 0.107
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.107
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.314 | 0.112
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.314 | 0.999
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.314 | 1.011
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.122
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 300MM (MAT.TRAN.INST) |  |  | M | 1 | 27 | 27
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.03 | 43 | 1.29
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 28.29
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 30.519
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 4.273
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.038
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 35.83
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 35.83
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 501 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 16
Rubro: | 492 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 350MM (MAT.TRAN.INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.49 | 0.167
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.167
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.49 | 0.175
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.49 | 1.558
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.49 | 1.578
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.311
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 350MM (MAT.TRAN.INST) |  |  | M | 1 | 40 | 40
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.035 | 43 | 1.505
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 41.505
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 44.983
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 6.298
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.529
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 52.81
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 52.81
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 502 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 16
Rubro: | 493 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM (MAT.TRAN.INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.49 | 0.167
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.167
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.49 | 0.175
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.49 | 1.558
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.49 | 1.578
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.311
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 400MM (MAT.TRAN.INST) |  |  | M | 1 | 47 | 47
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.04 | 43 | 1.72
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 48.72
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 52.198
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 7.308
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.775
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 61.28
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 61.28
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 503 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 17
Rubro: | 494 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 450MM (MAT.TRAN.INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.461 | 0.231
PLUMA O TECLE |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.461 | 1.153
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.384
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.461 | 0.165
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.461 | 2.932
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.461 | 1.484
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.581
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 450MM (MAT.TRAN.INST) |  |  | M | 1 | 58 | 58
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.045 | 43 | 1.935
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 59.935
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 65.9
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 9.226
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.241
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 77.37
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 77.37
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 504 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 15
Rubro: | 495 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 500MM (MAT.TRAN.INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.523 | 0.262
PLUMA O TECLE |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.523 | 1.308
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.57
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.523 | 0.187
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.523 | 3.326
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.523 | 1.684
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 5.197
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 500MM (MAT.TRAN.INST) |  |  | M | 1 | 68 | 68
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.05 | 43 | 2.15
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 70.15
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 76.917
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 10.768
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.615
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 90.3
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 90.3
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 505 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8.9999
Rubro: | 496 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 700MM (MAT.TRAN.INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.871 | 0.436
PLUMA O TECLE |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.871 | 2.178
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 2.614
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.871 | 0.311
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.871 | 5.54
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.871 | 2.805
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 8.656
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 700MM (MAT.TRAN.INST) |  |  | M | 1 | 117 | 117
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.121 | 43 | 5.203
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 122.203
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 133.473
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 18.686
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.538
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 156.7
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 156.7
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 506 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 497 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.261 | 0.131
PLANCHA COMPACTADORA |  | 1 | 3 | 3 | 0.261 | 0.783
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.914
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.261 | 0.093
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.261 | 1.66
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.593
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
AGUA |  |  | m3 | 0.02 | 0.6 | 0.012
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.012
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.519
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.493
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.12
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 4.13
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 4.13
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 507 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 498 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.261 | 0.131
PLANCHA COMPACTADORA |  | 1 | 3 | 3 | 0.261 | 0.783
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.914
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.261 | 0.093
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.261 | 1.66
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.593
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
MATERIAL CLASIFICADO PARA MEJORAMIENTO DE SUELO |  |  | M3 | 1.2 | 1.5 | 1.8
AGUA |  |  | m3 | 0.02 | 0.6 | 0.012
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.812
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 5.319
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.745
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.181
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 6.25
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 6.25
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 508 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 60.015
Rubro: | 499 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | CAMA DE ARENA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.131 | 0.066
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.066
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.131 | 0.422
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.131 | 0.047
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.131 | 0.833
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.302
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ARENA FINA |  |  | M3 | 1.2 | 18 | 21.6
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 21.6
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 22.968
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 3.216
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.781
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 26.97
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 26.97
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 509 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8.4426
Rubro: | 500 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EMPAQUETADO DE ARENA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.929 | 0.316
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.316
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.929 | 0.332
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.929 | 5.908
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 6.24
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ARENA GRUESA |  |  | M3 | 1.05 | 15 | 15.75
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 15.75
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 22.306
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 3.123
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.758
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 26.19
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 26.19
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 510 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 299.6255
Rubro: | 501 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | BASE CLASE 2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.73 | 1 | 0.73 | 0.026 | 0.019
RODILLO LISO VIBRATORIO 125 HP |  | 1 | 25 | 25 | 0.026 | 0.65
MOTONIVELADORA DE 120 HP |  | 1 | 65 | 65 | 0.026 | 1.69
TANQUERO (CAMION SISTERNA) 230 HP 10 M3 |  | 0.2 | 20 | 4 | 0.026 | 0.104
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 2.463
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CHOFER (EST.OCUP. C1) |  | 0.2 | 4.67 | 0.934 | 0.026 | 0.024
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.026 | 0.009
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.026 | 0.165
ESTRUCT. OCUP. C1 (GRUPO I) |  | 2 | 3.57 | 7.14 | 0.026 | 0.186
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.384
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
BASE CLASE 2 |  |  | M3 | 1.2 | 10 | 12
AGUA |  |  | m3 | 0.02 | 0.6 | 0.012
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 12.012
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 14.859
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.08
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.505
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 17.44
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 17.44
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 511 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 747.6635
Rubro: | 502 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | ACARREO MECANICO HASTA 1 km (carga,transporte,volteo)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
RETROEXCAVADORA |  | 1 | 28 | 28 | 0.01 | 0.28
VOLQUETA CAP 8 M3 |  | 3 | 18 | 54 | 0.01 | 0.54
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.82
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CHOFER (EST.OCUP. C1) |  | 3 | 4.67 | 14.01 | 0.01 | 0.14
ESTRUCT. OCUP. C1 (GRUPO I) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.01 | 0.036
AYUDANTE OPERADOR EQUIPO (ST) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.01 | 0.032
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.208
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.028
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.144
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.035
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 1.21
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 1.21
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 512 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 321.2851
Rubro: | 503 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | DESALOJO DE MATERIAL 5KM CARGADO MECANICO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
VOLQUETA A DIESEL CAP. 4-7 M3 |  | 3 | 20 | 60 | 0.024 | 1.44
CARGADORA DE RUEDAS 80 HP |  | 1 | 50 | 50 | 0.024 | 1.2
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 2.64
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CHOFER (EST.OCUP. C1) |  | 3 | 4.67 | 14.01 | 0.024 | 0.336
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.024 | 0.153
ESTRUCT. OCUP. C2 (GRUPO II) |  | 1 | 3.4 | 3.4 | 0.024 | 0.082
CATEGORIA (C1) INSPECTOR DE OBRA |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.024 | 0.009
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.58
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.22
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.451
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.109
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 3.78
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 3.78
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 513 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 99.7506
Rubro: | 504 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | DESADOQUINADO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.65 | 1 | 0.65 | 0.079 | 0.051
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.051
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.079 | 0.028
PEON (E2) |  | 4 | 3.18 | 12.72 | 0.079 | 1.005
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.033
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.084
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.152
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.037
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 1.27
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 1.27
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 514 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 50
Rubro: | 505 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ADOQUINADO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 1.05 | 1 | 1.05 | 0.157 | 0.165
PLANCHA COMPACTADORA |  | 1 | 3 | 3 | 0.157 | 0.471
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.636
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.157 | 1.011
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.157 | 0.28
PEON (E2) |  | 4 | 3.18 | 12.72 | 0.157 | 1.997
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.288
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.005 | 78.208 | 0.391
ARENA FINA |  |  | M3 | 0.05 | 18 | 0.9
CEMENTO PORTLAND |  |  | saco | 0.042 | 7.5 | 0.315
AGUA |  |  | m3 | 0.01 | 0.6 | 0.006
ADOQUIN f'c=300 kg/cm2 |  |  | U | 20 | 0.79 | 15.8
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 17.412
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 21.336
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.987
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.725
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 25.05
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 25.05
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 515 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 37.0028
Rubro: | 506 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | DESEMPEDRADO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.212 | 0.072
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.072
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.212 | 0.076
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.212 | 1.348
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.424
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.496
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.209
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.051
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 1.76
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 1.76
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 516 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 1.8859
Rubro: | 507 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | DERROCAMIENTO HORMIGON ARMADO (HERRAMIENTA MENOR)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.81 | 1 | 0.81 | 4.157 | 3.367
TALADRO DE PERCUSION |  | 1 | 4.9 | 4.9 | 4.157 | 20.369
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 23.736
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.1 | 3.22 | 0.322 | 4.157 | 1.339
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 4.157 | 13.386
PEON (E2) |  | 4 | 3.18 | 12.72 | 4.157 | 52.877
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 67.602
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 91.338
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 12.787
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.105
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 107.23
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 107.23
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 517 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 508 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | DERROCAMIENTO HORMIGON SIMPLE (HERRAMIENTA MENOR)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.81 | 1 | 0.81 | 0.784 | 0.635
TALADRO DE PERCUSION |  | 1 | 4.9 | 4.9 | 0.784 | 3.842
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 4.477
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.1 | 3.22 | 0.322 | 0.784 | 0.252
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.784 | 2.524
PEON (E2) |  | 4 | 3.18 | 12.72 | 0.784 | 9.972
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 12.748
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 17.225
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.412
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.586
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 20.22
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 20.22
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 518 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 100
Rubro: | 509 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | READOQUINADO (MATERIAL EXISTENTE)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 1.05 | 1 | 1.05 | 0.078 | 0.082
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.082
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.078 | 0.502
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.078 | 0.139
PEON (E2) |  | 4 | 3.18 | 12.72 | 0.078 | 0.992
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.633
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ARENA FINA |  |  | M3 | 0.03 | 18 | 0.54
ARENA GRUESA |  |  | M3 | 0.04 | 15 | 0.6
CEMENTO PORTLAND |  |  | saco | 0.09 | 7.5 | 0.675
AGUA |  |  | m3 | 0.007 | 0.6 | 0.004
ADOQUIN HEXAGONAL COMUN |  |  | UD | 2 | 0.6 | 1.2
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 3.019
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 4.734
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.663
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.161
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 5.56
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 5.56
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 519 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 510 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | REEMPEDRADO (MAT. EXISTENTE)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.48 | 1 | 0.48 | 0.392 | 0.188
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.188
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.392 | 2.493
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.755
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
LASTRE |  |  | M3 | 0.04 | 7 | 0.28
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.28
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 4.223
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.591
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.144
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 4.96
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 4.96
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 520 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 166.3202
Rubro: | 511 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.67 | 1 | 0.67 | 0.047 | 0.031
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.031
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.1 | 3.22 | 0.322 | 0.047 | 0.015
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.047 | 0.017
PEON (E2) |  | 4 | 3.18 | 12.72 | 0.047 | 0.598
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.63
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 0.661
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.093
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.022
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 0.78
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 0.78
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 521 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 15.0009
Rubro: | 512 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TALA DE ARBOLES (TROZADO Y APILADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.48 | 1 | 0.48 | 0.523 | 0.251
SIERRA ELECTRICA |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.523 | 0.366
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.617
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.523 | 1.684
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.523 | 3.326
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 5.01
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 5.627
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.788
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.191
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 6.61
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 6.61
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 522 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 27.7479
Rubro: | 513 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | DESTRONQUE DE ARBOLES
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.37 | 1 | 0.37 | 0.283 | 0.105
RETROEXCAVADORA |  | 0.2 | 28 | 5.6 | 0.283 | 1.585
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.69
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.283 | 0.101
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.283 | 1.8
ESTRUCT. OCUP. C1 (GRUPO I) |  | 0.2 | 3.57 | 0.714 | 0.283 | 0.202
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.103
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.793
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.531
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.129
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 4.45
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 4.45
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 523 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 514 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | PLANTACION DE ARBOLES H=2A3M EN FUNDA QUINTALERA(PROV. TRANSP Y TRASPLANTE)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.18 | 1 | 0.18 | 0.784 | 0.141
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.141
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.784 | 0.28
JARDINERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.784 | 2.524
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.804
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIERRA INC. ABONO |  |  | M3 | 0.2 | 35.2 | 7.04
FERTILIZANTES |  |  | SACO | 0.01 | 36 | 0.36
ARBOL |  |  | u | 1 | 8 | 8
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 15.4
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 18.345
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.568
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.624
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 21.54
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 21.54
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 524 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 48.7211
Rubro: | 515 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 250 A 550mm
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.161 | 0.055
BOMBA DE AGUA 3" |  | 1 | 2 | 2 | 0.161 | 0.322
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.377
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.161 | 0.057
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.161 | 0.512
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.161 | 0.518
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.087
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
AGUA |  |  | m3 | 0.123 | 0.6 | 0.074
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.074
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.538
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.215
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.052
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 1.81
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 1.81
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 525 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 50
Rubro: | 516 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | PRUEBAS HIDROSTATICAS EN RED DE ALCANTARILLADO D.I. DE 600 A 800mm
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.157 | 0.053
BOMBA DE AGUA 3" |  | 1 | 2 | 2 | 0.157 | 0.314
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.367
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.157 | 0.056
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.157 | 0.499
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.157 | 0.506
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.061
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
AGUA |  |  | m3 | 0.3 | 0.6 | 0.18
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.18
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.608
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.225
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.055
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 1.89
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 1.89
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 526 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 517 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | ENSAYO DE COMPACTACION CON DENSIMETRO NUCLEAR
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
DENSIMETRO NUCLEAR |  | 1 | 30 | 30 | 0.784 | 23.52
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 23.52
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.784 | 2.493
CATEGORIA (C1) INSPECTOR DE OBRA |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.784 | 0.28
INGENIERO CIVIL |  | 1 | 7 | 7 | 0.784 | 5.488
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 8.261
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 31.781
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 4.449
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.081
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 37.31
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 37.31
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 527 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 2.9206
Rubro: | 518 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | POZO REVISION H.S. H=1.26-1.75M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 1.46 | 1 | 1.46 | 2.684 | 3.919
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 2.684 | 8.052
ENCOFRADO METALICO PARA POZOS |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 2.684 | 1.342
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.684 | 6.71
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 20.023
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 3 | 3.22 | 9.66 | 2.684 | 25.927
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 2.684 | 8.642
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 2.684 | 9.582
PEON (E2) |  | 4 | 3.18 | 12.72 | 2.684 | 34.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 78.291
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.028 | 67.644 | 1.894
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.676 | 78.208 | 52.869
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.856 | 2.5 | 2.14
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 15 | 1.25 | 18.75
ESTRIBO PARA POZO DE REVISION D=16mm @ 40 CM |  |  | U | 5 | 3.5 | 17.5
TAPA CON CERCO HF D=600 mm |  |  | U | 1 | 140 | 140
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 233.153
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 331.467
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 46.405
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 11.27
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 389.14
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 389.14
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 528 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 1.5263
Rubro: | 519 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | POZO REVISION H.S. H=1.76-2.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 1.46 | 1 | 1.46 | 5.137 | 7.5
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 5.137 | 15.411
ENCOFRADO METALICO PARA POZOS |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 5.137 | 2.569
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 5.137 | 12.843
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 38.323
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 3 | 3.22 | 9.66 | 5.137 | 49.623
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 5.137 | 16.541
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 5.137 | 18.339
PEON (E2) |  | 4 | 3.18 | 12.72 | 5.137 | 65.343
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 149.846
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.052 | 67.644 | 3.517
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 1.51 | 78.208 | 118.094
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 1.572 | 2.5 | 3.93
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 47.173 | 1.25 | 58.966
ESTRIBO PARA POZO DE REVISION D=16mm @ 40 CM |  |  | U | 6 | 3.5 | 21
TAPA CON CERCO HF D=600 mm |  |  | U | 1 | 140 | 140
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 345.507
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 533.676
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 74.715
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 18.145
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 626.54
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 626.54
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 529 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 1.3631
Rubro: | 520 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | POZO REVISION H.S. H=2.26-2.75M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 1.46 | 1 | 1.46 | 5.751 | 8.396
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 5.751 | 17.253
ENCOFRADO METALICO PARA POZOS |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 5.751 | 2.876
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 5.751 | 14.378
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 42.903
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 3 | 3.22 | 9.66 | 5.751 | 55.555
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 5.751 | 18.518
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 5.751 | 20.531
PEON (E2) |  | 4 | 3.18 | 12.72 | 5.751 | 73.153
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 167.757
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.053 | 67.644 | 3.585
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 1.832 | 78.208 | 143.277
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 1.614 | 2.5 | 4.035
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 48.418 | 1.25 | 60.523
ESTRIBO PARA POZO DE REVISION D=16mm @ 40 CM |  |  | U | 7 | 3.5 | 24.5
TAPA CON CERCO HF D=600 mm |  |  | U | 1 | 140 | 140
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 375.92
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 586.58
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 82.121
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 19.944
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 688.65
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 688.65
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 530 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 1
Rubro: | 521 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | POZO REVISION H.S. H=2.76-3.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 1.46 | 1 | 1.46 | 7.84 | 11.446
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 7.84 | 23.52
ENCOFRADO METALICO PARA POZOS |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.84 | 3.92
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 7.84 | 19.6
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 58.486
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 3 | 3.22 | 9.66 | 7.84 | 75.734
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 7.84 | 25.245
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 7.84 | 27.989
PEON (E2) |  | 4 | 3.18 | 12.72 | 7.84 | 99.725
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 228.693
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.066 | 67.644 | 4.465
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 2.61 | 78.208 | 204.123
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 2 | 2.5 | 5
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 60 | 1.25 | 75
ESTRIBO PARA POZO DE REVISION D=16mm @ 40 CM |  |  | U | 8 | 3.5 | 28
TAPA CON CERCO HF D=600 mm |  |  | U | 1 | 140 | 140
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 456.588
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 743.767
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 104.127
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 25.288
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 873.18
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 873.18
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 531 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 0.9
Rubro: | 522 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | POZO REVISION H.S. H=3.76-4.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 1.46 | 1 | 1.46 | 8.711 | 12.718
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 8.711 | 26.133
ENCOFRADO METALICO PARA POZOS |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 8.711 | 4.356
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 8.711 | 21.778
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 64.985
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 3 | 3.22 | 9.66 | 8.711 | 84.148
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 8.711 | 28.049
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 8.711 | 31.098
PEON (E2) |  | 4 | 3.18 | 12.72 | 8.711 | 110.804
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 254.099
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.066 | 67.644 | 4.465
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 3.31 | 78.208 | 258.868
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 2 | 2.5 | 5
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 60 | 1.25 | 75
ESTRIBO PARA POZO DE REVISION D=16mm @ 40 CM |  |  | U | 10 | 3.5 | 35
TAPA CON CERCO HF D=600 mm |  |  | U | 1 | 140 | 140
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 518.333
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 837.417
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 117.238
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 28.472
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 983.13
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 983.13
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 532 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 18.0018
Rubro: | 523 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO TABLERO CONTRACHAPADO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.436 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.14
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.436 | 1.386
CARPINTERO (D2) de banco |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.436 | 1.404
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.79
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
PINGO |  |  | ML | 1.5 | 1.3 | 1.95
TABLA DE ENCOFRADO 0.30x2.40 |  |  | UD | 1 | 2.5 | 2.5
TABLERO CONTRACHAPADO |  |  | UD | 0.1 | 90 | 9
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.3 | 2.5 | 0.75
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.05 | 1.2 | 0.06
CUARTON 5x5 cm |  |  | ML | 1.25 | 0.5 | 0.625
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.2 | 2.5 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 15.385
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 18.315
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.564
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.623
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 21.5
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 21.5
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 533 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10.9996
Rubro: | 524 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.33 | 1 | 0.33 | 0.713 | 0.235
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.235
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.1 | 3.22 | 0.322 | 0.713 | 0.23
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.713 | 4.535
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.765
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 5
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.7
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.17
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 5.87
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 5.87
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 534 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 525 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE f'c=140kg/cm2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2.16 | 1 | 2.16 | 0.784 | 1.693
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.784 | 2.352
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 4.045
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.784 | 5.049
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.784 | 1.399
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.784 | 2.524
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.784 | 24.931
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 33.903
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 67.644 | 67.644
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 67.644
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 105.592
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 14.783
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.59
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 123.97
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 123.97
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 535 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 9
Rubro: | 526 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2.73 | 1 | 2.73 | 0.871 | 2.378
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.871 | 2.613
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.871 | 2.178
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 7.169
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 4 | 3.22 | 12.88 | 0.871 | 11.218
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.871 | 3.109
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.871 | 5.609
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.871 | 27.698
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 47.634
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 84.473 | 84.473
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 84.473
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 139.276
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 19.499
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.735
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 163.51
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 163.51
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 536 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 200
Rubro: | 527 |  |  |  | UNIDAD: | Kg
Detalle: | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.039 | 0.013
CIZALLA |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.039 | 0.01
DOBLADORA DE HIERRO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.039 | 0.004
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.027
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.039 | 0.124
FIERRERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.039 | 0.126
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.039 | 0.014
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.264
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.05 | 2.5 | 0.125
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 1.05 | 1.25 | 1.313
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.438
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.729
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.242
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.059
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.03
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.03
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 537 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 25
Rubro: | 528 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.314 | 0.1
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.1
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.314 | 0.999
INSTALADOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.314 | 1.011
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.01
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM |  |  | M | 1 | 18 | 18
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 18
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 20.11
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.815
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.684
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 23.61
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 23.61
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 538 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 3
Rubro: | 529 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TAPA Y CERCO HF600 POZO REVISION (PROVISION Y MONTAJE)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 2.613 | 0.888
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.888
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 2.613 | 8.414
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 2.613 | 0.933
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 2.613 | 8.309
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 17.656
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* ENCOFRADO |  |  | M2 | 0.1 | 17.525 | 1.753
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.1 | 78.208 | 7.821
* MORTERO CEMENTO:ARENA 1:3 |  |  | M3 | 0.05 | 96.164 | 4.808
TAPA CON CERCO HF D=600 mm |  |  | U | 1 | 140 | 140
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 154.382
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 172.926
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 24.21
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 5.879
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 203.02
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 203.02
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 539 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 40
Rubro: | 530 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | ESTRIBO DE POZO FI 16mm (PROVISION Y MONTAJE)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.196 | 0.067
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.067
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.196 | 0.631
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.196 | 0.07
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.196 | 0.623
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.324
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ESTRIBO PARA POZO DE REVISION D=16mm @ 40 CM |  |  | U | 1 | 3.5 | 3.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 3.5
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 4.891
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.685
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.166
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 5.74
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 5.74
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 540 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10.9996
Rubro: | 531 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.33 | 1 | 0.33 | 0.713 | 0.235
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.235
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.1 | 3.22 | 0.322 | 0.713 | 0.23
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.713 | 4.535
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.765
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 5
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.7
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.17
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 5.87
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 5.87
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 541 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 532 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.261 | 0.131
PLANCHA COMPACTADORA |  | 1 | 3 | 3 | 0.261 | 0.783
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.914
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.261 | 0.093
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.261 | 1.66
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.593
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
AGUA |  |  | m3 | 0.02 | 0.6 | 0.012
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.012
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.519
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.493
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.12
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 4.13
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 4.13
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 542 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 533 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MADERA MONTE CEPILLADA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.462 | 0.4 | 0.185
PINGO |  |  | ML | 5 | 1.3 | 6.5
TABLA DE ENCOFRADO 0.30x2.40 |  |  | UD | 1.2 | 2.5 | 3
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.01 | 2.5 | 0.025
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 10.33
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 13.112
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.836
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.446
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 15.39
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 15.39
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 543 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 200
Rubro: | 534 |  |  |  | UNIDAD: | Kg
Detalle: | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.039 | 0.013
CIZALLA |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.039 | 0.01
DOBLADORA DE HIERRO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.039 | 0.004
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.027
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.039 | 0.124
FIERRERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.039 | 0.126
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.039 | 0.014
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.264
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.05 | 2.5 | 0.125
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 1.05 | 1.25 | 1.313
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.438
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.729
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.242
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.059
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.03
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.03
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 544 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 535 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE f'c=140kg/cm2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2.16 | 1 | 2.16 | 0.784 | 1.693
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.784 | 2.352
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 4.045
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.784 | 5.049
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.784 | 1.399
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.784 | 2.524
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.784 | 24.931
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 33.903
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 67.644 | 67.644
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 67.644
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 105.592
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 14.783
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.59
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 123.97
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 123.97
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 545 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 9
Rubro: | 536 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2.73 | 1 | 2.73 | 0.871 | 2.378
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.871 | 2.613
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.871 | 2.178
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 7.169
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 4 | 3.22 | 12.88 | 0.871 | 11.218
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.871 | 3.109
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.871 | 5.609
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.871 | 27.698
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 47.634
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 84.473 | 84.473
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 84.473
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 139.276
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 19.499
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.735
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 163.51
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 163.51
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 546 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 25
Rubro: | 537 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.314 | 0.1
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.1
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.314 | 0.999
INSTALADOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.314 | 1.011
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.01
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
JUNTAS IMPERMEABLES PVC 18 CM |  |  | M | 1 | 18 | 18
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 18
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 20.11
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.815
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.684
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 23.61
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 23.61
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 547 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 3
Rubro: | 538 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TAPA Y CERCO HF600 POZO REVISION (PROVISION Y MONTAJE)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 2.613 | 0.888
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.888
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 2.613 | 8.414
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 2.613 | 0.933
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 2.613 | 8.309
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 17.656
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* ENCOFRADO |  |  | M2 | 0.1 | 17.525 | 1.753
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.1 | 78.208 | 7.821
* MORTERO CEMENTO:ARENA 1:3 |  |  | M3 | 0.05 | 96.164 | 4.808
TAPA CON CERCO HF D=600 mm |  |  | U | 1 | 140 | 140
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 154.382
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 172.926
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 24.21
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 5.879
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 203.02
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 203.02
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 548 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 40
Rubro: | 539 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | ESTRIBO DE POZO FI 16mm (PROVISION Y MONTAJE)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.196 | 0.067
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.067
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.196 | 0.631
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.196 | 0.07
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.196 | 0.623
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.324
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ESTRIBO PARA POZO DE REVISION D=16mm @ 40 CM |  |  | U | 1 | 3.5 | 3.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 3.5
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 4.891
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.685
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.166
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 5.74
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 5.74
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 549 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 5.2
Rubro: | 540 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | GAVION MALLA REVESTIDA PVC (INC. PIEDRA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.98 | 1 | 0.98 | 1.508 | 1.478
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.478
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 1.508 | 9.712
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.508 | 0.538
PEON (E2) |  | 4 | 3.18 | 12.72 | 1.508 | 19.182
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 29.432
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
PIEDRA BOLA |  |  | M3 | 1.2 | 14 | 16.8
ALAMBRE GALVANIZADO |  |  | KG | 0.1 | 3.5 | 0.35
MALLA PARA GAVION REVESTIDA CON PVC |  |  | M3 | 0.5 | 24.7 | 12.35
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 5 | 1 | 5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 34.5
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 65.41
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 9.157
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.224
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 76.79
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 76.79
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 550 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8
Rubro: | 541 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (EN TIERRA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.98 | 0.333
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.333
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.98 | 0.35
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.98 | 6.233
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 6.583
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 6.916
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.968
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.235
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 8.12
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 8.12
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 551 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 542 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.261 | 0.131
PLANCHA COMPACTADORA |  | 1 | 3 | 3 | 0.261 | 0.783
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.914
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.261 | 0.093
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.261 | 1.66
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.593
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
AGUA |  |  | m3 | 0.02 | 0.6 | 0.012
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.012
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.519
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.493
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.12
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 4.13
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 4.13
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 552 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 60.015
Rubro: | 543 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | CAMA DE ARENA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.131 | 0.066
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.066
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.131 | 0.422
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.131 | 0.047
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.131 | 0.833
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.302
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ARENA FINA |  |  | M3 | 1.2 | 18 | 21.6
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 21.6
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 22.968
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 3.216
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.781
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 26.97
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 26.97
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 553 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8.4426
Rubro: | 544 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EMPAQUETADO DE ARENA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.929 | 0.316
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.316
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.929 | 0.332
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.929 | 5.908
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 6.24
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ARENA GRUESA |  |  | M3 | 1.05 | 15 | 15.75
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 15.75
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 22.306
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 3.123
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.758
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 26.19
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 26.19
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 554 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 3
Rubro: | 545 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CAJA DOMICILIARIA H=0.60-1.50M CON TAPA H.A.
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.51 | 1 | 0.51 | 2.613 | 1.333
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 2.613 | 7.839
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 9.172
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 2.613 | 8.414
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.2 | 3.57 | 0.714 | 2.613 | 1.866
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 2.613 | 16.619
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 26.899
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* ENCOFRADO |  |  | M2 | 0.48 | 17.525 | 8.412
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.32 | 78.208 | 25.027
* MORTERO CEMENTO:ARENA 1:5 |  |  | M3 | 0.025 | 77.552 | 1.939
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 6 | 1.25 | 7.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 42.878
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 78.949
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 11.053
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.684
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 92.69
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 92.69
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 555 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 67
Rubro: | 546 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.117 | 0.04
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.04
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.117 | 0.042
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.117 | 0.372
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.117 | 0.377
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.791
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 160MM (MAT.TRAN.INST) |  |  | M | 1 | 11 | 11
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.016 | 43 | 0.688
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 11.688
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 12.519
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.753
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.426
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 14.7
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 14.7
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 556 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 547 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | EMPATE A TUBERIA PLASTICA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.01 | 25 | 0.25
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.03 | 43 | 1.29
ACCESORIOS DE PVC |  |  | GBL | 1.25 | 1 | 1.25
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 2 | 1 | 2
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 4.79
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 7.572
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.06
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.257
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 8.89
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 8.89
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 557 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 40
Rubro: | 548 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | SILLA YEE 300*160 mm (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.196 | 0.067
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.067
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.196 | 0.623
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.196 | 0.631
CATEGORIA (C1) INSPECTOR DE OBRA |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.196 | 0.07
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.324
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
SILLA YEE 300*160 mm (MAT/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 21 | 21
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.01 | 25 | 0.25
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.01 | 43 | 0.43
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 21.68
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 23.071
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 3.23
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.784
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 27.09
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 27.09
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 558 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 18.797
Rubro: | 549 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | SILLA YEE 350*160mm (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.417 | 0.142
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.142
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.417 | 1.326
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.417 | 1.343
CATEGORIA (C1) INSPECTOR DE OBRA |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.417 | 0.149
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.818
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
SILLA YEE 350*160mm (MAT/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 40 | 40
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.021 | 25 | 0.525
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.021 | 43 | 0.903
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 41.428
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 44.388
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 6.214
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.509
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 52.11
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 52.11
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 559 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 18.797
Rubro: | 550 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | SILLA YEE 400 X 160MM (MAT/TRAN/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.417 | 0.142
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.142
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.417 | 1.326
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.417 | 1.343
CATEGORIA (C1) INSPECTOR DE OBRA |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.417 | 0.149
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.818
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
SILLA YEE 400 X 160MM (MAT/TRAN/INST) |  |  | u | 1 | 45 | 45
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.021 | 25 | 0.525
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.021 | 43 | 0.903
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 46.428
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 49.388
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 6.914
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.679
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 57.98
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 57.98
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 560 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 18.0018
Rubro: | 551 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | SILLA YEE 450 X 160MM (MAT/TRAN/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.436 | 0.148
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.148
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.436 | 1.386
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.436 | 1.404
CATEGORIA (C1) INSPECTOR DE OBRA |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.436 | 0.156
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.946
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
SILLA YEE 450 X 160MM (MAT/TRAN/INST) |  |  | u | 1 | 48 | 48
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.021 | 25 | 0.525
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.021 | 43 | 0.903
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 49.428
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 52.522
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 7.353
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.786
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 61.66
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 61.66
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 561 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 16.9312
Rubro: | 552 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | SILLA YEE 500 X 160MM (MAT/TRAN/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.463 | 0.157
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.157
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.463 | 1.472
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.463 | 1.491
CATEGORIA (C1) INSPECTOR DE OBRA |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.463 | 0.165
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.128
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
SILLA YEE 500 X 160MM (MAT/TRAN/INST) |  |  | u | 1 | 41 | 41
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.023 | 25 | 0.575
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.023 | 43 | 0.989
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 42.564
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 45.849
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 6.419
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.559
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 53.83
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 53.83
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 562 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 12.2268
Rubro: | 553 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | SILLA YEE 700*160mm (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.641 | 0.218
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.218
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.641 | 2.038
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.641 | 2.064
CATEGORIA (C1) INSPECTOR DE OBRA |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.641 | 0.229
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.331
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
SILLA YEE 700*160mm (MAT/TRANS/INST) |  |  | u | 1 | 56 | 56
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.031 | 25 | 0.775
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.031 | 43 | 1.333
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 58.108
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 62.657
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 8.772
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.13
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 73.56
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 73.56
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 563 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 140.3509
Rubro: | 554 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | DESBROCE Y LIMPIEZA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.65 | 1 | 0.65 | 0.056 | 0.036
MOTOSIERRA |  | 1 | 3 | 3 | 0.056 | 0.168
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.204
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.056 | 0.18
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.056 | 0.356
ESTRUCT. OCUP. C2 (GRUPO II) |  | 1 | 3.4 | 3.4 | 0.056 | 0.19
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.726
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 0.93
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.13
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.032
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 1.09
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 1.09
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 564 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 160
Rubro: | 555 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | REPLANTEO Y NIVELACION
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.66 | 1 | 0.66 | 0.049 | 0.032
EQUIPO TOPOGRAFICO |  | 1 | 4 | 4 | 0.049 | 0.196
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.228
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CADENERO (D2) |  | 3 | 3.22 | 9.66 | 0.049 | 0.473
TOPOGRAFO 2 (EST OC C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.049 | 0.175
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.648
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ESTACA DE MADERA 40x4x4 mm |  |  | UD | 0.1 | 0.4 | 0.04
PINTURA ESMALTE |  |  | gal | 0.001 | 22.73 | 0.023
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.063
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 0.939
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.131
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.032
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 1.1
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 1.1
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 565 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 140.1051
Rubro: | 556 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m (EN TIERRA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.36 | 1 | 0.36 | 0.056 | 0.02
RETROEXCAVADORA |  | 1 | 28 | 28 | 0.056 | 1.568
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.588
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.056 | 0.02
ESTRUCT. OCUP. C1 (GRUPO I) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.056 | 0.2
AYUDANTE OPERADOR EQUIPO (ST) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.056 | 0.18
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.4
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.988
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.278
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.068
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.33
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.33
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 566 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 80
Rubro: | 557 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=0.00-2.75m (CONGLOMERADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.36 | 1 | 0.36 | 0.098 | 0.035
RETROEXCAVADORA |  | 1 | 28 | 28 | 0.098 | 2.744
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 2.779
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.098 | 0.035
ESTRUCT. OCUP. C1 (GRUPO I) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.098 | 0.35
AYUDANTE OPERADOR EQUIPO (ST) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.098 | 0.316
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.701
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.48
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.487
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.118
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 4.09
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 4.09
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 567 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 140.1051
Rubro: | 558 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION ZANJA A MAQUINA H=2.76-3.99m (EN TIERRA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.36 | 1 | 0.36 | 0.056 | 0.02
RETROEXCAVADORA |  | 1 | 28 | 28 | 0.056 | 1.568
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.588
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.056 | 0.02
ESTRUCT. OCUP. C1 (GRUPO I) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.056 | 0.2
AYUDANTE OPERADOR EQUIPO (ST) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.056 | 0.18
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.4
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.988
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.278
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.068
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.33
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.33
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 568 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8
Rubro: | 559 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (EN TIERRA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.98 | 0.333
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.333
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.98 | 0.35
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.98 | 6.233
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 6.583
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 6.916
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.968
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.235
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 8.12
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 8.12
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 569 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 6.0001
Rubro: | 560 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (CONGLOMERADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.307 | 0.444
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.444
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.307 | 0.467
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 1.307 | 8.313
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 8.78
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 9.224
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.291
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.314
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 10.83
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 10.83
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 570 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 561 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENTIBADO (APUNTALAMIENTO) ZANJA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.392 | 0.125
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.125
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.509
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CUARTON DE 7x7 cm |  |  | ML | 0.46 | 1.2 | 0.552
PINGO |  |  | ML | 0.649 | 1.3 | 0.844
TABLA DE ENCOFRADO 0.30x2.40 |  |  | UD | 1 | 2.5 | 2.5
CLAVOS 1 1/2" - 2" |  |  | KG | 0.135 | 2.5 | 0.338
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 4.234
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 6.868
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.962
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.234
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 8.06
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 8.06
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 571 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 50
Rubro: | 562 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | RASANTEO DE ZANJA A MANO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.35 | 1 | 0.35 | 0.157 | 0.055
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.055
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.1 | 3.22 | 0.322 | 0.157 | 0.051
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.157 | 0.056
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.157 | 0.999
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.106
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.161
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.163
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.039
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 1.36
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 1.36
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 572 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 41.9948
Rubro: | 563 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 200MM (MAT.TRAN.INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.187 | 0.064
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.064
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.187 | 0.067
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.187 | 0.595
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.187 | 0.602
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.264
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TUBERIA PVC UE ALCANTARILLADO D.N.I. 200MM (MAT.TRAN.INST) |  |  | M | 1 | 17 | 17
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.02 | 43 | 0.86
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 17.86
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 19.188
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.686
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.652
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 22.53
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 22.53
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 573 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 2.9206
Rubro: | 564 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | POZO REVISION H.S. H=1.26-1.75M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 1.46 | 1 | 1.46 | 2.684 | 3.919
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 2.684 | 8.052
ENCOFRADO METALICO PARA POZOS |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 2.684 | 1.342
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.684 | 6.71
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 20.023
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 3 | 3.22 | 9.66 | 2.684 | 25.927
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 2.684 | 8.642
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 2.684 | 9.582
PEON (E2) |  | 4 | 3.18 | 12.72 | 2.684 | 34.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 78.291
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.028 | 67.644 | 1.894
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.676 | 78.208 | 52.869
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.856 | 2.5 | 2.14
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 15 | 1.25 | 18.75
ESTRIBO PARA POZO DE REVISION D=16mm @ 40 CM |  |  | U | 5 | 3.5 | 17.5
TAPA CON CERCO HF D=600 mm |  |  | U | 1 | 140 | 140
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 233.153
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 331.467
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 46.405
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 11.27
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 389.14
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 389.14
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 574 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 1.5263
Rubro: | 565 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | POZO REVISION H.S. H=1.76-2.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 1.46 | 1 | 1.46 | 5.137 | 7.5
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 5.137 | 15.411
ENCOFRADO METALICO PARA POZOS |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 5.137 | 2.569
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 5.137 | 12.843
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 38.323
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 3 | 3.22 | 9.66 | 5.137 | 49.623
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 5.137 | 16.541
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 5.137 | 18.339
PEON (E2) |  | 4 | 3.18 | 12.72 | 5.137 | 65.343
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 149.846
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.052 | 67.644 | 3.517
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 1.51 | 78.208 | 118.094
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 1.572 | 2.5 | 3.93
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 47.173 | 1.25 | 58.966
ESTRIBO PARA POZO DE REVISION D=16mm @ 40 CM |  |  | U | 6 | 3.5 | 21
TAPA CON CERCO HF D=600 mm |  |  | U | 1 | 140 | 140
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 345.507
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 533.676
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 74.715
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 18.145
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 626.54
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 626.54
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 575 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 1.3631
Rubro: | 566 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | POZO REVISION H.S. H=2.26-2.75M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 1.46 | 1 | 1.46 | 5.751 | 8.396
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 5.751 | 17.253
ENCOFRADO METALICO PARA POZOS |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 5.751 | 2.876
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 5.751 | 14.378
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 42.903
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 3 | 3.22 | 9.66 | 5.751 | 55.555
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 5.751 | 18.518
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 5.751 | 20.531
PEON (E2) |  | 4 | 3.18 | 12.72 | 5.751 | 73.153
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 167.757
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.053 | 67.644 | 3.585
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 1.832 | 78.208 | 143.277
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 1.614 | 2.5 | 4.035
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 48.418 | 1.25 | 60.523
ESTRIBO PARA POZO DE REVISION D=16mm @ 40 CM |  |  | U | 7 | 3.5 | 24.5
TAPA CON CERCO HF D=600 mm |  |  | U | 1 | 140 | 140
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 375.92
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 586.58
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 82.121
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 19.944
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 688.65
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 688.65
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 576 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 1
Rubro: | 567 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | POZO REVISION H.S. H=2.76-3.25M (TAPA CERCO H.FUNDIDO Y PELDAÑOS)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 1.46 | 1 | 1.46 | 7.84 | 11.446
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 7.84 | 23.52
ENCOFRADO METALICO PARA POZOS |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.84 | 3.92
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 7.84 | 19.6
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 58.486
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 3 | 3.22 | 9.66 | 7.84 | 75.734
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 7.84 | 25.245
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 7.84 | 27.989
PEON (E2) |  | 4 | 3.18 | 12.72 | 7.84 | 99.725
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 228.693
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.066 | 67.644 | 4.465
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 2.61 | 78.208 | 204.123
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 2 | 2.5 | 5
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 60 | 1.25 | 75
ESTRIBO PARA POZO DE REVISION D=16mm @ 40 CM |  |  | U | 8 | 3.5 | 28
TAPA CON CERCO HF D=600 mm |  |  | U | 1 | 140 | 140
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 456.588
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 743.767
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 104.127
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 25.288
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 873.18
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 873.18
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 577 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 568 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.261 | 0.131
PLANCHA COMPACTADORA |  | 1 | 3 | 3 | 0.261 | 0.783
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.914
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.261 | 0.093
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.261 | 1.66
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.593
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
AGUA |  |  | m3 | 0.02 | 0.6 | 0.012
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.012
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.519
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.493
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.12
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 4.13
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 4.13
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 578 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 569 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.261 | 0.131
PLANCHA COMPACTADORA |  | 1 | 3 | 3 | 0.261 | 0.783
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.914
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.261 | 0.093
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.261 | 1.66
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.593
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
MATERIAL CLASIFICADO PARA MEJORAMIENTO DE SUELO |  |  | M3 | 1.2 | 1.5 | 1.8
AGUA |  |  | m3 | 0.02 | 0.6 | 0.012
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.812
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 5.319
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.745
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.181
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 6.25
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 6.25
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 579 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 321.2851
Rubro: | 570 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | DESALOJO DE MATERIAL 5KM CARGADO MECANICO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
VOLQUETA A DIESEL CAP. 4-7 M3 |  | 3 | 20 | 60 | 0.024 | 1.44
CARGADORA DE RUEDAS 80 HP |  | 1 | 50 | 50 | 0.024 | 1.2
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 2.64
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CHOFER (EST.OCUP. C1) |  | 3 | 4.67 | 14.01 | 0.024 | 0.336
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.024 | 0.153
ESTRUCT. OCUP. C2 (GRUPO II) |  | 1 | 3.4 | 3.4 | 0.024 | 0.082
CATEGORIA (C1) INSPECTOR DE OBRA |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.024 | 0.009
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.58
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.22
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.451
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.109
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 3.78
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 3.78
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 580 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 0.32525
Rubro: | 571 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | DESVIO DE CAUCE DE RIO CANCHUPI
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.83 | 1 | 0.83 | 24.104 | 20.006
EXCAVADORA DE ORUGA 115 HP |  | 0.05 | 47.8 | 2.39 | 24.104 | 57.609
BOMBA DE EXTRACCION DE AGUA 2 HP |  | 1 | 2.2 | 2.2 | 24.104 | 53.029
CARGADORA FRONTAL 110 HP |  | 0.05 | 54.6 | 2.73 | 24.104 | 65.804
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 196.448
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 24.104 | 77.615
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 24.104 | 8.605
PEON (E2) |  | 4 | 3.18 | 12.72 | 24.104 | 306.603
ESTRUCT. OCUP. C1 (GRUPO I) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 24.104 | 8.605
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 401.428
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 597.876
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 83.703
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 20.328
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 701.91
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 701.91
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 581 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 6.0001
Rubro: | 572 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MANO LECHO RIO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.65 | 1 | 0.65 | 1.307 | 0.85
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.85
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.307 | 0.467
PEON (E2) |  | 4 | 3.18 | 12.72 | 1.307 | 16.625
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 17.092
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 17.942
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.512
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.61
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 21.06
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 21.06
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 582 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 4
Rubro: | 573 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (ROCA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.57 | 1 | 0.57 | 1.96 | 1.117
TALADRO DE PERCUSION |  | 1 | 4.9 | 4.9 | 1.96 | 9.604
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 10.721
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 1.96 | 3.499
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 1.96 | 12.466
OPERADOR DE EQUIPO DE PERFORACION (CAT III) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.96 | 6.311
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 22.276
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
DINAMITA (60%) |  |  | KG | 0.1 | 6.2 | 0.62
FULMINANTES (CAPSULA DETONANTE) |  |  | UD | 0.04 | 1.9 | 0.076
CORDON DETONANTE (MECHA) |  |  | ML | 0.3 | 0.1 | 0.03
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.726
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 33.723
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 4.721
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.147
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 39.59
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 39.59
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 583 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 9
Rubro: | 574 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2.73 | 1 | 2.73 | 0.871 | 2.378
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.871 | 2.613
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.871 | 2.178
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 7.169
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 4 | 3.22 | 12.88 | 0.871 | 11.218
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.871 | 3.109
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.871 | 5.609
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.871 | 27.698
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 47.634
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 84.473 | 84.473
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 84.473
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 139.276
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 19.499
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.735
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 163.51
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 163.51
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 584 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 200
Rubro: | 575 |  |  |  | UNIDAD: | Kg
Detalle: | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.039 | 0.013
CIZALLA |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.039 | 0.01
DOBLADORA DE HIERRO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.039 | 0.004
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.027
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.039 | 0.124
FIERRERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.039 | 0.126
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.039 | 0.014
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.264
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.05 | 2.5 | 0.125
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 1.05 | 1.25 | 1.313
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.438
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.729
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.242
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.059
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.03
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.03
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 585 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 576 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.8 | 0.4 | 0.32
PINGO |  |  | ML | 1 | 1.3 | 1.3
TABLERO CONTRACHAPADO |  |  | UD | 0.1 | 90 | 9
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.1 | 2.5 | 0.25
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
ALFAJIA DE MADERA |  |  | ML | 0.5 | 3.2 | 1.6
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.25 | 2.5 | 0.625
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 13.715
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 16.497
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.31
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.561
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 19.37
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 19.37
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 586 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10.9996
Rubro: | 577 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.33 | 1 | 0.33 | 0.713 | 0.235
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.235
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.1 | 3.22 | 0.322 | 0.713 | 0.23
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.713 | 4.535
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.765
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 5
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.7
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.17
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 5.87
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 5.87
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 587 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 9
Rubro: | 578 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2.73 | 1 | 2.73 | 0.871 | 2.378
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.871 | 2.613
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.871 | 2.178
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 7.169
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 4 | 3.22 | 12.88 | 0.871 | 11.218
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.871 | 3.109
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.871 | 5.609
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.871 | 27.698
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 47.634
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 84.473 | 84.473
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 84.473
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 139.276
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 19.499
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.735
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 163.51
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 163.51
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 588 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 200
Rubro: | 579 |  |  |  | UNIDAD: | Kg
Detalle: | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.039 | 0.013
CIZALLA |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.039 | 0.01
DOBLADORA DE HIERRO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.039 | 0.004
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.027
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.039 | 0.124
FIERRERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.039 | 0.126
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.039 | 0.014
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.264
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.05 | 2.5 | 0.125
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 1.05 | 1.25 | 1.313
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.438
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.729
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.242
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.059
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.03
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.03
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 589 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 580 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.8 | 0.4 | 0.32
PINGO |  |  | ML | 1 | 1.3 | 1.3
TABLERO CONTRACHAPADO |  |  | UD | 0.1 | 90 | 9
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.1 | 2.5 | 0.25
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
ALFAJIA DE MADERA |  |  | ML | 0.5 | 3.2 | 1.6
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.25 | 2.5 | 0.625
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 13.715
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 16.497
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.31
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.561
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 19.37
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 19.37
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 590 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 6
Rubro: | 581 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | TUBERIA ACERO RECUBIERTA 10" (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.307 | 0.444
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.444
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.307 | 4.156
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.307 | 0.467
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.307 | 4.209
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 8.832
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TUBERIA ACERO RECUBIERTA 10" (MAT/TRANS/INST) |  |  | M | 1 | 140 | 140
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 140
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 149.276
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 20.899
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 5.075
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 175.25
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 175.25
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 591 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 140.3509
Rubro: | 582 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | DESBROCE Y LIMPIEZA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.65 | 1 | 0.65 | 0.056 | 0.036
MOTOSIERRA |  | 1 | 3 | 3 | 0.056 | 0.168
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.204
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.056 | 0.18
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.056 | 0.356
ESTRUCT. OCUP. C2 (GRUPO II) |  | 1 | 3.4 | 3.4 | 0.056 | 0.19
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.726
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 0.93
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.13
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.032
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 1.09
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 1.09
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 592 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 159.0457
Rubro: | 583 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | REPLANTEO Y NIVELACION ESTRUCTURAS
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.66 | 1 | 0.66 | 0.049 | 0.032
EQUIPO TOPOGRAFICO |  | 1 | 4 | 4 | 0.049 | 0.196
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.228
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CADENERO (D2) |  | 3 | 3.22 | 9.66 | 0.049 | 0.473
TOPOGRAFO 2 (EST OC C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.049 | 0.175
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.648
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ESTACA DE MADERA 40x4x4 mm |  |  | UD | 0.1 | 0.4 | 0.04
PINTURA ESMALTE |  |  | gal | 0.001 | 22.73 | 0.023
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.063
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 0.939
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.131
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.032
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 1.1
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 1.1
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 593 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 349.345
Rubro: | 584 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MAQUINA CIELO ABIERTO (EN TIERRA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
RETROEXCAVADORA |  | 1 | 28 | 28 | 0.022 | 0.616
CARGADORA DE RUEDAS 80 HP |  | 1 | 50 | 50 | 0.022 | 1.1
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.716
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.022 | 0.14
ESTRUCT. OCUP. C1 (GRUPO I) |  | 2 | 3.57 | 7.14 | 0.022 | 0.157
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.297
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 2.013
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.282
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.068
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.36
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.36
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 594 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8.5
Rubro: | 585 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.922 | 0.369
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.369
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.5 | 3.22 | 1.61 | 0.922 | 1.484
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.922 | 5.864
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 7.348
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 7.717
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.08
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.262
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 9.06
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 9.06
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 595 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 586 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.261 | 0.131
PLANCHA COMPACTADORA |  | 1 | 3 | 3 | 0.261 | 0.783
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.914
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.261 | 0.093
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.261 | 1.66
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.593
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
AGUA |  |  | m3 | 0.02 | 0.6 | 0.012
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.012
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.519
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.493
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.12
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 4.13
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 4.13
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 596 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 587 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.8 | 0.4 | 0.32
PINGO |  |  | ML | 1 | 1.3 | 1.3
TABLERO CONTRACHAPADO |  |  | UD | 0.1 | 90 | 9
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.1 | 2.5 | 0.25
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
ALFAJIA DE MADERA |  |  | ML | 0.5 | 3.2 | 1.6
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.25 | 2.5 | 0.625
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 13.715
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 16.497
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.31
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.561
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 19.37
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 19.37
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 597 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8.9999
Rubro: | 588 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2 | 1 | 2 | 0.871 | 1.742
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.871 | 2.613
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 4.355
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.871 | 5.609
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.871 | 1.555
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.871 | 27.698
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 34.862
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 67.644 | 67.644
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 67.644
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 106.861
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 14.961
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.633
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 125.46
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 125.46
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 598 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 9
Rubro: | 589 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2.73 | 1 | 2.73 | 0.871 | 2.378
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.871 | 2.613
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.871 | 2.178
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 7.169
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 4 | 3.22 | 12.88 | 0.871 | 11.218
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.871 | 3.109
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.871 | 5.609
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.871 | 27.698
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 47.634
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 84.473 | 84.473
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 84.473
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 139.276
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 19.499
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.735
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 163.51
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 163.51
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 599 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 200
Rubro: | 590 |  |  |  | UNIDAD: | Kg
Detalle: | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.039 | 0.013
CIZALLA |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.039 | 0.01
DOBLADORA DE HIERRO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.039 | 0.004
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.027
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.039 | 0.124
FIERRERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.039 | 0.126
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.039 | 0.014
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.264
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.05 | 2.5 | 0.125
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 1.05 | 1.25 | 1.313
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.438
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.729
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.242
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.059
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.03
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.03
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 600 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8.5
Rubro: | 591 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.922 | 0.369
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.369
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.5 | 3.22 | 1.61 | 0.922 | 1.484
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.922 | 5.864
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 7.348
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 7.717
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.08
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.262
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 9.06
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 9.06
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 601 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 592 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.8 | 0.4 | 0.32
PINGO |  |  | ML | 1 | 1.3 | 1.3
TABLERO CONTRACHAPADO |  |  | UD | 0.1 | 90 | 9
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.1 | 2.5 | 0.25
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
ALFAJIA DE MADERA |  |  | ML | 0.5 | 3.2 | 1.6
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.25 | 2.5 | 0.625
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 13.715
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 16.497
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.31
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.561
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 19.37
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 19.37
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 602 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8.9999
Rubro: | 593 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2 | 1 | 2 | 0.871 | 1.742
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.871 | 2.613
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 4.355
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.871 | 5.609
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.871 | 1.555
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.871 | 27.698
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 34.862
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 67.644 | 67.644
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 67.644
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 106.861
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 14.961
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.633
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 125.46
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 125.46
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 603 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 9
Rubro: | 594 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2.73 | 1 | 2.73 | 0.871 | 2.378
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.871 | 2.613
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.871 | 2.178
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 7.169
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 4 | 3.22 | 12.88 | 0.871 | 11.218
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.871 | 3.109
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.871 | 5.609
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.871 | 27.698
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 47.634
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 84.473 | 84.473
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 84.473
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 139.276
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 19.499
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.735
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 163.51
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 163.51
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 604 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 200
Rubro: | 595 |  |  |  | UNIDAD: | Kg
Detalle: | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.039 | 0.013
CIZALLA |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.039 | 0.01
DOBLADORA DE HIERRO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.039 | 0.004
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.027
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.039 | 0.124
FIERRERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.039 | 0.126
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.039 | 0.014
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.264
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.05 | 2.5 | 0.125
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 1.05 | 1.25 | 1.313
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.438
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.729
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.242
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.059
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.03
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.03
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 605 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 100
Rubro: | 596 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | GEOMEMBRANA POLIETILENO 1.00mm
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.078 | 0.027
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.027
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.078 | 0.248
INSTALADOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.078 | 0.251
CATEGORIA (C1) INSPECTOR DE OBRA |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.078 | 0.028
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.527
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
GEOMEMBRANA POLIETILENO 1.00mm |  |  | m2 | 1 | 3.5 | 3.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 3.5
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 4.054
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.568
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.138
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 4.76
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 4.76
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 606 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 65
Rubro: | 597 |  |  |  | UNIDAD: | Kg
Detalle: | ESTRUCTURA METALICA (PROVISION Y MONTAJE)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.53 | 1 | 0.53 | 0.121 | 0.064
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 0.121 | 0.2
ELEVADOR |  | 1 | 3.5 | 3.5 | 0.121 | 0.424
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.688
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.121 | 0.385
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.121 | 0.043
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.121 | 0.39
PINTOR (D2) |  | 0.1 | 3.22 | 0.322 | 0.121 | 0.039
CATEGORIA (C1) SOLDADOR |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.121 | 0.432
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.289
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ELECTRODOS |  |  | KG | 0.1 | 6.5 | 0.65
PINTURA ANTICORROSIVA |  |  | GLN | 0.02 | 25 | 0.5
PERFIL ESTRUCTURAL |  |  | KG | 1.05 | 2 | 2.1
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 0.1 | 1 | 0.1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 3.35
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 5.327
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.746
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.181
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 6.25
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 6.25
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 607 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 2
Rubro: | 598 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | EQUIPO DE AIREACION 3HP ASPIRADORES, PARA ZANJAS DE OXIDACION (TRANSPORTE, PROVISION Y MONTAJE)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.35 | 1 | 0.35 | 3.92 | 1.372
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.372
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 3.92 | 12.466
PLOMERO (D2) |  | 0.1 | 3.22 | 0.322 | 3.92 | 1.262
CATEGORIA (C1) MAESTRO ESPECIALISTA |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 3.92 | 13.994
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 27.722
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
EQUIPO DE AIREACION 3HP ASPIRADORES, PARA ZANJAS DE OXIDACION (TRANSPORTE, PROVISION Y MONTAJE) |  |  | u | 1 | 8000 | 8000
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 8000
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 8029.094
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1124.073
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 272.989
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 9426.16
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 9426.16
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 608 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8.5
Rubro: | 599 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.922 | 0.369
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.369
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.5 | 3.22 | 1.61 | 0.922 | 1.484
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.922 | 5.864
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 7.348
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 7.717
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.08
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.262
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 9.06
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 9.06
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 609 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 600 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.8 | 0.4 | 0.32
PINGO |  |  | ML | 1 | 1.3 | 1.3
TABLERO CONTRACHAPADO |  |  | UD | 0.1 | 90 | 9
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.1 | 2.5 | 0.25
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
ALFAJIA DE MADERA |  |  | ML | 0.5 | 3.2 | 1.6
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.25 | 2.5 | 0.625
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 13.715
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 16.497
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.31
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.561
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 19.37
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 19.37
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 610 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8.9999
Rubro: | 601 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2 | 1 | 2 | 0.871 | 1.742
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.871 | 2.613
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 4.355
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.871 | 5.609
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.871 | 1.555
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.871 | 27.698
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 34.862
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 67.644 | 67.644
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 67.644
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 106.861
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 14.961
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.633
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 125.46
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 125.46
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 611 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 9
Rubro: | 602 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2.73 | 1 | 2.73 | 0.871 | 2.378
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.871 | 2.613
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.871 | 2.178
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 7.169
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 4 | 3.22 | 12.88 | 0.871 | 11.218
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.871 | 3.109
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.871 | 5.609
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.871 | 27.698
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 47.634
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 84.473 | 84.473
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 84.473
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 139.276
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 19.499
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.735
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 163.51
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 163.51
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 612 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 321.2851
Rubro: | 603 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | DESALOJO DE MATERIAL 5KM CARGADO MECANICO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
VOLQUETA A DIESEL CAP. 4-7 M3 |  | 3 | 20 | 60 | 0.024 | 1.44
CARGADORA DE RUEDAS 80 HP |  | 1 | 50 | 50 | 0.024 | 1.2
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 2.64
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CHOFER (EST.OCUP. C1) |  | 3 | 4.67 | 14.01 | 0.024 | 0.336
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.024 | 0.153
ESTRUCT. OCUP. C2 (GRUPO II) |  | 1 | 3.4 | 3.4 | 0.024 | 0.082
CATEGORIA (C1) INSPECTOR DE OBRA |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.024 | 0.009
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.58
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.22
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.451
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.109
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 3.78
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 3.78
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 613 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 200
Rubro: | 604 |  |  |  | UNIDAD: | Kg
Detalle: | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.039 | 0.013
CIZALLA |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.039 | 0.01
DOBLADORA DE HIERRO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.039 | 0.004
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.027
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.039 | 0.124
FIERRERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.039 | 0.126
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.039 | 0.014
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.264
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.05 | 2.5 | 0.125
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 1.05 | 1.25 | 1.313
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.438
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.729
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.242
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.059
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.03
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.03
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 614 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8.5
Rubro: | 605 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.922 | 0.369
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.369
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.5 | 3.22 | 1.61 | 0.922 | 1.484
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.922 | 5.864
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 7.348
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 7.717
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.08
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.262
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 9.06
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 9.06
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 615 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 606 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.8 | 0.4 | 0.32
PINGO |  |  | ML | 1 | 1.3 | 1.3
TABLERO CONTRACHAPADO |  |  | UD | 0.1 | 90 | 9
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.1 | 2.5 | 0.25
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
ALFAJIA DE MADERA |  |  | ML | 0.5 | 3.2 | 1.6
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.25 | 2.5 | 0.625
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 13.715
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 16.497
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.31
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.561
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 19.37
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 19.37
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 616 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8.9999
Rubro: | 607 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2 | 1 | 2 | 0.871 | 1.742
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.871 | 2.613
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 4.355
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.871 | 5.609
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.871 | 1.555
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.871 | 27.698
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 34.862
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 67.644 | 67.644
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 67.644
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 106.861
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 14.961
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.633
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 125.46
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 125.46
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 617 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 321.2851
Rubro: | 608 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | DESALOJO DE MATERIAL 5KM CARGADO MECANICO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
VOLQUETA A DIESEL CAP. 4-7 M3 |  | 3 | 20 | 60 | 0.024 | 1.44
CARGADORA DE RUEDAS 80 HP |  | 1 | 50 | 50 | 0.024 | 1.2
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 2.64
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CHOFER (EST.OCUP. C1) |  | 3 | 4.67 | 14.01 | 0.024 | 0.336
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.024 | 0.153
ESTRUCT. OCUP. C2 (GRUPO II) |  | 1 | 3.4 | 3.4 | 0.024 | 0.082
CATEGORIA (C1) INSPECTOR DE OBRA |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.024 | 0.009
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.58
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.22
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.451
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.109
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 3.78
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 3.78
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 618 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 9
Rubro: | 609 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2.73 | 1 | 2.73 | 0.871 | 2.378
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.871 | 2.613
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.871 | 2.178
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 7.169
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 4 | 3.22 | 12.88 | 0.871 | 11.218
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.871 | 3.109
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.871 | 5.609
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.871 | 27.698
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 47.634
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 84.473 | 84.473
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 84.473
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 139.276
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 19.499
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.735
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 163.51
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 163.51
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 619 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 200
Rubro: | 610 |  |  |  | UNIDAD: | Kg
Detalle: | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.039 | 0.013
CIZALLA |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.039 | 0.01
DOBLADORA DE HIERRO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.039 | 0.004
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.027
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.039 | 0.124
FIERRERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.039 | 0.126
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.039 | 0.014
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.264
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.05 | 2.5 | 0.125
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 1.05 | 1.25 | 1.313
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.438
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.729
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.242
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.059
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.03
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.03
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 620 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8.5
Rubro: | 611 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.922 | 0.369
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.369
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.5 | 3.22 | 1.61 | 0.922 | 1.484
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.922 | 5.864
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 7.348
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 7.717
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.08
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.262
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 9.06
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 9.06
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 621 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 612 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.8 | 0.4 | 0.32
PINGO |  |  | ML | 1 | 1.3 | 1.3
TABLERO CONTRACHAPADO |  |  | UD | 0.1 | 90 | 9
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.1 | 2.5 | 0.25
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
ALFAJIA DE MADERA |  |  | ML | 0.5 | 3.2 | 1.6
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.25 | 2.5 | 0.625
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 13.715
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 16.497
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.31
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.561
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 19.37
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 19.37
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 622 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8.9999
Rubro: | 613 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2 | 1 | 2 | 0.871 | 1.742
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.871 | 2.613
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 4.355
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.871 | 5.609
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.871 | 1.555
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.871 | 27.698
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 34.862
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 67.644 | 67.644
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 67.644
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 106.861
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 14.961
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.633
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 125.46
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 125.46
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 623 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 9
Rubro: | 614 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2.73 | 1 | 2.73 | 0.871 | 2.378
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.871 | 2.613
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.871 | 2.178
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 7.169
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 4 | 3.22 | 12.88 | 0.871 | 11.218
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.871 | 3.109
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.871 | 5.609
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.871 | 27.698
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 47.634
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 84.473 | 84.473
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 84.473
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 139.276
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 19.499
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.735
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 163.51
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 163.51
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 624 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 200
Rubro: | 615 |  |  |  | UNIDAD: | Kg
Detalle: | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.039 | 0.013
CIZALLA |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.039 | 0.01
DOBLADORA DE HIERRO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.039 | 0.004
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.027
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.039 | 0.124
FIERRERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.039 | 0.126
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.039 | 0.014
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.264
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.05 | 2.5 | 0.125
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 1.05 | 1.25 | 1.313
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.438
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.729
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.242
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.059
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.03
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.03
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 625 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8.5
Rubro: | 616 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.922 | 0.369
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.369
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.5 | 3.22 | 1.61 | 0.922 | 1.484
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.922 | 5.864
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 7.348
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 7.717
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.08
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.262
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 9.06
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 9.06
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 626 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 617 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.462 | 0.4 | 0.185
PINGO |  |  | ML | 2 | 1.3 | 2.6
TABLA DE ENCOFRADO 0.30x2.40 |  |  | UD | 1 | 2.5 | 2.5
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.01 | 2.5 | 0.025
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 5.93
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 8.712
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.22
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.296
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 10.23
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 10.23
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 627 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 618 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO COLUMNAS
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.8 | 0.4 | 0.32
PINGO |  |  | ML | 1 | 1.3 | 1.3
TABLERO CONTRACHAPADO |  |  | UD | 0.05 | 90 | 4.5
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.1 | 2.5 | 0.25
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
ALFAJIA DE MADERA |  |  | ML | 0.5 | 3.2 | 1.6
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.25 | 2.5 | 0.625
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 9.215
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 11.997
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.68
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.408
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 14.09
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 14.09
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 628 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 619 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.8 | 0.4 | 0.32
PINGO |  |  | ML | 1 | 1.3 | 1.3
TABLERO CONTRACHAPADO |  |  | UD | 0.1 | 90 | 9
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.1 | 2.5 | 0.25
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
ALFAJIA DE MADERA |  |  | ML | 0.5 | 3.2 | 1.6
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.25 | 2.5 | 0.625
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 13.715
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 16.497
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.31
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.561
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 19.37
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 19.37
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 629 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 200
Rubro: | 620 |  |  |  | UNIDAD: | Kg
Detalle: | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.039 | 0.013
CIZALLA |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.039 | 0.01
DOBLADORA DE HIERRO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.039 | 0.004
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.027
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.039 | 0.124
FIERRERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.039 | 0.126
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.039 | 0.014
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.264
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.05 | 2.5 | 0.125
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 1.05 | 1.25 | 1.313
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.438
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.729
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.242
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.059
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.03
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.03
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 630 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 621 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | CONTRAPISO HORMIGON SIMPLE FC=180KG/CM2 - INCL. PIEDRA BOLA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.392 | 0.196
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.392 | 1.176
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.372
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.392 | 2.493
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.895
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=180 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.06 | 74.349 | 4.461
PIEDRA BOLA |  |  | M3 | 0.1 | 14 | 1.4
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 5.861
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 11.128
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.558
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.378
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 13.06
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 13.06
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 631 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 9
Rubro: | 622 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2.73 | 1 | 2.73 | 0.871 | 2.378
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.871 | 2.613
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.871 | 2.178
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 7.169
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 4 | 3.22 | 12.88 | 0.871 | 11.218
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.871 | 3.109
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.871 | 5.609
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.871 | 27.698
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 47.634
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 84.473 | 84.473
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 84.473
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 139.276
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 19.499
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.735
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 163.51
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 163.51
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 632 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8.9999
Rubro: | 623 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2 | 1 | 2 | 0.871 | 1.742
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.871 | 2.613
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 4.355
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.871 | 5.609
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.871 | 1.555
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.871 | 27.698
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 34.862
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 67.644 | 67.644
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 67.644
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 106.861
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 14.961
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.633
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 125.46
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 125.46
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 633 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8.9999
Rubro: | 624 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | MAMPOSTERIA BLOQUE CARGA 20 cm
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.26 | 1 | 0.26 | 0.871 | 0.226
ANDAMIOS |  | 1 | 1 | 1 | 0.871 | 0.871
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.097
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.871 | 2.805
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.871 | 0.311
PEON (E2) |  | 0.5 | 3.18 | 1.59 | 0.871 | 1.385
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.501
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* MORTERO CEMENTO:ARENA 1:6 |  |  | M3 | 0.02 | 69.035 | 1.381
AGUA |  |  | m3 | 0.05 | 0.6 | 0.03
BLOQUE PRENS CEM/AR 20 CM |  |  | UD | 13.2 | 0.6 | 7.92
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 9.331
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 14.929
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.09
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.508
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 17.53
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 17.53
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 634 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 625 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENLUCIDO VERTICAL LISO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.26 | 1 | 0.26 | 0.784 | 0.204
ANDAMIOS |  | 1 | 1 | 1 | 0.784 | 0.784
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.988
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.784 | 2.524
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.784 | 0.28
PEON (E2) |  | 0.5 | 3.18 | 1.59 | 0.784 | 1.247
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.051
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* MORTERO CEMENTO:CEMENTINA:ARENA 1:1:4 |  |  | M3 | 0.02 | 123.169 | 2.463
AGUA |  |  | m3 | 0.02 | 0.6 | 0.012
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 2.475
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 7.514
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.052
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.255
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 8.82
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 8.82
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 635 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 626 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENLUCIDO HORIZONTAL LISO CIELO RASO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.26 | 1 | 0.26 | 0.784 | 0.204
ANDAMIOS |  | 1 | 1 | 1 | 0.784 | 0.784
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.988
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.784 | 2.524
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.784 | 0.28
PEON (E2) |  | 0.5 | 3.18 | 1.59 | 0.784 | 1.247
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.051
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* MORTERO CEMENTO:ARENA 1:3 |  |  | M3 | 0.03 | 96.164 | 2.885
AGUA |  |  | m3 | 0.1 | 0.6 | 0.06
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 2.945
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 7.984
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.118
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.271
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 9.37
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 9.37
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 636 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 25
Rubro: | 627 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ACERAS H.S. (10CM- FC=180KG/CM2) INCLUYE PIEDRA BOLA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.66 | 1 | 0.66 | 0.314 | 0.207
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.314 | 0.942
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.149
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.314 | 1.011
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.314 | 0.112
PEON (E2) |  | 3 | 3.18 | 9.54 | 0.314 | 2.996
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.119
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=180 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.1 | 74.349 | 7.435
PIEDRA BOLA |  |  | M3 | 0.15 | 14 | 2.1
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.5 | 0.4 | 0.2
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 10.235
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 15.503
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.17
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.527
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 18.2
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 18.2
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 637 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 628 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ALISADO DE PISOS
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.392 | 0.125
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.125
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.01 | 3.57 | 0.036 | 0.392 | 0.014
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.523
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ARENA FINA |  |  | M3 | 0.02 | 18 | 0.36
CEMENTO PORTLAND |  |  | saco | 0.2 | 7.5 | 1.5
ENDURECEDOR (PISODUR) |  |  | KG | 0.01 | 0.5 | 0.005
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.865
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 4.513
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.632
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.153
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 5.3
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 5.3
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 638 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10.9996
Rubro: | 629 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | CERAMICA PISO DE ALTO TRAFICO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.713 | 0.242
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.713 | 0.891
CORTADORA DE CERAMICA |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.713 | 0.285
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.418
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.713 | 2.296
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.713 | 0.255
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.713 | 2.267
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.818
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
AGUA |  |  | m3 | 0.01 | 0.6 | 0.006
PORCELANA (EMPORADO) |  |  | KG | 0.1 | 1.6 | 0.16
BALDOSA DE CERAMICA PARA PISOS ALTO TRAFICO |  |  | M2 | 1.02 | 14 | 14.28
BONDEX PREMIUM |  |  | KG | 0.15 | 0.8 | 0.12
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 0.25 | 1 | 0.25
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 14.816
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 21.052
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.947
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.716
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 24.72
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 24.72
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 639 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 630 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | CERAMICA PARED (INCLUYE INSTALACION Y EMPORADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.68 | 1 | 0.68 | 0.392 | 0.267
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.267
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.392 | 2.524
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.25 | 3.57 | 0.893 | 0.392 | 0.35
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.392 | 2.493
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 5.367
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* MORTERO CEMENTO:ARENA 1:4 |  |  | M3 | 0.02 | 87.734 | 1.755
AGUA |  |  | m3 | 0.01 | 0.6 | 0.006
PORCELANA (EMPORADO) |  |  | KG | 0.2 | 1.6 | 0.32
BALDOSA CERAMICA |  |  | M2 | 1 | 12 | 12
BONDEX PLUS |  |  | KG | 0.25 | 0.7 | 0.175
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 14.256
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 19.89
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.785
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.676
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 23.35
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 23.35
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 640 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 2
Rubro: | 631 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | PUERTA TAMBORADA LACADA MADERA/ FORMICA CON MARCO Y TAPAMARCO(INCL.INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.38 | 1 | 0.38 | 3.92 | 1.49
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.49
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.2 | 3.22 | 0.644 | 3.92 | 2.524
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 3.92 | 12.466
CARPINTERO (D2) de banco |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 3.92 | 12.622
PINTOR (D2) |  | 0.2 | 3.22 | 0.644 | 3.92 | 2.524
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 30.136
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TABLON DE LAUREL 20x240 (CM) |  |  | UD | 1.391 | 12 | 16.692
TAPAMARCO LAUREL 5x1.2 (CM) |  |  | ML | 6.681 | 2.2 | 14.698
BISAGRA (CON TORNILLOS) |  |  | UD | 1.75 | 1.4 | 2.45
TRIPLEX 4 mm |  |  | UD | 0.695 | 12.3 | 8.549
PINTURA LACA |  |  | GL | 0.1 | 32 | 3.2
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 10 | 1 | 10
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 55.589
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 87.215
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 12.21
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.965
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 102.39
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 102.39
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 641 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 3
Rubro: | 632 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | VENTANA DE HIERRO CON PROTECCION (INCLUYE INSTALACION Y PINTURA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 2.613 | 0.888
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 2.613 | 3.266
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 2.613 | 4.311
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 8.465
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 2.613 | 8.309
CATEGORIA (C1) SOLDADOR |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 2.613 | 9.328
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 17.637
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ELECTRODOS |  |  | KG | 0.5 | 6.5 | 3.25
MANUBRIO DE VENTOLERA |  |  | UD | 0.5 | 0.8 | 0.4
PINTURA ANTICORROSIVA |  |  | GLN | 0.08 | 25 | 2
PLATINA 12x4 mm |  |  | ML | 3.5 | 1.3 | 4.55
VARILLA CUADRADA 9 mm |  |  | KG | 6.364 | 1.3 | 8.273
PERFIL 20x20x2 MM |  |  | ML | 2.27 | 1.7 | 3.859
PLATINA 1/2" |  |  | ML | 1.5 | 2.2 | 3.3
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 1 | 1 | 1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 26.632
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 52.734
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 7.383
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.793
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 61.91
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 61.91
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 642 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 633 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | MESON DE HORMIGON ARMADO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 1.69 | 1 | 1.69 | 0.261 | 0.441
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.441
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.261 | 0.83
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
FIERRERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.261 | 0.466
PEON (E2) |  | 6 | 3.18 | 19.08 | 0.261 | 4.98
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 8.796
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* ENCOFRADO |  |  | M2 | 0.6 | 17.525 | 10.515
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.06 | 78.208 | 4.692
MALLA ELECTROSOLDADA 15x15x8 mm |  |  | M2 | 0.6 | 7.5 | 4.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 19.707
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 28.944
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 4.052
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.984
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 33.98
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 33.98
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 643 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 2
Rubro: | 634 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | FREGADERO ACERO INOXIDABLE 1 POZO (PROVISION Y MONTAJE)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 3.92 | 1.254
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.254
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 3.92 | 12.466
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 3.92 | 12.622
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 25.088
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ACCESORIOS |  |  | GBL | 17 | 1 | 17
FREGADERO COCINA (ACERO INOX.1 POZO) |  |  | UD | 1 | 48.5 | 48.5
MEZCLADORA DE FREGADERO FV |  |  | UD | 1 | 122.5 | 122.5
LLAVE ANGULAR |  |  | UD | 1 | 4.5 | 4.5
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 2 | 1 | 2
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 194.5
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 220.842
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 30.918
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 7.509
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 259.27
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 259.27
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 644 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8
Rubro: | 635 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | GRIFERIA PARA FREGADERO (PROVISION Y MONTAJE)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.98 | 0.314
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.314
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.98 | 3.116
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.98 | 3.156
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 6.272
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
GRIFERIA PARA FREGADERO (PROVISION Y MONTAJE) |  |  | u | 1 | 25 | 25
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 25
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 31.586
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 4.422
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.074
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 37.08
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 37.08
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 645 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 4
Rubro: | 636 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | PUNTO DE AGUA POTABLE 1 1/2" (PROVISION E INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.96 | 0.666
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.666
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.96 | 6.233
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.96 | 0.7
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.96 | 6.311
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 13.244
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ACCESORIOS |  |  | GBL | 12 | 1 | 12
TEFLON |  |  | U | 3 | 0.5 | 1.5
TUBO PVC ROSCABLE 1 1/2" |  |  | ML | 3 | 4.5 | 13.5
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 1 | 1 | 1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 28
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 41.91
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 5.867
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.425
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 49.2
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 49.2
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 646 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 637 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | TUBERIA HG 1 1/2" (PROVISION E INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TEFLON |  |  | U | 0.1 | 0.5 | 0.05
TUBO HG D= 1 1/2" |  |  | M | 1.05 | 9 | 9.45
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 9.5
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 12.282
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.719
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.418
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 14.42
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 14.42
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 647 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 4
Rubro: | 638 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | DESAGUE PVC 50MM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.96 | 0.666
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.666
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.96 | 6.233
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.96 | 0.7
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.96 | 6.311
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 13.244
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.02 | 43 | 0.86
TUBO PVC D= 50 mm |  |  | ML | 3 | 2.25 | 6.75
YEE PVC 50 MM |  |  | UD | 1 | 1.7 | 1.7
CODO PVC D= 50 MM 90 G |  |  | UD | 0.5 | 1.5 | 0.75
TEE PVC 50 mm |  |  | UD | 1 | 2.1 | 2.1
CODO PVC D= 50 MM 45 G |  |  | UD | 0.5 | 1.8 | 0.9
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 0.75 | 1 | 0.75
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 13.81
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 27.72
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 3.881
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.942
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 32.54
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 32.54
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 648 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 4
Rubro: | 639 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | DESAGUE PVC 110MM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.96 | 0.666
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.666
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.96 | 6.233
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.96 | 0.7
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.96 | 6.311
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 13.244
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
YEE PVC 110 mm |  |  | U | 1 | 4.5 | 4.5
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.05 | 43 | 2.15
TUBO PVC 110 mm |  |  | M | 2.5 | 4.5 | 11.25
CODO PVC 110 mm 90 G |  |  | UD | 1 | 6 | 6
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 0.2 | 1 | 0.2
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 24.1
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 38.01
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 5.321
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.292
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 44.62
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 44.62
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 649 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 50
Rubro: | 640 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | TUBERIA PVC DESAGUE 2" (PROVISION E INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.157 | 0.053
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.053
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.157 | 0.499
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.157 | 0.056
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.157 | 0.506
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.061
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.001 | 25 | 0.025
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.001 | 43 | 0.043
TUBO PVC D= 50 mm |  |  | ML | 1.05 | 2.25 | 2.363
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 2.431
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.545
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.496
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.121
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 4.16
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 4.16
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 650 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 50
Rubro: | 641 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | TUBERIA PVC DESAGUE 4" (PROVISION E INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.157 | 0.053
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.053
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.157 | 0.499
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.157 | 0.056
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.157 | 0.506
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.061
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.01 | 25 | 0.25
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.01 | 43 | 0.43
TUBO PVC 110 mm U/E |  |  | ML | 1.05 | 7 | 7.35
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 8.03
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 9.144
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.28
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.311
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 10.74
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 10.74
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 651 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 642 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | SUMIDERO PISO 2", INCLUYE REJILLA Y ACC.
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.784 | 0.267
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.267
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.784 | 2.524
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.784 | 2.493
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.784 | 0.28
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 5.297
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* MORTERO CEMENTO:ARENA 1:3 |  |  | M3 | 0.001 | 96.164 | 0.096
SUMIDERO DE PISO 50 MM CON TRAMPA |  |  | UD | 1 | 7 | 7
CODO PVC D= 50 MM 90 G |  |  | UD | 1 | 1.5 | 1.5
TUBERIA PVC 50 MM |  |  | ML | 1 | 2.5 | 2.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 11.096
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 16.66
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.332
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.566
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 19.56
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 19.56
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 652 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 40
Rubro: | 643 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | ACOMETIDA DE LUZ
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA ELECTRICA |  | 0.51 | 1 | 0.51 | 0.196 | 0.1
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.1
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.196 | 0.623
ELECTRICISTA (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.196 | 0.631
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.254
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CABLE #6 TTU AWG |  |  | M | 3.15 | 3 | 9.45
CABLE #8 TTU |  |  | M | 1.05 | 1.5 | 1.575
TUBO CONDUIT EMT 1 1/4" |  |  | ML | 1.05 | 2 | 2.1
CABLE #10 AWG TTU |  |  | M | 1.05 | 1 | 1.05
ALAMBRE GALVANIZADO 16 |  |  | KG | 0.02 | 4.2 | 0.084
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 14.759
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 16.113
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.256
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.548
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 18.92
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 18.92
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 653 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 5
Rubro: | 644 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | DUCHA SENCILLA CROMADA COMPLETA - INCL. MEZCLADORA Y GRIFERIA (PROVISION Y MONTAJE)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 1.568 | 0.502
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.502
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.568 | 4.986
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.568 | 5.049
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 10.035
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
PERMATEX |  |  | OZ | 0.1 | 3.2 | 0.32
DUCHA ARTICULADA - INCL MEZCLADORA Y GRIFERIA |  |  | U | 1 | 79.2 | 79.2
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 79.52
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 90.057
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 12.608
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.062
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 105.73
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 105.73
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 654 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 4
Rubro: | 645 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | INODORO - INCL. TUBO ABASTO, HERREJES,ACC. (PROVISION Y MONTAJE)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 1.96 | 0.627
TALADRO ELECTRICO |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 1.96 | 0.784
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.411
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.96 | 6.233
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.96 | 6.311
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 12.544
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ANILLO DE CERA |  |  | U | 1 | 8.3 | 8.3
INODORO TANQUE BAJO |  |  | UD | 1 | 75 | 75
JUEGO DE ABASTO |  |  | JG | 1 | 16.6 | 16.6
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 100.4
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 114.355
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 16.01
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.888
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 134.25
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 134.25
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 655 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 4
Rubro: | 646 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | LAVAMANOS ECONOMICO 1 LLAVE(PROVICION, MONTAJE Y GRIFERIA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 1.96 | 0.627
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.627
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.96 | 6.233
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.96 | 6.311
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 12.544
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
LAVAMANOS BLANCO |  |  | UD | 1 | 43.3 | 43.3
GRIFERIA |  |  | GB | 1 | 24.6 | 24.6
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 1.5 | 1 | 1.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 69.4
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 82.571
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 11.56
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.807
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 96.94
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 96.94
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 656 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 6.0001
Rubro: | 647 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | PUNTO DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 120V - 2X#12+#14 AWG
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 1.307 | 0.418
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.418
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.307 | 4.156
ELECTRICISTA (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.307 | 4.209
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 8.365
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CAJA RECTANGULAR PROFUNDA |  |  | u | 1 | 0.75 | 0.75
MANGUERA EMT 1/2" |  |  | ML | 3 | 0.6 | 1.8
TAIPE |  |  | UD | 0.1 | 1.3 | 0.13
TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO |  |  | u | 1 | 3.5 | 3.5
CABLE # 12 TW FLEXIBLE |  |  | M | 2 | 0.9 | 1.8
CABLE # 14 TW FLEXIBLE |  |  | ML | 1 | 0.75 | 0.75
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 8.73
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 17.513
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.452
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.595
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 20.56
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 20.56
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 657 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 5
Rubro: | 648 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | PUNTO DE LUZ
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 1.568 | 0.502
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.502
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.568 | 4.986
ELECTRICISTA (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.568 | 5.049
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 10.035
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
BOQUILLA DE BAQUELITA |  |  | UD | 1 | 3.5 | 3.5
INTERRUPTOR SIMPLE 10A 120V |  |  | UD | 1 | 4.5 | 4.5
LUMINARIA INCANDESCENTE 100 W |  |  | UD | 1 | 0.7 | 0.7
TUBO CONDUIT EMT D=3/4" |  |  | ML | 3 | 1.75 | 5.25
CABLE TW 12 SOLIDO |  |  | m | 6 | 0.85 | 5.1
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 1.5 | 1 | 1.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 20.55
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 31.087
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 4.352
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.057
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 36.5
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 36.5
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 658 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 649 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | PINTURA CAUCHO INTERIOR
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.261 | 0.084
ANDAMIOS |  | 1 | 1 | 1 | 0.261 | 0.261
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.345
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.261 | 0.83
PINTOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.67
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
YESO |  |  | KG | 0.04 | 0.7 | 0.028
LIJA |  |  | PLG | 0.2 | 0.5 | 0.1
EMPASTE PARA PAREDES |  |  | KG | 0.1 | 1.3 | 0.13
MASILLA ELASTOMERICA |  |  | KG | 0.1 | 2.2 | 0.22
PINTURA CAUCHO VINILTEX MATE LATEX SUPERLAVABLE |  |  | GL | 0.05 | 18 | 0.9
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.378
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.393
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.475
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.115
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 3.98
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 3.98
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 659 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 25
Rubro: | 650 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | PINTURA CAUCHO EXTERIOR
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.314 | 0.1
ANDAMIOS |  | 1 | 1 | 1 | 0.314 | 0.314
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.414
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.314 | 0.999
PINTOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.314 | 1.011
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.01
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
YESO |  |  | KG | 0.04 | 0.7 | 0.028
LIJA |  |  | PLG | 0.2 | 0.5 | 0.1
EMPASTE PARA PAREDES |  |  | KG | 0.1 | 1.3 | 0.13
MASILLA ELASTOMERICA |  |  | KG | 0.1 | 2.2 | 0.22
PINTURA CAUCHO VINILTEX MATE LATEX SUPERLAVABLE |  |  | GL | 0.05 | 18 | 0.9
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.378
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.802
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.532
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.129
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 4.46
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 4.46
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 660 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 15
Rubro: | 651 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | PINTURA CIELO RASO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.523 | 0.167
ANDAMIOS |  | 1 | 1 | 1 | 0.523 | 0.523
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.69
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.523 | 1.663
PINTOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.523 | 1.684
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.347
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
PINTURA DE CIELO RASO |  |  | GL | 0.05 | 22 | 1.1
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.12 | 1 | 0.12
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.22
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 5.257
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.736
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.179
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 6.17
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 6.17
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 661 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 12
Rubro: | 652 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | IMPERMEABILIZACIÓN LOSAS DE CUBIERTA- PINTURA TIPO SIKA TOP 144 (3 MANOS)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.48 | 1 | 0.48 | 0.653 | 0.313
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.313
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.653 | 2.103
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.653 | 4.153
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 6.256
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
EMPASTE SIKA TOP |  |  | KG | 2 | 3 | 6
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 6
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 12.569
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.76
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.427
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 14.76
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 14.76
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 662 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 2
Rubro: | 653 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CAJA DOMICILIARIA PREFABRICADA H=0.6m HS=280kg/cm2-INCL.TAPA HA (PROVISION, TRANSPORTE Y MONTAJE)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 3.92 | 1.96
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.96
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 3.92 | 12.622
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 3.92 | 1.399
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 3.92 | 24.931
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 38.952
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=280 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.025 | 103.973 | 2.599
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 5 | 1.25 | 6.25
CAJA DOMICILIARIA PREFABRICADA |  |  | U | 1 | 70 | 70
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 78.849
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 119.761
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 16.767
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.072
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 140.6
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 140.6
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 663 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 4
Rubro: | 654 |  |  |  | UNIDAD: | M2
Detalle: | PUERTA VEHICULAR
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.96 | 0.98
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.96 | 2.45
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 1.96 | 3.234
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 6.664
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.96 | 6.233
PINTOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.96 | 6.311
CATEGORIA (C1) SOLDADOR |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 1.96 | 6.997
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 19.541
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ELECTRODOS |  |  | KG | 0.1 | 6.5 | 0.65
PLATINA 24x4 mm |  |  | ML | 0.68 | 2.5 | 1.7
VARILLA CUADRADA 12 MM |  |  | ML | 2.24 | 1.5 | 3.36
TUBO CUADRADO HIERRO 1 1/2" (40 MM) |  |  | ML | 3.53 | 4.8 | 16.944
PINTURA ANTICORROSIVA |  |  | GLN | 0.05 | 25 | 1.25
PERFIL "L" 1"x4 MM |  |  | ML | 2.38 | 2.6 | 6.188
TOL NEGRO 1/32" (1.2 x 2.4 M) |  |  | M2 | 0.71 | 20.8 | 14.768
CERRADURA CHAPA CAJON (PARA PUERTA METALICA) |  |  | UD | 0.32 | 62.4 | 19.968
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 64.828
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 91.033
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 12.745
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.095
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 106.87
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 106.87
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 664 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 14.0007
Rubro: | 655 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | CERRAMIENTO DE MALLA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.66 | 1 | 0.66 | 0.56 | 0.37
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.56 | 0.7
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 0.56 | 0.924
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.994
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.56 | 1.803
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.56 | 1.781
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.56 | 1.781
CATEGORIA (C1) SOLDADOR |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.56 | 1.999
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 7.364
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ELECTRODOS |  |  | KG | 0.12 | 6.5 | 0.78
PLATINA 12x4 mm |  |  | ML | 1.44 | 1.3 | 1.872
MALLA GALVANIZADA 50/10 |  |  | M2 | 2.4 | 3.85 | 9.24
TUBO GALVANIZADO L=6 m POSTE 2"x1.50 MM |  |  | u | 1.1 | 18 | 19.8
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 31.692
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 41.05
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 5.747
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.396
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 48.19
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 48.19
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 665 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 4
Rubro: | 656 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TABLERO Y BREAKERS 6-12 PTS-INCLUYE INSTALACION
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.42 | 1 | 0.42 | 1.96 | 0.823
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.823
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.5 | 3.22 | 1.61 | 1.96 | 3.156
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.96 | 6.233
ELECTRICISTA (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.96 | 6.311
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.96 | 0.7
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 16.4
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TABLERO Y BREAKERS 6-12 PTS-INCLUYE INSTALACION |  |  | u | 1 | 80 | 80
TACOS FISHER |  |  | UD | 8 | 0.1 | 0.8
TORNILLOS |  |  | UD | 8 | 0.3 | 2.4
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 1 | 1 | 1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 84.2
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 101.423
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 14.199
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.448
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 119.07
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 119.07
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 666 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 0.01651
Rubro: | 657 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | ESTUDIOS Y CONSTRUCCION
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
DIBUJANTE |  | 1 | 4.36 | 4.36 | 474.848 | 2070.337
INGENIERO ESPECIALISTA (B1) |  | 1 | 13.13 | 13.13 | 474.848 | 6234.754
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 8305.091
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 8305.091
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1162.713
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 282.373
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 9750.18
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 9750.18
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 667 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8.5
Rubro: | 658 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MANO DE ESTRUCTURAS MENORES, HERRAMIENTA MANUAL, DESALOJO 20KM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.922 | 0.369
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.369
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.5 | 3.22 | 1.61 | 0.922 | 1.484
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.922 | 5.864
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 7.348
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 7.717
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.08
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.262
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 9.06
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 9.06
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 668 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 659 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.8 | 0.4 | 0.32
PINGO |  |  | ML | 1 | 1.3 | 1.3
TABLERO CONTRACHAPADO |  |  | UD | 0.1 | 90 | 9
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.1 | 2.5 | 0.25
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
ALFAJIA DE MADERA |  |  | ML | 0.5 | 3.2 | 1.6
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.25 | 2.5 | 0.625
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 13.715
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 16.497
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.31
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.561
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 19.37
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 19.37
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 669 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8.9999
Rubro: | 660 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2 | 1 | 2 | 0.871 | 1.742
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.871 | 2.613
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 4.355
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.871 | 5.609
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.871 | 1.555
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.871 | 27.698
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 34.862
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 67.644 | 67.644
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 67.644
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 106.861
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 14.961
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.633
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 125.46
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 125.46
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 670 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 661 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | CONTRAPISO HORMIGON SIMPLE FC=180KG/CM2 - INCL. PIEDRA BOLA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.392 | 0.196
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.392 | 1.176
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.372
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.392 | 2.493
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.895
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=180 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.06 | 74.349 | 4.461
PIEDRA BOLA |  |  | M3 | 0.1 | 14 | 1.4
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 5.861
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 11.128
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.558
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.378
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 13.06
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 13.06
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 671 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 9
Rubro: | 662 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2.73 | 1 | 2.73 | 0.871 | 2.378
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.871 | 2.613
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.871 | 2.178
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 7.169
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 4 | 3.22 | 12.88 | 0.871 | 11.218
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.871 | 3.109
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.871 | 5.609
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.871 | 27.698
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 47.634
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 84.473 | 84.473
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 84.473
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 139.276
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 19.499
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.735
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 163.51
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 163.51
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 672 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 200
Rubro: | 663 |  |  |  | UNIDAD: | Kg
Detalle: | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.039 | 0.013
CIZALLA |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.039 | 0.01
DOBLADORA DE HIERRO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.039 | 0.004
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.027
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.039 | 0.124
FIERRERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.039 | 0.126
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.039 | 0.014
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.264
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.05 | 2.5 | 0.125
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 1.05 | 1.25 | 1.313
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.438
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.729
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.242
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.059
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.03
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.03
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 673 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8.9999
Rubro: | 664 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | MAMPOSTERIA BLOQUE CARGA 20 cm
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.26 | 1 | 0.26 | 0.871 | 0.226
ANDAMIOS |  | 1 | 1 | 1 | 0.871 | 0.871
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.097
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.871 | 2.805
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.871 | 0.311
PEON (E2) |  | 0.5 | 3.18 | 1.59 | 0.871 | 1.385
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.501
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* MORTERO CEMENTO:ARENA 1:6 |  |  | M3 | 0.02 | 69.035 | 1.381
AGUA |  |  | m3 | 0.05 | 0.6 | 0.03
BLOQUE PRENS CEM/AR 20 CM |  |  | UD | 13.2 | 0.6 | 7.92
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 9.331
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 14.929
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.09
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.508
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 17.53
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 17.53
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 674 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 665 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENLUCIDO VERTICAL LISO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.26 | 1 | 0.26 | 0.784 | 0.204
ANDAMIOS |  | 1 | 1 | 1 | 0.784 | 0.784
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.988
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.784 | 2.524
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.784 | 0.28
PEON (E2) |  | 0.5 | 3.18 | 1.59 | 0.784 | 1.247
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.051
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* MORTERO CEMENTO:CEMENTINA:ARENA 1:1:4 |  |  | M3 | 0.02 | 123.169 | 2.463
AGUA |  |  | m3 | 0.02 | 0.6 | 0.012
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 2.475
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 7.514
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.052
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.255
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 8.82
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 8.82
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 675 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 666 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENLUCIDO HORIZONTAL LISO CIELO RASO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.26 | 1 | 0.26 | 0.784 | 0.204
ANDAMIOS |  | 1 | 1 | 1 | 0.784 | 0.784
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.988
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.784 | 2.524
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.784 | 0.28
PEON (E2) |  | 0.5 | 3.18 | 1.59 | 0.784 | 1.247
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.051
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* MORTERO CEMENTO:ARENA 1:3 |  |  | M3 | 0.03 | 96.164 | 2.885
AGUA |  |  | m3 | 0.1 | 0.6 | 0.06
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 2.945
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 7.984
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.118
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.271
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 9.37
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 9.37
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 676 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 667 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ALISADO DE PISOS
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.392 | 0.125
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.125
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.01 | 3.57 | 0.036 | 0.392 | 0.014
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.523
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ARENA FINA |  |  | M3 | 0.02 | 18 | 0.36
CEMENTO PORTLAND |  |  | saco | 0.2 | 7.5 | 1.5
ENDURECEDOR (PISODUR) |  |  | KG | 0.01 | 0.5 | 0.005
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.865
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 4.513
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.632
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.153
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 5.3
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 5.3
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 677 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 2
Rubro: | 668 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | PUERTA TAMBORADA LACADA MADERA/ FORMICA CON MARCO Y TAPAMARCO(INCL.INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.38 | 1 | 0.38 | 3.92 | 1.49
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.49
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.2 | 3.22 | 0.644 | 3.92 | 2.524
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 3.92 | 12.466
CARPINTERO (D2) de banco |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 3.92 | 12.622
PINTOR (D2) |  | 0.2 | 3.22 | 0.644 | 3.92 | 2.524
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 30.136
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TABLON DE LAUREL 20x240 (CM) |  |  | UD | 1.391 | 12 | 16.692
TAPAMARCO LAUREL 5x1.2 (CM) |  |  | ML | 6.681 | 2.2 | 14.698
BISAGRA (CON TORNILLOS) |  |  | UD | 1.75 | 1.4 | 2.45
TRIPLEX 4 mm |  |  | UD | 0.695 | 12.3 | 8.549
PINTURA LACA |  |  | GL | 0.1 | 32 | 3.2
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 10 | 1 | 10
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 55.589
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 87.215
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 12.21
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.965
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 102.39
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 102.39
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 678 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 3
Rubro: | 669 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | VENTANA DE HIERRO CON PROTECCION (INCLUYE INSTALACION Y PINTURA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 2.613 | 0.888
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 2.613 | 3.266
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 2.613 | 4.311
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 8.465
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 2.613 | 8.309
CATEGORIA (C1) SOLDADOR |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 2.613 | 9.328
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 17.637
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ELECTRODOS |  |  | KG | 0.5 | 6.5 | 3.25
MANUBRIO DE VENTOLERA |  |  | UD | 0.5 | 0.8 | 0.4
PINTURA ANTICORROSIVA |  |  | GLN | 0.08 | 25 | 2
PLATINA 12x4 mm |  |  | ML | 3.5 | 1.3 | 4.55
VARILLA CUADRADA 9 mm |  |  | KG | 6.364 | 1.3 | 8.273
PERFIL 20x20x2 MM |  |  | ML | 2.27 | 1.7 | 3.859
PLATINA 1/2" |  |  | ML | 1.5 | 2.2 | 3.3
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 1 | 1 | 1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 26.632
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 52.734
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 7.383
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.793
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 61.91
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 61.91
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 679 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 670 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | PINTURA CAUCHO INTERIOR
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.261 | 0.084
ANDAMIOS |  | 1 | 1 | 1 | 0.261 | 0.261
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.345
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.261 | 0.83
PINTOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.67
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
YESO |  |  | KG | 0.04 | 0.7 | 0.028
LIJA |  |  | PLG | 0.2 | 0.5 | 0.1
EMPASTE PARA PAREDES |  |  | KG | 0.1 | 1.3 | 0.13
MASILLA ELASTOMERICA |  |  | KG | 0.1 | 2.2 | 0.22
PINTURA CAUCHO VINILTEX MATE LATEX SUPERLAVABLE |  |  | GL | 0.05 | 18 | 0.9
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.378
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.393
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.475
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.115
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 3.98
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 3.98
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 680 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 25
Rubro: | 671 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | PINTURA CAUCHO EXTERIOR
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.314 | 0.1
ANDAMIOS |  | 1 | 1 | 1 | 0.314 | 0.314
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.414
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.314 | 0.999
PINTOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.314 | 1.011
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.01
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
YESO |  |  | KG | 0.04 | 0.7 | 0.028
LIJA |  |  | PLG | 0.2 | 0.5 | 0.1
EMPASTE PARA PAREDES |  |  | KG | 0.1 | 1.3 | 0.13
MASILLA ELASTOMERICA |  |  | KG | 0.1 | 2.2 | 0.22
PINTURA CAUCHO VINILTEX MATE LATEX SUPERLAVABLE |  |  | GL | 0.05 | 18 | 0.9
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.378
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.802
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.532
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.129
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 4.46
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 4.46
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 681 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 15
Rubro: | 672 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | PINTURA CIELO RASO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.523 | 0.167
ANDAMIOS |  | 1 | 1 | 1 | 0.523 | 0.523
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.69
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.523 | 1.663
PINTOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.523 | 1.684
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.347
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
PINTURA DE CIELO RASO |  |  | GL | 0.05 | 22 | 1.1
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.12 | 1 | 0.12
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.22
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 5.257
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.736
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.179
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 6.17
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 6.17
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 682 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 5
Rubro: | 673 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | PUNTO DE LUZ
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 1.568 | 0.502
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.502
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.568 | 4.986
ELECTRICISTA (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.568 | 5.049
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 10.035
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
BOQUILLA DE BAQUELITA |  |  | UD | 1 | 3.5 | 3.5
INTERRUPTOR SIMPLE 10A 120V |  |  | UD | 1 | 4.5 | 4.5
LUMINARIA INCANDESCENTE 100 W |  |  | UD | 1 | 0.7 | 0.7
TUBO CONDUIT EMT D=3/4" |  |  | ML | 3 | 1.75 | 5.25
CABLE TW 12 SOLIDO |  |  | m | 6 | 0.85 | 5.1
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 1.5 | 1 | 1.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 20.55
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 31.087
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 4.352
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.057
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 36.5
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 36.5
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 683 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 1
Rubro: | 674 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | SOPLADOR CAPACIDAD 1860 acfm, MOTOR TRIFASICO 440 VAC - 60 Hz- INCL. ACCESORIOS
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA ELECTRICA |  | 1.84 | 1 | 1.84 | 7.84 | 14.426
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 14.426
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 7.84 | 49.862
CATEGORIA (C1) MAESTRO ESPECIALISTA |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 7.84 | 27.989
INGENIERO ESPECIALISTA (B1) |  | 1 | 13.13 | 13.13 | 7.84 | 102.939
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 180.79
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
SOPLADOR CAPACIDAD 1860 acfm, MOTOR TRIFASICO 440 VAC - 60 Hz- INCL. ACCESORIOS |  |  | u | 1 | 4100 | 4100
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 4100
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 4295.216
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 601.33
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 146.037
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 5042.58
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 5042.58
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 684 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10.9996
Rubro: | 675 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.33 | 1 | 0.33 | 0.713 | 0.235
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.235
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.1 | 3.22 | 0.322 | 0.713 | 0.23
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.713 | 4.535
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.765
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 5
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.7
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.17
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 5.87
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 5.87
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 685 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 200
Rubro: | 676 |  |  |  | UNIDAD: | Kg
Detalle: | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.039 | 0.013
CIZALLA |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.039 | 0.01
DOBLADORA DE HIERRO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.039 | 0.004
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.027
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.039 | 0.124
FIERRERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.039 | 0.126
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.039 | 0.014
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.264
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.05 | 2.5 | 0.125
HIERRO REDONDO CORRUGADO |  |  | KG | 1.05 | 1.25 | 1.313
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.438
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.729
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.242
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.059
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.03
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.03
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 686 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 677 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE PLINTOS f'c=210 KG/CM2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2.65 | 1 | 2.65 | 0.784 | 2.078
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.784 | 2.352
VIBRADOR |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.784 | 1.96
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 6.39
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 4 | 3.22 | 12.88 | 0.784 | 10.098
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.784 | 1.399
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.784 | 5.049
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.784 | 24.931
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 41.477
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 78.208 | 78.208
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 78.208
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 126.075
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 17.651
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 4.287
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 148.01
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 148.01
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 687 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 678 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | HORMIGON SIMPLE f'c=140kg/cm2
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 2.16 | 1 | 2.16 | 0.784 | 1.693
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.784 | 2.352
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 4.045
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 2 | 3.22 | 6.44 | 0.784 | 5.049
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.784 | 1.399
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.784 | 2.524
PEON (E2) |  | 10 | 3.18 | 31.8 | 0.784 | 24.931
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 33.903
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2 |  |  | M3 | 1 | 67.644 | 67.644
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 67.644
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 105.592
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 14.783
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 3.59
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 123.97
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 123.97
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 688 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 11.9994
Rubro: | 679 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | MAMPOSTERIA BLOQUE ALIVIANADO 15 CM
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.26 | 1 | 0.26 | 0.653 | 0.17
ANDAMIOS METALICOS |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.653 | 0.392
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.562
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.653 | 2.103
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.653 | 0.233
PEON (E2) |  | 0.5 | 3.18 | 1.59 | 0.653 | 1.038
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.374
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* MORTERO CEMENTO:ARENA 1:4 |  |  | M3 | 0.025 | 87.734 | 2.193
AGUA |  |  | m3 | 0.05 | 0.6 | 0.03
BLOQUE ALIVIANADO POMEZ 15 CM |  |  | UD | 13.2 | 0.3 | 3.96
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 6.183
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 10.119
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.417
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.344
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 11.88
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 11.88
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 689 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 150.0938
Rubro: | 680 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | BLOQUE ALIVIANADO LOSA 40X20X15 CM (PROVISION/TIMBRADO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.17 | 1 | 0.17 | 0.052 | 0.009
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.052 | 0.065
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.074
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.1 | 3.22 | 0.322 | 0.052 | 0.017
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.052 | 0.165
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.182
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
BLOQUE ALIVIANADO POMEZ 15 CM |  |  | UD | 1.02 | 0.3 | 0.306
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 0.05 | 1 | 0.05
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.356
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 0.612
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.086
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.021
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 0.72
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 0.72
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 690 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 25
Rubro: | 681 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | PINTURA CAUCHO EXTERIOR
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.314 | 0.1
ANDAMIOS |  | 1 | 1 | 1 | 0.314 | 0.314
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.414
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.314 | 0.999
PINTOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.314 | 1.011
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.01
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
YESO |  |  | KG | 0.04 | 0.7 | 0.028
LIJA |  |  | PLG | 0.2 | 0.5 | 0.1
EMPASTE PARA PAREDES |  |  | KG | 0.1 | 1.3 | 0.13
MASILLA ELASTOMERICA |  |  | KG | 0.1 | 2.2 | 0.22
PINTURA CAUCHO VINILTEX MATE LATEX SUPERLAVABLE |  |  | GL | 0.05 | 18 | 0.9
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.378
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.802
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.532
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.129
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 4.46
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 4.46
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 691 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 682 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENLUCIDO VERTICAL LISO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.26 | 1 | 0.26 | 0.784 | 0.204
ANDAMIOS |  | 1 | 1 | 1 | 0.784 | 0.784
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.988
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.784 | 2.524
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.784 | 0.28
PEON (E2) |  | 0.5 | 3.18 | 1.59 | 0.784 | 1.247
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.051
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* MORTERO CEMENTO:CEMENTINA:ARENA 1:1:4 |  |  | M3 | 0.02 | 123.169 | 2.463
AGUA |  |  | m3 | 0.02 | 0.6 | 0.012
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 2.475
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 7.514
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.052
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.255
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 8.82
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 8.82
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 692 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 683 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO CIELO RASO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.26 | 1 | 0.26 | 0.784 | 0.204
ANDAMIOS |  | 1 | 1 | 1 | 0.784 | 0.784
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.988
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.784 | 2.524
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.784 | 0.28
PEON (E2) |  | 0.5 | 3.18 | 1.59 | 0.784 | 1.247
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.051
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* MORTERO CEMENTO:ARENA 1:5 |  |  | M3 | 0.015 | 77.552 | 1.163
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 0.1 | 1 | 0.1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.263
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 6.302
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.882
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.214
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 7.4
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 7.4
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 693 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 70
Rubro: | 684 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | CONTRAPISO HORMIGON SIMPLE FC=210KG/CM2 - INCL. PIEDRA BOLA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 1.36 | 1 | 1.36 | 0.112 | 0.152
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.112 | 0.336
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.488
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.112 | 0.361
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 0.112 | 0.2
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.112 | 0.361
PEON (E2) |  | 6 | 3.18 | 19.08 | 0.112 | 2.137
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.059
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.06 | 78.208 | 4.692
* MORTERO CEMENTO:ARENA 1:3 |  |  | M3 | 0.02 | 96.164 | 1.923
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 1 | 1 | 1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 7.615
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 11.162
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.563
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.38
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 13.11
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 13.11
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 694 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 5
Rubro: | 685 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | PUNTO DE LUZ
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 1.568 | 0.502
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.502
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.568 | 4.986
ELECTRICISTA (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.568 | 5.049
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 10.035
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
BOQUILLA DE BAQUELITA |  |  | UD | 1 | 3.5 | 3.5
INTERRUPTOR SIMPLE 10A 120V |  |  | UD | 1 | 4.5 | 4.5
LUMINARIA INCANDESCENTE 100 W |  |  | UD | 1 | 0.7 | 0.7
TUBO CONDUIT EMT D=3/4" |  |  | ML | 3 | 1.75 | 5.25
CABLE TW 12 SOLIDO |  |  | m | 6 | 0.85 | 5.1
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 1.5 | 1 | 1.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 20.55
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 31.087
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 4.352
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.057
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 36.5
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 36.5
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 695 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 686 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | INTERRUPTOR SIMPLE (MATERIAL)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.33 | 1 | 0.33 | 0.261 | 0.086
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.086
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ELECTRICISTA (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
TECNICO DE OBRAS CIVILES (C2) |  | 1 | 3.4 | 3.4 | 0.261 | 0.887
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.727
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CAJA RECTANGULAR PROFUNDA |  |  | u | 1 | 0.75 | 0.75
INTERRUPTOR SIMPLE COMPLETO |  |  | U | 1 | 4.5 | 4.5
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 0.2 | 1 | 0.2
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 5.45
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 7.263
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.017
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.247
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 8.53
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 8.53
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 696 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 3
Rubro: | 687 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | VENTANA HIERRO Y MALLA 50/10 PLASTIFICADA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.28 | 1 | 0.28 | 2.613 | 0.732
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 2.613 | 3.266
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 2.613 | 4.311
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 8.309
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 2.613 | 8.309
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 2.613 | 0.933
PINTOR (D2) |  | 0.1 | 3.22 | 0.322 | 2.613 | 0.841
CATEGORIA (C1) SOLDADOR |  | 0.5 | 3.57 | 1.785 | 2.613 | 4.664
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 14.747
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ELECTRODOS |  |  | KG | 0.15 | 6.5 | 0.975
PINTURA ANTICORROSIVA |  |  | GLN | 0.04 | 25 | 1
PERFIL "T" 30x25x3 mm |  |  | ML | 1.5 | 3.2 | 4.8
PERFIL "L" 30x30x2 |  |  | ML | 2.5 | 2.2 | 5.5
PINTURA ESMALTE |  |  | gal | 0.02 | 22.73 | 0.455
MALLA GALVANIZADA 50/10 |  |  | M2 | 1.05 | 3.85 | 4.043
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 1 | 1 | 1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 17.773
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 40.829
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 5.716
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.388
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 47.93
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 47.93
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 697 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 2
Rubro: | 688 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | PUERTA TAMBORADA LACADA MADERA/ FORMICA CON MARCO Y TAPAMARCO(INCL.INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.38 | 1 | 0.38 | 3.92 | 1.49
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.49
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.2 | 3.22 | 0.644 | 3.92 | 2.524
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 3.92 | 12.466
CARPINTERO (D2) de banco |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 3.92 | 12.622
PINTOR (D2) |  | 0.2 | 3.22 | 0.644 | 3.92 | 2.524
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 30.136
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TABLON DE LAUREL 20x240 (CM) |  |  | UD | 1.391 | 12 | 16.692
TAPAMARCO LAUREL 5x1.2 (CM) |  |  | ML | 6.681 | 2.2 | 14.698
BISAGRA (CON TORNILLOS) |  |  | UD | 1.75 | 1.4 | 2.45
TRIPLEX 4 mm |  |  | UD | 0.695 | 12.3 | 8.549
PINTURA LACA |  |  | GL | 0.1 | 32 | 3.2
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 10 | 1 | 10
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 55.589
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 87.215
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 12.21
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.965
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 102.39
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 102.39
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 698 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 5
Rubro: | 689 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TABLERO Y BREAKERS 2-4 PTS-INCLUYE INSTALACION
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.42 | 1 | 0.42 | 1.568 | 0.659
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.659
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.5 | 3.22 | 1.61 | 1.568 | 2.524
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.568 | 4.986
ELECTRICISTA (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.568 | 5.049
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.568 | 0.56
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 13.119
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TABLERO Y BREAKERS 2-4 PTS-INCLUYE INSTALACION |  |  | u | 1 | 45 | 45
TACOS FISHER |  |  | UD | 8 | 0.1 | 0.8
TORNILLOS |  |  | UD | 8 | 0.3 | 2.4
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 1 | 1 | 1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 49.2
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 62.978
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 8.817
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.141
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 73.94
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 73.94
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 699 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 690 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO COLUMNAS
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.8 | 0.4 | 0.32
PINGO |  |  | ML | 1 | 1.3 | 1.3
TABLERO CONTRACHAPADO |  |  | UD | 0.05 | 90 | 4.5
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.1 | 2.5 | 0.25
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
ALFAJIA DE MADERA |  |  | ML | 0.5 | 3.2 | 1.6
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.25 | 2.5 | 0.625
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 9.215
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 11.997
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.68
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.408
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 14.09
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 14.09
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 700 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 691 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.392 | 0.133
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.133
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.392 | 1.262
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.392 | 0.14
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.649
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.462 | 0.4 | 0.185
PINGO |  |  | ML | 2 | 1.3 | 2.6
TABLA DE ENCOFRADO 0.30x2.40 |  |  | UD | 1 | 2.5 | 2.5
ACEITE QUEMADO |  |  | GLN | 0.1 | 1.2 | 0.12
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.01 | 2.5 | 0.025
OTROS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 5.93
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 8.712
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.22
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.296
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 10.23
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 10.23
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 701 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 2
Rubro: | 692 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CLORADOR A GAS POR VACÍO PARA 10 LPD, INCLUYE SWITCHOVER, ROTÁMETRO E INYECTOR
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.54 | 1 | 0.54 | 3.92 | 2.117
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 2.117
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 3.92 | 12.622
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 3.92 | 12.466
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 3.92 | 12.466
INGENIERO ESPECIALISTA (B1) |  | 0.1 | 13.13 | 1.313 | 3.92 | 5.147
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 42.701
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CLORADOR A GAS POR VACÍO PARA 10 LPD, INCLUYE SWITCHOVER, ROTÁMETRO E INYECTOR |  |  | u | 1 | 2800 | 2800
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 2800
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 2844.818
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 398.275
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 96.724
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 3339.82
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 3339.82
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 702 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 693 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CILINDRO DE CLORO GAS DE 68 KG INCLUYENDO LLENADO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.48 | 1 | 0.48 | 0.784 | 0.376
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.376
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.784 | 2.524
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.784 | 2.493
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.784 | 2.493
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 7.51
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CILINDRO DE CLORO GAS DE 68 KG INCLUYENDO LLENADO |  |  | u | 1 | 1070 | 1070
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1070
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1077.886
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 150.904
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 36.648
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 1265.44
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 1265.44
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 703 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 1
Rubro: | 694 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | BALANZA PARA DOS CILINDROS DE CLORO DE 68 KG
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA ELECTRICA |  | 1.06 | 1 | 1.06 | 7.84 | 8.31
EQUIPO ESPECIAL DE MEDICION |  | 1 | 3.5 | 3.5 | 7.84 | 27.44
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 35.75
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 7.84 | 49.862
CATEGORIA (C1) MAESTRO ESPECIALISTA |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 7.84 | 27.989
INGENIERO ESPECIALISTA (B1) |  | 0.25 | 13.13 | 3.283 | 7.84 | 25.739
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 103.59
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
BALANZA PARA DOS CILINDROS DE CLORO DE 68 KG |  |  | u | 1 | 2550 | 2550
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 2550
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 2689.34
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 376.508
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 91.438
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 3157.29
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 3157.29
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 704 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 2
Rubro: | 695 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | BOMBA CENTRÍFUGA 1.0 LT/S A 15 M, 1HP (PROVISIÓN E INSTALACIÓN, INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 3.92 | 1.333
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.333
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 3.92 | 12.466
CATEGORIA (C1) MAESTRO ESPECIALISTA |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 3.92 | 13.994
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 26.46
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
BOMBA CENTRÍFUGA 1.0 LT/S A 15 M, 1HP (PROVISIÓN E INSTALACIÓN, INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA) |  |  | u | 1 | 325 | 325
ACCESORIOS |  |  | GBL | 10 | 1 | 10
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 335
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 362.793
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 50.791
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 12.335
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 425.92
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 425.92
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 705 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 70
Rubro: | 696 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | COMPACTACION DE TERRENO Y LASTRADO (EQUIPO LIVIANO)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.112 | 0.056
PLANCHA VIBROAPIZONADORA A GASOLINA |  | 1 | 3 | 3 | 0.112 | 0.336
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.392
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.112 | 0.04
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.112 | 0.361
PEON (E2) |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.112 | 0.712
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.113
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
AGUA |  |  | m3 | 0.005 | 0.6 | 0.003
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.003
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.508
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.211
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.051
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 1.77
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 1.77
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 706 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 25
Rubro: | 697 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | SEMBRADO DE CESPED
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.18 | 1 | 0.18 | 0.314 | 0.057
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.057
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.314 | 0.112
JARDINERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.314 | 1.011
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.123
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ABONO ORGANICO |  |  | KG | 0.01 | 0.78 | 0.008
CESPED |  |  | M2 | 1 | 0.75 | 0.75
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.758
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.938
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.271
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.066
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.28
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.28
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 707 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 25
Rubro: | 698 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ACERAS H.S. (10CM- FC=180KG/CM2) INCLUYE PIEDRA BOLA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.66 | 1 | 0.66 | 0.314 | 0.207
CONCRETERA 1 SACO |  | 1 | 3 | 3 | 0.314 | 0.942
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.149
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.314 | 1.011
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.314 | 0.112
PEON (E2) |  | 3 | 3.18 | 9.54 | 0.314 | 2.996
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.119
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=180 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.1 | 74.349 | 7.435
PIEDRA BOLA |  |  | M3 | 0.15 | 14 | 2.1
TIRA DE MADERA DE 2 cm |  |  | ML | 0.5 | 0.4 | 0.2
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 10.235
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 15.503
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.17
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.527
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 18.2
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 18.2
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 708 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 699 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | TUBERIA PVC ROSCABLE 1 1/2" (PROVISION E INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.261 | 0.089
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.089
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.261 | 0.83
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.261 | 0.093
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.763
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TEFLON |  |  | U | 0.1 | 0.5 | 0.05
TUBO PVC ROSCABLE 1 1/2" |  |  | ML | 1.05 | 4.5 | 4.725
ACCESORIOS DE PVC |  |  | GBL | 0.32 | 1 | 0.32
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 5.095
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 6.947
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.973
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.236
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 8.16
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 8.16
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 709 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 69.9912
Rubro: | 700 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | TUBERIA POLIETILENO AGUA 1 1/2" (PROVISION E INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.112 | 0.038
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.038
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.112 | 0.356
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.112 | 0.04
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.112 | 0.361
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.757
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TEFLON |  |  | U | 0.075 | 0.5 | 0.038
TUBO PVC D=1 1/2" ROSABLE |  |  | M | 1.05 | 5.3 | 5.565
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 5.603
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 6.398
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.896
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.218
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 7.51
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 7.51
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 710 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 80
Rubro: | 701 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | TUBERIA POLIETILENO 1" (MAT/TRANS/INST/EXC/RELL.COMP)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.098 | 0.033
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.033
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.098 | 0.312
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.098 | 0.035
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.098 | 0.316
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.663
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TEFLON |  |  | U | 0.05 | 0.5 | 0.025
TUBO PVC D= 1" |  |  | ML | 1.05 | 3.5 | 3.675
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 3.7
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 4.396
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.615
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.149
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 5.16
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 5.16
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 711 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 80
Rubro: | 702 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | TUBERIA POLIETILENO AGUA 1" (PROVISION E INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.098 | 0.033
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.033
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.098 | 0.312
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.098 | 0.035
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.098 | 0.316
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.663
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TEFLON |  |  | U | 0.05 | 0.5 | 0.025
TUBO PVC D= 1" |  |  | ML | 1.05 | 3.5 | 3.675
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 3.7
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 4.396
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.615
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.149
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 5.16
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 5.16
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 712 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 100
Rubro: | 703 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | TUBERIA POLIETILENO AGUA 3/4" (PROVISION E INSTALACION)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.078 | 0.027
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.027
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.078 | 0.248
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.078 | 0.028
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.078 | 0.251
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.527
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TEFLON |  |  | U | 0.005 | 0.5 | 0.003
TUBO PVC D=3/4" uPVC |  |  | M | 1.05 | 2.35 | 2.468
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 2.471
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.025
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.424
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.103
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 3.55
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 3.55
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 713 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 103.8961
Rubro: | 704 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | TUB. PP TERMOFUSION 40mm PN10/20 AC/AF
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.075 | 0.026
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.026
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.075 | 0.239
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.075 | 0.027
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.075 | 0.242
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.508
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TUB. PP TERMOFUSION 40mm PN10/20 AC/AF |  |  | M | 1 | 4.96 | 4.96
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 4.96
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 5.494
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.769
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.187
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 6.45
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 6.45
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 714 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 147.3297
Rubro: | 705 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | TUB. PP TERMOFUSION 32mm PN10/20 AC/AF
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.053 | 0.018
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.018
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.053 | 0.169
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.053 | 0.019
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.053 | 0.171
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.359
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TUB. PP TERMOFUSION 32mm PN10/20 AC/AF |  |  | M | 1 | 3.5 | 3.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 3.5
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.877
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.543
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.132
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 4.55
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 4.55
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 715 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 258.8997
Rubro: | 706 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | TUB. PP TERMOFUSION 25mm PN10/20 AC/AF
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.03 | 0.01
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.01
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.03 | 0.095
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.03 | 0.011
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.03 | 0.097
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.203
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TUB. PP TERMOFUSION 25mm PN10/20 AC/AF |  |  | M | 1 | 2 | 2
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 2
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 2.213
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.31
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.075
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.6
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.6
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 716 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 377.3585
Rubro: | 707 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | TUB. PP TERMOFUSION 20mm PN10/20 AC/AF
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.33 | 1 | 0.33 | 0.021 | 0.007
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.007
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.021 | 0.067
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.021 | 0.007
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.021 | 0.068
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.142
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TUB. PP TERMOFUSION 20mm PN10/20 AC/AF |  |  | M | 1 | 1.37 | 1.37
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.37
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.519
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.213
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.052
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 1.78
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 1.78
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 717 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 708 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | TUBERIA PVC 200MM DESAGUE (MAT/TRAN/.INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.261 | 0.089
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.089
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.261 | 0.83
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.261 | 0.093
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.763
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.01 | 25 | 0.25
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.01 | 43 | 0.43
TUBO PVC 200 mm |  |  | M | 1.05 | 15 | 15.75
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 16.43
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 18.282
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.559
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.622
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 21.46
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 21.46
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 718 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 44.9944
Rubro: | 709 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | TUBERIA PVC 160MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.174 | 0.059
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.059
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.174 | 0.553
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.174 | 0.062
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.174 | 0.56
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.175
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.01 | 25 | 0.25
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.01 | 43 | 0.43
TUBO PVC 160 mm |  |  | ML | 1.05 | 10 | 10.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 11.18
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 12.414
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.738
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.422
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 14.57
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 14.57
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 719 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 50
Rubro: | 710 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | TUBERIA PVC 110MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.157 | 0.053
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.053
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.157 | 0.499
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.157 | 0.056
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.157 | 0.506
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.061
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.01 | 25 | 0.25
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.01 | 43 | 0.43
TUBO PVC 110 mm U/E |  |  | ML | 1.05 | 7 | 7.35
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 8.03
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 9.144
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.28
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.311
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 10.74
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 10.74
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 720 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 711 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CODO PVC 160MM DESAGUE (MAT.TRAN.INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.24 | 1 | 0.24 | 0.261 | 0.063
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.063
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 0.5 | 3.18 | 1.59 | 0.261 | 0.415
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.255
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.07 | 25 | 1.75
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.07 | 43 | 3.01
CODO PVC 160 mm 90 G |  |  | U | 1 | 12 | 12
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 16.76
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 18.078
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.531
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.615
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 21.22
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 21.22
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 721 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 712 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CODO PVC 160MM DESAGUE (MAT.TRAN.INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.24 | 1 | 0.24 | 0.261 | 0.063
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.063
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 0.5 | 3.18 | 1.59 | 0.261 | 0.415
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.255
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.07 | 25 | 1.75
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.07 | 43 | 3.01
CODO PVC 160 mm 90 G |  |  | U | 1 | 12 | 12
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 16.76
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 18.078
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.531
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.615
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 21.22
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 21.22
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 722 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 14.1393
Rubro: | 713 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TEE PVC 160MM DESAGUE (MAT.TRAN.INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.554 | 0.188
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.188
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.554 | 1.762
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.554 | 0.198
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.554 | 1.784
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.744
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.01 | 25 | 0.25
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.01 | 43 | 0.43
TEE PVC 160 mm |  |  | U | 1 | 13 | 13
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 13.68
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 17.612
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.466
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.599
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 20.68
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 20.68
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 723 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 6.0001
Rubro: | 714 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | REDUCCION DESAGUE PVC 200 A 160mm
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.307 | 0.444
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.444
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.307 | 4.156
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.307 | 0.467
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.307 | 4.209
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 8.832
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
REDUCCION DESAGUE PVC 200 A 160mm |  |  | u | 1 | 46 | 46
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.01 | 25 | 0.25
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.01 | 43 | 0.43
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 46.68
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 55.956
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 7.834
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.903
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 65.69
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 65.69
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 724 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 715 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CODO PVC 200MM DESAGUE (MAT.TRAN.INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.24 | 1 | 0.24 | 0.261 | 0.063
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.063
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 0.5 | 3.18 | 1.59 | 0.261 | 0.415
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.255
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.07 | 25 | 1.75
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.07 | 43 | 3.01
CODO PVC 200 mm 45 G |  |  | U | 1 | 32.3 | 32.3
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 37.06
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 38.378
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 5.373
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.305
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 45.06
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 45.06
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 725 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 69.9912
Rubro: | 716 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CODO PVC 90MM DESAGUE 45¦ (MAT.TRAN.INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.24 | 1 | 0.24 | 0.112 | 0.027
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.027
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 0.5 | 3.18 | 1.59 | 0.112 | 0.178
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.112 | 0.361
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.539
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CODO PVC 90MM DESAGUE 45¦ (MAT.TRAN.INST) |  |  | u | 1 | 2.8 | 2.8
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.008 | 25 | 0.2
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.008 | 43 | 0.344
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 3.344
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.91
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.547
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.133
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 4.59
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 4.59
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 726 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 15.0009
Rubro: | 717 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TEE PVC 110MM DESAGUE (MAT.TRAN.INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.19 | 1 | 0.19 | 0.523 | 0.099
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.099
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.523 | 1.663
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.523 | 0.187
PLOMERO (D2) |  | 0.1 | 3.22 | 0.322 | 0.523 | 0.168
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.018
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
POLILIMPIA |  |  | GLN | 0.005 | 25 | 0.125
POLIPEGA 4000 cc |  |  | U | 0.005 | 43 | 0.215
TEE PVC-P 110 mm |  |  | U | 1 | 11.8 | 11.8
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 12.14
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 14.257
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.996
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.485
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 16.74
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 16.74
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 727 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 4.1024
Rubro: | 718 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | VALVULA COMPUERTA 04" B-B (MAT/TRANS/INST)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 1.911 | 0.65
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.65
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.911 | 6.077
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.911 | 0.682
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.911 | 6.153
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 12.912
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.029 | 78.208 | 2.268
VALVULA COMPUERTA 04" B-B |  |  | u | 1 | 240 | 240
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 5.1 | 1 | 5.1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 247.368
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 260.93
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 36.53
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 8.872
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 306.33
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 306.33
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 728 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 66.6667
Rubro: | 719 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CODO 90° K20 1 PP TERMOF 40mm
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.118 | 0.038
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.038
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.118 | 0.375
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.118 | 0.38
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.755
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CODO 90° K20 1 PP TERMOF 40mm |  |  | u | 1 | 2.5 | 2.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 2.5
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.293
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.461
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.112
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 3.87
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 3.87
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 729 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 200
Rubro: | 720 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TEE 1 K30 PP TERMOF. 40mm
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.039 | 0.013
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.013
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.039 | 0.124
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.039 | 0.014
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.039 | 0.126
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.264
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TEE 1 K30 PP TERMOF. 40mm |  |  | u | 1 | 3.2 | 3.2
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 3.2
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.477
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.487
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.118
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 4.08
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 4.08
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 730 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 69.9912
Rubro: | 721 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | REDUCTOR CUPLA 1 K40 PP TERMOF 40 X 32mm
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.112 | 0.038
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.038
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.112 | 0.361
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.112 | 0.356
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.112 | 0.04
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.757
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
REDUCTOR CUPLA 1 K40 PP TERMOF 40 X 32mm |  |  | u | 1 | 2.5 | 2.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 2.5
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 3.295
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.461
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.112
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 3.87
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 3.87
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 731 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 100
Rubro: | 722 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CODO 90° K20 1 PP TERMOF 32mm
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.078 | 0.025
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.025
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.078 | 0.248
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.078 | 0.251
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.499
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CODO 90° K20 1 PP TERMOF 32mm |  |  | u | 1 | 1.66 | 1.66
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.66
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 2.184
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.306
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.074
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.56
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.56
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 732 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 250
Rubro: | 723 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TEE 1 K30 PP TERMOF. 32mm
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.031 | 0.011
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.011
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.031 | 0.099
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.031 | 0.011
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.031 | 0.1
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.21
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TEE 1 K30 PP TERMOF. 32mm |  |  | u | 1 | 1.1 | 1.1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.1
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.321
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.185
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.045
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 1.55
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 1.55
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 733 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 74.9766
Rubro: | 724 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | REDUCTOR CUPLA 1 K40 PP TERMOF 32 X 25mm
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.105 | 0.036
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.036
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.105 | 0.338
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.105 | 0.334
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.105 | 0.037
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.709
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
REDUCTOR CUPLA 1 K40 PP TERMOF 32 X 25mm |  |  | u | 1 | 1.36 | 1.36
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.36
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 2.105
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.295
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.072
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 2.47
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 2.47
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 734 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 250
Rubro: | 725 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TEE 1 K30 PP TERMOF. 25mm
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.031 | 0.011
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.011
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.031 | 0.099
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.031 | 0.011
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.031 | 0.1
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.21
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TEE 1 K30 PP TERMOF. 25mm |  |  | u | 1 | 0.9 | 0.9
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.9
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.121
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.157
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.038
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 1.32
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 1.32
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 735 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 80
Rubro: | 726 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | REDUCTOR CUPLA 1 K40 PP TERMOF 25 X 20mm
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.098 | 0.033
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.033
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.098 | 0.316
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.098 | 0.312
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.098 | 0.035
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.663
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
REDUCTOR CUPLA 1 K40 PP TERMOF 25 X 20mm |  |  | u | 1 | 0.95 | 0.95
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.95
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.646
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.23
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.056
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 1.93
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 1.93
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 736 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 115.942
Rubro: | 727 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CODO 90° K20 1 PP TERMOF 20mm
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.32 | 1 | 0.32 | 0.068 | 0.022
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.022
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.068 | 0.216
PLOMERO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.068 | 0.219
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.435
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CODO 90° K20 1 PP TERMOF 20mm |  |  | u | 1 | 0.75 | 0.75
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.75
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 1.207
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.169
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.041
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 1.42
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 1.42
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 737 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 10
Rubro: | 728 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ROTULOS CON CARACTERISTICAS DEL PROYECTO (PROVISION Y MONTAJE)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.784 | 0.392
COMPRESOR Y SOPLETE |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.784 | 0.392
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.784
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.784 | 2.493
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.784 | 0.28
PINTOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.784 | 2.524
INSTALADOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.784 | 2.524
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 7.821
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=180 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.2 | 74.349 | 14.87
PINTURA ESMALTE |  |  | gal | 0.027 | 22.73 | 0.614
LAMINA DE TOL 1/32" |  |  | M2 | 1 | 17.3 | 17.3
TUBO CUADRADO 1 1/2" x 1.2" (37x30 mm) |  |  | ML | 5 | 2.6 | 13
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 5 | 1 | 5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 50.784
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 59.389
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 8.314
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.019
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 69.72
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 69.72
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 738 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 4
Rubro: | 729 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | ROTULOS DE SEÑALIZACION EN TOOL, POSTES HG 2" - INCL. LOGOS Y LEYENDA (PROVISION Y MONTAJE)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.96 | 0.98
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.98
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 1.96 | 12.466
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 1.96 | 0.7
INSTALADOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 1.96 | 6.311
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 19.477
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
* HORMIGON SIMPLE f'c=180 kg/cm2 |  |  | M3 | 0.03 | 74.349 | 2.23
TUBO HG 2" ASTM |  |  | ML | 1.1 | 16 | 17.6
LAMINA DE TOL 1/32" |  |  | M2 | 1.05 | 17.3 | 18.165
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 2 | 1 | 2
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 39.995
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 60.452
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 8.463
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.055
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 70.97
NOTA: |  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 70.97
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
(*) Ver desglose de materiales en ANEXOS.
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 739 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 135.7543
Rubro: | 730 |  |  |  | UNIDAD: | m3
Detalle: | AGUA PARA CONTROL DE POLVO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
EQUIPO DE BOMBEO |  | 1 | 8 | 8 | 0.058 | 0.464
TANQUERO (CAMION SISTERNA) 230 HP 10 M3 |  | 1 | 20 | 20 | 0.058 | 1.16
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 1.624
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.058 | 0.184
CHOFER (EST.OCUP. C1) |  | 1 | 4.67 | 4.67 | 0.058 | 0.271
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.058 | 0.187
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.642
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
AGUA |  |  | m3 | 0.754 | 0.6 | 0.452
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.452
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 2.718
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.381
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.092
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 3.19
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 3.19
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 740 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 8.9999
Rubro: | 731 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | REPARACION CONEXION DOMICILIARIA 1/2" AGUA POTABLE
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.24 | 1 | 0.24 | 0.871 | 0.209
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.209
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.871 | 2.77
PLOMERO (D2) |  | 0.5 | 3.22 | 1.61 | 0.871 | 1.402
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 4.172
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TUBO PVC 1/2" |  |  | ML | 2 | 1.4 | 2.8
UNIVERSAL PVC 1/2" |  |  | U | 1 | 1.5 | 1.5
UNION PVC 1/2" |  |  | UD | 2 | 0.4 | 0.8
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 0.6 | 1 | 0.6
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 5.7
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 10.081
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.411
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.343
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 11.84
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 11.84
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 741 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 15.0009
Rubro: | 732 |  |  |  | UNIDAD: | M
Detalle: | PASOS PEATONALES DE MADERA 1.2m ANCHO
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.523 | 0.178
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.178
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.523 | 1.663
CARPINTERO (D2) de encofrados |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.523 | 1.684
MAESTRO MAYOR (C1) |  | 0.1 | 3.57 | 0.357 | 0.523 | 0.187
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.534
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
COLUMNA/VIGA DE MADERA DE 15x15 cm |  |  | ML | 2 | 3.8 | 7.6
TABLA DE ENCOFRADO 0.30x2.40 |  |  | UD | 2 | 2.5 | 5
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.1 | 2.5 | 0.25
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 12.85
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 16.562
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.319
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.563
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 19.44
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 19.44
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 742 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 29.9962
Rubro: | 733 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | CERRAMIENTO DE MADERA DE MONTE
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.48 | 1 | 0.48 | 0.261 | 0.125
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.125
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 2 | 3.18 | 6.36 | 0.261 | 1.66
CARPINTERO (D2) de banco |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 2.5
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
PINGO |  |  | ML | 2 | 1.3 | 2.6
TABLA DE ENCOFRADO 0.30x2.40 |  |  | UD | 1.7 | 2.5 | 4.25
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.1 | 2.5 | 0.25
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 0.5 | 1 | 0.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 7.6
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 10.225
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.432
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.348
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 12.01
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 12.01
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 743 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 200
Rubro: | 734 |  |  |  | UNIDAD: | m
Detalle: | CINTA REFLECTIVA (CON LEYENDA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.1 | 3.22 | 0.322 | 0.039 | 0.013
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.039 | 0.124
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.137
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
CINTA REFLECTIVA (CON LEYENDA) |  |  | m | 1 | 0.2 | 0.2
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0.2
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 0.337
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 0.047
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.011
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 0.4
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 0.4
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 744 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 20
Rubro: | 735 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | CONO DE SEÑALIZACION VIAL
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CONOS REFLECTIVOS h=0.90 m |  | 1 | 23 | 23 | 0.392 | 9.016
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 9.016
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
ALBAÑIL (D2) |  | 0.1 | 3.22 | 0.322 | 0.392 | 0.126
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.392 | 1.247
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 1.373
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 0
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 10.389
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.454
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.353
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 12.2
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 12.2
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 745 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 6.5
Rubro: | 736 |  |  |  | UNIDAD: | h
Detalle: | CHARLA EDUCATIVA-PUBLICITARIA
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO |  | 1 | 15 | 15 | 1.206 | 18.09
PROYECTOR Y EQUIPO DE VIDEO |  | 1 | 5 | 5 | 1.206 | 6.03
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 24.12
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 1.206 | 3.835
SOCIOLOGO |  | 1 | 4.48 | 4.48 | 1.206 | 5.403
INGENIERO AMBIENTAL |  | 1 | 4 | 4 | 1.206 | 4.824
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 14.062
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
MATERIAL MENUDO Y OTROS |  |  | GLB | 1 | 1 | 1
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 39.182
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 5.485
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 1.332
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 46
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 46
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 746 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 50
Rubro: | 737 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | TANQUE DE TOL DE 55 GLNS (PROVISION Y MONTAJE)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.16 | 1 | 0.16 | 0.157 | 0.025
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.025
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
PEON (E2) |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.157 | 0.499
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 0.499
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
TANQUE METALICO 55 galones |  |  | U | 1 | 15 | 15
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 15
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 15.524
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 2.173
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.528
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 18.23
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 18.23
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 747 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 0.70459
Rubro: | 738 |  |  |  | UNIDAD: | u
Detalle: | ELABORACION DE PLANO AS BUILT LAMINA, TAMAÑO A0 O A1
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
COMPUTADORA |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 11.127 | 3.338
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 3.338
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
DIBUJANTE |  | 1 | 4.36 | 4.36 | 11.127 | 48.514
INGENIERO ESPECIALISTA (B1) |  | 0.05 | 13.13 | 0.657 | 11.127 | 7.31
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 55.824
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
PAPEL E INSUMOS DE DIBUJO |  |  | GLB | 1.5 | 1 | 1.5
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 1.5
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 60.662
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 8.493
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 2.063
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 71.22
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 71.22
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente
LICO-GADMSMLB-2-2015
NOMBRE DEL OFERENTE: Ing. Jorge Poveda | [5 empty] | Hoja 748 de 748
|  | 1.6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  | Rnd.Dia: | 30
Rubro: | 739 |  |  |  | UNIDAD: | m2
Detalle: | CERRAMIENTO DE TOOL,ANGULO/TUBO RECT.,PINGO/VIGA(SUMINISTRO, MONTAJE Y PINTURA)
EQUIPOS
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | TARIFA | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
HERRAMIENTA MENOR |  | 0.58 | 1 | 0.58 | 0.261 | 0.151
ESMERIL (AMOLADORA) |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.261 | 0.326
SOLDADORA ELECTRICA |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 0.261 | 0.431
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL M: | 0.908
| MANO DE OBRA |  |  | 0
DESCRIPCION |  | CANTIDAD | JOR / HR | COSTO H. | REND | COSTO
|  | A | B | C=A*B | R | D=CxR
CATEGORIA (E2) ayudante |  | 1 | 3.18 | 3.18 | 0.261 | 0.83
PINTOR (D2) |  | 0.5 | 3.22 | 1.61 | 0.261 | 0.42
INSTALADOR (D2) |  | 1 | 3.22 | 3.22 | 0.261 | 0.84
CATEGORIA (C1) SOLDADOR |  | 1 | 3.57 | 3.57 | 0.261 | 0.932
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL N: | 3.022
MATERIALES
DESCRIPCION |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | COSTO
|  |  |  | A | B | C=AxB
ALAMBRE GALVANIZADO No 18 |  |  | KG | 0.1 | 2.5 | 0.25
ELECTRODOS |  |  | KG | 0.12 | 6.5 | 0.78
PINTURA ANTICORROSIVA |  |  | GLN | 0.02 | 25 | 0.5
PINTURA COLOR ALUMINIO |  |  | GL | 0.025 | 17.6 | 0.44
LAMINA DE TOL 1/20 |  |  | M2 | 1.05 | 6 | 6.3
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL O: | 8.27
TRANSPORTE
DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO/KM | TARIFA | COSTO
|  |  | A | B | C | D=AxBxC
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL P: | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO X=(M+N+O+P) |  |  |  | 12.2
|  | Indirectos: |  |  | 14% | 1.708
|  | Utilidad: |  |  | 3.4% | 0.415
|  | COSTO TOTAL DEL RUBRO |  |  |  | 14.32
|  | VALOR OFERTADO: |  |  |  | 14.32
ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
0
COSTO TRANSPORTE INCLUIDO EN LOS MATERIALES |  |  |  |  | Ing. Jorge Poveda
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Oferente

## Anx
- ANEXOS -
Proyecto: Optimización y Ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado para la parroquia Mindo del cantón San Miguel de Los Bancos Provincia de Pichincha
CDG: | 61 | * MORTERO CEMENTO:CEMENTINA:ARENA 1:1:4
[6 empty] | UD: | M3
MATERIALES |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNIT. | TOTAL | %
ARENA FINA |  |  | M3 | 1 | 18 | 18 | 14.6141
CEMENTO PORTLAND |  |  | saco | 6 | 7.5 | 45 | 36.5352
CEMENTINA |  |  | KG | 150 | 0.4 | 60 | 48.7136
AGUA |  |  | m3 | 0.281 | 0.6 | 0.169 | 0.13721
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal materiales: | 123.169 | 100
TRANSPORTE |  | UNIDAD | CANTID. | TARIFA / U | DISTANCIA | TOTAL COSTO | %
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal transporte: | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL: | 123.169 | 100
CDG: | 129 | * ENCOFRADO RIOSTRAS DE 15 cm ANCHO
[6 empty] | UD: | M3
MATERIALES |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNIT. | TOTAL | %
PINGO |  |  | ML | 7 | 1.3 | 9.1 | 18.0259
TABLA DE ENCOFRADO 0.30x2.40 |  |  | UD | 13.88 | 2.5 | 34.7 | 68.736
TIRA DE LAUREL 2x2x240 (CM) |  |  | UD | 4.5 | 1.3 | 5.85 | 11.5881
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.3333 | 2.5 | 0.833 | 1.6501
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal materiales: | 50.483 | 100
TRANSPORTE |  | UNIDAD | CANTID. | TARIFA / U | DISTANCIA | TOTAL | %
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Subtotal transporte: | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL: | 50.483 | 100
Ing. Jorge Poveda
Oferente
- ANEXOS -
Proyecto: Optimización y Ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado para la parroquia Mindo del cantón San Miguel de Los Bancos Provincia de Pichincha
CDG: | 135 | * ACCESORIOS CONEXIONES DOMICILIARIAS D=1/2"
[6 empty] | UD: | GLB
MATERIALES |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNIT. | TOTAL | %
CODO HG 1/2" X 90G |  |  | UD | 4 | 0.4 | 1.6 | 1.3925
LLAVE PASO D=13 MM |  |  | UD | 1 | 16.6 | 16.6 | 14.4473
CAJA DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE |  |  | U | 1 | 17.6 | 17.6 | 15.3177
LLAVE DE ACERA+TUBO PVC+TAPA |  |  | U | 1 | 12.5 | 12.5 | 10.879
UNION HG 1/2" |  |  | UD | 2 | 0.9 | 1.8 | 1.5666
ABRAZADERA ACERO INOX.(AGUA POTABLE) |  |  | UD | 4 | 0.4 | 1.6 | 1.3925
MANGUERA PVC AA.PP. D=1/2" |  |  | ML | 7 | 0.7 | 4.9 | 4.2646
COLLAR DERIVACION D=1/2" |  |  | UD | 1 | 7.7 | 7.7 | 6.7015
UNIVERSAL HG 1/2" |  |  | UD | 1 | 5.1 | 5.1 | 4.4386
TUBO HG 1/2" |  |  | ML | 2.5 | 1.6 | 4 | 3.4813
MEDIDOR AA.PP. 3 M3/H D=1/2" |  |  | U | 1 | 35 | 35 | 30.4613
CORTE Y ROSCA |  |  | U | 1 | 5 | 5 | 4.3516
VARIOS MATERIALES |  |  | GLB | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.3055
[5 empty] | Subtotal materiales: | 114.9 | 100
TRANSPORTE |  | UNIDAD | CANTID. | TARIFA / U | DISTANCIA | TOTAL COSTO | %
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal transporte: | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL: | 114.9 | 100
CDG: | 139 | * MEZCLA ASFALTICA EN FRIO
[6 empty] | UD: | M3
MATERIALES |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNIT. | TOTAL | %
GRAVILLA TRITURADA |  |  | M3 | 0.56 | 18.5 | 10.36 | 22.3469
ARENA LAVADA |  |  | M3 | 0.84 | 15 | 12.6 | 27.1786
ASFALTO RC 250 |  |  | KG | 39 | 0.6 | 23.4 | 50.4745
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal materiales: | 46.36 | 100
TRANSPORTE |  | UNIDAD | CANTID. | TARIFA / U | DISTANCIA | TOTAL | %
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Subtotal transporte: | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL: | 46.36 | 100
Ing. Jorge Poveda
Oferente
- ANEXOS -
Proyecto: Optimización y Ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado para la parroquia Mindo del cantón San Miguel de Los Bancos Provincia de Pichincha
CDG: | 147 | * ENCOFRADO
[6 empty] | UD: | M2
MATERIALES |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNIT. | TOTAL | %
PINGO |  |  | ML | 6.5 | 1.3 | 8.45 | 48.2168
TABLA DE ENCOFRADO 0.30x2.40 |  |  | UD | 1.67 | 2.5 | 4.175 | 23.8231
TIRA DE MADERA 2.5x2.5 CM |  |  | ML | 5 | 0.4 | 2 | 11.4123
ESTACA DE MADERA 40x4x4 mm |  |  | UD | 6 | 0.4 | 2.4 | 13.6947
CLAVOS 2 A 4" |  |  | KG | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 2.8531
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal materiales: | 17.525 | 100
TRANSPORTE |  | UNIDAD | CANTID. | TARIFA / U | DISTANCIA | TOTAL COSTO | %
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal transporte: | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL: | 17.525 | 100
CDG: | 184 | * HORMIGON SIMPLE f'c=280 kg/cm2
[6 empty] | UD: | M3
MATERIALES |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNIT. | TOTAL | %
ARENA GRUESA |  |  | M3 | 0.65 | 15 | 9.75 | 9.3774
CEMENTO PORTLAND |  |  | saco | 8.5 | 7.5 | 63.75 | 61.314
AGUA |  |  | m3 | 0.188 | 0.6 | 0.113 | 0.10868
ADITIVO PLASTOCRETE 161 |  |  | KG | 0.3 | 6.2 | 1.86 | 1.7889
GRAVA (CHISPA) D=3/4" |  |  | M3 | 0.95 | 30 | 28.5 | 27.411
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal materiales: | 103.973 | 100
TRANSPORTE |  | UNIDAD | CANTID. | TARIFA / U | DISTANCIA | TOTAL | %
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Subtotal transporte: | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL: | 103.973 | 100
Ing. Jorge Poveda
Oferente
- ANEXOS -
Proyecto: Optimización y Ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado para la parroquia Mindo del cantón San Miguel de Los Bancos Provincia de Pichincha
CDG: | 186 | * HORMIGON SIMPLE f'c=140 kg/cm2
[6 empty] | UD: | M3
MATERIALES |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNIT. | TOTAL | %
ARENA GRUESA |  |  | M3 | 0.65 | 15 | 9.75 | 14.4137
CEMENTO PORTLAND |  |  | saco | 5.8 | 7.5 | 43.5 | 64.3073
RIPIO |  |  | M3 | 0.95 | 15 | 14.25 | 21.0662
AGUA |  |  | m3 | 0.24 | 0.6 | 0.144 | 0.21288
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal materiales: | 67.644 | 100
TRANSPORTE |  | UNIDAD | CANTID. | TARIFA / U | DISTANCIA | TOTAL COSTO | %
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal transporte: | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL: | 67.644 | 100
CDG: | 187 | * HORMIGON SIMPLE f'c=180 kg/cm2
[6 empty] | UD: | M3
MATERIALES |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNIT. | TOTAL | %
ARENA GRUESA |  |  | M3 | 0.65 | 15 | 9.75 | 13.1138
CEMENTO PORTLAND |  |  | saco | 6.695 | 7.5 | 50.213 | 67.5369
RIPIO |  |  | M3 | 0.95 | 15 | 14.25 | 19.1664
AGUA |  |  | m3 | 0.226 | 0.6 | 0.136 | 0.18292
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal materiales: | 74.349 | 100
TRANSPORTE |  | UNIDAD | CANTID. | TARIFA / U | DISTANCIA | TOTAL | %
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Subtotal transporte: | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL: | 74.349 | 100
Ing. Jorge Poveda
Oferente
- ANEXOS -
Proyecto: Optimización y Ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado para la parroquia Mindo del cantón San Miguel de Los Bancos Provincia de Pichincha
CDG: | 188 | * HORMIGON SIMPLE f'c=210 kg/cm2
[6 empty] | UD: | M3
MATERIALES |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNIT. | TOTAL | %
ARENA GRUESA |  |  | M3 | 0.65 | 15 | 9.75 | 12.4668
CEMENTO PORTLAND |  |  | saco | 7.21 | 7.5 | 54.075 | 69.1425
RIPIO |  |  | M3 | 0.95 | 15 | 14.25 | 18.2206
AGUA |  |  | m3 | 0.221 | 0.6 | 0.133 | 0.17006
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal materiales: | 78.208 | 100
TRANSPORTE |  | UNIDAD | CANTID. | TARIFA / U | DISTANCIA | TOTAL COSTO | %
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal transporte: | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL: | 78.208 | 100
CDG: | 189 | * HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2
[6 empty] | UD: | M3
MATERIALES |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNIT. | TOTAL | %
ARENA GRUESA |  |  | M3 | 0.65 | 15 | 9.75 | 11.5421
CEMENTO PORTLAND |  |  | saco | 7.8 | 7.5 | 58.5 | 69.2529
RIPIO |  |  | M3 | 0.95 | 15 | 14.25 | 16.8693
AGUA |  |  | m3 | 0.188 | 0.6 | 0.113 | 0.13377
ADITIVO PLASTOCRETE 161 |  |  | KG | 0.3 | 6.2 | 1.86 | 2.2019
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal materiales: | 84.473 | 100
TRANSPORTE |  | UNIDAD | CANTID. | TARIFA / U | DISTANCIA | TOTAL | %
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Subtotal transporte: | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL: | 84.473 | 100
Ing. Jorge Poveda
Oferente
- ANEXOS -
Proyecto: Optimización y Ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado para la parroquia Mindo del cantón San Miguel de Los Bancos Provincia de Pichincha
CDG: | 191 | * MORTERO CEMENTO:ARENA 1:3
[6 empty] | UD: | M3
MATERIALES |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNIT. | TOTAL | %
ARENA FINA |  |  | M3 | 1.04 | 18 | 18.72 | 19.4667
CEMENTO PORTLAND |  |  | saco | 10.3 | 7.5 | 77.25 | 80.3315
AGUA |  |  | m3 | 0.324 | 0.6 | 0.194 | 0.20174
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal materiales: | 96.164 | 100
TRANSPORTE |  | UNIDAD | CANTID. | TARIFA / U | DISTANCIA | TOTAL COSTO | %
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal transporte: | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL: | 96.164 | 100
CDG: | 192 | * MORTERO CEMENTO:ARENA 1:4
[6 empty] | UD: | M3
MATERIALES |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNIT. | TOTAL | %
ARENA FINA |  |  | M3 | 1.176 | 18 | 21.168 | 24.1275
CEMENTO PORTLAND |  |  | saco | 8.85 | 7.5 | 66.375 | 75.6548
AGUA |  |  | m3 | 0.319 | 0.6 | 0.191 | 0.2177
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal materiales: | 87.734 | 100
TRANSPORTE |  | UNIDAD | CANTID. | TARIFA / U | DISTANCIA | TOTAL | %
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Subtotal transporte: | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL: | 87.734 | 100
Ing. Jorge Poveda
Oferente
- ANEXOS -
Proyecto: Optimización y Ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado para la parroquia Mindo del cantón San Miguel de Los Bancos Provincia de Pichincha
CDG: | 193 | * MORTERO CEMENTO:ARENA 1:5
[6 empty] | UD: | M3
MATERIALES |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNIT. | TOTAL | %
ARENA FINA |  |  | M3 | 1.208 | 18 | 21.744 | 28.038
CEMENTO PORTLAND |  |  | saco | 7.416 | 7.5 | 55.62 | 71.7196
AGUA |  |  | m3 | 0.313 | 0.6 | 0.188 | 0.24242
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal materiales: | 77.552 | 100
TRANSPORTE |  | UNIDAD | CANTID. | TARIFA / U | DISTANCIA | TOTAL COSTO | %
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal transporte: | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL: | 77.552 | 100
CDG: | 194 | * MORTERO CEMENTO:ARENA 1:6
[6 empty] | UD: | M3
MATERIALES |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNIT. | TOTAL | %
ARENA FINA |  |  | M3 | 1.25 | 18 | 22.5 | 32.5922
CEMENTO PORTLAND |  |  | saco | 6.18 | 7.5 | 46.35 | 67.1399
AGUA |  |  | m3 | 0.308 | 0.6 | 0.185 | 0.26798
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Subtotal materiales: | 69.035 | 100
TRANSPORTE |  | UNIDAD | CANTID. | TARIFA / U | DISTANCIA | TOTAL | %
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Los Bancos, 1 de septiembre de 2015 |  |  |  |  | Subtotal transporte: | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL: | 69.035 | 100
Ing. Jorge Poveda
Oferente

## 1
PROYECTO : | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
COSTO OFERTADO: | 1299080,27 USD
CONTRATISTA: | ING. JORGE LUIS POVEDA ARCENTALES
RUBRO : | DESVIO DE CAUCE DE RIO CANCHUPI |  |  |  | UNIDAD : | M3
[5 empty] | HOJA : | 1 de 1
GRAFICOS :
CALCULOS :
ABCISA | ANCHO | ALTURA | AREA | AREA / 2 | LONGITUD | VOLUMEN
( m ) | ( m ) | ( m ) | ( m2 ) | ( m2 ) | ( m ) | ( m3 )
0+000 | 2.8 | 0.6 | 1.68 | 1.32 | 5 | 6.6
0+005 | 1.5 | 0.64 | 0.96
0+005 | 1.5 | 0.64 | 0.96 | 0.81 | 5 | 4.05
0+010 | 1.2 | 0.55 | 0.66
0+010 | 1.2 | 0.55 | 0.66 | 0.86 | 5 | 4.3
0+015 | 1.6 | 0.66 | 1.06
0+015 | 1.6 | 0.66 | 1.06 | 0.89 | 5 | 4.45
0+020 | 1.1 | 0.65 | 0.72
0+020 | 1.1 | 0.65 | 0.72 | 1.02 | 5 | 5.1
0+025 | 2 | 0.66 | 1.32
0+025 | 2 | 0.66 | 1.32 | 1.54 | 3 | 4.62
0+028 | 4.1 | 0.43 | 1.76
|  |  |  | TOTAL EN (m3 ) |  | 29.12
|  |  | EJECUTADO |  | 29.12 | m3
|  |  | ANTERIOR |  |  | m3
|  |  | TOTAL |  | 29.12 | m3
|  |  | CONTRATADO |  | 30 | m3
|  |  | INCREMENTO: |  |  | m3
|  |  | DIRERENCIA |  | -0.88 | m3
REALIZO |  |  |  | REVISO
Ing. Cosme David Mendoza Ruiz
FISCALIZADOR
Ing. Jorge Luis Poveda Arcentales
CONTRATISTA

## 2-208
PROYECTO : | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
COSTO OFERTADO: | 1299080,27 USD
RUBRO : | DESBROCE Y LIMPIEZA |  |  |  | UNIDAD : | M2
CONTRATISTA: | ING JORGE POVEDA ARCENTALES |  |  |  | HOJA : | 1 de 1
VER FIGURA DESBROCE Y LIMPIEZA
CALCULOS :
CAPTACION
| DESCRIPCION |  | LARGO | ANCHO | AREA
|  |  | ( m ) | ( m ) | ( m2 )
| AREA 1 |  | 2.75 | 1.25 | 3.44
| AREA 2 |  | 8.3 | 4.56 | 37.848
| AREA ADICIONAL 3 |  | 11.3 | 5 | 56.5
|  |  |  | SUBTOTAL | 97.788 | M2
El área adicional comprende el desbroce y limpieza del sitio donde
se coloca el equipo menor y los materiales como arena , ripio, cemento y agua.
| DESCRIPCION |  | LARGO | ANCHO | AREA
|  |  | ( m ) | ( m ) | ( m2 )
| DESBROCE Y LIMPIEZA LINEA DE CONDUCCION ABS 0 A 300 M |  | 300 | 1 | 300
| DESBROCE Y LIMPIEZA LINEA DE CONDUCCION ABS 320 A 620 M |  | 300 | 1 | 300
| LIMPIEZA DEL RIPIO DUCTO |  | 80 | 1 | 80
|  |  |  | SUBTOTAL | 680
|  | EJECUTADO |  | 777.788 | m2
|  | ANTERIOR |  |  | m2
|  | TOTAL |  | 777.788 | m2
|  | CONTRATADO |  | 100 | m2
INCREMENTO:
|  | DIRERENCIA |  | 677.788 | m2
FOTOGRAFIA JUSTIFICANDO RUBRO
DESBROCE Y LIMPIEZA LINEA DE CONDUCCION | [5 empty] | DESBROCE Y LIMPIEZA
RIPIODUCTO
DUCTO PARA TRANSPORTE DE RIPIO |  |  | FUNCIONAMIENTO DEL RIPIO DUCTO
PLANTA DE TRATAMIENTO
| DESCRIPCION |  | LARGO | ANCHO | AREA
|  |  | ( m ) | ( m ) | ( m2 )
| AREA 1JUNTO A VÍA |  | 50.1996 | 50.1996 | 2520
|  |  |  | TOTAL | 2520 | M2
|  | EJECUTADO |  | 2520 | m2
|  | ANTERIOR |  |  | m2
|  | TOTAL |  | 2520 | m2
|  | CONTRATADO |  | 2520 | m2
|  | INCREMENTO: |  |  | m2
|  | DIRERENCIA |  | 0 | m2
REALIZO |  |  |  | REVISO
Ing. Cosme David Mendoza Ruiz
FISCALIZADOR
Ing. Jorge Luis Poveda Arcentales
CONTRATISTA

## 3
PROYECTO : | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
COSTO OFERTADO: | 1299080,27 USD
RUBRO : | REPLANTEO Y NIVELACION DE ESTRUCTURAS |  |  |  | UNIDAD : | M2
CONTRATISTA: | ING JORGE POVEDA ARCENTALES |  |  |  | HOJA : | 1 de 1
VER FIGURA REPLANTEO Y NIVELACION
CALCULOS :
CAPTACION
| DESCRIPCION |  | LARGO | ANCHO | AREA
|  |  | ( m ) | ( m ) | ( m2 )
| AREA 1 |  | 2.75 | 1.25 | 3.44
| AREA 2 |  | 8.3 | 4.56 | 37.85
| AREA ADICIONAL |  | 11.3 | 5 | 56.5
|  |  |  | TOTAL | 97.79 | M2
|  | EJECUTADO |  | 97.79 | m2
|  | ANTERIOR |  |  | m2
|  | TOTAL |  | 97.79 | m2
|  | CONTRATADO |  | 100 | m2
|  | INCREMENTO: |  |  | m2
|  | DIRERENCIA |  | -2.21 | m2
El area adicional de replanteo comprende hasta la actual captación impresindible
para la implantación de la estructura diseñada.
REALIZO |  |  |  | REVISO
Ing. Cosme David Mendoza Ruiz
FISCALIZADOR
Ing. Jorge Luis Poveda Arcentales
CONTRATISTA

## 4
PROYECTO : | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
COSTO OFERTADO: | 1299080,27 USD
RUBRO : | EXCAVACION EN LECHO DE RIO |  |  |  | UNIDAD : | M3
CONTRATISTA: ING. JORGE POVEDA ARCENTALES |  |  |  |  | HOJA : | 1 de 1
GRAFICOS :
EXCAVACION DE DESVIO
VISTA EN PLANTA
|  |  |  | VT | CAPTACION
VOLUMEN TOTAL= VT-VOLUMEN DE CAPTACION- VOLUMEN LECHO DE RIO
VT DE EXCAVACION
CALCULOS :
ABCISA | ANCHO | ALTURA | AREA | AREA / 2 | LONGITUD | VOLUMEN
( m ) | ( m ) | ( m ) | ( m2 ) | ( m2 ) | ( m ) | ( m3 )
0+000 | 6.5 | 0.4 | 2.6 | 2.97 | 5 | 14.85
0+005 | 6.3 | 0.53 | 3.34
0+005 | 6.3 | 0.53 | 3.34 | 3.1 | 5 | 15.5
0+010 | 6.35 | 0.45 | 2.86
0+010 | 6.35 | 0.45 | 2.86 | 3.18 | 5 | 15.9
0+015 | 6.25 | 0.56 | 3.5
0+015 | 6.25 | 0.56 | 3.5 | 3.26 | 5 | 16.3
0+020 | 6.28 | 0.48 | 3.01
0+020 | 6.28 | 0.48 | 3.01 | 2.76 | 5 | 13.8
0+025 | 6.24 | 0.4 | 2.5
0+025 | 6.24 | 0.4 | 2.5 | 2.58 | 3 | 7.74
0+028 | 6.98 | 0.38 | 2.65
|  |  |  | SUBTOTAL EN M3 |  | 84.09
CALCULOS :
VOLUMEN DE CAPTACION EN NEGATIVO
ABCISA | ANCHO | ALTURA | AREA | AREA / 2 | LONGITUD | VOLUMEN
( m ) | ( m ) | ( m ) | ( m2 ) | ( m2 ) | ( m ) | ( m3 )
0+000 | 5.99 | 0.6 | 3.59 | 3.44 | 2.75 | 9.46
0+002,75 | 5.99 | 0.55 | 3.29
0+002,75 | 4.56 | 0.55 | 2.51 | 2.17 | 5.55 | 12.04
0+008,30 | 4.56 | 0.4 | 1.82
AZUD | 2 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.72
AZUD | 2 | 0.45 | 0.9
|  |  |  | SUBTOTAL EN M3 |  | 22.22
CALCULOS :
DESVIO DE RIO EN NEGATIVO
ABCISA | ANCHO | ALTURA | AREA | AREA / 2 | LONGITUD | VOLUMEN
( m ) | ( m ) | ( m ) | ( m2 ) | ( m2 ) | ( m ) | ( m3 )
0+000 | 2.8 | 0.6 | 1.68 | 1.32 | 5 | 6.6
0+005 | 1.5 | 0.64 | 0.96
0+005 | 1.5 | 0.64 | 0.96 | 0.81 | 5 | 4.05
0+010 | 1.2 | 0.55 | 0.66
0+010 | 1.2 | 0.55 | 0.66 | 0.86 | 5 | 4.3
0+015 | 1.6 | 0.66 | 1.06
0+015 | 1.6 | 0.66 | 1.06 | 0.89 | 5 | 4.45
0+020 | 1.1 | 0.65 | 0.72
0+020 | 1.1 | 0.65 | 0.72 | 1.02 | 5 | 5.1
0+025 | 2 | 0.66 | 1.32
0+025 | 2 | 0.66 | 1.32 | 1.54 | 3 | 4.62
0+028 | 4.1 | 0.43 | 1.76
|  |  |  | TOTAL EN (m3 ) |  | 29.12
VOLUMEN TOTAL= VT-VOLUMEN DE CAPTACION- VOLUMEN LECHO DE RIO
| DESCRIPCION |  | VOLUMEN
M3
| VT |  | 84.09
| VOLUMEN CAPTACION |  | -22.22
| VOLUMEN LECHO DE RIO |  | -29.12
| TOTAL EN M3 |  | 32.75
| EJECUTADO |  | 32.75 | m2
| ANTERIOR |  |  | m2
| TOTAL |  | 32.75 | m2
| CONTRATADO |  | 34.23 | m2
| INCREMENTO: |  |  | m2
| DIRERENCIA |  | -1.48 | m2
REALIZO |  |  |  | REVISO
Ing. Cosme David Mendoza Ruiz
FISCALIZADOR
Ing. Jorge Luis Poveda Arcentales
CONTRATISTA

## 6
PROYECTO : | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
COSTO OFERTADO: | 1299080,27 USD
RUBRO : | EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN ROCA |  |  |  | UNIDAD : | M3
CONTRATISTA:ING JORGE POVEDA ARCENTALES |  |  |  |  | HOJA : | 1 de1
GRAFICOS :
CALCULOS :
VOLUMEN DE CAPTACION
ABCISA | ANCHO | ALTURA | AREA | AREA / 2 | LONGITUD | VOLUMEN
( m ) | ( m ) | ( m ) | ( m2 ) | ( m2 ) | ( m ) | ( m3 )
0+000 | 5.99 | 0.6 | 3.59 | 3.44 | 2.75 | 9.46
0+002,75 | 5.99 | 0.55 | 3.29
0+002,75 | 4.56 | 0.55 | 2.51 | 2.17 | 5.55 | 12.04
0+008,30 | 4.56 | 0.4 | 1.82
AZUD | 2 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.72
AZUD | 2 | 0.45 | 0.9
|  |  |  | SUBTOTAL (1) |  | 22.22
VOLUMEN EN MUROS
ITEM | LARGO | ANCHO | AREA | ALTURA | VOLUMEN
| (m) | (m) | (m2) | (m3) | (m3)
MURO C-C | 3.1 | 1.5 | 4.65 | 0.3 | 1.4
MURO I-I | 4.05 | 1.5 | 6.08 | 0.75 | 4.56
MURO F-F | 6.78 | 1.5 | 10.17 | 0.4 | 4.07
MURO H-H | 5.6 | 1.5 | 8.4 | 0.4 | 3.36
|  |  |  | SUBTOTAL (2) | 13.39
VT= SUBTOTAL (1)+SUBTOTAL (2)
|  |  |  | TOTAL (M3) | 35.61
|  |  | EJECUTADO |  | 35.61 | m3
|  |  | ANTERIOR |  |  | m3
|  |  | TOTAL |  | 35.61 | m3
|  |  | CONTRATADO |  | 10 | m3
|  |  | INCREMENTO: |  | 25.61 | m3
DIRERENCIA
REALIZO |  |  |  | REVISO
Ing. Cosme David Mendoza Ruiz
FISCALIZADOR
Ing. Jorge Luis Poveda Arcentales
CONTRATISTA

## 7
PROYECTO : | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
COSTO OFERTADO: | 1299080,27 USD
RUBRO : | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO |  |  |  | UNIDAD : | M2
CONTRATISTA: ING. JORGE POVEDA ARCENTALES |  |  |  |  | HOJA : | 1 de1
CALCULOS :
CAPTACION
DESCRIPCION |  | LARGO | ALTURA | AREA | DOS | ENCOFRADO
|  | ( m ) | ( m ) | ( m2 ) | LADOS | ( m2 )
ENCOFRADO LOSA DE CIMENTACIO CAPTACION
LOSA DE CIMENTACION FIG 1 |  | 4.56 | 0.3 | 1.37 | 2 | 2.74
LOSA DE CIMENTACION FIG 1 |  | 5.55 | 0.3 | 1.67 | 1 | 1.67
LOSA DE CIMENTACION FIG 1 |  | 8.3 | 0.3 | 2.49 | 1 | 2.49
LOSA DE CIMENTACION FIG 1 |  | 1.25 | 0.3 | 0.38 | 2 | 0.76
LOSA DE CIMENTACION FIG 1 |  | 2.75 | 0.3 | 0.83 | 1 | 0.83
|  |  |  | SUBTOTAL ( 1) EN M2 |  | 8.49
ENCOFRADO PARA LOSA DE CIMENTACIÓN
DESCRIPCION |  | LARGO | ALTURA | AREA | DOS | ENCOFRADO
|  | ( m ) | ( m ) | ( m2 ) | LADOS | ( m2 )
MUROS QUE CONFORMAN LA CAPTACION
MURO DERECHO AGUAS ARRIBA A1 FIG 6 |  | 3.1 | 1.46 | 4.53 | 2 | 9.06
MURO DERECHO AGUAS ARRIBA A1 FIG 6 |  | 3.1 | 0.11 | -0.17 | 2 | -0.34
MURO DERECHO AGUAS ARRIBA A2 FIG 6 |  | 3.1 | 1.5 | 4.65 | 2 | 9.3
MURO DERECHO AGUAS ARRIBA A2 FIG 6 |  | 3.1 | 0.11 | -0.17 | 2 | -0.34
MURO DERECHO AGUAS ARRIBA A3 FIG 6 |  | 1.85 | 1.49 | 2.76 | 2 | 5.52
MURO DERECHO AGUAS ARRIBA A3 FIG 6 |  | 1.85 | 0.19 | -0.18 | 2 | -0.36
AREA DEL VERTEDERO FIG 6 |  | 0.42 | 0.95 | 0.4 | 2 | 0.8
MURO INTERMEDIO CONFINANDO AZUD 7 |  | 3.1 | 1.05 | 3.26 | 2 | 7
MURO INTERMEDIO CONFINANDO AZUD 7 |  | 3.1 | 1.2 | 3.72 | 2 | 7.44
MURO INTERMEDIO JUNTO A COMPUERTAS 7 |  | 0.5 | 1.3 | 0.65 | 2 | 1.3
|  |  |  | SUBTOTAL ( 2) EN M2 |  | 39.38
ENCOFRADO DE MUROS TABLA TRIPLEX
DESCRIPCION |  | LARGO | ALTURA | AREA | DOS | ENCOFRADO
|  | ( m ) | ( m ) | ( m2 ) | LADOS | ( m2 )
MUROS DE ALA
MUROS CAMARA DE CARGA Y CAMARA DE VALVULAS
MUROS TRANSVERSALES CAJA FIG 5 |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.4
MUROS TRANSVERSALES CAJA FIG 5 |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.4
MUROS TRANSVERSALES CAJA FIG 5 |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 2 | 0.3
MUROS LONG CAJA FIG 5 |  | 1 | 1.35 | 1.35 | 2 | 2.7
MUROS LONG CAJA FIG 5 |  | 1.25 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3
MUROS LONG CAJA FIG 5 |  | 1.5 | 1.35 | 2.03 | 2 | 4.06
AREA 1 FIGURA 4 |  | 3.1 | 1.05 | 3.26 | 2 | 6.52
AREA 2 FIGURA 4 |  | 2.5 | 1.2 | 3 | 2 | 6
AREA 3 FIGURA 4 |  | 2.7 | 1.3 | 3.51 | 2 | 7.02
PANTALLA DE MURO FIGURA 7 A1 |  | 3.48 | 1.3 | 4.52 | 2 | 9.04
PANTALLA DE MURO FIURA 7 A2 |  | 3.3 | 1.3 | 4.29 | 2 | 8.58
PANTALLA MURO DE ALA CORTE I-I FIGURA 8 A1 |  | 4 | 1.05 | 4.2 | 2 | 8.4
PANTALLA MURO DE ALA CORTE I-I FIGURA 8 A2 |  | 4 | 0.45 | 0.9 | 2 | 1.8
MURO DE CAPTACION A1 FIG 9 |  | 0.66 | 1.2 | 0.79 | 2 | 1.58
MURO DE CAPTACION A2 FIG 9 |  | 2.06 | 1.3 | 2.68 | 2 | 5.36
MURO RE CAPTACION A3 FIG 9 |  | 0.6 | 1.3 | 0.78 | 2 | 1.56
REJILLA |  | 0.71 | 0.15 | -0.11 | 2 | -0.22
PANTALLA MURO DE ALA CORTE C-C FIGURA 2 A1 |  | 3.1 | 1.2 | 3.72 | 2 | 7.44
PANTALLA MURO DE ALA CORTE C-C FIGURA 2 A2 |  | 3.1 | 0.25 | 0.39 | 2 | 0.78
PANTALLA MURO DE ALA CORTE H-H FIGURA 11 |  | 5.6 | 1.3 | 7.28 | 2 | 14.56
|  |  |  | SUBTOTAL ( 3) EN M2 |  | 93.28
TOTAL = SUBTOTAL ( 1 ) + SUBTOTAL ( 2 ) + SUBTOTAL (3)
|  | TOTAL | 141.15
|  | TOTAL (M3) | 141.15
EJECUTADO |  | 141.15 | m2
ANTERIOR |  |  | m2
TOTAL |  | 141.15 | m2
CONTRATADO |  | 138 | m2
INCREMENTO: |  |  | m2
DIRERENCIA |  | 3.15 | m2

## 8
PROYECTO : | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
COSTO OFERTADO: | 1299080,27 USD
RUBRO : | HORMIGON CICLOPEO 40% PIEDRA (f'c=210 KG/CM2) |  |  |  | UNIDAD : | M3
CONTRATISTA:ING JORGE POVEDA ARCENTALES |  |  |  |  | HOJA : | 1 de1
CALCULOS :
CAPTACION
DESCRIPCION |  | LARGO | ALTURA | AREA | ANCHO | VOLUMEN
|  | ( m ) | ( m ) | ( m2 ) | ( m ) | ( m3 )
MURO DE ALA I-I |  | 4.05 | 0.75 | 3.04 | 1.5 | 4.56
MURO DERECHO C-C |  | 3.1 | 0.3 | 0.93 | 1.5 | 1.4
| SUBTOTAL ( 3) |  |  | 3.97 |  | 5.96
VT=SUBTOTAL 3
[5 empty] | VT (m3)= | 5.96
|  |  |  | TOTAL EN M3 |  | 5.96
|  |  | EJECUTADO |  | 5.96 | m2
|  |  | ANTERIOR |  |  | m2
|  |  | TOTAL |  | 5.96 | m2
|  |  | CONTRATADO |  | 24 | m2
INCREMENTO:
|  |  | DIRERENCIA |  | -18.04 | m2
REALIZO |  |  |  | REVISO
Ing. Cosme David Mendoza Ruiz
FISCALIZADOR
Ing. Jorge Luis Poveda Arcentales
CONTRATISTA

## 9
PROYECTO : | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
COSTO OFERTADO: | 1299080,27 USD
RUBRO : | HORMIGON SIMPLE EN REPLANTILLO f`c = 140 kg/cm2 |  |  |  | UNIDAD : | M3
CONTRATISTA:ING JORGE POVEDA ARCENTALES |  |  |  |  | HOJA : | 1 de1
CALCULOS :
CAPTACION
DESCRIPCION |  | LARGO | ALTURA | AREA | ANCHO | VOLUMEN
|  | ( m ) | ( m ) | ( m2 ) | ( m ) | ( m3 )
AREA 1 FIG1 |  | 2.75 | 0.15 | 0.41 | 1.25 | 0.51
AREA 2 FIG 1 |  | 8.3 | 0.15 | 1.25 | 1.03 | 1.29
AREA 3 FIG 1 |  | 5.55 | 0.15 | 0.83 | 0.85 | 0.71
AREA 4 FIG 1 |  | 2.75 | 0.15 | 0.41 | 0.85 | 0.35
AREA 5 FIG 1 |  | 8.3 | 0.15 | 1.25 | 2.68 | 3.35
SUBTOTAL ( 1) | [5 empty] | 6.21
RECTANGULO DE AZUD FIG 3 |  | 2.18 | 0.15 | 0.33 | 0.5 | 0.17
DENTELLON LATERAL FIG 3 |  | 2.18 | 0.15 | 0.33 | 0.3 | 0.1
SUBTOTAL ( 2) | [5 empty] | 0.27
MURO DE ALA F-F FIGURA 10 |  | 3.48 | 0.15 | 0.52 | 1.5 | 0.78
MURO DE ALA F-F FIGURA 10 |  | 3.3 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 0.75
SUBTOTAL ( 3) | [5 empty] | 1.53
MURO DE ALA H-H FIGURA 11 |  | 5.6 | 0.15 | 0.84 | 1.5 | 1.26
SUBTOTAL ( 4) | [5 empty] | 1.26
VT= SUBTOTAL 1+SUBTOTAL 2+SUBTOTAL 3+SUBTOTAL 4
|  |  | TOTAL EN M3 |  |  | 9.27
|  |  | EJECUTADO |  | 9.27 | m2
|  |  | ANTERIOR |  |  | m2
|  |  | TOTAL |  | 9.27 | m2
|  |  | CONTRATADO |  | 3.28 | m2
|  |  | INCREMENTO: |  | 5.99 | m2
DIRERENCIA
REALIZO |  |  |  | REVISO
Ing. Cosme David Mendoza Ruiz
FISCALIZADOR
Ing. Jorge Luis Poveda Arcentales
CONTRATISTA

## 10
PROYECTO : | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
COSTO OFERTADO: | 1299080,27 USD
RUBRO : | HORMIGON SIMPLE E f`c = 240 kg/cm2 |  |  |  | UNIDAD : | M3
CONTRATISTA: ING. JORGE POVEDA ARCENTALES |  |  |  |  | HOJA : | 1 de1
CAPTACION
DESCRIPCION |  | LARGO | ANCHO | AREA | ALTURA | VOLUMEN
|  | ( m ) | ( m ) | ( m2 ) | ( m ) | ( m3 )
LOSA DE CIMENTACION
AREA 1 FIG1 |  | 2.75 | 1.25 | 3.44 | 0.25 | 0.86
AREA 2 FIG 1 |  | 8.3 | 1.03 | 8.55 | 0.25 | 2.14
AREA 3 FIG 1 |  | 5.55 | 0.85 | 4.72 | 0.25 | 1.18 | 4.18 | m3
AREA 4 FIG 1 |  | 2.75 | 0.85 | 2.34 | 0.3 | 0.7
AREA 5 FIG 1 |  | 8.3 | 2.68 | 22.24 | 0.3 | 6.67 | 7.37 | m3
RECTANGULO DE AZUD FIG 3 |  | 2.18 | 0.5 | 1.09 | 0.3 | 0.33
DENTELLON LATERAL FIG 3 |  | 2.18 | 0.55 | 1.2 | 0.3 | 0.36
|  | SUBTOTAL ( 1 ) EN M3 |  |  |  | 12.24
DESCRIPCION |  | LARGO | ALTURA | AREA | ESPESOR | VOLUMEN
|  | ( m ) | ( m ) | ( m2 ) | ( m ) | ( m3 )
MUROS QUE CONFORMAN LA CAPTACION
MURO DERECHO AGUAS ARRIBA A1 FIG 6 |  | 3.1 | 1.46 | 4.53 | 0.25 | 1.13
MURO DERECHO AGUAS ARRIBA A1 FIG 6 |  | 3.1 | 0.11 | -0.17 | 0.25 | -0.04 | 1.09 | m3
MURO DERECHO AGUAS ARRIBA A2 FIG 6 |  | 3.1 | 1.5 | 4.65 | 0.25 | 1.16
MURO DERECHO AGUAS ARRIBA A2 FIG 6 |  | 3.1 | 0.11 | -0.17 | 0.25 | -0.04 | 1.12 | m3
MURO DERECHO AGUAS ARRIBA A3 FIG 6 |  | 1.85 | 1.49 | 2.76 | 0.25 | 0.69
MURO DERECHO AGUAS ARRIBA A3 FIG 6 |  | 1.85 | 0.19 | -0.18 | 0.25 | -0.05 | 0.64 | m3
AREA DEL VERTEDERO FIG 6 |  | 0.42 | 0.95 | -0.4 | 0.25 | -0.1
|  | SBTOTAL (2) EN M3 |  |  |  | 2.75
DESCRIPCION |  | LARGO | ALTURA | AREA | ESPESOR | VOLUMEN
|  | ( m ) | ( m ) | ( m2 ) | ( m ) | ( m3 )
MURO INTERMEDIO CONFINANDO AZUD FIGURA 7 |  | 3.1 | 1.05 | 3.26 | 0.25 | 0.82
MURO INTERMEDIO CONFINANDO AZUD FIGURA 7 |  | 3.1 | 1.2 | 3.72 | 0.25 | 0.93 | 2.06 | m3
MURO INTERMEDIO JUNTO A COMPUERTAS FUIGURA 7 |  | 0.5 | 1.3 | 0.65 | 0.25 | 0.16
|  | SBTOTAL (3) EN M3 |  |  |  | 1.91
DESCRIPCION |  | LARGO | ALTURA | AREA | ESPESOR | VOLUMEN
|  | ( m ) | ( m ) | ( m2 ) | ( m ) | ( m3 )
MUROS CAMARA DE CARGA Y CAMARA DE VALVULAS
MUROS TRANSVERSALES CAJA FIG 5 |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.25 | 0.3
MUROS TRANSVERSALES CAJA FIG 5 |  | 1.25 | 1.2 | 1.5 | 0.25 | 0.38
MUROS TRANSVERSALES CAJA FIG 5 |  | 1.25 | 1.2 | 1.5 | 0.25 | 0.38
MUROS LONG CAJA FIG 5 |  | 1 | 1.35 | 1.35 | 0.25 | 0.34
MUROS LONG CAJA FIG 5 |  | 1.25 | 1.35 | 1.69 | 0.25 | 0.42
|  | SUBTOTAL ( 4 ) EN M3 |  |  |  | 1.82
DESCRIPCION |  | LARGO | ALTURA | AREA | ESPESOR | VOLUMEN
|  | ( m ) | ( m ) | ( m2 ) | ( m ) | ( m3 )
MUROS DE ALA
MURO IZQUIERDO AGUAS ARRIBA
AREA 1 FIGURA 4 |  | 3.1 | 1.05 | 3.26 | 0.25 | 0.82
AREA 2 FIGURA 4 |  | 2.5 | 1.2 | 3 | 0.25 | 0.75
AREA 3 FIGURA 4 |  | 2.7 | 1.3 | 3.51 | 0.25 | 0.88
|  | SUBTOTAL ( 5 ) EN M3 |  |  |  | 2.45
DESCRIPCION |  | LARGO | ALTURA | AREA | ESPESOR | VOLUMEN
|  | ( m ) | ( m ) | ( m2 ) | ( m ) | ( m3 )
MUROS DESPUES DEL AZUD AGUAS ARRIBA CORTE FF
LOSA DE CIMENTACION MURO DE ALA FIGURA 10 A1 |  | 3.48 | 1.5 | 5.22 | 0.25 | 1.31
LOSA DE CIMENTACION MURO DE ALA FIGURA 10 A2 |  | 3.3 | 1.5 | 4.95 | 0.25 | 1.24
|  | SUBTOTAL ( 6) EN M3 |  |  |  | 2.55
PANTALLA DE MURO FIGURA 10 A1 |  | 3.48 | 1.3 | 4.52 | 0.25 | 1.13
PANTALLA DE MURO FIURA 10 A2 |  | 3.3 | 1.3 | 4.29 | 0.25 | 1.07
|  | SUBTOTAL ( 7) EN M3 |  |  |  | 2.2
MUROS DE ALA CORTE I-I
LOSA DE CIMENTACION MURO DE ALA FIG 8 |  | 4.05 | 1.5 | 6.08 | 0.25 | 1.52
|  | SUBTOTAL (8) EN M3 |  |  |  | 1.52
PANTALLA MURO DE ALA CORTE I-I FIGURA 8 A1 |  | 4 | 1.05 | 4.2 | 0.25 | 1.05
PANTALLA MURO DE ALA CORTE I-I FIGURA 8 A2 |  | 4 | 0.45 | 0.9 | 0.25 | 0.23
|  | SUBTOTAL ( 9 ) EN M3 |  |  |  | 1.28
MURO DE CAPTACION
MURO DE CAPTACION A1 FIG 9 |  | 0.66 | 1.2 | 0.79 | 0.25 | 0.2
MURO DE CAPTACION A2 FIG 9 |  | 2.06 | 1.3 | 2.68 | 0.25 | 0.67
MURO RE CAPTACION A3 FIG 9 |  | 0.6 | 1.3 | 0.78 | 0.25 | 0.2
REJILLA |  | 0.71 | 0.15 | -0.11 | 0.25 | -0.03
|  | SUBTOTAL ( 10 ) EN M3 |  |  |  | 1.04
MUROS DE ALA DERECHO CORTE C-C
LOSA DE CIMENTACION MURO C-C (FIGURA 2) |  | 3.1 | 1.5 | 4.65 | 0.25 | 1.16
|  | SUBTOTAL ( 11) EN M3 |  |  |  | 1.16
PANTALLA MURO DE ALA CORTE C-C FIGURA 2 A1 |  | 3.1 | 1.2 | 3.72 | 0.25 | 0.93
PANTALLA MURO DE ALA CORTE C-C FIGURA 2 A2 |  | 3.1 | 0.25 | 0.39 | 0.25 | 0.1
|  | SUBTOTAL ( 12 ) EN M3 |  |  |  | 1.03
MUROS DE ALA DERECHO CORTE H-H
LOSA DE CIMENTACION H-H (FIGURA 11) |  | 5.6 | 1.5 | 8.4 | 0.25 | 2.1
|  | SUBTOTAL ( 13) EN M3 |  | 8.4 |  | 2.1
PANTALLA MURO DE ALA CORTE H-H FIGURA 11 |  | 5.6 | 1.3 | 7.28 | 0.25 | 1.82
|  | SUBTOTAL ( 14 ) EN M3 |  |  |  | 1.82
DESCRIPCION |  | PI | DIAMETRO | AREA/4 | ESPESOR | VOLUMEN
|  |  | ( m ) | ( m2 ) | ( m ) | ( m3 )
1/4 DE CIRCUNFERENCIA VERTEDERO |  | 3.1416 | 0.71 | 0.4 | 2 | 0.8
|  | SUBTOTAL (15) EN M3 |  |  |  | 0.8
TOTAL = SUBTOTAL ( 1 ) + SUBTOTAL ( 2 )+SUBTOTAL (3)+ SUBTOTAL (4)+ SUBTOTAL(5)+SUBTOTAL(6)+SUBTOTAL(7)+SUBTOTAL (8)+SUBTOTAL(9)+SUBTOTAL (10)+SUBTOTAL(11)+SUBTOTAL (12)+ SUBTOTAL (13)+SUBTOTAL 14+SUBTOTAL 15
TOTAL
|  | TOTAL (M3) | 36.67
EJECUTADO |  | 36.67 | m2
ANTERIOR |  |  | m2
TOTAL |  | 36.67 | m2
CONTRATADO |  | 29.74 | m2
INCREMENTO: |  | 6.93 | m2
DIRERENCIA
REALIZO |  |  |  | REVISO
Ing. Cosme David Mendoza Ruiz
FISCALIZADOR
Ing. Jorge Luis Poveda Arcentales
CONTRATISTA

## 11
PROYECTO : | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
COSTO OFERTADO: | 1299080,27 USD
RUBRO : | ENROCADO |  |  |  | UNIDAD : | U
CONTRATISTA: ING. JORGE POVEDA ARCENTALES |  |  |  |  | HOJA : | 1 de1
GRAFICOS :
| A1 |  |  |  | A3
| A2 |  |  |  | A4
CALCULOS :
CAPTACION
DESCRIPCION |  | LARGO | ANCHO | AREA | ALTURA | volumen
|  | ( m ) | ( m ) | ( m2 ) | (m) | ( m3 )
AREA 1 FIGURA TRIANGULO |  | 2.1 | 3.55 | 3.73 | 0.4 | 1.49
AREA 2 FIGURA RECTANGULO |  | 7.16 | 2.84 | 20.33 | 0.4 | 8.13
AREA 3 FIGURA TRIANGULO |  | 2.37 | 2.15 | 2.55 | 0.4 | 1.02
AREA 4 FIGURA RECTANGULO |  | 3.89 | 3.82 | 14.86 | 0.4 | 5.94
[5 empty] | TOTAL (M3) | 16.58
|  |  | EJECUTADO |  | 16.58 | m3
|  |  | ANTERIOR |  |  | m3
|  |  | TOTAL |  | 16.58 | m3
|  |  | CONTRATADO |  | 10.8 | m3
|  |  | INCREMENTO: |  | 5.78 | m3
DIRERENCIA
REALIZO |  |  |  | REVISO
Ing. Cosme David Mendoza Ruiz
FISCALIZADOR
Ing. Jorge Luis Poveda Arcentales
CONTRATISTA

## 13
PROYECTO : | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
COSTO OFERTADO: | 1299080,27 USD
RUBRO : | JUNTAS IMPERMEABLES PVC 30 CM |  |  |  | UNIDAD : | m
CONTRATISTA:ING JORGE POVEDA ARCENTALES |  |  |  |  | HOJA : | 1 de1
GRAFICOS :
10 m colocación de las juntas impermeables
CALCULOS :
DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD
( m )
JUNTAS IMPERMEABLES DE PVC | [5 empty] | 10
|  |  | EJECUTADO |  | 10 | m
|  |  | ANTERIOR |  |  | m
|  |  | TOTAL |  | 10 | m
|  |  | CONTRATADO |  | 10 | m
|  |  | INCREMENTO: |  | 0 | m
|  |  | DIRERENCIA |  | 0 | m
REALIZO |  |  |  | REVISO
Ing. Cosme David Mendoza Ruiz
FISCALIZADOR
Ing. Jorge Luis Poveda Arcentales
CONTRATISTA

## 14
PROYECTO : | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
COSTO OFERTADO: | 1299080,27 USD
RUBRO : | REJILLA HIERRO DUCTIL 0.15X0.75M PATAS CON CERCO (PROVISION Y MONTAJE) |  |  | UNIDAD : | u
CONTRATISTA:ING JORGE POVEDA ARCENTALES |  |  |  | HOJA : | 1 de1
GRAFICOS :
CALCULOS :
DESCRIPCION |  |  |  |  | UNIDAD
(U)
|  | REJILLA HIERRO DUCTIL 0.15X0.75M PATAS CON CERCO (PROVISION Y MONTAJE) |  |  | 1
|  |  |  | TOTAL (U) | 1
|  | EJECUTADO |  | 1 | U
|  | ANTERIOR |  |  | U
|  | TOTAL |  | 1 | U
|  | CONTRATADO |  | 1 | U
|  | INCREMENTO: |  | 0 | U
|  | DIRERENCIA |  | 0 | U
REALIZO |  |  | REVISO
Ing. Cosme David Mendoza Ruiz
FISCALIZADOR
Ing. Jorge Luis Poveda Arcentales
CONTRATISTA

## ACCE. COMPAC.
PROYECTO : | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
COSTO OFERTADO: | 1299080,27 USD
RUBRO : | LISTA DE ACCESORIOS CAPTACION |  |  |  | UNIDAD : | u
CONTRATISTA:ING JORGE POVEDA ARCENTALES |  |  |  |  | HOJA : | 1 de1
CALCULOS :
LISTA DE ACCESORIOS
SIGNO | DIAMETRO | CANTIDAD | LONGITUD | DESCRIPCION
S1 | 4" | 1 | 0.5 | TRAMO CORTO PASAMUROS
S2 | 4" | 3 |  | UNION MECANICA GIBAULT
S3 | 4" | 1 |  | VALVULA DE COMPUERTA
S4 | 110 mm | 1 |  | TRAMO CORTO PVC-P
S5 | 4 A 6" | 1 | 0.9 | AMPLIACION EN ACERO
S6 | 6" | 1 |  | UNION MECANICA GIBAULT
REALIZO |  |  |  | REVISO
Ing. Cosme David Mendoza Ruiz
FISCALIZADOR
Ing. Jorge Luis Poveda Arcentales
CONTRATISTA

## 42
PROYECTO : | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
COSTO OFERTADO: | 1299080,27 USD
RUBRO : | TRANSPORTE MANUAL DE MATERIALES HASTA SITIO DE CAPTACION |  |  | UNIDAD : | U
CONTRATISTA:ING JORGE POVEDA ARCENTALES |  |  |  | HOJA : | 1 de1
CALCULOS :
DESCRIPCION |  |  |  |  | UNIDAD
( m )
LONGITUD DEL TRANSPORTE DE MATERIAL |  |  |  |  | 360
|  | EJECUTADO |  | 1 | U
|  | ANTERIOR |  |  | U
|  | TOTAL |  | 1 | U
|  | CONTRATADO |  | 1 | U
|  | INCREMENTO: |  | 0 | U
|  | DIRERENCIA |  | 0 | m
REALIZO |  |  | REVISO
Ing. Cosme David Mendoza Ruiz
FISCALIZADOR
Ing. Jorge Luis Poveda Arcentales
CONTRATISTA

## 45
PROYECTO : | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
COSTO OFERTADO: | 1299080,27 USD
RUBRO : | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [7 empty] | UNIDAD : | M, M3
CONTRATISTA:ING JORGE POVEDA ARCENTALES | [8 empty] | HOJA : | 1 de1
ABS | LONG 160 mm | LONG 110 mm | LONG 6" ACERO | COTA | DIAMETRO | DIAMETRO | DIAMETRO | ALTURA | ANCHO | VOLUMEN DE EXC |  |  | VOLUMEN DE TUBERÍA |  |  | VOLUMENES
[5 empty] | 160 | 110 | 6"
| m | m | m | m.s.n.m | mm | mm | acero | m | m | ROCA | CONGLOMERADO | TIERRA | 160 MM | 110 MM | 6" | VOL RELLENO | ESPESOR CAMA DE ARENA | CAMA DE ARENA
0+180 |  |  |  | 1537.42 | [5 empty] | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 0.8 | 0.6 | 9.6 |  |  | 0.4 |  |  | 9.2 | 0.1 | 1.2
0+200 |  |  |  | 1535.74
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 0.8 | 0.6 | 9.6 |  |  | 0.4 |  |  | 9.2 | 0.1 | 1.2
0+220 |  |  |  | 1531.96
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 0.8 | 0.6 | 9.6 |  |  | 0.4 |  |  | 9.2 | 0.1 | 1.2
0+240 |  |  |  | 1528.73
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 0.8 | 0.6 | 9.6 |  |  | 0.4 |  |  | 9.2 | 0.1 | 1.2
0+280 |  |  |  | 1524.95
SUBTOTAL (A) | 80 | [8 empty] | 38.4 |  |  | 1.6 |  |  | 36.8 |  | 4.8
CALCULOS :
ABS | LONG 160 mm | LONG 110 mm | LONG 6" ACERO | COTA | DIAMETRO | DIAMETRO | DIAMETRO | ALTURA | ANCHO | VOLUMEN DE EXC |  |  | VOLUMEN DE TUBERÍA |  |  | VOLUMENES
[5 empty] | 160 | 110 | 6"
| m | m | m | m.s.n.m | mm | mm | acero | m | m | ROCA | CONGLOMERADO | TIERRA | 160 MM | 110 MM | 6" | VOL RELLENO | ESPESOR CAMA DE ARENA | CAMA DE ARENA
0+300 |  |  |  | 1522 | [5 empty] | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 0.8 | 0.5 | 8 |  |  | 0.4 |  |  | 7.6 | 0.1 | 1
0+320 |  |  |  | 1522.41
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 0.8 | 0.5 | 8 |  |  | 0.4 |  |  | 7.6 | 0.1 | 1
0+340 |  |  |  | 1519.97
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 0.8 | 0.5 | 8 |  |  | 0.4 |  |  | 7.6 | 0.1 | 1
0+360 |  |  |  | 1514.16
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 0.8 | 0.5 | 8 |  |  | 0.4 |  |  | 7.6 | 0.1 | 1
0+380 |  |  |  | 1513.86
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 0.8 | 0.5 | 8 |  |  | 0.4 |  |  | 7.6 | 0.1 | 1
0+400 |  |  |  | 1513.14
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 0.8 | 0.5 | 8 |  |  | 0.4 |  |  | 7.6 | 0.1 | 1
0+420 |  |  |  | 1512.77
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 0.8 | 0.5 | 8 |  |  | 0.4 |  |  | 7.6 | 0.1 | 1
0+440 |  |  |  | 1511.73
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1 | 0.5 | 10 |  |  | 0.4 |  |  | 9.6 | 0.1 | 1
0+460 |  |  |  | 1509.36
|  |  | 6 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.1 | 0
0+466
| 14 |  |  |  | 160 |  |  | 1 | 0.5 | 7 |  |  | 0.28 |  |  | 6.72 | 0.1 | 0.7
0+480 |  |  |  | 1508.94
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 0.8 | 0.5 | 8 |  |  | 0.4 |  |  | 7.6 | 0.1 | 1
0+500 |  |  |  | 1506.22
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 0.8 | 0.5 | 8 |  |  | 0.4 |  |  | 7.6 | 0.1 | 1
0+520 |  |  |  | 1503
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 0.8 | 0.5 | 8 |  |  | 0.4 |  |  | 7.6 | 0.1 | 1
0+540 |  |  |  | 1500.65
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 0.8 | 0.5 | 8 |  |  | 0.4 |  |  | 7.6 | 0.1 | 1
0+560 |  |  |  | 1497.93
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 0.8 | 0.5 | 8 |  |  | 0.4 |  |  | 7.6 | 0.1 | 1
0+580 |  |  |  | 1494.84
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 0.8 | 0.5 | 8 |  |  | 0.4 |  |  | 7.6 | 0.1 | 1
0+600 |  |  |  | 1494.25
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.2 | 0.8 | 19.2 |  |  | 0.4 |  |  | 18.8 | 0.2 | 3.2
0+620 |  |  |  | 1496.98
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.2 | 0.8 | 19.2 |  |  | 0.4 |  |  | 18.8 | 0.2 | 3.2
0+640 |  |  |  | 1498.45
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.2 | 0.8 | 19.2 |  |  | 0.4 |  |  | 18.8 | 0.2 | 3.2
0+660 |  |  |  | 1501
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.5 | 0.8 | 24 |  |  | 0.4 |  |  | 23.6 | 0.2 | 3.2
0+680 |  |  |  | 1503.61
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.5 | 0.8 | 24 |  |  | 0.4 |  |  | 23.6 | 0.2 | 3.2
0+700 |  |  |  | 1505.93
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.5 | 0.8 |  | 24 |  |  | 0.19 |  | 23.81 | 0.2 | 3.2
0+720 |  |  |  | 1507.87
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.5 | 0.8 |  | 24 |  |  | 0.19 |  | 23.81 | 0.2 | 3.2
0+740 |  |  |  | 1508.95
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.2 | 0.8 |  | 19.2 |  |  | 0.19 |  | 19.01 | 0.2 | 3.2
0+760 |  |  |  | 1508.23
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.2 | 0.8 |  | 19.2 |  |  | 0.19 |  | 19.01 | 0.2 | 3.2
0+780 |  |  |  | 1507.87
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.2 | 0.8 |  | 19.2 |  |  | 0.19 |  | 19.01 | 0.2 | 3.2
0+800 |  |  |  | 1505.87
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.2 | 0.8 |  | 19.2 |  |  | 0.19 |  | 19.01 | 0.2 | 3.2
0+820 |  |  |  | 1506
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.2 | 0.8 |  | 19.2 |  |  | 0.19 |  | 19.01 | 0.2 | 3.2
0+840 |  |  |  | 1508.38
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.2 | 0.8 |  | 19.2 |  |  | 0.19 |  | 19.01 | 0.2 | 3.2
0+860 |  |  |  | 1509.2
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.2 | 0.8 |  | 19.2 |  |  | 0.19 |  | 19.01 | 0.2 | 3.2
0+880 |  |  |  | 1506
SUBTOTAL (B) | 394 | 180 | 6 | [6 empty] | 226.6 | 182.4 | 0 | 7.88 | 1.71 |  | 399.41 |  | 59.5
SUBTOTAL (A+B) | 474 | 198 | 6 | [6 empty] | 265 | 182.4 | 0 | 9.48 | 1.71 |  | 436.21 |  | 64.3
TUBERIA DE DESAGUE EN CAJAS UN TUBO PARA CAJAS DE VALVULAS Y 2 TUBOS PARA CAJA ROMPE PRESION
ABS | LONG 160 mm | LONG 110 mm | LONG 6" ACERO | COTA | DIAMETRO | DIAMETRO | DIAMETRO | ALTURA | ANCHO | VOLUMEN DE EXC |  |  | VOLUMEN DE TUBERÍA |  |  | VOLUMENES
[5 empty] | 160 | 110 | 6"
| m | m | m | m.s.n.m | mm | mm | acero | m | m | ROCA | CONGLOMERADO | TIERRA | 160 MM | 110 MM | 6" | VOL RELLENO | ESPESOR CAMA DE ARENA | CAMA DE ARENA
3+307 |  |  |  | 1386.34
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  | 0.4 |  |  | 20.4 | 0.3 | 4.8
3+327 |  |  |  | 1384.44
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  | 0.4 |  |  | 20.4 | 0.3 | 4.8
3+347 |  |  |  | 1382.19
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  | 0.4 |  |  | 20.4 | 0.3 | 4.8
3+367 |  |  |  | 1381.39
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  | 0.4 |  |  | 20.4 | 0.3 | 4.8
3+387 |  |  |  | 1379.78
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  | 0.4 |  |  | 20.4 | 0.3 | 4.8
3+407 |  |  |  | 1377.58
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 2.2 | 0.8 |  | 35.2 |  | 0.4 |  |  | 34.8 | 0.3 | 4.8
3+427 |  |  |  | 1375.19
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 2.2 | 0.8 |  | 35.2 |  | 0.4 |  |  | 34.8 | 0.3 | 4.8
3+447 |  |  |  | 1373.18
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 2.2 | 0.8 |  | 35.2 |  | 0.4 |  |  | 34.8 | 0.3 | 4.8
3+467 |  |  |  | 1370.98
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 2.2 | 0.8 |  | 35.2 |  | 0.4 |  |  | 34.8 | 0.3 | 4.8
3+487 |  |  |  | 1369.88
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 2.2 | 0.8 |  | 35.2 |  | 0.4 |  |  | 34.8 | 0.3 | 4.8
3+507 |  |  |  | 1367.04
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 2.2 | 0.8 |  | 35.2 |  | 0.4 |  |  | 34.8 | 0.3 | 4.8
3+527 |  |  |  | 1365.2
| 20 |  |  |  | 160 |  |  |  | 0.6 |  | 0 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0
3+547 |  |  |  | 1362.63
| 20 |  |  |  | 160 |  |  |  | 0.6 |  | 0 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0
3+567 |  |  |  | 1360.37
| 20 |  |  |  | 160 |  |  |  | 0.6 |  | 0 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0
3+587 |  |  |  | 1357.74
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  | 0.4 |  |  | 20.4 | 0.3 | 4.8
3+607 |  |  |  | 1355.22
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  | 0.4 |  |  | 20.4 | 0.3 | 4.8
3+627 |  |  |  | 1352.94
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  | 0.4 |  |  | 20.4 | 0.3 | 4.8
3+647 |  |  |  | 1350.6
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  | 0.4 |  |  | 20.4 | 0.3 | 4.8
3+667 |  |  |  | 1348.18
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  | 0.4 |  |  | 20.4 | 0.3 | 4.8
3+687 |  |  |  | 1344.97
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  | 0.4 |  |  | 20.4 | 0.3 | 4.8
3+707 |  |  |  | 1344.11
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  | 0.4 |  |  | 20.4 | 0.3 | 4.8
3+727 |  |  |  | 1342.05
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  | 0.4 |  |  | 20.4 | 0.3 | 4.8
3+747 |  |  |  | 1340.29
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  | 0.4 |  |  | 20.4 | 0.3 | 4.8
3+767 |  |  |  | 1338.73
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  | 0.4 |  |  | 20.4 | 0.3 | 4.8
3+787 |  |  |  | 1337.25
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  | 0.4 |  |  | 20.4 | 0.3 | 4.8
3+807 |  |  |  | 1335.64
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  | 0.4 |  |  | 20.4 | 0.3 | 4.8
3+827 |  |  |  | 1333.94
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  | 0.4 |  |  | 20.4 | 0.3 | 4.8
3+847 |  |  |  | 1332.53
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  | 0.4 |  |  | 20.4 | 0.3 | 4.8
3+867 |  |  |  | 1330.56
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  | 0.4 |  |  | 20.4 | 0.3 | 4.8
3+887 |  |  |  | 1329.23
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  | 0.4 |  |  | 20.4 | 0.3 | 4.8
3+907 |  |  |  | 1327.73
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  | 0.4 |  |  | 20.4 | 0.3 | 4.8
3+927 |  |  |  | 1325.85
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  | 0.4 |  |  | 20.4 | 0.3 | 4.8
3+947 |  |  |  | 1324.08
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  | 0.4 |  |  | 20.4 | 0.3 | 4.8
3+967 |  |  |  | 1322.44
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  | 0.4 |  |  | 20.4 | 0.3 | 4.8
3+987 |  |  |  | 1320.39
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  | 0.4 |  |  | 20.4 | 0.3 | 4.8
4+007 |  |  |  | 1319.34
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  | 0.4 |  |  | 20.4 | 0.3 | 4.8
4+027 |  |  |  | 1317.93
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  | 0.4 |  |  | 20.4 | 0.3 | 4.8
4+047 |  |  |  | 1316.62
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  | 0.4 |  |  | 20.4 | 0.3 | 4.8
4+067 |  |  |  | 1313.38
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  | 0.4 |  |  | 20.4 | 0.3 | 4.8
4+087 |  |  |  | 1311.6
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  | 0.4 |  |  | 20.4 | 0.3 | 4.8
4+107 |  |  |  | 1309.67
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  | 0.4 |  |  | 20.4 | 0.3 | 4.8
4+127 |  |  |  | 1307.45
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  | 0.4 |  |  | 20.4 | 0.3 | 4.8
4+147 |  |  |  | 1305.29
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  | 0.4 |  |  | 20.4 | 0.3 | 4.8
4+167 |  |  |  | 1303.36
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.2 | 0.8 |  | 19.2 |  | 0.4 |  |  | 18.8 | 0.3 | 4.8
4+187 |  |  |  | 1301.42
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.2 | 0.8 |  | 19.2 |  | 0.4 |  |  | 18.8 | 0.3 | 4.8
4+207 |  |  |  | 1299.98
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.2 | 0.8 |  | 19.2 |  | 0.4 |  |  | 18.8 | 0.3 | 4.8
4+227 |  |  |  | 1294.47
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.2 | 0.8 |  | 19.2 |  | 0.4 |  |  | 18.8 | 0.3 | 4.8
4+247 |  |  |  | 1297.54
| 20 |  |  |  | 160 |  |  | 1.2 | 0.8 |  | 19.2 |  | 0.4 |  |  | 18.8 | 0.3 | 4.8
4+267 |  |  |  | 1296.61
SUBTOTAL C | 960 | [9 empty] | 1014.4 |  |  |  |  | 996.4 |  | 216
SUBTOTAL (A+B+C) | 1434 | [9 empty] | 1196.8 |  |  |  |  | 1432.61 |  | 280.3
INSTALACION DE TUBERIA LADO DERECHO VIA A MINDO
ABS | LONG 160 mm | LONG 110 mm | LONG 6" ACERO | COTA | DIAMETRO | DIAMETRO | DIAMETRO | ALTURA | ANCHO | VOLUMEN DE EXC |  |  | VOLUMEN DE TUBERÍA |  |  | VOLUMENES
[5 empty] | 160 | 110 | 6"
| m | m | m | m.s.n.m | mm | mm | acero | m | m | ROCA | CONGLOMERADO | TIERRA | 160 MM | 110 MM | 6" | VOL RELLENO | ESPESOR CAMA DE ARENA | CAMA DE ARENA
4+267 |  |  |  | 1386.34
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+287 |  |  |  | 1384.44
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+307 |  |  |  | 1296.61
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+327 |  |  |  | 1296.12
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+347 |  |  |  | 1295.98
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+367 |  |  |  | 1295.84
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+387 |  |  |  | 1295.99
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+407 |  |  |  | 1295.39
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+427 |  |  |  | 1294.32
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+447 |  |  |  | 1293.24
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+467 |  |  |  | 1292.14
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+487 |  |  |  | 1290.46
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+507 |  |  |  | 1288.95
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+527 |  |  |  | 1287.78
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+547 |  |  |  | 1284.54
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+567 |  |  |  | 1283.99
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+587 |  |  |  | 1282.24
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+607 |  |  |  | 1280.61
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+627 |  |  |  | 1280
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+647 |  |  |  | 1279.3
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+667 |  |  |  | 12768.47
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+687 |  |  |  | 1277
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+707 |  |  |  | 1276.26
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+727 |  |  |  | 1274.79
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+747 |  |  |  | 1273.45
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+767 |  |  |  | 1272.35
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+787 |  |  |  | 1271.14
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+807 |  |  |  | 1269.85
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+827 |  |  |  | 1268.45
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+847 |  |  |  | 1267.18
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+867 |  |  |  | 1265.98
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+887 |  |  |  | 1264.69
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+907 |  |  |  | 1263.5
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+927 |  |  |  | 1261.8
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+947 |  |  |  | 1260.42
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+967 |  |  |  | 1259.09
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+987 |  |  |  | 1257.71
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
5+007 |  |  |  | 1256.05
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
5+027 |  |  |  | 1254.37
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
5+047 |  |  |  | 1252.55
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
5+067 |  |  |  | 1251.07
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
5+087 |  |  |  | 1249.41
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
5+107 |  |  |  | 1247.47
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
5+127 |  |  |  | 1245.41
|  | 4 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 4.16 |  |  | 0.04 |  | 4.12 | 0.3 | 0.96
5+131 |  |  |  | 1245.74
SUBTOTAL (D) | 0 | 864 | 0 |  | 0 |  |  | 57.2 | 35.2 | 0 | 898.56 | 0 | 0 | 8.21 | 0 | 890.35 | 13.2 | 207.36
INSTALACION DE TUBERIA LADO IZQUIERDO VIA A MINDO
ABS | LONG 160 mm | LONG 110 mm | LONG 6" ACERO | COTA | DIAMETRO | DIAMETRO | DIAMETRO | ALTURA | ANCHO | VOLUMEN DE EXC |  |  | VOLUMEN DE TUBERÍA |  |  | VOLUMENES
[5 empty] | 160 | 110 | 6"
| m | m | m | m.s.n.m | mm | mm | acero | m | m | ROCA | CONGLOMERADO | TIERRA | 160 MM | 110 MM | 6" | VOL RELLENO | ESPESOR CAMA DE ARENA | CAMA DE ARENA
4+267 |  |  |  | 1386.34
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+287 |  |  |  | 1384.44
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+307 |  |  |  | 1296.61
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+327 |  |  |  | 1296.12
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+347 |  |  |  | 1295.98
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+367 |  |  |  | 1295.84
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+387 |  |  |  | 1295.99
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+407 |  |  |  | 1295.39
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+427 |  |  |  | 1294.32
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+447 |  |  |  | 1293.24
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+467 |  |  |  | 1292.14
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+487 |  |  |  | 1290.46
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+507 |  |  |  | 1288.95
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+527 |  |  |  | 1287.78
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+547 |  |  |  | 1284.54
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+567 |  |  |  | 1283.99
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+587 |  |  |  | 1282.24
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+607 |  |  |  | 1280.61
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+627 |  |  |  | 1280
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+647 |  |  |  | 1279.3
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+667 |  |  |  | 12768.47
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+687 |  |  |  | 1277
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+707 |  |  |  | 1276.26
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+727 |  |  |  | 1274.79
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+747 |  |  |  | 1273.45
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+767 |  |  |  | 1272.35
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+787 |  |  |  | 1271.14
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+807 |  |  |  | 1269.85
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+827 |  |  |  | 1268.45
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+847 |  |  |  | 1267.18
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+867 |  |  |  | 1265.98
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+887 |  |  |  | 1264.69
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+907 |  |  |  | 1263.5
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+927 |  |  |  | 1261.8
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+947 |  |  |  | 1260.42
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+967 |  |  |  | 1259.09
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
4+987 |  |  |  | 1257.71
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
5+007 |  |  |  | 1256.05
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
5+027 |  |  |  | 1254.37
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
5+047 |  |  |  | 1252.55
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
5+067 |  |  |  | 1251.07
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
5+087 |  |  |  | 1249.41
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
5+107 |  |  |  | 1247.47
|  | 20 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 20.8 |  |  | 0.19 |  | 20.61 | 0.3 | 4.8
5+127 |  |  |  | 1245.41
|  | 4 |  |  |  | 110 |  | 1.3 | 0.8 |  | 4.16 |  |  | 0.04 |  | 4.12 | 0.3 | 0.96
5+131 |  |  |  | 1245.74
SUBTOTAL (D) | 0 | 864 | 0 |  | 0 |  |  | 57.2 | 35.2 | 0 | 898.56 | 0 | 0 | 8.21 | 0 | 890.35 | 13.2 | 207.36
TOTAL |  | 1728 | [8 empty] | 1797.12 |  |  | 16.42 |  | 1780.7 | 26.4 | 414.72
TUBERIA DE 160 MM PVC |  | 474 |  |  | SUBTOTAL 1 ROCA | 265 | RUBRO 46 | [8 empty] | ARENA | 280.3
TUBERIA DE 160 MM PVC |  | 960 |  | TOTALES | SUBTOTAL 2 CONGLOMERADO | 182.4 | [6 empty] | RELLENO | 3213.31 | M3 | ARENA | 414.72
| TOTAL | 1434 | RUBRO 49 |  | SUBTOTAL 2 CONGLOMERADO | 1196.8 | [9 empty] | TOTAL | #VALUE!
TUBERIA DE 110 MM PVC |  | 198 | RUBRO 47 |  | SUBTOTAL 2 CONGLOMERADO | 1797.12 | [6 empty] | RUBRO 58 | 436.21 |  | rubro 509 | 227.38
|  | 864 | RUBRO48 |  | TOTAL COGLOMERADO | 3176.32 | [6 empty] | RUBRO 161 | 2777.1 |  | rubro 136 | 30
|  | 864 | RUBRO 135 | [12 empty] | rubro 50 | 120
| TOTAL | 1926 |  |  | RUBRO 45 | 523.08 | [9 empty] | TOTAL | 377.38
[5 empty] | RUBRO 131 | 1362.26 | [9 empty] | EXEDENTES | #VALUE!
[5 empty] | SUMA | 1885.34
[5 empty] | EXEDENTES | 733.1
[5 empty] | EXCV TIERRA | 557.88
[5 empty] | TOTAL | 3176.32
REALIZO |  |  |  | REVISO
Ing. Cosme David Mendoza Ruiz
FISCALIZADOR
Ing. Jorge Luis Poveda Arcentales
CONTRATISTA

## 66
PROYECTO : | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
COSTO OFERTADO: | 1299080,27 USD
RUBRO : | DESVIO DE CAUCE DE RIO CANCHUPI |  |  |  | UNIDAD : | U
CONTRATISTA: ING. JORGE POVEDA ARCENTALES |  |  |  |  | HOJA : | 1 de1
CAPTACION
DESCRIPCION |  | LARGO | ANCHO | AREA | ALTURA | VOLUMEN
|  | ( m ) | ( m ) | ( m2 ) | ( m ) | ( m3 )
PASO SUBFLUVIAL
CON COSTALILLOS |  | 12 | 1.5 | 16.8 | 1.4 | 25.2
|  | SUBTOTAL ( 1 ) EN M3 |  | 16.8 |  | 25.2
[5 empty] | TOTAL (U) | 1
|  |  | EJECUTADO |  | 1 | m3
|  |  | ANTERIOR |  |  | m3
|  |  | TOTAL |  | 1 | m3
|  |  | CONTRATADO |  | 1 | m3
|  |  | INCREMENTO: |  | 0 | m3
|  |  | DIRERENCIA |  | 0 | m3
Ing. Cosme David Mendoza Ruiz
FISCALIZADOR
Ing. Jorge Luis Poveda Arcentales
CONTRATISTA

## 67
PROYECTO : | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
COSTO OFERTADO: | 1299080,27 USD
RUBRO : | EXCAVACION A MANO LECHO RIO |  |  |  | UNIDAD : | M3
CONTRATISTA:ING JORGE POVEDA ARCENTALES |  |  |  |  | HOJA : | 1 de1
CALCULOS :
PASO SUBFLUVIAL
ITEM | LARGO | ANCHO | AREA | ALTURA | VOLUMEN
| (m) | (m) | (m2) | (m3) | (m3)
PARA TUB | 15 | 1.4 | 21 | 0.7 | 14.7
|  |  |  | TOTAL (M3) | 14.7
|  |  | EJECUTADO |  | 14.7 | m3
|  |  | ANTERIOR |  |  | m3
|  |  | TOTAL |  | 14.7 | m3
|  |  | CONTRATADO |  | 14.4 | m3
|  |  | INCREMENTO: |  | 0.3 | m3
DIRERENCIA
REALIZO |  |  |  | REVISO
Ing. Cosme David Mendoza Ruiz
FISCALIZADOR
Ing. Jorge Luis Poveda Arcentales
CONTRATISTA

## 68
PROYECTO : | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
COSTO OFERTADO: | 1299080,27 USD
RUBRO : | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (ROCA) |  |  |  | UNIDAD : | M3
CONTRATISTA:ING JORGE POVEDA ARCENTALES |  |  |  |  | HOJA : | 1 de1
CALCULOS :
PASO SUBFLUVIAL
ITEM | LARGO | ANCHO | AREA | ALTURA | VOLUMEN
| (m) | (m) | (m2) | (m3) | (m3)
PARA ALTAGUIA | 15 | 1.4 | 21 | 1 | 21
EXCAVACION EN ROCA PARA PASO SUBFLUVIAL
|  |  |  | TOTAL (M3) | 21
|  |  | EJECUTADO |  | 21 | m3
|  |  | ANTERIOR |  |  | m3
|  |  | TOTAL |  | 21 | m3
|  |  | CONTRATADO |  | 7.5 | m3
INCREMENTO:
|  |  | DIRERENCIA |  | 13.5 | m3
REALIZO |  |  |  | REVISO
Ing. Cosme David Mendoza Ruiz
FISCALIZADOR
Ing. Jorge Luis Poveda Arcentales
CONTRATISTA

## 69
PROYECTO : | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
COSTO OFERTADO: | 1299080,27 USD
RUBRO : | HORMIGON SIMPLE f'c=240 kg/cm2 |  |  |  | UNIDAD : | M3
CONTRATISTA: ING. JORGE POVEDA ARCENTALES |  |  |  |  | HOJA : | 1 de1
PASO SUBFLUVIAL |  | LARGO | ANCHO | AREA | ALTURA | VOLUMEN
MURO DE HORMIGON |  | 10 | 0.4 | 4 | 0.5 | 2
VOLUMEN DEL TUBO DE ACERO |  | 3.14 | 0.16 | -0.020096 | 10 | -0.2
|  | SBTOTAL (1) EN M3 |  | 3.9799 |  | 1.8
[5 empty] | TOTAL (M3) | 1.8
|  |  | EJECUTADO |  | 1.8 | m3
|  |  | ANTERIOR |  |  | m3
|  |  | TOTAL |  | 1.8 | m3
|  |  | CONTRATADO |  | 1.3 | m3
|  |  | INCREMENTO: |  | 0.5 | m3
DIRERENCIA
Ing. Cosme David Mendoza Ruiz
FISCALIZADOR
Ing. Jorge Luis Poveda Arcentales
CONTRATISTA

## 72
PROYECTO : | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
COSTO OFERTADO: | 1299080,27 USD
RUBRO : | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (EN TIERRA) |  |  |  | UNIDAD : | M3
CONTRATISTA:ING JORGE POVEDA ARCENTALES |  |  |  |  | HOJA : | 1 de1
CALCULOS :
EXCAVACION ROMPE PRESION
ITEM | LARGO | ANCHO | AREA | ALTURA | VOLUMEN
| (m) | (m) | (m2) | (m3) | (m3)
ROMPE PRESION | 2.9 | 1.5 | 4.35 | 1.6 | 6.96
CAJA VALVULAS No 2 | 2 | 2 | 4 | 1.92 | 15.36
MURO DE ANCLAJE EN TUB ABS 0+465 | 1.1 | 1.05 | 1.16 | 0.2 | 0.46
| SBTOTAL (1) EN M3 |  | 9.51 |  | 22.78
|  |  |  | TOTAL (M3) | 22.78
|  | EJECUTADO |  | 22.78 | m3
|  | ANTERIOR |  |  | m3
|  | TOTAL |  | 22.78 | m3
|  | CONTRATADO |  | 39.69 | m3
INCREMENTO:
|  | DIRERENCIA |  | -16.91 | m3 | m3
REALIZO |  |  |  | REVISO
Ing. Cosme David Mendoza Ruiz
FISCALIZADOR
Ing. Jorge Luis Poveda Arcentales
CONTRATISTA

## 73
PROYECTO : | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
COSTO OFERTADO: | 1299080,27 USD
RUBRO : | HORMIGON SIMPLE REPLANTILLO f'c=140KG/CM2 |  |  |  | UNIDAD : | M3
CONTRATISTA:ING JORGE POVEDA ARCENTALES |  |  |  |  | HOJA : | 1 de1
CALCULOS :
ITEM | LARGO | ANCHO | AREA | ALTURA | VOLUMEN
| (m) | (m) | (m2) | (m3) | (m3)
ROMPE PRESION | 2.7 | 1.3 | 3.51 | 0.1 | 0.35
CAJA VALVULAS No 2 | 1.8 | 1.8 | 3.24 | 0.1 | 0.65
MURO DE ANCLAJE EN TUB ABS 0+465 | 1.1 | 1.05 | 1.16 | 0.1 | 0.23
| SBTOTAL (1) EN M3 |  | 7.91 |  | 1.23
|  |  |  | TOTAL (M3) | 1.23
|  | EJECUTADO |  | 1.23 | m3
|  | ANTERIOR |  |  | m3
|  | TOTAL |  | 1.23 | m3
|  | CONTRATADO |  | 2.28 | m3
INCREMENTO:
|  | DIRERENCIA |  | -1.05 | m3
REALIZO |  |  |  | REVISO
Ing. Cosme David Mendoza Ruiz
FISCALIZADOR
Ing. Jorge Luis Poveda Arcentales
CONTRATISTA

## 74
PROYECTO : | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
COSTO OFERTADO: | 1299080,27 USD
RUBRO : | HORMIGON SIMPLE E f`c = 210 kg/cm2 |  |  |  | UNIDAD : | M3
CONTRATISTA: ING. JORGE POVEDA ARCENTALES |  |  |  |  | HOJA : | 1 de1
CAPTACION
DESCRIPCION |  | LARGO | ANCHO | AREA | ALTURA | VOLUMEN
|  | ( m ) | ( m ) | ( m2 ) | ( m ) | ( m3 )
MUROS DE ANCLAJE TUBERÍA DE ACERO
MURO DE ANCLAJE EN LA 0+465 V1 |  | 1.05 | 1.1 | 0.21 | 0.2 | 0.23
|  | LARGO | L MENOR | ANCHO | H | VOLUMEN
MURO DE ANCLAJE EN LA 0+465 V2 |  | 1.05 | 0.65 | 0.4 | 1.2 | 0.408
|  | SUBTOTAL ( 1 ) EN M3 |  | 0.61 |  | 0.638
DESCRIPCION |  | LARGO | ANCHO | AREA | ALTURA | VOLUMEN
|  | ( m ) | ( m ) | ( m2 ) | ( m ) | ( m3 )
TANQUE ROMPE PRESION EN RED DE DISTRIBUCIÓN
LOSA DE CIMENTACIÓN |  | 2.7 | 1.3 | 3.51 | 0.2 | 0.7
MUROS LARGOS |  | 1.3 | 1 | 1.3 | 0.15 | 0.2
MUROS LARGOS |  | 1.3 | 1 | 1.3 | 0.15 | 0.2
MUROS CORTOS |  | 1.25 | 1 | 1.25 | 0.15 | 0.19
MUROS CORTOS |  | 1.3 | 1.2 | 1.56 | 0.15 | 0.23
MUROS CORTOS |  | 1.25 | 1 | 1.25 | 0.15 | 0.19
MUROS CORTOS |  | 1.3 | 1.2 | 1.56 | 0.15 | 0.23
VERTEDERO |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.08
PASAMURO |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.09
ANCLAJE VALVULA |  | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.01
LOSA TAPA |  | 2.7 | 1.3 | 3.51 | 0.15 | 0.53
TAPA DEL TANQUE |  | 0.6 | 0.6 | -0.36 | 0.15 | -0.05
|  | SBTOTAL (2) EN M3 |  | 16.02 |  | 2.6
DESCRIPCION |  | LARGO | ANCHO | AREA | ALTURA | VOLUMEN
|  | ( m ) | ( m ) | ( m2 ) | ( m ) | ( m3 )
ANCLAJES EN LINEA DE CONDUCCIÓN
ANCLAJE DE 0,80 X 0,80 X 0,80 ABS 0+320 HASTA 0+880 No 6 |  | 0.8 | 0.8 | 0.64 | 0.8 | 4.1
ANCLAJE PASO DE ALCANTARILLA RED DE DISTRIBUCION No2 |  | 0.8 | 0.8 | 0.64 | 0.8 | 1.02
|  | SBTOTAL (3) EN M3 |  | 1.28 |  | 5.12
DESCRIPCION |  | LARGO | ANCHO | AREA | ALTURA | VOLUMEN
|  | ( m ) | ( m ) | ( m2 ) | ( m ) | ( m3 )
TANQUE ROMPE PRESION EN RED DE DISTRIBUCIÓN
LOSA DE CIMENTACIÓN |  | 1.8 | 1.8 | 3.24 | 0.15 | 0.49
MUROS LARGOS |  | 1.8 | 1.52 | 2.74 | 0.15 | 0.41
MUROS LARGOS |  | 1.8 | 1.52 | 2.74 | 0.15 | 0.41
MUROS CORTOS |  | 1.5 | 1.52 | 2.28 | 0.15 | 0.34
MUROS CORTOS |  | 1.5 | 1.52 | 2.28 | 0.15 | 0.34
LOSA TAPA |  | 1.8 | 1.8 | 3.24 | 0.15 | 0.49
TAPA |  | 0.6 | 0.6 | -0.36 | 0.15 | -0.05
|  | SBTOTAL (4) EN M3 |  | 16.16 |  | 2.43
|  | No DE TANQUES ROMPE PRESION |  | 2 |  | 4.86
TOTAL= SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 + SUBTOTAL 3+SUBTOTAL 4
[5 empty] | TOTAL (M3) | 13.218
|  |  | EJECUTADO |  | 13.218 | m3
|  |  | ANTERIOR |  |  | m3
|  |  | TOTAL |  | 13.218 | m3
|  |  | CONTRATADO |  | 16.77 | m3
INCREMENTO:
|  |  | DIRERENCIA |  | -3.552 | m3
Ing. Cosme David Mendoza Ruiz
FISCALIZADOR
Ing. Jorge Luis Poveda Arcentales
CONTRATISTA

## 75
PROYECTO : | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
COSTO OFERTADO: | 1299080,27 USD
RUBRO : | ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) |  |  | UNIDAD : | KG
CONTRATISTA: ING. JORGE POVEDA ARCENTALES |  |  |  | HOJA : | 1 de1
| UNIDAD | KG POR UNIDAD | TOTAL
KG
TANQUE ROMPE PRESION | 1 | 121.5 | 121.5
CAJAS VALVULAS | 2 | 176.8 | 353.6
| TOTAL KG |  | 475.1
|  | TOTAL (KG) | 475.1
EJECUTADO |  | 475.1 | KG
ANTERIOR |  |  | KG
TOTAL |  | 475.1 | KG
CONTRATADO |  | 1237.6 | KG
INCREMENTO:
DIRERENCIA |  | -762.5 | KG

## 76
PROYECTO : | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
COSTO OFERTADO: | 1299080,27 USD
RUBRO : | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO |  |  |  | UNIDAD : | M2
CONTRATISTA: ING. JORGE POVEDA ARCENTALES |  |  |  |  | HOJA : | 1 de1
ROMPE PRESION |  | LARGO | ALTO | AREA | DOS LADOS | TOTAL
MURO DE HORMIGON LARGO |  | 1.25 | 1 | 1.25 | 2 | 2.5
MURO DE HORMIGON LARGO |  | 1.45 | 1.2 | 1.74 | 2 | 3.48
MURO DE HORMIGON CORTO |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
MURO DE HORMIGON CORTO |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.4
VERTEDERO |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1
PASAMURO |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 2 | 1.2
| SUBTOTAL 1 (m2) |  |  | 6.29 |  | 12.58
CAJA VALVULAS |  | LARGO | ALTO | AREA | DOS LADOS | TOTAL
MURO DE HORMIGON LARGO |  | 1.8 | 1.52 | 2.74 | 2 | 5.48
MURO DE HORMIGON LARGO |  | 1.5 | 1.52 | 2.28 | 2 | 4.56
MURO DE HORMIGON CORTO |  | 1.8 | 1.52 | 2.74 | 2 | 5.48
MURO DE HORMIGON CORTO |  | 1.5 | 1.52 | 2.28 | 2 | 4.56
| SUBTOTAL 2 (m2) |  |  | 10.04 |  | 20.08
MURO DE ANCLAJE 0+465 | ANCHO | LARGO | ALTO | AREA | DOS LADOS | TOTAL
MURO DE HORMIGON CORTO | 1.05 | 1.2 | 0.65 | 1.02 | 2 | 2.04
MURO ANGOSTO |  | 1.2 | 0.4 | 1.02 | 2 | 2.04
| SUBTOTAL 3 (m2) |  |  | 2.04 |  | 4.08
TOTAL= SUBTOTAL1+SUBTOTAL2+SUBTOTAL3
|  | TOTAL M2 |  | 18.37 |  | 36.74
[5 empty] | TOTAL (M2) | 36.74
|  |  | EJECUTADO |  | 36.74 | m2
|  |  | ANTERIOR |  |  | m2
|  |  | TOTAL |  | 36.74 | m2
|  |  | CONTRATADO |  | 153.72 | m2
INCREMENTO:
|  |  | DIRERENCIA |  | -116.98 | m2
Ing. Cosme David Mendoza Ruiz
FISCALIZADOR
Ing. Jorge Luis Poveda Arcentales
CONTRATISTA

## ACCESORIOS CAJAS
PROYECTO : | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
COSTO OFERTADO: | 1299080,27 USD
RUBRO : | ACCESORIOS |  |  |  | UNIDAD : | u
CONTRATISTA:ING JORGE POVEDA ARCENTALES |  |  |  |  | HOJA : | 1 de1
CALCULOS :
LISTA DE ACCESORIOS CAJON ROMPE PRESION
SIGNO | DIAMETRO | CANTIDAD | LONGITUD | DESCRIPCION
E1 | 6" | 1 |  | UNION MECANICA GIBAULT
E2 | 6" | 1 | 0.4 | TRAMO CORTO PASAMURO
S1 | 6" | 2 |  | TRAMO CORTO PASAMUROS
| 4 A 6" | 1 |  | AMPLIACION EN ACERO
| 6" | 1 |  | VALVULA DE COMPUERTA
| 4" | 1 |  | VALVULA DE COMPUERTA
| 6" | 2 |  | UNION MECANICA GIBAULT
| 4" | 5 |  | UNION MECANICA GIBAULT
|  |  |  | RESUMEN DE MATERIALES |  |  | RUBRO
|  |  |  | UNION MECANICA GIBAULT | 3 | 6" | 77
|  |  |  | TRAMO CORTO PASAMURO | 3 | 6"
|  |  |  | AMPLIACION EN ACERO | 1 | 4" A 6"
|  |  |  | VALVULA DE COMPUERTA | 1 | 6"
|  |  |  | VALVUL DE COMPUERTA | 1 | 4"
|  |  |  | UNION MECANICA GIBAULT | 5 | 4" | 78
LISTA ACCESORIOS CAJON VALVULA DE DESAGUE
SIGNO | DIAMETRO | CANTIDAD | LONGITUD | DESCRIPCION | NUMERO DE VALVULAS 2
| 6" | 2 |  | UNION GIBAULT ASIMETRICA | 4
| 6" A 4" | 1 |  | TEE DE ACERO | 2
| 4" | 1 |  | VALVULA DE COMPUERTA | 2
| 4 " | 2 |  | UNION GIBAUL SIMETRICA | 4
| 4" | 1 |  | TUBO DE 6 M DE 4" | 2
RESUMEN DE MATERIALES TOTALES
UNION MECANICA GIBAULT | 3 | 6"
TRAMO CORTO PASAMURO | 3 | 6"
VALVULA DE COMPUERTA | 1 | 6"
VALVUL DE COMPUERTA | 3 | 4"
UNION MECANICA GIBAULT | 5 | 4"
GIBAULT ASIMETRICA | 4 | 6"
GIBAULT ASIMETRICA | 4 | 4"
TEE DE ACERO | 2 | 6 A 4"
TEE DE ACERO | 1 | 4"
REALIZO |  |  |  | REVISO
Ing. Cosme David Mendoza Ruiz
FISCALIZADOR
Ing. Jorge Luis Poveda Arcentales
CONTRATISTA

## VALVULAS DE AIRE
PROYECTO : | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
COSTO OFERTADO: | 1299080,27 USD
RUBRO : | ACCESORIOS DE VALVULA DE AIRE |  |  |  | UNIDAD : | u
CONTRATISTA:ING JORGE POVEDA ARCENTALES |  |  |  |  | HOJA : | 1 de1
CALCULOS :
LISTA DE ACCESORIOS
SIGNO | DIAMETRO | CANTIDAD | LONGITUD | NO DE VALVULAS COLOCADAS | TOTAL COLOCADAS | CONTRATADO | DIFERENCIA
COLLAR DE 4 A 2" | 4 A 2" | 2 |  | 2 | 4 | 5 | -1
VALVULA DE AIRE 2" | 2" | 1 |  | 2 | 2 | 7 | -5
VALVULA DE COMPUERTA 2" | 2" | 2 |  | 2 | 4 | 7 | -3
TEE | 110 mm | 1 |  | 2 | 2 | 7 | -5
NEPLOS 0,10 M | 2" | 3 | 0.1 | 2 | 6 | 35 | -29
REALIZO |  |  |  | REVISO
Ing. Cosme David Mendoza Ruiz
FISCALIZADOR
Ing. Jorge Luis Poveda Arcentales
CONTRATISTA

## ENCOFRADO PASO SUB
PROYECTO : | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
COSTO OFERTADO: | 1299080,27 USD
RUBRO : | ENCOFRADO/DESENCOFRADO MURO TABLERO CONTRACHAPADO |  |  |  | UNIDAD : | M2
CONTRATISTA: ING. JORGE POVEDA ARCENTALES |  |  |  |  | HOJA : | 1 de1
PASO SUBFLUVIAL |  | LARGO | ALTO | AREA | DOS LADOS | TOTAL
MURO DE HORMIGON |  | 10 | 0.4 | 4 | 2 | 8
|  | SBTOTAL (1) EN M3 |  | 4 |  | 8
[5 empty] | TOTAL (M3) | 8
|  |  | EJECUTADO |  | 8 | m3
|  |  | ANTERIOR |  |  | m3
|  |  | TOTAL |  | 8 | m3
|  |  | CONTRATADO |  | 15 | m3
INCREMENTO:
|  |  | DIRERENCIA |  | -7 | m3
Ing. Cosme David Mendoza Ruiz
FISCALIZADOR
Ing. Jorge Luis Poveda Arcentales
CONTRATISTA

## ENCOFRADO LOSAS
PROYECTO : | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
COSTO OFERTADO: | 1299080,27 USD
RUBRO : | ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS |  |  |  | UNIDAD : | M2
CONTRATISTA: ING. JORGE POVEDA ARCENTALES |  |  |  |  | HOJA : | 1 de1
ROMPE PRESION |  | LARGO | ALTO | AREA | DOS LADOS | TOTAL
LOSA SUPERIOR |  | 2.4 | 1 | 2.4 | 1 | 2.4
| SUBTOTAL 1 (m2) |  |  | 2.4 |  | 2.4
CAJA VALVULAS |  | LARGO | ALTO | AREA | DOS LADOS | TOTAL
LOSA SUPERIOR No2 |  | 1.6 | 1.6 | 2.56 | 1 | 5.12
| SUBTOTAL 2 (m2) |  |  | 2.56 |  | 5.12
TOTAL= SUBTOTAL1+SUBTOTAL2+SUBTOTAL3
|  | TOTAL M2 |  | 4.96 |  | 7.52
[5 empty] | TOTAL (M2) | 7.52
|  |  | EJECUTADO |  | 7.52 | m2
|  |  | ANTERIOR |  |  | m2
|  |  | TOTAL |  | 7.52 | m2
|  |  | CONTRATADO |  | 13.23 | m2
INCREMENTO:
|  |  | DIRERENCIA |  | -5.71 | m2
Ing. Cosme David Mendoza Ruiz
FISCALIZADOR
Ing. Jorge Luis Poveda Arcentales
CONTRATISTA

## PERNOS TUERCAS
PROYECTO : | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
COSTO OFERTADO: | 1299080,27 USD
RUBRO : | JUEGO DE PERNOS, TUERCAS Y EMPAQUES 06" |  |  |  | UNIDAD :
CONTRATISTA:ING JORGE POVEDA ARCENTALES |  |  |  |  | HOJA :
CALCULOS :
UBICACIÓN DE UNIONES BRIDADAS
JUEGOS
PASO SUBFLUVIAL | 2
PASO EN ABS 0+465 | 2
PASO DE ALCANTARILLA EN VIA PRINCIPAL | 2
TUOTAL | 6
6
|  | TOTAL (M2) | 6
EJECUTADO |  | 6 | U
ANTERIOR |  |  | U
TOTAL |  | 6 | U
CONTRATADO |  | 4 | U
INCREMENTO: |  | 2 | U
DIRERENCIA
REALIZO |  |  |  | REVISO
Ing. Cosme David Mendoza Ruiz
FISCALIZADOR
Ing. Jorge Luis Poveda Arcentales
CONTRATISTA

## ACCESORIOS LINEA DE CONDUCCION
PROYECTO : | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
COSTO OFERTADO: | 1299080,27 USD
RUBRO : | ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCION Y PARTE RED DISTR |  |  | UNIDAD : | U
CONTRATISTA:ING JORGE POVEDA ARCENTALES |  |  |  | HOJA : | 1
CALCULOS :
UBICACIÓN DE UNIONES BRIDADAS
ACCESORIOS | No
CODO DE 45g DE ACERO EXTREMOS LISOS 4" | 1 | 0+080
| 1 | 0+860
| 1 | 0+840
| 1 | 4+580
SUBTOTAL | 4
CODO DE 45g DE ACERO EXTREMOS LISOS 6" | 1 | 0+320
| 1 | 0+340
| 1 | 0+600
| 1 | 3+480
| 1 | 3+780
| 1 | 3+900
TUOTAL | 6
REALIZO |  |  | REVISO
Ing. Cosme David Mendoza Ruiz
FISCALIZADOR
Ing. Jorge Luis Poveda Arcentales
CONTRATISTA

## REPLA PLANTA
PROYECTO : | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
COSTO OFERTADO: | 1299080,27 USD
RUBRO : | REPLANTEO Y NIVELACION ESTRUCTURAS |  |  |  | UNIDAD : | M2
CONTRATISTA: ING. JORGE POVEDA ARCENTALES |  |  |  |  | HOJA : | 1 de1
PLANTA DE TRATAMIENTO |  | LARGO | ALTO | AREA | DOS LADOS | TOTAL
REPLANTEO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE |  | 50.41 | 50.4 | 2540.66 | 1 | 2540.66
| SUBTOTAL 1 (m2) |  |  | 2540.66 |  | 2540.66
TOTAL= SUBTOTAL1+SUBTOTAL2+SUBTOTAL3
|  | TOTAL M2 |  | 2540.66 |  | 2540.66
[5 empty] | TOTAL (M2) | 2540.66
|  |  | EJECUTADO |  | 2540.66 | m2
|  |  | ANTERIOR |  |  | m2
|  |  | TOTAL |  | 2540.66 | m2
|  |  | CONTRATADO |  | 2520 | m2
|  |  | INCREMENTO: |  | 20.66 | m2
DIRERENCIA
Ing. Cosme David Mendoza Ruiz
FISCALIZADOR
Ing. Jorge Luis Poveda Arcentales
CONTRATISTA

## Hoja9
RESUMEN DE MATERIALES
Long / Diam | 10 | 12 | 14 | 16 | 18
Longitud | 131.7 | 6.5 | 36.1 | - | -
Peso espec. | 0.617 | 0.888 | 1.208 | 1.578 | 2
Peso (Kg.) | 81.2589 | 5.772 | 43.6088
Peso total (kg.) |  | 130.6397 | kg.
Total de acero de refuerzo = |  |  | 130.6397 | kg.

## Hoja2
| C A P T A C I O N |  |  |  | D I M E N S I O N E S |  |  |  | Longuitud | Longuitud
Mc | TIPO | Fi mm. | No. | a | b | c | d | g | Desarrollada | total x marca | W (kg/m) | P (kg)
101 | I | 10 | 16 | 9.5 |  |  |  |  | 9.5 | 152
102 | C | 10 | 34 | 8.45 | 0.2 | 0.2 |  |  | 8.85 | 300.9
103 | C | 10 | 10 | 2.6 | 0.15 | 0.15 |  |  | 2.9 | 29
104 | I | 10 | 8 | 9.25 |  |  |  |  | 9.25 | 74
105 | I | 10 | 8 | 11.2 |  |  |  |  | 11.2 | 89.6
106 | L | 10 | 134 | 1.5 | 0.25 |  |  |  | 1.75 | 234.5
107 | C | 10 | 14 | 3.3 | 1.45 | 1.45 |  |  | 6.2 | 86.8
108 | ´C | 10 | 10 | 3.4 | 0.2 | 1.2 |  |  | 4.8 | 48
109 | C | 10 | 22 | 1 | 0.2 | 0.2 |  |  | 1.4 | 30.8
110 | ´C | 10 | 9 | 1.15 | 1.4 | 0.2 |  |  | 2.75 | 24.75
111 | ´C | 10 | 14 | 1.25 | 1.4 | 1.35 |  |  | 4 | 56
112 | C | 10 | 29 | 2.4 | 1.6 | 1.6 |  |  | 5.6 | 162.4
113 | C | 10 | 22 | 2.7 | 0.2 | 0.2 |  |  | 3.1 | 68.2
114 | I | 10 | 10 | 6.6 |  |  |  |  | 6.6 | 66
115 | ´C | 10 | 9 | 1.15 | 1.4 | 0.2 |  |  | 2.75 | 24.75
116 | ´C | 10 | 16 | 1.5 | 1 | 0.2 |  |  | 2.7 | 43.2
117 | C | 10 | 19 | 0.2 | 2.05 | 0.2 |  |  | 2.45 | 46.55
118 | ´C | 10 | 29 | 0.2 | 1.9 | 1.4 |  |  | 3.5 | 101.5
119 | I | 10 | 10 | 2.25 |  |  |  |  | 2.25 | 22.5
120 | ´C | 10 | 6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 |  |  | 3 | 18
121 | ´C | 10 | 5 | 1.2 | 1.4 | 0.2 |  |  | 2.8 | 14
122 | C | 10 | 5 | 1.45 | 1.35 | 1.35 |  |  | 4.15 | 20.75
123 | C | 10 | 6 | 1.45 | 1.55 | 1.55 |  |  | 4.55 | 27.3
124 | I | 10 | 8 | 2.4 |  |  |  |  | 2.4 | 19.2
125 | O | 10 | 12 | 0.95 | 0.35 | 0.8 | 0.4 | 0.05 | 2.55 | 30.6
126 | I | 10 | 6 | 2.4 |  |  |  |  | 2.4 | 14.4
127 | O | 10 | 12 | 0.15 | 0.7 | 0.15 | 0.7 | 0.05 | 1.75 | 21
128 | ´C | 10 | 34 | 1.45 | 1 | 0.2 |  |  | 2.65 | 90.1
129 | C | 10 | 33 | 1.45 | 0.2 | 0.2 |  |  | 1.85 | 61.05
130 | I | 10 | 10 | 6.7 |  |  |  |  | 6.7 | 67
131 | L | 10 | 19 | 1.2 | 0.25 |  |  |  | 1.45 | 27.55
132 | I | 10 | 10 | 3.1 |  |  |  |  | 3.1 | 31
133 | I | 10 | 20 | 1.3 |  |  |  |  | 1.3 | 26
134 | I | 10 | 8 | 2.7 |  |  |  |  | 2.7 | 21.6
[10 empty] | 2151 | 0.617 | 1327.167
MARCAS NUEVAS.
REFUERZO AZUD
140 | C | 12 | 6 | 2.4 | 0.8 | 0.8 |  |  | 4 | 24
141 | L | 12 | 6 | 1.8 | 0.7 |  |  |  | 2.5 | 15
[10 empty] | 39 | 1.208 | 47.112
MUROS DE ALA CORTE H-H; I-I
150 | I | 14 | 10 | 5.6 |  |  |  |  | 5.6 | 56
151 | I | 14 | 8 | 8 |  |  |  |  | 8 | 64
152 | L | 14 | 19 | 1.5 | 0.25 |  |  |  | 1.75 | 33.25
153 | C | 14 | 19 | 1.45 | 0.2 | 0.2 |  |  | 1.85 | 35.15
154 | ´C | 14 | 28 | 1.5 | 1 | 0.2 |  |  | 2.7 | 75.6
155 | I | 14 | 10 | 4 |  |  |  |  | 4 | 40
156 | I | 14 | 8 | 6 |  |  |  |  | 6 | 48
157 | L | 14 | 14 | 1.2 | 0.25 |  |  |  | 1.45 | 20.3
158 | C | 14 | 14 | 1.45 | 0.2 | 0.2 |  |  | 1.85 | 25.9
159 | ´C | 14 | 20 | 1.5 | 1 | 0.2 |  |  | 2.7 | 54
[10 empty] | 452.2 | 1.208 | 546.2576
1920.5366

## 485
PROYECTO : | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
COSTO OFERTADO: | 1299080,27 USD
RUBRO : | CERRAMIENTO DE MADERA DE MONTE |  |  |  | UNIDAD : | M2
CONTRATISTA: ING. JORGE POVEDA ARCENTALES |  |  |  |  | HOJA : | 1 de1
PLANTA DE TRATAMIENTO |  | LARGO | ALTO | AREA | DOS LADOS | TOTAL
CERRAMIENTO PROVISIONAL PLANTA DE TRATAMIENTO |  | 50.41 | 2 | 100.82 | 1 | 100.82
| SUBTOTAL 1 (m2) |  |  | 100.82 |  | 100.82
TOTAL= SUBTOTAL1+SUBTOTAL2+SUBTOTAL3
|  | TOTAL M2 |  | 100.82 |  | 100.82
[5 empty] | TOTAL (M2) | 100.82
|  |  | EJECUTADO |  | 100.82 | m2
|  |  | ANTERIOR |  |  | m2
|  |  | TOTAL |  | 100.82 | m2
|  |  | CONTRATADO |  | 50 | m2
|  |  | INCREMENTO: |  | 50.82 | m2
DIRERENCIA
Ing. Cosme David Mendoza Ruiz
FISCALIZADOR
Ing. Jorge Luis Poveda Arcentales
CONTRATISTA

## PERNOS Y TUERCAS
PROYECTO : | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
COSTO OFERTADO: | 1299080,27 USD
RUBRO : | JUEGO DE PERNOS, TUERCAS Y EMPAQUES 06" |  |  |  | UNIDAD : | u
CONTRATISTA: ING. JORGE POVEDA ARCENTALES |  |  |  |  | HOJA : | 1 de1
PERNOS Y EMPAQUES PARA BRIDA |  | LARGO M |  |  |  | TOTAL
JUEGOS DE PERNOS Y EMPAQUE BRIDA EN EL PASO SUBFLUVIAL |  | 10 |  |  |  | 2
JUEGOS DE PERNOS Y EMPAQUE BRIDA EN ABS 0+465 |  | 6 |  |  |  | 2
JUEGOS DE PERNOS Y EMPAQUE BRIDA EN PASO DE ALCANTARILLA |  | 6 |  |  |  | 2
TOTAL
PASO SUBFLUVIAL |  | PASO ABS 0+465
| SUBTOTAL 1 (m2) |  |  |  |  | 6
TOTAL= SUBTOTAL1+SUBTOTAL2+SUBTOTAL3
|  | TOTAL M2 |  | 6 |  | 6
[5 empty] | TOTAL (M2) | 6
|  |  | EJECUTADO |  | 6 | m2
|  |  | ANTERIOR |  |  | m2
|  |  | TOTAL |  | 6 | m2
|  |  | CONTRATADO |  | 4 | m2
|  |  | INCREMENTO: |  | 2 | m2
DIRERENCIA
Ing. Cosme David Mendoza Ruiz
FISCALIZADOR
Ing. Jorge Luis Poveda Arcentales
CONTRATISTA

## RELLENO MATERIAL PRESTAMO
PROYECTO : | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
COSTO OFERTADO: | 1299080,27 USD
RUBRO : | RELLENO COMPACTADO MATERIAL PRESTAMO |  |  |  | UNIDAD : | m3
CONTRATISTA: ING. JORGE POVEDA ARCENTALES |  |  |  |  | HOJA : | 1 de1
PROTECCION TUBERIA EXISTENTE |  | LARGO M | ANCHO | AREA | ALTURA | VOLUMEN
TUBERÍA EXISTENTE SITIO DEL RIPIO DUCTO |  | 30 | 1.5 | 45 | 1.4 | 63
[5 empty] | TOTAL | 63
PROTECCIÓN DE TUBERÍA EXISTENTE
PASO ABS 0+465
| SUBTOTAL 1 (m2) |  |  |  |  | 63
TOTAL= SUBTOTAL1+SUBTOTAL2+SUBTOTAL3
|  | TOTAL M3 |  |  |  | 63
[5 empty] | TOTAL (M2) | 63
|  |  | EJECUTADO |  | 63 | m3
|  |  | ANTERIOR |  |  | m3
|  |  | TOTAL |  | 63 | m3
|  |  | CONTRATADO |  | 523.01 | m3
|  |  | INCREMENTO: |  | -460.01 | m3
DIRERENCIA
Ing. Cosme David Mendoza Ruiz
FISCALIZADOR
Ing. Jorge Luis Poveda Arcentales
CONTRATISTA

## EXCAV CONGLOMERADO RIPIODUCTO
PROYECTO : | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
COSTO OFERTADO: | 1299080,27 USD
RUBRO : | EXCAVACION A MANO CIELO ABIERTO (CONGLOMERADO) |  |  |  | UNIDAD : | m3
CONTRATISTA: ING. JORGE POVEDA ARCENTALES |  |  |  |  | HOJA : | 1 de1
PROTECCION TUBERIA EXISTENTE |  | LARGO M | ANCHO | AREA | ALTURA | VOLUMEN
EXCAVACION PARA RIPIO |  | 30 | 0.5 | 15 | 2 | 30
[5 empty] | TOTAL | 30
EXCAV PARA PROTECCION DE TUBERÍA EXISTENTE
| SUBTOTAL 1 (m2) |  |  |  |  | 30
TOTAL= SUBTOTAL1+SUBTOTAL2+SUBTOTAL3
|  | TOTAL M3 |  |  |  | 30
[5 empty] | TOTAL (M2) | 30
|  |  | EJECUTADO |  | 30 | m3
|  |  | ANTERIOR |  |  | m3
|  |  | TOTAL |  | 30 | m3
|  |  | CONTRATADO |  | 27.62 | m3
|  |  | INCREMENTO: |  | 2.38 | m3
DIRERENCIA
Ing. Cosme David Mendoza Ruiz
FISCALIZADOR
Ing. Jorge Luis Poveda Arcentales
CONTRATISTA

## MISELANEOS
PROYECTO : | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
COSTO OFERTADO: | 1299080,27 USD
RUBRO : | ROTULOS DE SEÑALIZACIÓN
CONTRATISTA: ING. JORGE POVEDA ARCENTALES
PROYECTO : | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
COSTO OFERTADO: | 1299080,27 USD
RUBRO : | CONO DE SEÑALIZACION VIAL
CONTRATISTA: ING. JORGE POVEDA ARCENTALES
EJECUTADO |  | 10 | U
ANTERIOR |  |  | U
TOTAL |  | 10 | U
CONTRATADO |  | 10 | U
INCREMENTO: |  | 0 | U
DIRERENCIA

## TRANSPORTE DE MATERIAL
PROYECTO : | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINDO
COSTO OFERTADO: | 1299080,27 USD
RUBRO : | TRANSPORTE MANUAL DE MATERIALES HASTA SITIO DE CAPTACION
CONTRATISTA: ING. JORGE POVEDA ARCENTALES
EJECUTADO |  | 1 | U
ANTERIOR |  |  | U
TOTAL |  | 1 | U
CONTRATADO |  | 1 | U
INCREMENTO: |  | 0 | U
DIRERENCIA